## Ленинградская,35А
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в многоквартирном доме по ул.Ленинградская,35А на 2010-2015 годы
№ | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за годы | Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1. | Распространение информации об установленных законодательством требованиях к собственникам жилых домов, помещений в МКД, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности. | внебюджетные средства | объявления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | УК
2. Технические мероприятия
2.1. | Промывка трубопроводов и стояков отопления с целью экономии потребления тепловой энергии в системе отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | УК
2.2. | Ремонт тепловых пунктов(элеваторных узлов) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | УК
2.3. | Регулировка элеваторного узла | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 11 | УК
2.4. | Замена стояков отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 600 | УК
2.5. | Установка запорной арматуры на стояках отопления и элеваторных узлах | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 3.5 | 32 | 0 | 40 | 10 | 87.5 | УК
2.6. | Устранение протечек кровли (с целью устранения промерзания чердачных конструкций) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | УК
2.8. | Восстановление подъездного отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | УК
2.9. | Ремонт розлива системы отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | УК
2.10. | Восстановление теплоизоляции розлива системы отопления в подвальном помещении с применением энергоэффективных материалов | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УК
2. 11. | Замена розлива ГВС | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | Ук
2.12. | Ремонт входных и тамбурных дверей | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 32 | 65 | 1 | 25 | 13 | 2.5 | 138.5 | УК
2.13. | Остекление окон подъездов (ремонт рам) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | УК
2.14. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде ОДПУ ХВС | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 74 | 0 | 220 | 0 | 0 | 294 | УК
2.15. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде ОДПУ ХВС | бюджет города | расход, т.руб. | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | УЖКХ
2.16. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде ОДПУтепла | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | УК
2.17. | Ревизия ВРУ | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | УК
2.18. | Замена кабеля в подвале МКД | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | УК
2.19. | Замена светильников в местах общего пользования | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | УК
2.20. | Утепление помещения чердака ( заделка слуховых окон) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | УК
| ИТОГО: | расходы, тыс. руб. |  | 82 | 265.5 | 466 | 253 | 578.3 | 126.5 | 1770.3
в т.ч. по источникам финансирования:
|  | внебюджетные средства |  | 82 | 191.5 | 466 | 253 | 578.3 | 126.5 | 1696.3
|  | средства бюджета города |  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74

## Карла Маркса,43
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в многоквартирном доме по ул.Карла Маркса,43 на 2010-2015 годы
№ | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за годы | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1. | Распространение информации об установленных законодательством требованиях к собственникам жилых домов, помещений в МКД, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности. | внебюджетные средства | объявления | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | УК
2. Технические мероприятия
2.1. | Промывка трубопроводов и стояков отопления с целью экономии потребления тепловой энергии в системе отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 24 | УК
2.2. | Ремонт тепловых пунктов(элеваторных узлов) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18.5 | УК
2.3. | Регулировка элеваторного узла | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 32 | УК
2.4. | Замена стояков отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28 | УК
2.5. | Установка запорной арматуры на стояках отопления и элеваторных узлах | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | УК
2.6. | Устранение протечек кровли (с целью устранения промерзания чердачных конструкций) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | УК
2.7. | Ремонт или восстановление водосточных труб | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | УК
2.8. | Восстановление подъездного отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 7 | 9 | 1.5 | 0 | 5.5 | 0 | 23 | УК
2.9. | Ремонт розлива системы отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 25 | 10 | 14 | 5 | 6 | 60 | УК
2.10. | Восстановление теплоизоляции розлива системы отопления в подвальном помещении с применением энергоэффективных материалов | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | УК
2. 11. | Ремонт входных и тамбурных дверей | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | УК
2.12. | Остекление окон подъездов (ремонт рам) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | УК
2.13. | Установка пластиковых окон в подъездах | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 629 | УК
2.14. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде | бюджет города | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ
2.15. | Ревизия ВРУ | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | УК
2.16. | Ревизия щитков | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
2.17. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | УК
2.18. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений мест общего пользования (датчики на движение) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | УК
2.19. | Утепление помещения чердака ( заделка слуховых окон) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | УК
| ИТОГО: | расходы, тыс. руб. |  | 45 | 80.5 | 26 | 739 | 34 | 142.5 | 1067
в т.ч. по источникам финансирования:
|  | внебюджетные средства |  | 45 | 80.5 | 26 | 739 | 34 | 142.5 | 1067
|  | средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ленинградская,25
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в многоквартирном доме по ул.Ленинградская,25 на 2010-2015 годы
№ | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за годы | Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1. | Распространение информации об установленных законодательством требованиях к собственникам жилых домов, помещений в МКД, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности. | внебюджетные средства | объявления | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | УК
2. Технические мероприятия
2.1. | Промывка трубопроводов и стояков отопления с целью экономии потребления тепловой энергии в системе отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | УК
2.2. | Ремонт тепловых пунктов(элеваторных узлов) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | УК
2.3. | Регулировка элеваторного узла | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 11 | УК
2.4. | Замена стояков отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УК
2.5. | Установка запорной арматуры на стояках отопления и элеваторных узлах | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 22 | УК
2.6. | Устранение протечек кровли (с целью устранения промерзания чердачных конструкций) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | УК
2.8. | Восстановление подъездного отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | УК
2.9. | Ремонт розлива системы отопления | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | УК
2.10. | Восстановление теплоизоляции розлива системы отопления в подвальном помещении с применением энергоэффективных материалов | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | УК
2. 11. | Замена розлива ГВС | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ук
2.12. | Ремонт входных и тамбурных дверей | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2.5 | 27.5 | УК
2.13. | Остекление окон подъездов (ремонт рам) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | УК
2.14. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде ОДПУ ХВС | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | УК
2.15. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде ОДПУ ХВС | бюджет города | расход, т.руб. | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | УЖКХ
2.16. | Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде ОДПУтепла | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | УК
2.17. | Ревизия ВРУ | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | УК
2.18. | Замена кабеля в подвале МКД | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | УК
2.19. | Замена светильников в местах общего пользования | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | УК
2.20. | Утепление помещения чердака ( заделка слуховых окон) | внебюджетные средства | расход, т.руб. | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | УК
| ИТОГО: | расходы, тыс. руб. |  | 14 | 155 | 295 | 13 | 41.3 | 47.5 | 565.8
в т.ч. по источникам финансирования:
|  | внебюджетные средства |  | 14 | 85 | 295 | 13 | 41.3 | 47.5 | 495.8
|  | средства бюджета города |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70