## Лист3
ПЛАН РАБОТ
капитального ремонта жилищного фонда ООО "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству
"Сервис-Центр"за счет платежей,поступающих от собственников и нанемателей жилых помещений на 2013год
В том числе по квартально
[6 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План
№ | Наименование |  |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2013г. | 2013г.
п/п | объектов и их |  | Вид работ | Ед. | Физ | стоимость | 2012г. | 2012г. | в ценах | в действ | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  |  | изм | объ- | в ценах |  |  | 2012г. | ценах
[5 empty] | ем | 2012г.
[6 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Ремонт металлической кровли
1 | ул.Гоголя,12 |  | Ремонт метал.кровли | м2 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 48
2 | ул.Калинина,83 |  | Ремонт метал.кровли | м2 | 86 | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 86
3 | ул.Тургенева,66 |  | Ремонт метал.кровли | м2 | 46 | 46 |  |  | 46 | 46 |  |  |  | 46
4 | ул.Синельникова,5 кв.16 |  | Ремонт метал.кровли | м2 | 75 | 98 |  |  | 98 | 98 |  |  | 98
| Итого металлической кровли: |  |  |  | 255 | 278 |  |  | 278 | 278 |  |  | 98 | 180
Ремонт шиферной кровли
1 | ул.Дзержинского,38 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 125 | 76 |  |  | 76 | 76 |  |  | 76
2 | ул.Истомина,35 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12
3 | ул.Калинина,90 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
4 | ул.Калинина,98 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 100 | 98.2 |  |  | 98.2 | 98.2 |  |  |  | 98.2
5 | ул.Комсомольская,53 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50
6 | ул.Комсомольская,85 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  |  | 140
7 | ул.Ленина,21 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 230 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |  | 220
8 | ул.Ленина,25 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 200 | 195 |  |  | 195 | 195 |  | 195
9 | ул.Шеронова,63 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 220 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |  | 220
10 | ул.Ленина,50 кв.11 |  | Ремонт шиферной кро: | м2 | 170 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
11 | ул.Лермонтова,49 кв.18 |  | Ремонт шиферной кро. | м2 | 170 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  |  | 95
12 | ул.Постышева,2 |  | Ремонт шиферной кро. | м2 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90
13 | ул.Ленина,83"г" |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 142 | 142 |  |  | 142 | 142 |  |  | 142
14 | ул.Ленинградская,32 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
15 | ул.Ленинградская,33 кв.13 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
16 | ул.Лермонтова,38 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 33 | 33.3 |  |  | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 33.3
17 | ул.Мухина,23 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 65 | 37 |  |  | 37 | 37 |  |  | 37
18 | ул.Студенческий,36"а" |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 63 | 63 |  |  | 63 | 63 |  |  | 63
19 | Амурский бульвар,44 |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 68 | 68 |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 68
| Итого ремонт шиферной кровли: |  |  |  | 2150 | 1911.5 |  |  | 1911.5 | 1911.5 |  | 195 | 942 | 774.5
Ремонт мягкой кровли
1 | Амурский бульвар,36 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
2 | ул.Запарина,59 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 480 | 480 |  |  | 480 | 480 |  |  | 480
3 | ул.Пушкина,47 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 72.5 | 87 |  |  | 87 | 87 |  | 87
4 | ул.Дикопольцева,11 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110
5 | ул.Ленинградская,35 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 159 | 159 |  |  | 159 | 159 |  |  |  | 159
6 | ул.Мухина,14 кв.39 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 210 | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 210
7 | ул.Постышева,22 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 88 | 106 |  |  | 106 | 106 |  | 106
8 | ул.Синельникова,2 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  | 230
9 | ул.Гамарника,80"а"(кв.9,10,11,12,22,65) |  | Ремонт мягких кровлиель | м2 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 130
10 | ул.Лермонтова,1"б" кв.39 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 160
11 | ул.Лермонтова,1"г" кв.39 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 145 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  |  | 145
12 | ул.Лермонтова,18(кв.115) |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
13 | ул.Лермонтова,35 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
14 | пер.Облачный,74 |  | Ремонт мягкой кровли с отливами | м2 | 82 | 82 |  |  | 82 | 82 |  |  | 82
15 | пер.Ростовский,5 п.1 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240
16 | ул.Кооперативная,1 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 190 | 232 |  |  | 232 | 232 |  | 232
| Итого ремонт мягкой кровли |  |  |  | 2766.5 | 2841 |  |  | 2841 | 2841 |  | 855 | 1522 | 464
| Итого ремонт кровель: |  |  |  | 5171.5 | 5030.5 |  |  | 5030.5 | 5030.5 |  | 1050 | 2562 | 1418.5
Ремонт межпанельных швов.утепление наружних стен
1 | ул.Шеронова,60 |  | Утепление чердачного перекрытия | м2 | 30.4 | 152 |  |  | 152 | 152 |  | 152
2 | ул.Лермонтова,18 кв.193 |  | Утепление стены | м2 | 40 | 155 |  |  | 155 | 155 |  |  | 155
| Итого ремонт межпанельных швов: |  |  |  | 70.4 | 307 |  |  | 307 | 307 |  | 152 | 155
Ремонт фасада
1 | пер.Гражданский,5 |  | Ремонт фасада | м2 | 40 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
2 | ул.Панькова,11 |  | Ремонт фасада | м2 | 75 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
| Итого ремонт фасада: |  |  |  | 115 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
Ремонт цоколя
1 | ул.Комсомольская,38 |  | Ремонт цоколя | м2 | 80 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
2 | ул.Гайдара,12 |  | Ремонт цоколя | м2 | 670 | 370 |  |  | 370 | 370 |  |  | 370
| Итого ремонт цоколя: |  |  |  | 750 | 415 |  |  | 415 | 415 |  |  | 415
Ремонт козырьков,крылец (балконов),дверей
1 | ул.Гоголя,16 |  | Ремонт балконов | шт | 1 | 39 |  |  | 39 | 39 |  |  | 39
2 | ул.Тургенева,80"а" |  | Ремонт балконов | шт | 1 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10
3 | ул.Фрунзе,3 п.1,5 |  | Ремонт крылец | шт | 2 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90
4 | ул.Ленина,28 |  | Установка тамбур.двери | шт | 1 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
5 | ул.М.Амурского,11 |  | Ремонт балконов | шт | 10 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
6 | ул.Шеронова,63 п.3 |  | Устройство козырька | шт | 1 | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  | 14
7 | ул.Лермонтова,47 |  | Ремонт крылец | шт | 4 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
8 | ул.Нагишкина,11 п.1-2 |  | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 35 |  |  | 35 | 35 |  | 35
9 | ул.П.Комарова,8 |  | Ремонт крылец | шт | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
| Итого ремонт козырьков |  |  |  | 23 | 703 |  |  | 703 | 703 | 45 | 315 | 343
Замена желобов,карнизов,водосточных тру
1 | ул.Мухина,12 |  | Ремонт водосточ.труб | м.п | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  | 55
| Итого ремонт желобов: |  |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  | 55
Ремонт спуска в подвал
1 | ул.Постышева,8 |  | Ремонт спуска в подвал | шт | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
| Итого ремонт спуска в подвал: |  |  |  | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
Ремонт дренажной системы
1 | ул.Гамарника,15 |  | Устройство дренажной системы в подвале | м.п | 122 | 122 |  |  | 122 | 122 |  | 122
| Итого ремонт дренажной системы: |  |  |  | 122 | 122 |  |  | 122 | 122 |  | 122
Ремонт мусоропровода(мусорокамер)
|  |  | Ремонт мусоропровода | шт
| Итого ремонт мусоропровода: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ремонт вентиляционных шахт
1 | ул.Дзержинского,45"а" |  | Ремонт вент. Шахт | м3 | 15.5 | 80.9 |  |  | 80.9 | 80.9 |  |  | 80.9
[5 empty] | 15.5 | 80.9 |  |  | 80.9 | 80.9 |  |  | 80.9
Косметический ремонт подьездов
1 | ул.Гоголя,14 п.1,2 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 165 | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58
2 | ул.Волочаевская,122 п.4 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 520 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
3 | пер.Гражданский,11 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 330 | 115 |  |  | 115 | 115 |  | 115
4 | пер.Гражданский,15 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 254 | 89 |  |  | 89 | 89 |  |  | 89
5 | ул.Ленинградская,9 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 220 | 77 |  |  | 77 | 77 |  |  | 77
6 | ул.Постышева,10 п.1 |  | Косм.ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков | м2 | 375 | 110 |  |  | 110 | 110 |  | 110
7 | ул.Постышева,20 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 240 | 83.3 |  |  | 83.3 | 83.3 |  |  | 83.3
8 | ул.Дикопольцева,49 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 120 | 42 |  |  | 42 | 42 |  | 42
9 | ул.Дикопольцева,64 |  | Косм.ремонт подъезд | м2 | 630 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
10 | ул.Карла Маркса,45 |  | Косм.ремонт подъезда | м2 | 470 | 166 |  |  | 166 | 166 |  |  | 166
11 | ул.Панькова,15 п.6 |  | Косм.ремонт.подъезд | м2 | 375 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
| Итого ремонт подьездов: |  |  |  | 3699 | 1230.3 |  |  | 1230.3 | 1230.3 |  | 487 | 743.3
| Итого общестроительные работы: |  |  |  |  | 8178.7 |  |  | 8178.7 | 8178.7 | 45 | 2241 | 4474.2 | 1418.5 | 12994.7
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Отопление
Замена розлива отопления
1 | Амурский бульвар,10 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 130 | 135 |  |  | 135 | 135 |  |  | 135
2 | ул.Истомина,42"а" |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 44 | 44 |  |  | 44 | 44 |  |  | 44
3 | ул.Калинина,5 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 135 | 137 |  |  | 137 | 137 |  |  | 137
4 | ул.Калинина,50 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  | 38
5 | ул.Калинина,71 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 37 | 37 |  |  | 37 | 37 |  | 37
6 | ул.Запарина,15 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 | 170
7 | ул.Ленина,61 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 98 | 98 |  |  | 98 | 98 |  | 98
8 | ул.Ленина,72 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 66 | 66 |  |  | 66 | 66 |  | 66
9 | ул.Ленинградская,34 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 60 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 64
10 | ул.Дикопольцева,44 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
| Итого ремонт розлива отопления: |  |  |  | 878 | 889 |  |  | 889 | 889 | 170 | 339 | 380
Замена стояков отопления
1 | ул.Запарина,66 |  | Ремонт стояков отоп | м.п | 93 | 125.2 |  |  | 125.2 | 125.2 |  |  | 125.2
2 | ул.Истомина,34 кв.67 |  | Ремонт стояков отоп | м.п | 45 | 54 |  |  | 54 | 54 |  | 54
3 | ул.Ленина,13 |  | Ремонт стояков отоп | м.п | 150 | 205 |  |  | 205 | 205 |  |  | 205
4 | ул.Ленина,50"а" кв.12 |  | Ремонт стояков отоп | м.п | 23 | 28 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28
5 | ул.Лермонтова,49 кв.59 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 70 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
6 | ул.Дикопольцева,6 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 80 | 79.3 |  |  | 79.3 | 79.3 |  |  | 79.3
7 | ул.Панькова,20 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 60 | 54 |  |  | 54 | 54 |  | 54
8 | ул.Панькова,22 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 58 | 56 |  |  | 56 | 56 |  |  | 56
9 | ул.Панькова,24 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 35 | 46 |  |  | 46 | 46 |  |  | 46
10 | ул.П.Комарова,5 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 130 | 181 |  |  | 181 | 181 |  |  | 181
| Итого стояков отопления; |  |  |  | 744 | 908.5 |  |  | 908.5 | 908.5 |  | 188 | 720.5
| Итого отопления: |  |  |  | 1622 | 1797.5 |  |  | 1797.5 | 1797.5 | 170 | 527 | 1100.5
Замена розлива ГВС
1 | ул.Ленина,7 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 14
2 | ул.Ленина,10 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
3 | ул.Пушкина,49 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
4 | ул.Шеронова,99 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |  | 34
5 | ул.Ленина,63 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 94 | 94 |  |  | 94 | 94 | 94
6 | пер.Облачный,64 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110
7 | ул.Карла Маркса,57 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  |  | 38
| Итого замена розлива ГВС; |  |  |  | 440 | 440 |  |  | 440 | 440 | 94 | 74 | 234 | 38
Замена стояков ГВС
1 | ул.М.Амурского,31(мет) |  | Замена стояков ГВС | м.п | 173 | 165 |  |  | 165 | 165 |  |  | 165
2 | Уссурийский бульвар,15 |  | Замена стояков ГВС | м.п | 44 | 48 |  |  | 48 | 48 |  | 48
3 | ул.Запарина,6 |  | Замена стояков ГВС | м.п | 20 | 23 |  |  | 23 | 23 |  |  | 23
4 | ул.Ленинградская,10 |  | Замена стояков ГВС | м.п. | 295 | 325 |  |  | 325 | 325 |  |  | 325
5 | пер.Ростовский,7 |  | Замена стояков ГВС | м.п. | 220 | 240 |  |  | 240 | 240 |  | 240
6 | ул.Дикопольцева,44 |  | Замена стояков ГВС,п/с | м.п | 102 | 123 |  |  | 123 | 123 |  |  | 123
7 | ул.Шабадина,16 |  | Замена стояков ГВС | м.п | 30 | 33 |  |  | 33 | 33 |  |  | 33
8 | Амурский бульвар,56 |  | Замена стояков ГВС | м.п | 72 | 86 |  |  | 86 | 86 |  | 86
9 | ул.Войкова,18 п.3-6 |  | Замена стояков ГВС | м.п | 90 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  |  | 110
| Итого замена стояков ГВС: |  |  |  | 1046 | 1153 |  |  | 1153 | 1153 |  | 374 | 669 | 110
Замена розлива ХВС
1 | ул.Дикопольцева,9 |  | Замена розлива ХВС | м.п | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
| Итого замена розлива ХВС: |  |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
Замена стояков ХВС
1 | ул.М.Амурского,31(мет.) |  | Замена стояков ХВС | м.п | 165 | 165 |  |  | 165 | 165 |  |  | 165
2 | Уссурийский бульвар,15 |  | Замена стояков ХВС | м.п | 40 | 48 |  |  | 48 | 48 |  | 48
3 | ул.Калинина,65 |  | Замена стояков ХВС | м.п | 30 | 39.8 |  |  | 39.8 | 39.8 |  |  |  | 39.8
4 | ул.Запарина,6 |  | Замена стояков ХВС | м.п | 19 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  | 230
5 | ул.Лермонтова,32 п.2 |  | Замена стояков ХВС | м.п | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 | 38
6 | пер.Ростовский,7 |  | Замена стояков ХВС | м.п. | 200 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240
7 | Амурский бульвар,56 |  | Замена стояков ХВС | м.п | 67 | 87.4 |  |  | 87.4 | 87.4 |  | 87.4
8 | ул.Войкова,18 п.3-6 |  | Замена стояков ХВС | м.п | 85 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110
| Итого розлив ХВС: |  |  |  | 644 | 958.2 |  |  | 958.2 | 958.2 | 38 | 135.4 | 745 | 39.8
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.М.Амурского,15 |  | Модерн.элеват.узла | шт | 1 | 78 |  |  | 78 | 78 |  |  | 78
2 | ул.Комсомольская,28 |  | Модерн.элеват.узла(установка регулятора темп.,давлен.) | шт | 8 | 258 |  |  | 258 | 258 |  |  | 258
3 | ул.Дикопольцева,35 |  | Модерн.элеват.узла | шт | 2 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
| Итого модернизация элеваторного узла: |  |  |  | 11 | 536 |  |  | 536 | 536 |  | 200 | 336
Замена водомерного узла
1 |  |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого замена водомерного узла |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ремонт подъездного отопления
1 |  |  | Ремонт подъездного отопления | м.п
Итого ремонт подъездного отопления
Установка приборов учета ХВС
| ул.Волочаевская,166 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  |  | 83
1 | ул.Комсомольская,38 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
2 | ул.М.Амурского,29 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
3 | ул.Фрунзе,58 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 33.6 |  |  | 33.6 | 33.6 |  |  | 33.6
4 | ул.Ленина,69 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 115 |  |  | 115 | 115 |  | 115
5 | ул.Лермонтова,47 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
| Итого установка приборов учета ХВС: |  |  |  | 6 | 596.6 |  |  | 596.6 | 596.6 |  | 235 | 278.6 | 83
Установка прибора учета ГВС
1 | ул.Фрунзе,3 |  | Установка приборов учета | шт | 3 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 600
2 | ул.Волочаевская,131 |  | Установка приборов учета | шт | 1 | 230 |  |  | 230 | 230 |  | 230
3 | ул.Дзержинского,6 |  | Установка приборов учета | шт | 1 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
4 | пер.Ростовский,5 |  | Установка приборов учета | шт | 1 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |  | 220
| Итого устанавка приборов учета ГВС: |  |  |  | 6 | 1330 |  |  | 1330 | 1330 |  | 230 | 500 | 600
Ремонт канализации
1 | ул.Гамарника,84 |  | Ремонт канализации по подвалу | м.п. | 59 | 49.156 |  |  | 49.156 | 49.156 | 49.156
2 | ул.Гамарника,86 |  | Ремонт канализации по подвалу | м.п. | 50.8 | 55.975 |  |  | 55.975 | 55.975 | 55.975
3 | ул.Лермонтова,15 |  | Ремонт канализационных стояков по квартирам | м.п. | 55 | 66 |  |  | 66 | 66 |  | 66
4 | ул.Постышева,8 |  | Замена канализацирнного выпуска | м.п. | 20 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
5 | ул.Синельникова,5 |  | Вывод канализ.стояков на кровлю | м.п. | 25 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
| Итого ремонт (замена) канализации: |  |  |  | 209.8 | 301.131 |  |  | 301.131 | 301.131 | 105.131 | 96 | 100
Замена оборудования
1 |  |  | Замена насоса подкачки | шт
Итого замена оборудования:
| Итого сантехнические работы: |  |  |  |  | 7104.331 |  |  | 7104.331 | 7104.331 | 407.131 | 1871.4 | 4038 | 787.8 | 7798.961
Электромонтажные работы
1 | ул.Волочаевская,153 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 880 | 485 |  |  | 485 | 485 |  | 485
2 | ул.Волочаевская,176 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 150 | 86 |  |  | 86 | 86 |  | 86
3 | ул.Даниловского,14"а" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 290 | 160 |  |  | 160 | 160 | 160
4 | ул.Даниловского,16 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 310 | 170 |  |  | 170 | 170 | 170
5 | ул.Даниловского,18"г" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 340 | 188 |  |  | 188 | 188 | 188
6 | ул.Истомина,59"а" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 80 | 44.2 |  |  | 44.2 | 44.2 |  |  |  | 44.2
7 | ул.Калинина,38"а" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 80 | 45.2 |  |  | 45.2 | 45.2 |  | 45.2
8 | ул.Калинина,76 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 300 | 166 |  |  | 166 | 166 |  |  | 166
9 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 1150 | 635 |  |  | 635 | 635 |  |  | 635
10 | ул.Комсомольская,52 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 40 | 21.9 |  |  | 21.9 | 21.9 |  |  |  | 21.9
11 | ул.М.Амурского,50 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 490 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270
12 | ул.Тургенева,68 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 250 | 138 |  |  | 138 | 138 |  |  |  | 138
13 | Уссурийский бульвар,4 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 175 | 98 |  |  | 98 | 98 |  |  | 98
14 | Уссурийский бульвар,20 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 130 | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  |  | 72
15 | ул.Фрунзе,39"а" п.1 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 48 | 26.3 |  |  | 26.3 | 26.3 |  | 26.3
16 | ул.Фрунзе,74 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 295 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160
17 | ул.Шеронова,95 п.1 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 45 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 26
18 | ул.Шеронова,101 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 50 | 28 |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 28
19 | ул.Шеронова,123 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 225 | 126 |  |  | 126 | 126 |  |  | 126
20 | ул.Волочаевская,117 (щитки) |  | Электромонтаж.работы | м.п | 160 | 88 |  |  | 88 | 88 |  | 88
21 | ул.Запарина,30 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 560 | 310 |  |  | 310 | 310 |  |  | 310
22 | ул.Лермонтова,1"в" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 125 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
23 | ул.Лермонтова,1"ж" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 175 | 97 |  |  | 97 | 97 |  |  |  | 97
24 | ул.Ким-Ю-Чена,30 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 230 | 129 |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 129
25 | ул.Нагишкина,7 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 30 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16
| Электромонтажные работы: |  |  |  | 6608 | 3987.5 |  |  | 3987.5 | 3987.5 | 518 | 730.5 | 1891 | 848
Замена ВРУ
1 | ул.Дзержинского,6 п.3 |  | Замена ВРУ | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
| Замена ВРУ: |  |  |  | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
Установка энергосберегающих светильников
1 | Амурский бульвар,6 |  | Установка энергосветил. | шт | 12 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
2 | ул.Запарина,1"а" |  | Установка энергосветил. | шт | 10 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 36
3 | ул.Ленина,35 |  | Установка энергосветил. | шт | 10 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36
| Установка энергосберегающих светильников: |  |  |  | 32 | 112 |  |  | 112 | 112 |  | 76 | 36
| Итого электромонтажные работы |  |  |  | 6008 | 4219.5 |  |  | 4219.5 | 4219.5 | 518 | 806.5 | 2047 | 848
Модернизация лифтов
|  |  | Модернизация лифта | шт
| Итого модернизация лифтов: | Итого модернизация лифтов:
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | ул.Гоголя,15 |  | Благоустройство двор. | м2 | 400 | 406 |  |  | 406 | 406 |  |  | 406
2 | ул.Гоголя,17 |  | Благоустройство двор. | м2 | 300 | 310 |  |  | 310 | 310 |  |  | 310
3 | ул.Калинина,65"а" |  | Благоустройство двор. | м2 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
4 | ул.Калинина,80 |  | Благоустройство двор. | м2 | 23 | 23 |  |  | 23 | 23 |  |  | 23
5 | ул.Запарина,4 |  | Благоустройство двор. | м2 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
6 | ул.Запарина,32 п.5,6 |  | Благоустройство двор. | м2 | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  |  | 350
7 | ул.Ленина,28 |  | Благоустройство двор. | м2 | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  | 32
8 | ул.Дикопольцева,78 |  | Благоустройство двор. | м2 | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 140
9 | ул.Ким-Ю-Чена,22 |  | Благоустройство двор. | м2 | 140 | 139.3 |  |  | 139.3 | 139.3 |  |  | 139.3
10 | ул.Ким-Ю-Чена,43 |  | Благоустройство двор. | м2 | 860 | 863 |  |  | 863 | 863 |  |  | 863
| Итого благоустройство: |  |  |  | 2440 | 2458.3 |  |  | 2458.3 | 2458.3 |  | 290 | 1818.3 | 350
Замена окон
1 | ул.Комсомольская,30 |  | Замена ркон | шт | 1 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24
2 | ул.Ленина,3 |  | Замена окон | шт | 4 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
3 | ул.Волочаевская,120 |  | Замена окон | шт | 16 | 235 |  |  | 235 | 235 |  | 235
4 | ул.Волочаевская,131 |  | Замена окон | шт | 16 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
5 | ул.Гамарника,15"а" |  | Замена окон | шт | 13 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  | 270
6 | ул.Дзержинского,8 |  | Замена окон | шт | 40 | 720 |  |  | 720 | 720 |  |  |  | 720
7 | ул.Гамарника,80 п.3 |  | Замена окон | шт | 4 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95
8 | ул.Ленинградская,15 п.1 |  | Замена окон | шт | 4 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
9 | ул.Дикопольцева,7 п.1 |  | Замена окон | шт | 4 | 66 |  |  | 66 | 66 |  |  | 66
10 | ул.Карла Маркса,61 |  | Замена окон | шт | 16 | 232 |  |  | 232 | 232 |  |  |  | 232
11 | Амурский бульвар,52 |  | Замена окон | шт | 5 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
12 | ул.Дикопольцева,51 п.1,2 |  | Замена окон | шт | 8 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  | 170
13 | ул.Дикопольцева,70 |  | Замена окон | шт | 4 | 79 |  |  | 79 | 79 |  | 79
14 | ул.Дикопольцева,72 |  | Замена окон | шт | 6 | 178 |  |  | 178 | 178 |  | 178
15 | ул.Дикопольцева,74"а" |  | Замена окон | шт | 2 | 41 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
16 | ул.Ким-Ю-Чена,28 |  | Замена окон | шт | 2 | 56 |  |  | 56 | 56 |  |  | 56
17 | ул.Нагишкина,2 |  | Замена окон | шт | 2 | 43 |  |  | 43 | 43 |  |  | 43
| Итого замена окон: |  |  |  | 147 | 2925 |  |  | 2925 | 2925 | 24 | 587 | 1192 | 1122
М А Ф
1 | ул.Постышева,2 |  | Установка детской площадки | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого установка МАФ |  |  |  | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого по благоустройству: |  |  |  |  | 5433.3 |  |  | 5433.3 | 6433.3 | 24 | 877 | 3060.3 | 1472
| Итого по кап.ремонту: |  |  |  |  | 24935.831 |  |  | 24935.831 | 24935.831 | 994.131 | 5795.9 | 13619.5 | 4526.3
ФЗ-185
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 24935.831 |  |  | 24935.831 | 24935.831 | 994.131 | 5795.9 | 13619.5 | 4526.3