## тит.к.р.
ПЛАН РАБОТ
капитального ремонта жилищного фонда ООО "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству
"Сервис-Центр"за счет платежей,поступающих от собственников и нанемателей жилых помещений на 2012год
В том числе по квартально
[6 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План
№ | Наименование |  |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2012г. | 2012г.
п/п | объектов и их |  | Вид работ | Ед. | Физ | стоимость | 2011г. | 2011г. | в ценах | в действ | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  |  | изм | объ- | в ценах |  |  | 2011г. | ценах
[5 empty] | ем | 2011г.
[6 empty] | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Ремонт металлической кровли:
1 | ул.Запарина,90 |  | Ремонт метал. кровли: | м2 | 180 | 190.6 |  |  | 190.6 | 190.6 |  | 190.6
2 | ул.М.Амурского,11 |  | Ремонт метал. кровли: | м2 | 136 | 136 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136
| Итого ремонт металлической кровли: |  |  |  | 316 | 326.6 |  |  | 326.6 | 326.6 |  | 190.6 |  | 136
Ремонт шиферной кровли:
1 | ул.Истомина,35 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 50 | 49 |  |  | 49 | 49 |  |  |  | 49
2 | ул.Истомина,44 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 180 | 155 |  |  | 155 | 155 |  |  |  | 155
3 | ул.Калинина,80 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 145 | 84 |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 84
4 | ул.Шевченко,4 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 300 | 324 |  |  | 324 | 324 |  |  |  | 324
5 | ул.Ленина,25 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 250 | 137 |  |  | 137 | 137 |  |  | 137
6 | ул.Постышева,2 (кв.67,68) |  | Ремонт шиферной кров: | м2 | 110 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
7 | ул.Ленинградская,33 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 330 | 246.5 |  |  | 246.5 | 246.5 |  |  |  | 246.5
8 | ул.Лермонтова,38 |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 170 | 124.5 |  |  | 124.5 | 124.5 |  |  | 124.5
9 | ул.Войкова,5(кв.81) |  | Ремонт шиферной кро | м2 | 85 | 46.7 |  |  | 46.7 | 46.7 |  |  | 46.7
| Итого ремонт шиферной кровли: |  |  |  | 1620 | 1266.7 |  |  | 1266.7 | 1266,7 |  | 100 | 308.2 | 858.5
Ремонт мягких кровель
1 | Амурский бульвар,36 |  | Ремонт мягких кровель | м2 | 200 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
2 | Амурский бульвар,38 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 175 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 130
3 | ул.Запарина,59 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 260 | 263 |  |  | 263 | 263 |  |  | 263
4 | ул.Калинина,83 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 174 |  |  | 174 | 174 |  |  | 174
5 | ул.Комсомольская,34 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 245 | 232 |  |  | 232 | 232 |  |  | 232
6 | ул.Пушкина,47 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 195 | 190 |  |  | 190 | 190 |  |  | 190
7 | ул.Лушкина,49 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 215 | 209 |  |  | 209 | 209 |  | 209
8 | ул.Шеронова,121 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 245 |  |  | 245 | 245 |  | 245
9 | ул.Калинина,10 п.6,7 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 680 | 670 |  |  | 670 | 670 |  | 670
10 | ул.Калинина,12 п.1,2,3 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 670 | 659 |  |  | 659 | 659 |  |  | 659
11 | ул.Гамарника,80(кв.35,49,18) |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 116 |  |  | 116 | 116 |  |  | 116
12 | ул.Гамарника,80"а" (кв.66,48,83,85,86) |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 175 | 180 |  |  | 180 | 180 |  | 180
13 | ул.Ленина,56"а" |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 195 | 190 |  |  | 190 | 190 |  | 190
14 | ул.Лермонтова,1"в" (кв.17) |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
15 | ул.Лермонтова,35 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90
16 | пер.Донской,3 (кв.156,157,158) |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350
17 | ул.Ленина,52"а" |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 605 | 600 |  |  | 600 | 600 |  | 600
18 | ул.Ленинградская,25 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 165 | 156 |  |  | 156 | 156 |  |  | 156
19 | ул.Ленинградская,25"а" |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 275 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  | 270
20 | ул.Ленинградская,37 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 440 | 430 |  |  | 430 | 430 |  |  | 430
21 | ул.Синельникова,2 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 175 | 170 |  |  | 170 | 170 |  | 170
22 | ул.Дикопольцева,62 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1000 | 988 |  |  | 988 | 988 |  |  | 988
23 | ул.Некрасова,41 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 360 |  |  | 360 | 360 |  | 360
24 | ул.Панькова,31 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 240 | 235 |  |  | 235 | 235 |  | 235
| Итого ремонт мягкой кровли |  |  |  | 7210 | 7127 |  |  | 7127 | 7127 |  | 3229 | 3898
| Итого ремонт кровель: |  |  |  | 9146 | 8720.3 |  |  | 8720.3 | 8720.3 |  | 3519.6 | 4206.2 | 994.5
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Лермонтова,1"г" кв.1 |  | Ремонт м/п швов | м2 | 60 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 25
| Итого ремонт межпанельных швов: |  |  |  | 60 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 25
Ремонт фасада
1 | ул.М.Амурского,50 |  | Ремонт фасада | м2 | 130 | 199 |  |  | 199 | 199 |  |  | 199
| Итого ремонт фасада: |  |  |  | 130 | 199 |  |  | 199 | 199 |  |  | 199
Ремонт цоколя
1 | ул.Запарина,66 |  | Ремонт цоколя | м2 | 180 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
| Итого ремонт цоколя: |  |  |  | 180 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
Ремонт козырьков,крылец (балконов)
1 | ул.Лермонтова,47 |  | Ремонт крыльца | шт. | 4 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  |  | 85
| Итого ремонт козырьков |  |  |  | 4 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  |  | 85
Замена желобов,карнизов
1 | ул.Дикопольцева,70 |  | Замена желобов | м.п | 150 | 260 |  |  | 260 | 260 | 260
2 | ул.Ленина,7 |  | Ремонт водостоков | м.п | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
3 | ул.Дикопольцева,74 |  | Замена желобов | м.п | 60 | 87.6 |  |  | 87.6 | 87.6 |  |  |  | 87.6
| Итого замена желобов,карнизов: |  |  |  | 260 | 397.6 |  |  | 397.6 | 397.6 | 260 |  | 50 | 87.6
Ремонт спуска в полвал
1 | ул.Дикопольцева,72 |  | Ремонт спуска в подвал | шт | 2 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
2 | ул.Ким-Ю-Чена,43 |  | Ремонт спуска в подвал | шт | 2 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
| Итого ремонт спуска в подвал: |  |  |  | 4 | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 210
Ремонт дренажной системы
1 | ул.Волочаевская,166 |  | Устройство дренажной системы в подвале | м.п | 125 | 125 |  |  | 125 | 125 |  | 125
2 | ул.Гамарника,15 |  | Устройство дренажной системы в подвале | м.п | 125 | 375 |  |  | 375 | 375 |  |  | 375
3 | ул.Фрунзе,34 |  | Устройство дренажной системы на детской площадки | м.п | 30 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт дренажной системы: |  |  |  | 280 | 550 |  |  | 550 | 550 |  | 125 | 425
Ремонт мусоропровода(мусорокамер)
1 | ул.Ленинградская,10 |  | Ремонт мусоропровода | шт | 4 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
2 | пер.Ростовский,5 |  | Ремонт мусоропровода | шт | 4 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  |  | 280
| Итого ремонт мусоропровода: |  |  |  | 8 | 560 |  |  | 560 | 560 |  |  | 280 | 280
Косметический ремонт подьездов
1 | ул.Гоголя,16 п.3 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 475 | 167 |  |  | 167 | 167 |  |  | 167
2 | ул.Волочаевская,117 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 515 | 174.8 |  |  | 174.8 | 174.8 |  |  | 174.8
3 | пер.Гражданский,11 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 248 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  |  | 87
4 | пер.Гражданский,15 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 177 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  |  | 62
5 | ул.Дзержинского,6 п.3,5,6 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 1100 | 330 |  |  | 330 | 330 |  |  | 330
6 | ул.Фрунзе,34 п.1,4 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 1600 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
7 | ул.Лермонтова,16 п.1,2 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 2000 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 700
8 | ул.Лермонтова,18 п.3 |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 915 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  |  | 320
9 | ул.Студенческая,36"а" |  | Косм.ремонт подъездов | м2 | 104 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 42
| Итого ремонт подьездов: |  |  |  | 7134 | 2162.8 |  |  | 2162.8 | 2162.8 |  |  | 993.8 | 1169
| Итого общестроительные работы: |  |  |  |  | 12994.7 |  |  | 12994.7 | 12994.7 | 260 | 3669.6 | 6449 | 2616.1
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Отопление
Замена розлива отопления
1 | ул.Истомина,59"а" |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
2 | ул.Калинина,5 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 220 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 250
3 | ул.Ленина,10 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 254 | 249 |  |  | 249 | 249 |  | 249
4 | Уссурийский бульвар,15 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 160 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
5 | ул.Фрунзе,58 |  | Ремонт розлива отоп. | м.п | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
6 | пер.Ростовский,7 |  | Замена розлива отоплен. | м.п | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | 400
7 | ул.Дикопольцева,6 |  | Замена розлива отоплен. | м.п | 60 | 42.5 |  |  | 42.5 | 42.5 |  | 42.5
8 | ул.Дикопольцева,7 |  | Замена розлива отоплен. | м.п | 100 | 98 |  |  | 98 | 98 |  |  |  | 98
9 | ул.Дикопольцева,9 |  | Замена розлива отоплен. | м.п | 105 | 99.4 |  |  | 99.4 | 99.4 |  |  | 99.4
10 | ул.Ким-Ю-Чена,47 |  | Замена розлива отоплен.с главным стояком | м.п | 120 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
| Итого ремонт розлива отопления: |  |  |  | 1619 | 1653.9 |  |  | 1653.9 | 1653.9 |  | 1261.5 | 294.4 | 98
Замена стояков отопления
1 | ул.Волочаевская,122 п.4 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 350 | 500 |  |  | 500 | 500 |  | 500
2 | ул.Ленина,31 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 72 | 86 |  |  | 86 | 86 |  | 86
3 | пер.Ростовская,5 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 130 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
4 | ул.Карла Маркса,82 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 135 | 154.6 |  |  | 154.6 | 154.6 |  |  | 154.6
5 | ул.Лермонтова,32 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 200 | 165 |  |  | 165 | 165 |  | 165
6 | ул.Лермонтова,36 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 135 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160
7 | ул.Постышева,20 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 140 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
8 | ул.Шабадина,16 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 47 | 40.072 |  |  | 40.072 | 40.072 | 40.072
9 | Амурский бульвар,46 |  | Замена стояков отоп. | м.п | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
| Итого стояков отопления; |  |  |  | 1259 | 1395.672 |  |  | 1395.672 | 1395.672 | 40.072 | 921 | 434.6
| Итого отопления: |  |  |  | 2878 | 3049.572 |  |  | 3049.572 | 3049.572 | 40.072 | 2182.5 | 729 | 98
Замена розлива ГВС
1 | ул.Фрунзе,14 п.1-6 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 150 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200
2 | ул.Ленина,61 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
3 | пер.Ростовский,5 |  | Замена розлива ГВС | м.п | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200
| Итого замена розлива ГВС; |  |  |  | 400 | 450 |  |  | 450 | 450 | 400 | 50
Замена стояков ГВС
1 | Амурский бульвар,54 |  | Замена стояков ГВС | м.п. | 45 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38
2 | ул.Кооперативная,5 |  | Замена стояков ГВС | м.п. | 180 | 198 |  |  | 198 | 198 |  |  |  | 198
| Итого замена стояков ГВС: |  |  |  | 225 | 236 |  |  | 236 | 236 |  |  | 38 | 198
Замена розлива ХВС
1 | ул.Шеронова,99 |  | Замена розлива ХВС | м.п | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
2 | ул.Ленина,61 |  | Замена розлива ХВС | м.п | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
3 | ул.Лермонтова,49 |  | Замена розлива ХВС | м.п. | 110 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
4 | ул.Дикопольцева,30 |  | Замена розлива ХВС | м.п | 60 | 56.7 |  |  | 56.7 | 56.7 |  |  |  | 56.7
5 | ул.Ленинградская,36 |  | Замена розлива ХВС | м.п | 78 | 78 |  |  | 78 | 78 |  |  |  | 78
| Итого замена розлива ХВС: |  |  |  | 373 | 349.7 |  |  | 349.7 | 349.7 |  | 50 | 165 | 134.7
Замена стояков ХВС
1 | Амурский бульвар,54 |  | Замена стояков ХВС | м.п. | 45 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38
2 | ул.Кооперативная,5 |  | Замена стояков ХВС | м.п. | 180 | 198 |  |  | 198 | 198 |  |  |  | 198
| Итого розлив ХВС: |  |  |  | 225 | 236 |  |  | 236 | 236 |  |  | 38 | 198
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.Волочаевская,176 |  | Модернизация элев.узла | шт | 1 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
2 | ул.Дзержинского,6 |  | Модернизация элев.узла | шт | 5 | 540 |  |  | 540 | 540 |  |  | 540
3 | ул.Калинина,5 |  | Модернизация элев.узла | шт | 1 | 103.589 |  |  | 103.589 | 103.589 | 103.589
4 | ул.Ленинградская,32 |  | Замена элеват.узла | шт | 1 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
5 | ул.Лермонтова,41 |  | Замена элеват.узла | шт | 1 | 75 |  |  | 75 | 75 | 75
6 | ул.Войкова,6 |  | Замена элеват.узла | шт | 3 | 450 |  |  | 450 | 450 |  |  | 450
| Итого модернизация элеваторного узла: |  |  |  | 12 | 1453.589 |  |  | 1453.589 | 1453.589 | 178.589 | 160 | 1115
Замена водомерного узла
1 |  |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого замена водомерного узла |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ремонт подъездного отопления
1 |  |  | Ремонт подъездного отопления | м.п
Итого ремонт подъездного отопления
Установка приборов учета ХВС
1 | ул.Волочаевская,115 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 67 |  |  | 67 | 67 |  | 67
2 | ул.М.Амурского,13 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 105 |  |  | 105 | 105 |  | 105
3 | ул.М.Амурского,15 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 57 |  |  | 57 | 57 |  |  | 57
4 | ул.Шеронова,60 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 124.4 |  |  | 124.4 | 124.4 |  |  | 124.4
5 | ул.Гамарника,86 |  | Установка прибора учета | шт. | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
6 | ул.Синельникова,2 |  | Установка прибора учета | шт | 1 | 122.7 |  |  | 122.7 | 122.7 |  |  |  | 122.7
| Итого установка приборов учета ХВС: |  |  |  | 6 | 516.1 |  |  | 516.1 | 516.1 |  | 172 | 221.4 | 122.7
Установка прибора учета ГВС
1 | ул.Волочаевская,115 |  | Установка приборов | шт | 1 | 237 |  |  | 237 | 237 |  |  | 237
2 | ул.Дикопольцева,35 |  | Установка приборов | шт | 2 | 429 |  |  | 429 | 429 |  |  |  | 429
3 | ул.Ким-Ю-Чена,43 |  | Установка приборов | шт | 2 | 457 |  |  | 457 | 457 |  |  |  | 457
| Итого устанавка приборов учета ГВС: |  |  |  | 5 | 1123 |  |  | 1123 | 1123 |  |  | 237 | 886
Ремонт канализации
1 | ул.Ленина,11 |  | Ремонт канализации | м.п. | 110 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
2 | ул.Волочаевская,120 п.1,2,3 |  | Ремонт канализации по подвалу | м.п. | 33 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35
3 | ул.Лермонтова,15 |  | Ремонт канализации | м.п. | 60 | 96 |  |  | 96 | 96 | 96
4 | ул.Постышева,8 |  | Ремонт канализации по подвалу | м.п. | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
5 | ул.Ленинградская,34 |  | Ремонт капализации по подвалу | м.п. | 60 | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74
| Итого ремонт (замена) канализации: |  |  |  | 323 | 385 |  |  | 385 | 385 | 131 | 120 | 134
Замена оборудования
1 |  |  | Замена насоса подкачки | шт
Итого замена оборудования:
| Итого сантехнические работы: |  |  |  |  | 7798.961 |  |  | 7798.961 | 7798.961 | 749.661 | 2734.5 | 2677.4 | 1637.4
Электромонтажные работы
1 | ул.Волочаевская,153 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 1420 | 783 |  |  | 783 | 783 |  |  | 783
2 | ул.Волочаевская,163 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 640 | 513.845 |  |  | 513.845 | 513.845 |  | 513.845
3 | ул.Волочаевская,176 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 540 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
4 | ул.Гоголя,12 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 60 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35
5 | ул.Даниловского,14"а" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 210 | 116 |  |  | 116 | 116 |  | 116
6 | ул.Даниловского,16 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 460 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
7 | ул.Даниловского,18"г" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 330 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  | 180
8 | ул.Калинина,65 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 150 | 84 |  |  | 84 | 84 |  |  | 84
9 | ул.Калинина,76 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 180 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
10 | ул.Калинина,90 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 240 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
11 | ул.Комсомольская,28 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 970 | 535 |  |  | 535 | 535 |  |  |  | 535
12 | ул.Комсомольская,52 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 90 | 55.5 |  |  | 55.5 | 55.5 |  |  | 55.5
13 | ул.М.Амурского,13 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 100 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
14 | ул.М.Амурского,31 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 270 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
15 | ул.Тургенева,68 |  | Электромонтаж.работы\ | м.п | 110 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80
16 | Уссурийский бульвар,4 |  | Электромонтаж.работым.п |  | 135 | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5 |  |  | 74.5
17 | Уссурийский бульвар,20 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 180 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
18 | ул.Фрунзе,39"а" |  | Электромонтаж.работы | м.п | 65 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
19 | ул.Шеронова,123 |  | Электромонтаж.работы | м.п | 289 | 159 |  |  | 159 | 159 |  | 159
20 | ул.Ленина,28 |  | Ремонт этажных щитков |  | 180 | 116 |  |  | 116 | 116 |  | 116
21
22 | ул.Постышева,10 |  | Элекромонтаж.работы | м.п. | 110 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
23 | пер.Облачный,64 |  | Элекромонтаж.работы | м.п. | 110 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  |  | 105
24 | пер.Ростовский,7 п.3,4,5 |  | Элекромонтаж.работы | м.п. | 365 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
25 | ул..Мухина,23 |  | Ремонт этажных щитков | м.п. | 60 | 56.9 |  |  | 56.9 | 56.9 |  | 56.9
26 | ул.Войкова,6 |  | Электромонтаж.работ | м.п. | 800 | 447 |  |  | 447 | 447 |  |  |  | 447
27 | ул.Гайдара,12 п.4-6 |  | Электромонтаж.работ | м.п. | 730 | 455 |  |  | 455 | 455 |  |  | 455
28 | ул.Дикопольцева,74"а" |  | Элекромонтаж.работы | м.п. | 180 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
| Электромонтажные работы: |  |  |  | 8974 | 5305.745 |  |  | 5305.745 | 5305.745 | 0 | 1481.745 | 2242 | 1582
Замена ВРУ
1 | ул.Ленина,72 |  | Замена ВРУ | шт | 1 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75
2 | пер.Облачный,64 |  | Замена ВРУ | шт | 1 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
3 | пер.Облачный,74 |  | Замена ВРУ | шт | 1 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  |  | 55
4 | ул.Нагишкина,2 |  | Замена ВРУ | шт | 1 | 73.022 |  |  | 73.022 | 73.022 | 73.022
| Замена ВРУ: |  |  |  | 4 | 273.022 |  |  | 273.022 | 273.022 | 73.022 |  |  | 200
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Тургенева,80"а" |  | Установка энергосветил. | шт | 6 | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 24
2 | ул.Шеронова,95 |  | Установка энергосветил. | шт | 12 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
| Установка энергосберегающих светильников: |  |  |  | 18 | 69 |  |  | 69 | 69 |  |  | 69
| Итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 5647.767 |  |  | 5647.767 | 5647.767 | 73.022 | 1481.745 | 2311 | 1782
Модернизация лифтов
|  |  | Модернизация лифта | шт
| Итого модернизация лифтов: | Итого модернизация лифтов:
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | ул.Истомина,34 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 310 | 310 |  |  | 310 | 310 |  |  | 310
2 | ул.Гоголя,15 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 320 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  | 320
3 | ул.Запарина,55 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 300 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225
4 | ул.Дзержинского,19 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 380 | 364 |  |  | 364 | 364 |  | 364
5 | ул.Дзержинского,24 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 400 | 477 |  |  | 477 | 477 |  |  | 477
6 | ул.Дзержинского,24 |  | Ремонт отмостки | м2 | 98 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
7 | пер.Доступный,18 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 74\ | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74
8 | ул.Запарина,32 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 320 | 480 |  |  | 480 | 480 |  | 480
9 | ул.Дикопольцева,64 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  | 420
10 | ул.Дикопольцева,78 |  | Благоустройство двор.тер. | м2 | 80 | 80.7 |  |  | 80.7 | 80.7 |  |  |  | 80.7
11 | ул.П.Комарова,2 |  | Благоустройство (ремонт полов с укладкой плитки). | м2 | 390 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  |  | 260
12 | ул.П.Комарова,8 |  | Благоустройство(ямочные работы) | м2 | 60 | 56.5 |  |  | 56.5 | 56.5 |  |  | 56.5
| Итого благоустройство: |  |  |  | 3078 | 3167.2 |  |  | 3167.2 | 3167.2 |  | 844 | 1982.5 | 340.7
Замена окон
1 | ул.Калинина,71 |  | Замена окон | шт | 5 | 182.204 |  |  | 182.204 | 182.204 | 182.204
2 | ул.М.Амурского,31 |  | Замена окон | шт | 5 | 193 |  |  | 193 | 193 |  |  |  | 193
3 | ул.Дэержинского,24 п.1,2,4 |  | Замена окон | шт | 24 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600
4 | ул.Фрунзе,34 п.6 |  | Замена окон | шт | 8 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120
5 | ул.Ленина,50"а" |  | Замена окон | шт | 5 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
6 | ул.Ленина,63 |  | Замена окон | шт | 6 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
7 | ул.Ленинградская,15 |  | Замена окон | шт | 5 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
8 | ул.Карла Маркса,57 |  | Замена окон | шт | 4 | 94.7 |  |  | 94.7 | 94.7 |  |  |  | 94.7
9 | Амурский бульвар,48 |  | Замена окон | шт | 8 | 134.9 |  |  | 134.9 | 134.9 |  |  | 134.9
10 | ул.Панькова,24 |  | Замена окон | шт | 4 | 80.2 |  |  | 80.2 | 80.2 |  |  |  | 80.2
| Итого замена окон: |  |  |  | 74 | 1670.004 |  |  | 1670.004 | 1670.004 | 182.204 | 180 | 819.9 | 487.9
М А Ф
1 | ул.Фрунзе,14 |  | Установка МАФ | ком | 1 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
| ул.Фрунзе,34 |  | Установка МАФ | ком | 1 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350
| Итого установка МАФ |  |  |  | 2 | 650 |  |  | 650 | 650 |  |  | 650
| Итого по благоустройству: |  |  |  |  | 5487.204 |  |  | 5487.204 | 5487.204 | 182.204 | 1024 | 3452.4 | 828.6
| Итого по кап.ремонту: |  |  |  |  | 31928.632 |  |  | 31928.632 | 31928.632 | 1264.887 | 8909.845 | 14889.8 | 6864.1
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 31928.632 |  |  | 31928.632 | 31928.632 | 1264.887 | 8909.845 | 14889.8 | 6864.1
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" | [9 empty] | Г.М. Разлатая