## Лист1
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2015год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2015г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2015г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2014г. | 2014г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2014г.
2014г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Металлическая кровля
1 | ул.Шевченко,4 | Ремонт метал.кровли | м2 | 150 | 173.4 |  |  | 173.4 | 173.4 |  |  | 173.4
2 |  | Ремонт метал.кровли | м2
| Итого металлическая кровля: |  |  | 150 | 173.4 |  |  | 173.4 | 173.4 | 0 |  | 173.4 | 0
Шиферная кровля
1 | ул.Запарина,86 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 100 | 87.5 |  |  | 87.5 | 87.5 |  |  |  | 87.5
2 | ул.Калинина,38 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 80 | 76.3 |  |  | 76.3 | 76.3 |  | 76.3
3 | ул.Калинина,38"а" | Ремонт шифер.кровли | м2 | 80 | 78.7 |  |  | 78.7 | 78.7 |  | 78.7
4 | ул.Калинина,98 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 120 | 117.4 |  |  | 117.4 | 117.4 |  |  |  | 117.4
5 | Уссурийский б-р,4 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 220 | 222.4 |  |  | 222.4 | 222.4 |  |  |  | 222.4
6 | пер.Граждансеий,15 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 60 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
7 | ул.Запарина,4 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 40 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35
8 | ул.Ленина,35 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 340 | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  |  | 332
9 | ул.Шеронова,63 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 320 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300
10 | ул.Ленина,50 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 65 | 52.1 |  |  | 52.1 | 52.1 |  |  | 52.1
11 | ул.Ленина,72 кв.21,25 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 70 | 57.6 |  |  | 57.6 | 57.6 |  |  |  | 57.6
12 | ул.Ленинградская,15 кв.14 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
13 | ул.Постышева,2 кв.66,68,64 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 370 | 330 |  |  | 330 | 330 | 330
14 | ул.Ленинградская,32 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 100 | 84 |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 84
15 | ул.Ленинградская,34 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 150 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  |  | 130
16 | ул.Лермонтова,34 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 335 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400
17 | ул.Синельникова,3 кв.42,29 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 60 | 54.8 |  |  | 54.8 | 54.8 | 54.8
18 | ул.Синельникова,5 п.1 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 300 | 292.8 |  |  | 292.8 | 292.8 | 292.8
19 | ул.Красина,5 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 175 | 156 |  |  | 156 | 156 |  |  |  | 156
| Итого шиферная кровля: |  |  | 3030 | 2901.6 |  |  | 2901.6 | 2901.6 | 677.6 | 155 | 182.1 | 1886.9
Мягкая кровля
1 | ул.Даниловского,14"а" | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 250
2 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Ремонт мягкой кровли | м2 | 540 | 612.4 |  |  | 612.4 | 612.4 |  |  | 612.4
3 | ул.Пушкина,49 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 330 | 338.4 |  |  | 338.4 | 338.4 |  |  | 338.4
4 | ул.Волочаевская,115 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 208 |  |  | 208 | 208 |  |  | 208
5 | ул.Дзержинского,6 п.5 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 260 | 280 |  |  | 280 | 280 |  | 280
6 | пер.Донской,3 кв.118 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
7 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
8 | ул.Лермонтова,1"б" кв.13,57 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 280 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
9 | ул.Лермонтова,1"г" кв.38 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 62.3 |  |  | 62.3 | 62.3 |  |  | 62.3
10 | ул.Лермонтова,9 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 125 | 122.3 |  |  | 122.3 | 122.3 |  | 122.3
11 | ул.Лермонтова,11 кв.43,44,40 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
12 | пер.Облачный,64 п.1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
13 | пер.Облачный,74 п.1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
14 | пер.Ростовский,5 п.4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 280 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300
15 | пер.Ростовский,7 п.2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 350 |  |  | 350 | 350 | 350
16 | ул.Дикопольцева,7 кв.57,13,14,58 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 203 |  |  | 203 | 203 |  |  | 203
17 | ул.Дикопольцева,11 кв.43,44 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
18 | ул.Лениградская,37 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 165 | 206.563 |  |  | 206.563 | 206.563 |  | 206.563
19 | ул.Постышева,22 кв.50 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 140 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
20 | ул.Синельникова,2 п.1,2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 520 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400
21 | ул.Гайдара,12 п.1,3,4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 540 | 556.4 |  |  | 556.4 | 556.4 |  | 556.4
22 | ул.Ким-Ю-Чена.43 п5 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 330 | 390 |  |  | 390 | 390 |  | 390
23 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" кв.107,108 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 840 |  |  | 840 | 840 |  |  | 840
24 | ул.Панькова,24 п.2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 240 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250
| Итого мягкие кровли: |  |  | 5920 | 6424.363 |  |  | 6424.363 | 6424.363 | 650 | 1885.263 | 3889.1 | 0
| Итого кровли: |  |  | 9100 | 9499.363 |  |  | 3867.8 | 3867.8 | 1327.6 | 2040.263 | 4244.6 | 1886.9
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | (козырька)
1 | ул.Запарина,32 п.1-6 | Ремонт козырька | шт | 6 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
2 | ул.Ленина,22 | Ремонт крыльца | шт | 4 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
3 | ул.Лермонтова,35 п.3 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
4 | ул.Лермонтова,35 п.4 | Ремонт козырька | шт | 1 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20
5 | ул.Ленина,74 п.2,4 | Ремонт козырька | шт | 2 | 49.7 |  |  | 49.7 | 49.7 |  |  | 49.7
6 | ул.Карла Маркса,78 п.1,5 | Ремонт крыльца | шт | 2 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
7 | ул.Карла Маркса,94 | Ремонт козырьков,крылец | шт | 4 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
| Итого ремонт крыльца(козырька): |  |  | 20 | 819.7 |  |  | 819.7 | 819.7 |  | 70 | 749.7
Ремонт фасада
1 | ул.Истомина,44 | Ремонт фасада | м2 | 267 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400
2 | ул.Панькова,11 | Ремонт фасада | м2 | 155 | 229.9 |  |  | 229.9 | 229.9 |  |  | 229.9
| Итого ремонт фасада: |  |  | 422 | 629.9 |  |  | 629.9 | 629.9 |  | 0 | 629.9
Ремонт цоколя
1 | ул.Гамарника,49 | Ремонт цоколя | м2 | 120 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
| Итого ремонт цоколя: |  |  | 120 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 | 0
Ремонт балконов,дверей
1 | ул.Дзержинского,38 кв.28 | Ремонт балконов | шт | 1 | 82.6 |  |  | 82.6 | 82.6 |  |  | 82.6
2 | ул.Волочаевская,176 п.3 | Замена тамбурных дверей на ПВХ | шт | 1 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
3 | ул.Ленина,21 п.2 | Замена тамбурных дверей на ПВХ | шт | 1 | 52 |  |  | 52 | 52 |  | 52
4 | ул.Ленина,83 "д" п.1 | Замена входных дверей | шт | 1 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
5 | ул.Ленинградская,35"а" | Ремонт тамбурных дверей | шт | 4 | 127 |  |  | 127 | 127 |  | 127
6 | Амурский б-р,56 | Замена тамбурных дверей на ПВХ | шт | 2 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
7 | ул.Красина,5"а" п.1,2 | Ремонт тамбурных дверей | шт | 2 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
| Итого ремонт балконов: |  |  | 12 | 566.6 |  |  | 566.6 | 566.6 | 0 | 179 | 387.6
Ремонт входа в подвал
1 |  | Ремонт входа в подвал | шт
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Дзержинского,8 п.5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 840 | 170 |  |  | 170 | 170 |  | 170
2 | ул.Калинина,10 п.1,4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1740 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
3 | ул.Истомина,34 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 130 | 33.6 |  |  | 33.6 | 33.6 |  |  | 33.6
4 | ул.Гамарника,15 п.2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 475 | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  | 86
5 | ул.Гражданский,11 п.1,3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 450 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
6 | ул.Запарина,32 п.4,6 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 2800 | 450 |  |  | 450 | 450 |  |  | 450
7 | ул.Ленина,25 п.2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 420 | 72.4 |  |  | 72.4 | 72.4 |  | 72.4
8 | пер.Донской,3 п.3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1960 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |  | 220
9 | ул.Ленина,56"а" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1200 | 350 |  |  | 350 | 350 |  | 350
10 | ул.Лермонтова,1"Ж" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 106 |  |  | 106 | 106 |  |  | 106
11 | ул.Лермонтова,13 п.6 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 83.3 |  |  | 83.3 | 83.3 |  | 83.3
12 | ул.Войкова,18 п.1-6 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1170 | 308 |  |  | 308 | 308 |  | 308
13 | ул.Дикопольцева,49 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 360 | 73.3 |  |  | 73.3 | 73.3 |  | 73.3
14 | ул.Дикопольцева,74"а" п.1,2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 740 | 172.5 |  |  | 172.5 | 172.5 |  |  | 172.5
15 | ул.Ким-Ю-Чена,30 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 420 | 146.9 |  |  | 146.9 | 146.9 |  |  | 146.9
16 | ул.Панькова,31 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 840 | 174 |  |  | 174 | 174 |  |  |  | 174
17 | ул.Петра Комарова,5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 270 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 14565 | 3021 |  |  | 3021 | 3021 | 0 | 1057 | 1790 | 174
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Дзержинского,6 кв.96,185,116,81,102 | Ремонт м/п швов | м.п | 275 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
2 | ул.Запарина,32 кв.112 | Ремонт м/п швов | м.п | 70 | 56 |  |  | 56 | 56 |  |  | 56
3 | ул.Лермонтова,1"б" кв.19 | Ремонт м/п швов | м.п | 35 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28
4 | ул.Лермонтова,9 кв.1,33 | Ремонт м/п швов | м.п | 70 | 56 |  |  | 56 | 56 |  | 56
| Итого ремонт м/п швов: |  |  | 450 | 360 |  |  | 360 | 360 |  | 304 | 56
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
Ремонт ливневой канализации
1 | ул.Гоголя,17 п.3 | Замена ливневой канализации | м.п. | 32 | 140 |  |  | 140 | 140 | 140
| Итого ремонт ливневой канализации: |  |  | 32 | 140 |  |  | 140 | 140 | 140 |  | 0
Ремонт дренажной системы,бетонирование полов
|  | Бетонирование полов в подвале | м2
| Итого ремонт дренажной системы,бетонирование полов: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прочие общестроительные работы
1 | ул.Запарина,32 п.5 | Укладка плитки на первом,втором этаже | м2 | 20 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16
| ул.Калинина,10 п.1-7 | Укладка плитки на первом,втором этаже | м2 | 75 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
| Итого прочие общестроительные работы: |  |  | 95 | 76 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 76
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 15532.563 |  |  | 15532.563 | 15532.563 | 1517.6 | 3750.263 | 8103.8 | 2160.9
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
1 | ул.Волочаевская,153 | Замена розлива отопл. | м.п. | 400 | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 300
| ул.Ленина,8 (главного) | Замена розлива отопл. | м.п. | 72.4 | 96.573 |  |  | 96.573 | 96.573 |  | 96.573
2 | ул.Гамарника,84 | Замена розлива отопл. | м.п. | 100 | 95 |  |  | 95 | 95 | 95
3 | ул.Лермонтова,47 | Замена розлива отопл. | м.п. | 150 | 138.9 |  |  | 138.9 | 138.9 |  |  | 138.9
4 | ул.Лермонтова,49 | Замена розлива отопл. | м.п. | 180 | 166 |  |  | 166 | 166 |  | 166
5 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 480 | 580 |  |  | 580 | 580 |  | 580
| Итого ремонт розливов отопления: |  |  | 1382.4 | 1376.473 |  |  | 1376.473 | 1376.473 | 95 | 1142.573 | 138.9
Замена стояков отопления
1 | ул.Гоголя,17 | Замена стояков отопл. | м.п | 320 | 371 |  |  | 371 | 371 |  | 371
2 | ул.Ленина,50"а" кв.29,15 | Замена стояков отопл. | м.п | 40 | 46.5 |  |  | 46.5 | 46.5 |  | 46.5
3 | ул.Ленинградская,9 | Замена стояков отопл. | м.п | 80 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
4 | ул.Дикопольцева,6"а" п.4 | Замена стояков отопл. | м.п | 130 | 153 |  |  | 153 | 153 |  |  | 153
5 | ул.Ленинградская,35 | Замена стояков отопл. | м.п | 220 | 260 |  |  | 260 | 260 |  | 260
6 | Амурский б-р,56 | Замена стояков отопл. | м.п | 260 | 290 |  |  | 290 | 290 |  |  | 290
7 | ул.Петра Комарова,2 | Замена стояков отопл. | м.п | 150 | 178.5 |  |  | 178.5 | 178.5 |  |  | 178.5
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 1200 | 1399 |  |  | 1399 | 1399 | 0 | 677.5 | 721.5
| Итого система отопления: |  |  | 2582.4 | 2775.473 |  |  | 2775.473 | 2775.473 | 95 | 1820.073 | 860.4
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.Гоголя,16 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 167 |  |  | 167 | 167 |  | 167
2 | ул.Волочаевская,120 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
3 | ул.Дзержинского,8 | Ремонт элеватор.узла | шт | 5 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |  | 220
4 | ул.Дзержинского,19 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
5 | ул.Ленинградская,10 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70
6 | ул.Постышева,10 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 112.9 |  |  | 112.9 | 112.9 |  | 112.9
7 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.1,2 | Ремонт элеватор.узла | шт | 2 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 250
| Итого ремонт элеваторных узлов: |  |  | 12 | 971.9 |  |  | 971.9 | 971.9 |  | 609.9 | 362
Ремонт розлива ГВС
1 | ул.Дикопольцева,30 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 35 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5
2 | ул.Лермонтова,32 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 30 | 27 |  |  | 27 | 27 |  | 27
| . | Ремонт розлива ГВС | м.п.
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 65 | 59.5 |  |  | 59.5 | 59.5 |  | 27 | 32.5
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Истомина,,44 кв.3,6,9,12,15,18 | Замена стояков ГВС | м.п. | 120 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
2 | ул.Ленинградская,10 | Замена стояков ГВС | м.п. | 135 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
3 | ул.Ленинградская,15 кв.10,12,14 | Замена стояков ГВС | м.п. | 20 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
4 | ул.Дикопольцева,6 | Замена стояков ГВС | м.п. | 100 | 87.7 |  |  | 87.7 | 87.7 |  | 87.7
5 | ул.Дикопольцева,30 | Замена стояков ГВС | м.п. | 25 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 22.5
6 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ГВС | м.п. | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
7 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ГВС | м.п. | 50 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
8 | ул.Дикопольцева,45 | Замена стояков ГВС | м.п. | 270 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 800 | 785.2 |  |  | 785.2 | 785.2 |  | 257.7 | 527.5
Ремонт розлива ХВС
1 | ул.Ленинградская,9 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 50 | 42.5 |  |  | 42.5 | 42.5 |  | 42.5
2 | ул.Дикопольцева,30 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 35 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5
3 | ул.Лермонтова,32 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 30 | 27 |  |  | 27 | 27 |  | 27
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 115 | 102 |  |  | 102 | 102 | 0 | 69.5 | 32.5
Замена стояков ХВС
1 | ул.Ленинградская,10 | Замена стояков ХВС | м.п. | 135 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
2 | ул.Ленинградская,15 кв.10,12,14 | Замена стояков ХВС | м.п. | 20 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
3 | ул.Дикопольцева,30 | Замена стояков ХВС | м.п. | 25 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 22.5
4 | ул.Ленина,83"г" п.2 | Замена стояков ХВС | м.п. | 80 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 65
5 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ХВС | м.п. | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
6 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ХВС | м.п. | 50 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 390 | 362.5 |  |  | 362.5 | 362.5 | 0 | 70 | 292.5
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Установка приборов учета ХВС
1 | ул.Панькова,29 | Установка прибора | шт | 1 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
| Итого установка приборов учета; |  |  | 1 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
Установка общедомового прибора учета ГВС
1 | ул.Волочаевская,120 | Установка прибора | шт | 1 | 240 |  |  | 240 | 240 |  | 240
2 |  | Установка прибора | шт
| Итого установка общедомовых приборов учета: |  |  | 1 | 240 |  |  | 240 | 240 |  | 240 | 0
Ремонт канализации
1 | ул.Ленинградская,3 | Замена канализационного выпуска | м.п | 9 | 141.3 |  |  | 141.3 | 141.3 |  | 141.3
2 |  | Ремонт канализации | м.п
| Итого ремонт канализации: |  |  | 9 | 141.3 |  |  | 141.3 | 141.3 | 0 | 141.3
Ремонт подъездного отопления
1 |  | Ремонт подъездного | м.п.
отопления
| Итого ремонт подъездного отопления: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Замена оборудования
|  | Ремонт насоса подкачи | шт
Итого замена оборудования :
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 5562.873 |  |  | 5562.873 | 5562.873 | 95 | 3235.473 | 2232.4
Электромонтажные работы
1 | ул.Калинина,65"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 215 | 133.5 |  |  | 133.5 | 133.5 |  |  | 133.5
2 | ул.Ленина,8 | Электромонтаж.работ | м.п. | 435 | 217.15 |  |  | 217.15 | 217.15 |  | 217.15
3 | ул.Ленина,10 | Электромонтаж.работ | м.п. | 540 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270
4 | ул.Фрунзе,39"а" | Электромонтаж.работ | м.п. |  | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 17
5 | ул.Шеронова,60 | Электромонтаж.работ | м.п. | 210 | 105.3 |  |  | 105.3 | 105.3 |  | 105.3
6 | ул.Шеронова,123 | Электромонтаж.работ | м.п. | 250 | 126.3 |  |  | 126.3 | 126.3 | 126.3
7 | Уссурийский бульвар,20 | Электромонтаж.работ | м.п. | 250 | 126 |  |  | 126 | 126 |  | 126
8 | ул.Гамарника,15 | Электромонтаж.работ | м.п. | 300 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150
9 | ул.Ленина,21 | Электромонтаж.работ | м.п. | 180 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
10 | ул.Карла Маркса,57 | Электромонтаж.работ | м.п. | 300 | 163.5 |  |  | 163.5 | 163.5 |  |  |  | 163.5
11 | ул.Ленинградская,25 "а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 100 | 113.3 |  |  | 113.3 | 113.3 | 113.3
12 | ул.Ленинградская,33 п,2 | Электромонтаж.работ | м.п. | 60 | 240.2 |  |  | 240.2 | 240.2 |  | 240.2
13 | Амурский бульвар,44 | Электромонтаж.работ | м.п. | 100 | 64 |  |  | 64 | 64 | 64
14 | ул.Дикопольцева,70 | Электромонтаж.работ | м.п. | 75 | 46 |  |  | 46 | 46 | 46
15 | ул.Карла Маркса,49 | Электромонтаж.работ | м.п. | 160 | 336 |  |  | 336 | 336 |  |  | 336
16 | ул.Ким-Ю-Чена,43 | Электромонтаж.работ | м.п. | 120 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
17 | ул.Нагишкина,2 | Электромонтаж.работ | м.п. | 150 | 75 |  |  | 75 | 75 |  | 75
18 | ул.Нагишкина,7 | Электромонтаж.работ | м.п. | 220 | 153 |  |  | 153 | 153 |  |  | 153
19 | ул.Нагишкина,11 | Электромонтаж.работ | м.п. | 460 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  |  | 230
20 | ул.Панькова,29 | Электромонтаж.работ | м.п. | 80 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60
| Электромонтажные работы: |  |  | 4205 | 2946.25 |  |  | 2946.25 | 2946.25 | 349.6 | 763.65 | 959.5 | 873.5
Ремонт ВРУ
1 | ул.Лермонтова,17 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
2 | ул.Нагишкина,7 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
| Замена ВРУ: |  |  | 2 | 150 |  |  | 150 | 150 | 0 | 50 | 100
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Волочаевская,120 | Установка энергосвет. | шт | 26 | 44 |  |  | 44 | 44 |  |  | 44
2 | ул.Дзержинского,19 | Установка энергосвет. | шт | 56 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90
3 | ул.Гамарника,49 | Установка энергосвет. | шт | 30 | 52 |  |  | 52 | 52 |  | 52
4 | ул.Лермонтова,35 | Установка энергосвет. | шт | 20 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36
5 | ул.Карла Маркса,94 | Установка энергосвет. | шт | 12 | 22 |  |  | 22 | 22 |  | 22
6 | ул.Ленина,83 "Д" | Установка энергосвет. | шт | 12 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40
7 | ул.Ленинградская,31 | Установка энергосвет. | шт | 24 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40
8 | Амурский б-р,56 | Установка энергосвет. | шт | 14 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25
9 | ул.Дикопольцева,45 | Установка энергосвет. | шт | 30 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
10 | ул.Красина,5"а" | Установка энергосвет. | шт | 20 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 36
11 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Установка энергосвет. | шт | 34 | 63.8 |  |  | 63.8 | 63.8 |  | 63.8
12 | ул.Некрасова,12 | Установка энергосвет. | шт | 108 | 195 |  |  | 195 | 195 |  |  |  | 195
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 386 | 693.8 |  |  | 693.8 | 693.8 |  | 173.8 | 130 | 390
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 3790.05 |  |  | 2075.8 | 2075.8 | 349.6 | 987.45 | 1189.5 | 1263.5
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | ул.Дикопольцева,78 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 240 | 355 |  |  | 355 | 355 |  |  | 355
2 | ул.Калинина,76 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 80 | 84.8 |  |  | 84.8 | 84.8 |  |  | 84.8
3 | ул.Фрунзе,58"а" | Ограждение дворовой тер-и |  | 100 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
4 | ул.Дикопольцева,30 | Ремонт отмостки | м2 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 48
5 | ул.Карла Маркса,78 | Ремонт отмостки | м2 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 668 | 807.8 |  |  | 807.8 | 807.8 |  | 0 | 807.8
Замена окон
1 | ул.Волочаевская,153 | Установка пластиковых окон | шт | 30 | 900 |  |  | 900 | 900 | 790 | 110
2 | ул.Запарина,59 | Установка пластиковых окон | шт | 27 | 775.6 |  |  | 775.6 | 775.6 |  | 775.6
3 | ул.шеронова,123 п.1,2 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 168.1 |  |  | 168.1 | 168.1 |  | 168.1
4 | ул.Запарина,1"а" | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 71.6 |  |  | 71.6 | 71.6 |  | 71.6
5 | ул.Фрунзе,34 п.1-5 | Установка пластиковых окон | шт | 40 | 840 |  |  | 840 | 840 |  |  | 840
6 | ул.Гамарника,80 п.4 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 96 |  |  | 96 | 96 |  | 96
7 | пер.Донской,3 п.3,4 | Установка пластиковых окон | шт | 18 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
8 | ул.Ленина,61 п.1 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120
9 | ул.Лермонтова,17 п.2,4 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
10 | ул.Постышева,8 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 97.8 |  |  | 97.8 | 97.8 |  | 97.8
11 | ул.Ленина,83 "д" п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 2 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
12 | ул.Ленинградская,31 п.1,2 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
13 | ул.Лермонтова,41 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
14 | Амурский бульвар,46 | Установка пластиковых окон | шт | 2 | 65 |  |  | 65 | 65 |  | 65
15 | ул.Войкова,5 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 135 |  |  | 135 | 135 |  | 135
16 | ул.Дикопольцева,76 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 237.9 |  |  | 237.9 | 237.9 |  |  | 237.9
17 | ул.Ким-Ю-Чена,22 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 285 |  |  | 285 | 285 |  |  | 285
18 | ул.Кооперативная,5 п.1-4 | Установка пластиковых окон | шт | 32 | 560 |  |  | 560 | 560 |  |  | 560
19 | ул.Панькова,29 п.3 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
20 | ул.Петра Комарова,8 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
| Итого замена окон: |  |  | 228 | 5327 |  |  | 5327 | 5327 | 910 | 1859.1 | 2557.9 | 0
МАФ
1 |  | Установка МАФ | шт
| Итого МАФ: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка шлагбаума
шт
| Итого установка шлагбаума: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Ремонт ступений в подъездах
| ул.Карла Маркса,94 | Ремонт ступений | шт | 20 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80
| Итого ремонт ступений в подъездах: |  |  | 20 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80
| Итого благоустройство: |  |  |  | 6214.8 |  |  | 6214.8 | 6214.8 | 910 | 1859.1 | 3365.7 | 80
Ремонт лифтового оборудования
1 |  | Замена лебедок лифта | шт
2 |  | Замена лифтовых кабин | шт
| Итого ремонт лифтового оборудования: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 31400.286 |  |  | 31400.286 | 31400.286 | 2912.2 | 9992.286 | 14941.4 | 3554.4
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 31400.286 |  |  | 31400.286 | 31400.286 | 2912.2 | 9992.286 | 14941.4 | 3554.4