## Лист1
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2013год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2013г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2013г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2012г. | 2012г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2012г.
2012г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Металлическая кровля
1 | ул.Гоголя,12 | Ремонт метал.кровли | м2 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120
2 | ул.Истомина,44 | Ремонт метал.кровли | м2 | 104 | 104 |  |  | 104 | 104 | 104
3 | ул.М.Амурского,50 кв.42 | Ремонт метал.кровли | м2 | 89 | 89 |  |  | 89 | 89 |  |  | 89
4 | ул.Тургенева,66 | Ремонт метал.кровли | м2 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого металлическая кровля: |  |  | 363 | 363 |  |  | 363 | 363 | 104 |  | 139 | 120
Шиферная кровля
1 | ул.Дзержинского,38 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 130 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  |  | 65
2 | ул.Истомина,35 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 140 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
3 | ул.Калинина,90 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 240 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120
4 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 90 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 45
5 | ул.Комсомольская,85 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 450 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225
6 | пер.Гражданский,5 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 60 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
7 | ул.Ленина,35(частич.) | Ремонт шифер.кровли | м2 | 80 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
8 | ул.Пенина,22"а" | Ремонт примыкания вентканалов на шифер.кровли | м2 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
9 | ул.Ленинградская,34 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 362 | 178 |  |  | 178 | 178 | 178
10 | ул.Лермонтова,38 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 64 | 57 |  |  | 57 | 57 |  |  |  | 57
11 | ул.Студенческая,36"а" | Ремонт шифер.кровли | м2 | 226.3 | 203.7 |  |  | 203.7 | 203.7 |  |  |  | 203.7
12 | Амурский бульвар,44 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 270 | 244 |  |  | 244 | 244 |  |  | 244
13 | ул.Нагишкина,11п.2 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 180 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
| Итого шиферная кровля: |  |  | 2332.3 | 1407.7 |  |  | 1407.7 | 1407.7 | 178 | 70 | 599 | 560.7
Мягкая кровля
1 | Амурский бульвар,36 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 210 | 138 |  |  | 138 | 138 |  | 138
2 | ул.Даниловского,16 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 220 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
3 | ул.Запарина,59 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 490 | 346 |  |  | 346 | 346 |  |  | 346
4 | ул.Комсомольская,28 п.4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  | 260
5 | ул.Пушкина,47 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 105 | 75.7 |  |  | 75.7 | 75.7 |  | 75.7
6 | ул.Фрунзе,3 п.4,3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 330 | 231.5 |  |  | 231.5 | 231.5 |  |  | 231.5
7 | ул.Шеронова,121 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 23 |  |  | 23 | 23 | 23
8 | ул.Волочаевская,115(частично) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 335 | 236 |  |  | 236 | 236 |  |  | 236
9 | ул.Ленинградская,35 кв.82 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 230 | 149 |  |  | 149 | 149 |  |  | 149
10 | ул.Синельникова,2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 470 | 310 |  |  | 310 | 310 |  | 310
11 | ул.Гамарника,80(кв.35-48),сремонтом отливов над кв.34 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
12 | ул.Гамарника,82 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 240 | 158 |  |  | 158 | 158 |  | 158
13 | ул.Лермонтова,35 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 118 |  |  | 118 | 118 |  |  | 118
14 | пер.Облачный,74 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 190 | 126 |  |  | 126 | 126 |  |  | 126
15 | ул.Кооперативная,1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 260 | 183 |  |  | 183 | 183 |  | 183
16 | ул.Панькова,11 п.2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90
17 | ул.Панькова,15 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 210
18 | ул.Панькова,24 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110
| Итого мягкие кровли: |  |  | 4400 | 3034.2 |  |  | 3034.2 | 3034.2 | 23 | 1134.7 | 1786.5 | 90
| Итого кровли: |  |  | 7095.3 | 4804.9 |  |  | 4804.9 | 4804.9 | 305 | 1204.7 | 2524.5 | 770.7
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | (козырька)
1 | ул.Даниловского,18"г" | Ремонт козырька | шт | 4 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
2 | ул.Комсомольская,52 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
3 | ул.М,Амурского,15 | Ремонт козырька | шт | 1 | 35 |  |  | 35 | 35 |  | 35
4 | ул.Волочаевская,117 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
5 | ул.Волочаевская,120 | Ремонт крыльца | шт | 2 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
6 | ул.Дикопольцева,23"а" | Ремонт крыльца | шт | 3 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
7 | ул.Дикопольцева,23"а" | Установка козырьков | шт | 3 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 48
8 | ул.Лермонтова,49 п.1,2,3,4 | Ремонт козырька | шт | 4 | 32 |  |  | 32 | 32 |  | 32
9 | ул.П.Комарова,8 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт крыльца(козырька): |  |  | 20 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | 107 | 293
Ремонт фасада
1 | ул.Волочаевская,166 | Ремонт фасада | м2 | 130 | 125.6 |  |  | 125.6 | 125.6 |  |  | 125.6
2 | ул.Гамарника,86 п.2 | Ремонт фасада | м2 | 58 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт фасада: |  |  | 188 | 175.6 |  |  | 175.6 | 175.6 |  |  | 175.6
Ремонт цоколя
1 | Уссурийский б-р,20 | Ремонт цоколя(со двора) | м2 | 195 | 98 |  |  | 98 | 98 |  |  |  | 98
2 | ул.Дикопольцева,23"а" | Ремонт цоколя | м2 | 370 | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  | 185
| Итого ремонт цоколя: |  |  | 565 | 283 |  |  | 283 | 283 |  |  | 185 | 98
Ремонт балконов,дверей
1 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт балконов | шт | 12 | 333 |  |  | 333 | 333 |  | 333
2 | ул.Синельникова,5 | Ремонт балконов | шт | 2 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  | 145
3 | ул.Дикопольцева,51 п.1,2 | Замена тамбурной двери | шт | 2 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
4 | ул.Дикопольцева,78 | Ремонт входной двери | шт | 1 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25
| Итого ремонт балконов: |  |  | 17 | 533 |  |  | 533 | 533 | 25 | 333 | 175
Ремонт входа в подвал
1 | ул.Даниловского,16 п.2 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 45 |  |  | 45 | 45 |  | 45
2 | ул.Ленина,22"а" | Ремонт входа в подвал | шт | 2 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
3 | ул.Дикопольцева,23"а" | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 4 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 45 | 85
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Даниловского,14"а" п.1,3,4,5 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 600 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
2 | Уссурийский бульвар,4 | Окраска балконов | м2 | 700 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 140
3 | ул.Шеронова,60 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 275 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55
4 | ул.Гамарника,15 п.3,4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 707 | 141.5 |  |  | 141.5 | 141.5 | 141.5
5 | ул.Гамарника,15"а" п.3,4 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 707 | 141.5 |  |  | 141.5 | 141.5 | 141.5
6 | ул.Калинина,12 п.3,6,7,5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1943 | 680 |  |  | 680 | 680 |  |  | 680
7 | ул.Ленина,25 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 895 | 179 |  |  | 179 | 179 |  | 179
8 | ул.Лермонтова,1"ж" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 61.5 |  |  | 61.5 | 61.5 |  |  | 61.5
9 | ул.Постышева,2 | Косм.ремонт подъезд(тамбуров) | м2 | 250 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
10 | пер.Облачный,64 п3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
11 | пер.Ростовский,5 п.4 | Косм ремонт подъезд | м2 | 1600 | 320 |  |  | 320 | 320 |  | 320
12 | ул.Дикопольцева,7 п.1,3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 750 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
13 | ул.Дикопольцева,11 п.5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
14 | ул.Дикопольцева,64 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 630 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
15 | ул.Карла Маркса,78 п.1,2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 750 | 138 |  |  | 138 | 138 |  |  | 138
16 | ул.Постышева,22 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 455 | 159.3 |  |  | 159.3 | 159.3 |  | 159.3
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 11387 | 2715.8 |  |  | 2715.8 | 2715.8 | 283 | 1078.3 | 1354.5
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Дзержинского,6 кв.64 | Ремонт м/п швов | м2 | 35 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
2 | ул.Запарина,32 кв.162,185 | Ремонт м/п швов | м2 | 80 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 64
3 | ул.Калинина,12 | Ремонт м/п швов | м2 | 144 | 122.5 |  |  | 122.5 | 122.5 |  |  | 122.5
4 | ул.Ленинградская,10 | Ремонт м/п швов | м2 | 50 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
5 | ул.Лермонтова,9 | Ремонт м/п швов | м2 | 94 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
6 | ул.Лермонтова,13 | Ремонт м/п швов | м2 | 24 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20
| Итого ремонт м/п швов: |  |  | 427 | 356.5 |  |  | 356.5 | 356.5 |  | 140 | 216.5
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
Ремонт ливневой канализации
|  | Ремонт ливневых водостоков | м.п.
| Итого ремонт ливневой канализации: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ремонт дренажной системы,бетонирование полов
1 | ул.Волочаевская,153 п.10,11 | Бетонирование полов в подвале | м2 | 360 | 435 |  |  | 435 | 435 |  |  | 435
2 | ул.Запарина,4 | Бетонирование полов в подвале | м2 | 24 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28
| Итого ремонт дренажной системы,бетонирование полов: |  |  |  | 463 |  |  | 463 | 463 |  | 28 | 435
Прочие общестроительные работы
1 | ул.М.Амурского,40 | Утепление чердачного перекрчтия | м2 | 20 | 69 |  |  | 69 | 69 |  |  | 69
2 | ул.Фрунзе,3 кв.36,68,118 | Утепление стены со стороны фасада | м2 | 108 | 324 |  |  | 324 | 324 |  |  |  | 324
| Итого прочие общестроительные работы: |  |  | 128 | 393 |  |  | 393 | 393 |  |  | 69 | 324
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 10604.8 |  |  | 10604.8 | 10604.8 | 663 | 3036 | 5613.1 | 1292.7 | 10604.2
6033.1
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
1 | Амурский бульвар,6 | Замена розлива отопл. | м.п. | 58 | 44 |  |  | 44 | 44 |  | 44
2 | ул.Гоголя,16 | Замена розлива отопл. | м.п. | 80 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
3 | ул.Истомина,42"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 75 | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58
4 | ул.Калинина,50 | Замена розлива отопл. | м.п. | 180 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 140
5 | ул.Калинина,65"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 160 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
6 | ул.Пушкина,49 | Замена розлива отопл. | м.п. | 135 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
7 | ул.Тургенева,62 | Замена розлива отопл. | м.п. | 130 | 96.9 |  |  | 96.9 | 96.9 |  |  | 96.9
8 | ул.Ленина,63 | Замена розлива отопл. | м.п. | 180 | 137 |  |  | 137 | 137 | 137
9 | ул.Лермонтова,1"б" | Замена розлива отопл. | м.п. | 200 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
10 | ул.Лермонтова,1"в" | Замена розлива отопл. | м.п. | 105 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
11 | ул.ленинградская,32 | Замена розлива отопл. | м.п. | 150 | 114 |  |  | 114 | 114 |  |  | 114
12 | ул.Ленинградская,34 | Замена розлива отопл. | м.п. | 140 | 105 |  |  | 105 | 105 | 105
13 | ул.Лермонтова,41 | Замена розлива отопл. | м.п. | 68 | 51 |  |  | 51 | 51 |  |  | 51
| Итого ремонт розливов отопления: |  |  | 1661 | 1255.9 |  |  | 1255.9 | 1255.9 | 242 | 494 | 519.9
Замена стояков отопления
1 | ул.Даниловского,18"г" | Замена стояков отопл. | м.п | 190 | 170 |  |  | 170 | 170 |  | 170
2 | ул.Запарина,66 | Замена стояков отопл. | м.п | 80 | 87.8 |  |  | 87.8 | 87.8 |  |  | 87.8
3 | ул.Ленина,10 | Замена стояков отопл. | м.п | 100 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
4 | ул.М,Амурского,31 (мет.) | Замена стояков отопл. | м.п | 200 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 140
5 | ул.Дикопольцева,6 | Замена стояков отопл. | м.п | 112 | 99.5 |  |  | 99.5 | 99.5 |  | 99.5
6 | ул.Мухина,23 | Замена стояков отопл. | м.п | 48 | 42 |  |  | 42 | 42 | 42
7 | ул.Ленина,61(кв.29) | Замена стояков отопл. | м.п. | 102 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90
8 | ул.Панькова,20 | Замена стояков отопл. | м.п. | 120 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
9 | ул.Панькова,22 | Замена стояков отопл. | м.п. | 115 | 82 |  |  | 82 | 82 |  | 82
10 | Амурский бульвар,56 | Замена стояков отопл. | м.п | 159 | 175.2 |  |  | 175.2 | 175.2 |  |  | 175.2
11 | ул.П.Комарова,5 п.1 | Замена стояков отопл. | м.п | 110 | 126 |  |  | 126 | 126 |  | 126
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 1336 | 1184.5 |  |  | 1184.5 | 1184.5 | 42 | 567.5 | 575
| Итого система отопления: |  |  | 2997 | 2440.4 |  |  | 2440.4 | 2440.4 | 284 | 1061.5 | 1094.9
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.Карла Маркса,57 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 56 |  |  | 56 | 56 |  | 56
2 | ул.Ленинградская,33 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 64
| Итого ремонт элеваторных узлов: |  |  | 2 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 56 | 64
Ремонт розлива ГВС
1 | Амурский бульвар,8 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 13 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 11
2 | ул.Дикопольцева,9 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 115 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
3 | ул.Гамарника,84 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 90 | 77 |  |  | 77 | 77 |  |  | 77
4 | ул.Ленина,72 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 88 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
5 | ул.Лермонтова,11 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 132 | 86.585 |  |  | 86.585 | 86.585 | 86.585
6 | ул.Ленинградская,33 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 40 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36
7 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 55 | 47.5 |  |  | 47.5 | 47.5 |  | 47.5
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 533 | 433.085 |  |  | 433.085 | 433.085 | 86.585 | 194.5 | 152
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Калинина,65 | Замена стояков ГВС | м.п. | 95 | 85.2 |  |  | 85.2 | 85.2 |  |  |  | 85.2
2 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ГВС | м.п. | 56 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
3 | ул.Войкова,18 | Замена стояков ГВС | м.п. | 138 | 165 |  |  | 165 | 165 |  | 165
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 289 | 295.2 |  |  | 295.2 | 295.2 |  | 165 | 45 | 85.2
Ремонт розлива ХВС
1 | Амурский бульвар,8 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 13 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 11
2 | ул.Лермонтова,17 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 70 | 51.814 |  |  | 51.814 | 51.814 | 51.814
3 | ул.Постышева,2 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 105 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90
4 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 55 | 47.5 |  |  | 47.5 | 47.5 |  | 47.5
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 243 | 200.314 |  |  | 200.314 | 200.314 | 141.814 | 58.5
Замена стояков ХВС
1 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ХВС | м.п. | 56 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
2 | ул.Войкова,18 | Замена стояков ХВС | м.п. | 138 | 165 |  |  | 165 | 165 |  | 165
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 194 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 165 | 45
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Установка приборов учета |  |  | ХВС
1 | ул.Комсомольская,90 | Установка прибора | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
2 | ул.Лермонтова,9 | Установка прибора | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
| Итого установка приборов учета; |  |  | 2 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240
Установка общедомового прибора учета ГВС
1 | ул.Ленина,69 | Установка прибора | шт | 1 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
2 | ул.Ленинградская,10 | Установка прибора | шт | 1 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
| Итого установка общедомовых приборов учета: |  |  | 2 | 287 |  |  | 287 | 287 |  | 200 | 87
Ремонт канализации
1 | ул.Гамарника,80 | Замена канализационного выпуска | м.п | 20 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | ё
2 | ул.Шабадина,16 | Замена канализации в подвале | м,п | 50 | 44 |  |  | 44 | 44 | 44
3 | ул.Панькова,29 | Замена канализации в подвале | м.п | 170 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
| Итого ремонт канализации: |  |  | 240 | 294 |  |  | 294 | 294 | 44 | 100 | 150
Ремонт подъездного отопления
|  | Ремонт подъездного | м.п.
отопления
Итого ремонт подъездного отопления:
Замена оборудования
|  | Ремонт насоса подкачи | шт
Итого замена оборудования :
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 4519.999 |  |  | 4519.999 | 4519.999 | 556.399 | 2000.5 | 1877.9 | 85.2
Электромонтажные работы
1 | Амурский ьульвар,16 | Электромонтаж.работ | м.п. | 450 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
2 | ул.Волочаевская,160 | Электромонтаж.работ | м.п. | 340 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
3 | ул.Волочаевская,176 | Электромонтаж.работ | м.п. | 340 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
4 | ул.Истомина,59"а"п.1 | Электромонтаж.работ | м.п. | 236 | 82.7 |  |  | 82.7 | 82.7 |  |  |  | 82.7
5 | ул.Калинина,5 | Электромонтаж.работ | м.п. | 620 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
6 | ул.Калинина,38"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 159 | 55.7 |  |  | 55.7 | 55.7 |  | 55.7
7 | ул.Калинина,76 | Электромонтаж.работ | м.п. | 670 | 235 |  |  | 235 | 235 |  |  |  | 235
8 | ул.Калинина,83 | Электромонтаж.работ | м.п. | 154 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
9 | ул.Ким-ю-Чена,9"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 750 | 265 |  |  | 265 | 265 |  |  |  | 265
10 | ул.Тургенева,68 п.4 | Электромонтаж.работ | м.п. | 730 | 260 |  |  | 260 | 260 | 260
11 | Уссурийский бульвар,15 | Электромонтаж.работ | м.п. | 285 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
12 | ул.Фрунзе,74 | Электромонтаж.работ | м.п. | 385 | 135 |  |  | 135 | 135 |  |  |  | 135
13 | ул.Шеронова,95 | Электромонтаж.работ | м.п. | 120 | 42 |  |  | 42 | 42 |  | 42
14 | ул.Шеронова,121 | Электромонтаж.работ | м.п. | 210 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75
15 | ул.Шеронова,123 | Электромонтаж.работ | м.п. | 340 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
16 | ул.Шеронова,63 | Электромонтаж.работ | м.п. | 500 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
17 | ул.Ленина,50 | Электромонтаж работ | м.п. | 325 | 115 |  |  | 115 | 115 |  | 115
18 | ул.Ленинградская,9 | Электромонтаж работ | м.п. | 570 | 200 |  |  | 200 | 200 | 100 | 100
19 | ул.Лермонтова,1"б" | Электромонтаж.работ | м.п. | 140 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50
20 | ул.Лермонтова,47 | Электромонтаж работ | м.п. | 420 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
21 | ул.Постышева,10 | Электромонтаж работ | м.п. | 160 | 59 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59
22 | ул.Волочаевская,120 | Электромонтаж.работ | м.п. | 650 | 230 |  |  | 230 | 230 |  | 230
23 | ул.Карла Маркса,61 | Электромонтаж.работ | м.п. | 500 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
24 | ул.Дикопольцева,78 | Электромонтаж.работ | м.п. | 170 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  |  | 62
25 | ул.Ким-ю-Чена,30 | Электромонтаж.работ | м.п. | 80 | 28.6 |  |  | 28.6 | 28.6 |  |  |  | 28.6
26 | ул.Нагишкина,7 | Электромонтаж.работ | м.п. | 480 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
| Электромонтажные работы: |  |  | 9784 | 3495 |  |  | 3495 | 3495 | 360 | 1022.7 | 1179 | 933.3
Ремонт ВРУ
1 | ул.Ленина,83"Г" | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58
2 | ул.Лермонтова,47 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
| Замена ВРУ: |  |  | 2 | 108 |  |  | 108 | 108 |  | 50 | 58
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Калинина,5 | Установка энергосвет. | шт | 26 | 34 |  |  | 34 | 34 |  | 34
2 | ул.Калинигна,12 | Установка энергосвет. | шт | 36 | 81 |  |  | 81 | 81 |  |  |  | 81
3 | ул.Ленина,21 | Установка энергосвет. | шт | 18 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 |  | 41.4
4 | ул.Ленина,22"а" | Установка энергосвет. | шт | 18 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 |  |  | 41.4
5 | ул.Ленинградская,15 | Установка энергосвет. | шт | 26 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |  | 34
6 | ул.Карла Маркса,61 | Установка энергосвет. | шт | 18 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 |  |  | 41.4
7 | ул.Дикопольцева,72 | Установка энергосвет. | шт | 24 | 54 |  |  | 54 | 54 |  |  |  | 54
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 166 | 327.2 |  |  | 327.2 | 327.2 |  | 75.4 | 116.8 | 135
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 3930.2 |  |  | 3930.2 | 3930.2 | 360 | 1148.1 | 1353.8 | 1068.3
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | ул.Калинина,80 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 65 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
2 | ул.Лермонтова,47 | Благоустройство (ремонт отмостки) | м2 | 190 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
3 | ул.Лермонтова,49 | Благоустройство (ремонт отмостки) | м2 | 190 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
4 | ул.Дикопольцева,35 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 280 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 210
5 | ул.Дикопольцева,49 | Ограждение дворовой тер-и | м2 | 160 | 57 |  |  | 57 | 57 |  | 57
6 | ул.Ким-Ю-Чена,22 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 110 | 84.4 |  |  | 84.4 | 84.4 |  |  | 84.4
7 | ул.Ким-Ю-Чена,43 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 445 | 334 |  |  | 334 | 334 |  |  | 334
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 1440 | 945.4 |  |  | 945.4 | 945.4 |  | 317 | 628.4
Замена окон
1 | ул.Комсомольская,30 | Установка пластиковых окон | шт | 3 | 43 |  |  | 43 | 43 | 43
2 | ул.Комсомольская,38 | Установка пластиковых окон | шт | 6 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
3 | ул.Волочаевская,117 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 143 |  |  | 143 | 143 | 143
4 | ул.Дзержинского,6 | Установка пластиковых окон | шт | 24 | 316 |  |  | 316 | 316 |  | 316
5 | ул.Запарина,32 п.4,5,6 | Установка пластиковых окон | шт | 24 | 350 |  |  | 350 | 350 |  | 350
6 | ул.Ленина,21 | Установка пластиковых окон | шт | 15 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
7 | ул.Ленина,28 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 143 |  |  | 143 | 143 | 143
8 | ул.Лермонтова,18 п.3 | Установка пластиковых окон | шт | 18 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
9 | ул.Ленина,50"а" | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
10 | ул.Лермонтова,32 п.1 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 66 |  |  | 66 | 66 |  | 66
11 | ул.Гайдара,12 | Установка пластиковых окон | шт | 48 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900
12 | ул.Дикопольцева,70 | Установка пластиковых окон | шт | 1 | 23 |  |  | 23 | 23 |  | 23
13 | ул.Дикопольцева,72 | Установка пластиковых окон | шт | 10 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 210
14 | ул.Ким-Ю-Чена,28 | Установка пластиковых окон | шт | 9 | 218 |  |  | 218 | 218 |  |  | 218
15 | ул.Ким-Ю-Чена,63 | Установка пластиковых окон | шт | 16 | 338 |  |  | 338 | 338 |  |  | 338
| Итого замена окон: |  |  | 199 | 3430 |  |  | 3430 | 3430 | 329 | 1265 | 1836
МАФ
1 |  | Установка МАФ | шт
| Итого МАФ: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка шлагбаума
1 | ул.Запарина,1"а" | Установка шлагбаума | шт | 1 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
| Итого установка шлагбаума: |  |  | 1 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
Ремонт ступений в подъездах
1 | ул.Шеронова,63 | Ремонт ступений | шт |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт ступений в подъездах: |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого благоустройство: |  |  |  | 4515.4 |  |  | 4515.4 | 4515.4 | 329 | 1582 | 2604.4
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 23870.399 |  |  | 23870.399 | 23870.399 | 1948.399 | 7926.6 | 11499.2 | 2496.2
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 23870.399 |  |  | 23870.399 | 23870.399 | 1948.399 | 7926.6 | 11499.2 | 2496.2