## Лист1
План работ по текущему ремонту жилищного фонда
по состоянию на "15" февраля 2016 года
по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Виды работ | Ед.изм. | План на год | В том числе по кварталам(тыс.руб)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всего, в том числе: | тыс.руб | 48600 | 7695 | 17721 | 19542.24 | 3641.76
| Общестроительные, в них: | тыс.руб | 29290 | 2730 | 11756 | 13324 | 1480
1 | - ремонт кровель | тыс.руб м2,дом | 13600,000 43/12364 | 1500 | 5000 | 6120,000 | 980
2 | - ремонт фасадов (цоколь) | тыс.руб м2,дом | 996,00 5/830 |  | 546 | 450
3 | - ремонт межпанельных швов | тыс.руб м.п,дом | 700,000 10/875 |  | 400 | 300
4 | - ремонт печного отопления | тыс.руб шт
5 | - ремонт дверей подъезда | тыс.руб шт | 1224,000 17 | 180 | 480 | 394 | 170
6 | - оконных блоков ( замена) | тыс.руб шт | 5870,000 20 | 570 | 2900 | 2250 | 150
7 | окраска стен,поручней(косметический ремонт подъезда) | тыс руб. м2 | 6900,000 13800 | 480 | 2430 | 3810 | 180
10
| Сантехнические , в них: | тыс.руб | 5508.16 | 1513 | 1985 | 1578.4 | 431.76
1 | - восстановление подъездного отопления | тыс.руб.,под.м.п. | 78,000 3/ 81 | 31 |  | 24 | 23
2 | - ремонт розливов отопления | тыс.руб,м.п,дом | 1352,4 870,4/9 | 144 | 580 | 458,4 | 170
3 | -ремонт розливов ХВС | тыс.руб,м.п,дом | 178,700 165/4 | 70 | 60 | 48.7
4 | -ремонт элеваторов | тыс.руб,шт,дом | 497,3 4/4 | 120 | 230 | 147.3
5 | -ремонт розливов ГВС | тыс.руб.,м.п,дом | 245,300 226,6/4 | 70 | 80 | 50 | 45.3
6 | -ремонт/установка общедомовых приборов учета ХВС/ГВС | тыс.руб,шт,дом | 651,460 3/3 | 268 | 250 |  | 133.46
7 | -ремонт розлива водоотведения | тыс.руб.,м.п,дом | несуществует
8 | - ремонт стояков отопления | тыс.руб,м.п,дом | 1300,000 1085/14 | 380 | 490 | 430
9 | -ремонт стояков холодного водоснабжения | тыс.руб,м.п,дом | 415,000 320/10 | 160 | 105 | 150
10 | -ремонт стояков горячего водоснабжения | тыс.руб,м.п,дом | 430,000 370/10 | 170 | 110 | 150
11 | -ремонт стояков водоотведения (ремонт внутреней канализации,выпуск) | тыс.руб,м.п,дом | 360,000 262,5/10 | 100 | 80 | 120 | 60
| Электромонтажные, в них: |  | 5421.92 | 700 | 1700 | 1841.92 | 1180
1 | -ремонт(замена) сетей электроснабжения | тыс.руб, м | 5421,920 6640 | 700 | 1700 | 1841.92 | 1180
2 | -замена приборов учёта электрической энергии | тыс.руб, шт | неосуществляется
| Прочие,в том числе: | тыс.руб | 8379.92 | 2752 | 2280 | 2797.92 | 550
1 | -благоустройство тротуаров | тыс.рубм2 ,дом | 490,000 672/8 |  | 205 | 285
2 | -благоустройство отмостки | тыс.рубм2 ,дом | 436,000 921,6/8 |  | 195 | 241
3 | -благоустройство подъездных путей | тыс.рубм2 ,дом | 1451,520 1209,6/3 |  | 850 | 601.52
4 | -ремон лифтовой кабины (замена) | тыс.руб шт | 2000,000 10 | 200 | 1000 | 600 | 200
5 | -ремонт машинного отделения | тыс.руб шт | 52,400 4 |  | 30 | 22.4
6 | -ремонт лифтового каната (замена) | тыс.руб м.п | 600,000 1350 | 252 |  | 348
7 | -ремонт подъемных механизмов (замена) | тыс.руб шт | 2800.8 | 1750 |  | 700 | 350
8 | -систем автоматики и телемеханики | тыс.руб шт | 550,000 1 | 550
9 | Другие работы | тыс.руб
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая. | [5 empty] | Г.М.Разлатая
Исполнитель | [5 empty] | Л.А.Тимофеева
Контактный телефон 420620 |  |  | 308637