## январь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2018 года
№ | АДРЕС | Наименование работ | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
|  |  |  | Платежи | Непредвиденные | Резерв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Лермонтова,49 п.4 | Установка металлических дверей в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 41010 |  |  | 1шт
2 | Амурский бульвар,40 кв.7,13,подвал,чердак | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 34112 |  |  | 31,5м.п
3 | ул.Волочаевская,176 п.5(подвал),оптика | Ремонт канализации | ООО"Дальмонтажсервис" | 39135 |  |  | 33,5м.п
4 | ул.Комсомольская,34,кв.37,подвал | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 28334 |  |  | 16,5м.п
5 | ул.Фрунзе,58"а" | Ремонт ввода ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 26286 |  |  | 5,5м.п
6 | ул.Фрунзе,34 п.4 | Ремонт лифтёрной | ООО"ОВНК" | 132453 |  |  | 132,3м2
7 | ул.Ленинградская,32 п.4 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем ДВ" | 75063 |  |  | 128м.п
8 | ул.Войкова,5 п.4 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | 267610 |  |  | 400м.п
9 | Амурский бульвар,40 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 534938 |  |  | 328м2
10 | ул.М.Амурского,50 | Ремонт металлической кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 316286 |  |  | 220м2
11 | ул.Дзержинского,19 п.1,2 | Ремонт козырьков | ООО"ОВНК" | 49502 |  |  | 24,5м2
12 | ул.Лермонтова,17 п1-4 | Ремонт козырьков | ООО"Водрем-Сервис" | 60101 |  |  | 30м2
13 | ул.Калинина,65"а" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 18057 |  |  | 16,4м.п
14 | ул.Ленинградская,3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 17074 |  |  | 15,5м.п
15 | ул.Карла Маркса,94 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 18057 |  |  | 16,4м.п
16 | ул.Ленина,35 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 15094 |  |  | 13,7м.п
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1673112

## февраль
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2018 года
№ | АДРЕС | Наименование работ | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
|  |  |  | Платежи | Непредвиденные | Резерв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Волочаевская,115 | Установка насоса подкачки ХВС в МОП | ООО"ОВНК" | 208056 |  |  | 1шт
2 | ул.Запарина,30 кв.33 | Установка дефлектора | ООО"ОВНК" | 36216 |  |  | 1шт
3 | ул.Калинина,5 | Ремонт розлива ГВС на тех.этаже | ООО"Дальмонтажсервис" | 73420 |  |  | 60м.п
4 | ул.Калинина,65 "а" кв.30,34 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 32300 |  |  | 26м.п
5 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.59,63,67,71 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 79928 |  |  | 69м.п
6 | ул.Комсомольская,34 | Изоляция розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 106766 |  |  | 63,6м.п
7 | ул.Лермонтова,11 | Замена канализационного лежака по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | 139098 |  |  | 82м.п
8 | ул.Лермонтова,35 | Замена розлива отоплекния по магазину | ООО"Водрем-Сервис" | 60460 |  |  | 46м.п
9 | пер.Ростовский,7 кв.75-111 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | 59019 |  |  | 50м.п
10 | пер.Ростовский,7 кв.75-111 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | 53995 |  |  | 35м.п
11 | пер.Ростовский,7 кв.75-111 | Замена кухонного стояка канализации | ООО"Водрем-Сервис" | 29631 |  |  | 36м.п
12 | ул.Дикопольцева,44 кв.2,6,10,14,18,подвал | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 24710 |  |  | 18,1м.п
13 | ул.Дикопольцева,44 кв.2,6,10,14,18,подвал | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 22295 |  |  | 18,7м.п
14 | ул.Ленинградская,25 "а" | Установка тамбурных дверей в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 144968 |  |  | 3шт
15 | ул.Гайдара,12 п.2 | Укладка облицовочной плитки 1 этажа в МОП | ООО"Рассвет" | 535104 |  |  | 133м2
16 | ул.П.Комарова,2 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 585628 |  |  | 1986м.2
17 | ул.Шеронова,121 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 81285 |  |  | 4шт
18 | ул.Красина,5 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 296521 |  |  | 10шт
19 | ул.Истомина,44 п.1,2 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Дальмонтажсервис" | 30092 |  |  | 27,3м.п
20 | ул.Комсомольская,28 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16092 |  |  | 14,6м.п
21 | ул.М.Амурского,40 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15094 |  |  | 13,7м.п
22 | Уссурийский бульвар,15 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15194 |  |  | 13,8м.п
23 | ул.Шевченко,4 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14112 |  |  | 12,8м.п
24 | ул.Лермонтова,51 кв.27 | Устройство металлического козырька над балконом | ООО"Водрем ДВ" | 49975.55 |  |  | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2709959.55

## март
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Волочаевская,153 п.5-8 | Установка балансировочных клапанов на стояки обратного трубопровода отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 83550 | 40 | 01.03.2018г | 12шт
2 | ул.Волочаевская,153 п.5-8 | Установка балансировочных клапанов наподъездного отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 47796 | 41 | 01.03.2018г | 9шт
3 | ул.Запарина,59 п.1 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 222657 | 42 | 01.03.2018г | 163м.п
4 | ул.Фрунзе,3 | Устройство обшивки под балкономи | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 20455 | 43 | 01.03.2018г | 6,9м2
5 | ул.Ленина,35 | Ремонт цоколя здания | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 195942 | 44 | 01.03.2018г | 20,8м2
6 | ул.Фрунзе,34 п.5,6 | Замена светильников в подъезде | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 36068 | 45 | 01.03.2018г | 18щт
7 | ул.Фрунзе,34 п.1-4 | Замена розлива ГВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 441243 | 46 | 01.03.2018г | 175м.п
8 | ул.Фрунзе,34 п.1-4 | Изоляция розлива отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 81296 | 47 | 01.03.2018г | 236м.п
9 | ул.Ленина,61 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 156227 | 48 | 01.03.2018г | 76.5
10 | ул.Лермонтова,49 кв.37,53 | Замена розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 79519 | 49 | 01.03.2018г | 54м.п
11 | пер.Ростовский,7 п.3-5 | Замена силовых электрических кабелей в подвале | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 300885 | 50 | 01.03.2018г | 325м.п
12 | ул.Карла Маркса,61 кв.25,29,33,37,подвал | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 17580 | 51 | 01.03.2018г | 17,7м.п
13 | ул.Карла Маркса,61 кв.70,74,78 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 7197 | 52 | 01.03.2018г | 7м.п
14 | ул.Карла Маркса,61 кв.25,29,33,37 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 18822 | 53 | 01.03.2018г | 16,6м.п
15 | ул.Карла Маркса,61 кв.70,74,78 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 7713 | 54 | 01.03.2018г | 7,5м,п
16 | ул.Ленинградская,32 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 88771 | 55 | 01.03.2018г | 213м.п
17 | ул.Ленинградская,35 кв.42 | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 13093 | 56 | 01.03.2018г | 12,45м.п
18 | ул.Ленинградская,37 кв.6 | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 14113 | 57 | 01.03.2018г | 12,65м.п
19 | ул.Кооперативная,5 кв.135-139 | Замена стояков отопления | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 31332 | 58 | 01.03.2018г | 32м.п
20 | ул.Дикопольцева,7 п.2,3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 115800 | 59 | 01.03.2018г | 8шт
21 | ул.Ленина,69 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 201748 | 60 | 01.03.2018г | 4шт
22 | ул.Истомина,42"а" | Прочистка канализационного засора | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 19281 | 17 | 10.03.2018г | 17,5м.п
23 | Уссурийский бульвар,15 п.4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16198 | 20 | 26.03.2018г | 14,7м.п
24 | ул.Ленина,26 | Прочистка канализационного засора | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 18178 | 18 | 17.03.2018г | 16,5м.п
25 | Амурский бульвар,54 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 12132 | 19 | 21.03.2018г | 11м.п
26 | ул.Ленинградская,10 кв.143 | Утепление наружней стены | ООО"Константа" | ООО"Водрем-Сервис" | 209094 | 61 | 15.03.2018г | 30,8м2
27 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Ремонт и утепление входных дверей | ООО"Регионстройресурс" | ООО"Дальмонтажсервис" | 43277 | 62
28 | ул.Шевченко,4 | Организационные мероприятия по изготовлению проекта учёта электроэнергии с согласованием в АО"ХГЭС" | ООО"Энергостандарт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 50000 | 63 | 19.03.2018г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2549967

## апрель
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Гамарника,84 п.1-3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 229812 | 64 | 01.04.2018г | 15шт
2 | ул.Дикопольцева,30 кв.11,12,15,16 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 18320 | 65 | 01.04.2018г | 18м.п
3 | ул.Дикопольцева,30 кв.11,12,15,16 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 18029 | 66 | 01.04.2018г | 18м.п
4 | ул.Ленина,83 "г" | Замена элеваторного узла | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 141197 | 67 | 01.04.2018г | 1узел
5 | ул.Гоголя,15 п.2(кв.115,116) | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 444666 | 68 | 01.04.2018г | 320м2
6 | ул.Ленинградская,9 п.5,7 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 134220 | 69 | 01.04.2018г | 198м2
7 | ул.Лермонтова,1"в" кв.58 п.3 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 48612 | 70 | 01.04.2018г | 68м2
8 | ул.Лермонтова,9 п.2 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 48612 | 71 | 01.04.2018г | 68м2
9 | ул.Войкова,18 п.3,4 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 232177 | 72 | 01.04.2018г | 308м2
10 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.2 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 64295 | 73 | 01.04.2018г | 90м2
11 | ул.Волочаевская,160 | Прочистка канализационного засора | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 21118 | 28 | 21.04.2018г | 19м.п
12 | Амурский бульвар,46 п,1,2,4 | Прочистка 3-х канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 36101 | 26 | 10.04.2018г | 32,5м.п
13 | ул.Войкова,5 | Прочистка канализационного засора | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 14435 | 27 | 14.04.2018г | 13м.п
14 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1,4 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 25089 | 25 | 07.04.2018г | 22,6м.п
15 | ул.Нагишкина,7 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 13324 | 23 | 01.04.2018г | 12м.п
16 | ул.Нагишкина,11 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 12234 | 24 | 03.04.2018г | 11м.п
17 | Амурский бульвар,54 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Рассвет" | 32760 | 74 | 02.04.2018г | 28шт
18 | ул.Гамарника82 кв.89 | Устройство металлического козырька над балконом | ИП Иванов В.А. | ООО"Волрем-Сервис" | 49774 | 5 | 24.04.2018г | 1шт
19 | пер.Ростовский,7 п.3 | Восстановление плиты перекрытия кровли | ИП Иванов В.А. | ООО"Водрем-Сервис" | 85668 | 4 | 23.04.2018г | 16м2
20 | ул.Мухина,23 кв.13 | Замена участка внутридомового газопровода | ООО"Городские Инженерные Сети" | ООО"Водрем ДВ" | 7095 | 3 | 05.04.2018г
21 | ул.Калинина,12 | Строительно-монтажные работы на газопроводе | АО"Газпром газораспределение Дальний Восток" | ООО"ОВНК" | 13393.48 | 75 | 30.03.2018г
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1690931.48

## май
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Ленина,7 | Ремонт цоколя | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 29812 | 76 | 03.05.2018г | 51м2
2 | ул.Синельникова,2 | Ремонт цоколя | ООО"ХЭСК" | ООО"Водрем ДВ" | 100140 | 77 | 03.05.2018г | 201м2
3 | ул.Фрунзе,58"а" п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 317035 | 78 | 03.05.2018г | 1978м2
4 | ул.Калинина,71 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 53062 | 79 | 01.05.2018г | 1шт
5 | ул.Фрунзе,58 кв.4 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 15707 | 80 | 01.05.2018г | 2,6м2
6 | ул.Фрунзе,58"а" п.1,2 | Демонтаж козырьков над подъездом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 19630 | 81 | 01.05.2018г | 2шт
7 | ул.Тургенева,68 п.3 | Установка козырьков над веншахтами | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 20487 | 82 | 01.05.2018г | 3шт
8 | ул.Волочаевская,117 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 143622 | 83 | 02.05.2018г | 380м2
9 | ул.Волочаевская,120 п.3,4 | Ремонт розлива отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 121159 | 84 | 02.05.2018г | 55,5м.п
10 | ул.Ленина,22 п.4 | Замена водостока | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 24834 | 85 | 02.05.2018г | 17,5м.п
11 | ул.Фрунзе,34 п.2 | Ремонт элеваторного узла | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 86268 | 86 | 02.05.2018г | 1шт
12 | ул.Фрунзе,34 п.1-6 | Ремонт входных групп | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 139468 | 87 | 02.05.2018г | 136,5м2
13 | ул.Фрунзе,34 п.1-6 | Ремонт металлических дверей в мусорокамеры | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 141951 | 88 | 02.05.2018г | 6шт
14 | ул.Фрунзе,34 п.5,6 | Ремонт розлива ГВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 117156 | 89 | 02.05.2018г | 70м.п
15 | ул.Гамарника,80"а" п.6 | Установка светодиодных светильников в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 10739 | 90 | 01.05.2018г | 7шт
16 | ул.Гамарника,80"а" п.6 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 151365 | 91 | 01.05.2018г | 330,7м2
17 | ул.Ленина,61 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 77758 | 92 | 01.05.2018г | 105,4м2
18 | пер.Ростовский,7 п.3 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 51832 | 93 | 01.05.2018г | 1шт
19 | ул.Ленинградская,31 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 69300 | 94 | 01.05.2018г | 52,3м.п
20 | ул.Дикопольцева,74"а" п.1,2 | Замена светильников в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 39503 | 95 | 01.05.2018г | 14шт
21 | ул.Дикопольцева,35 п.2 | Установка балконных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Рассвет" | 246600 | 96 | 03.05.2018г | 8шт
22 | ул.Дикопольцева,35 п.3 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Рассвет" | 105400 | 97 | 03.05.2018г | 1шт
23 | ул.Калинина,10 п.4,5 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"ОВНК" | 410400 | 98 | 03.05.2018г | 18шт
24 | Амурский бульвар,48 п.2,3,4 | Прочистка канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 45096 | 32 | 16.05.2018г | 40,6м.п
25 | ул.ул.Дикопольцева,35 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 15113 | 33 | 19.05.2018г | 13,6м.п
26 | ул.Ким-Ю-Чена,22 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 16104 | 31 | 14.05.2018г | 14,5м.п
27 | пер.Донской,3 кв.79 | Утепление наружной стены | ООО"Константа" | ООО"Водрем-Сервис" | 82975 | 99 | 18.05.2018г | 14м2
28 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Частичный ремонт подъезда,с укладкой керамогранитной плитки в МОП | ООО"Регионстройресурс" | ООО"Дальмонтажсервис" | 306737.35 | 100 | 01.05.2018г | 244,5\66м2
29 | ул.Комсомольская,34 кв.69 | Устройство теплоизоляции на кровле | ИП Иванов В.А. | ООО"Дальмонтажсервис" | 71250 | 6 | 14.05.2018г | 11м2
30 | ул.Ленина,3 | Ремонт металлической кровли | ИП Ворожбит Л.А. | ООО"Дальмонтажсервис" | 37204.22 | С 1/18 | 23.04.2018г | 30м2
31 | ул.Калинина,12 | Строительно-монтажные работы на газопроводе | АО"Газпром газораспределение Дальний Восток" | ООО"ОВНК" | 5779.21 | 811 | 31.10.2017г
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3073486.78

## июнь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Шеронова,60 | Частичный ремонт кровли | ИП Герасимов А.Н. | ООО"Дальмонтажсервис" | 177000 | 103 | 24.05.2018г | 209,4м2
2 | ул.Запарина,90 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 140201 | 104 | 01.06.2018г | 390,7м2
3 | ул.Запарина,90 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 148018 | 105 | 01.06.2018г | 360,8м2
4 | ул.Запарина,90 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 150675 | 106 | 01.06.2018г | 360,8м2
5 | ул.Калинина,71 п.2 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 73620 | 107 | 01.06.2018г | 1шт
6 | ул.Калинина,71 п.3 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 74104 | 108 | 01.06.2018г | 1шт
7 | ул.Шевченко,4 | Установка металлической двери и ограждения | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 13053 | 109 | 01.06.2018г | 1шт
8 | ул.Шевченко,4 кв.5 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 11813 | 110 | 01.06.2018г | 4м.п
9 | ул.Запарина,30 | Ремонт ввода ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 37448 | 111 | 01.06.2018г | 3,8м.п
10 | ул.Ленина,28 1этаж | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 27368 | 112 | 01.06.2018г | 88,1м2
11 | ул.Гамарника,49 | Ремонт входа в подвал | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 100357 | 113 | 01.06.2018г | 1шт
12 | ул.Лермонтова,1"г" п.2 | Замена оконных блоков в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 105858 | 114 | 01.06.2018г | 5шт
13 | ул.Лермонтова,1"ж" кв.43-58 | Замена канализационного стояка | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 44614 | 115 | 01.06.2018г | 15м.п
14 | ул.Ленинградская,10 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 228255 | 116 | 01.06.2018г | 121,5м.п
15 | ул.Ленинградская,31 | Замена розлива ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 79536 | 117 | 01.06.2018г | 65,4м.п
16 | ул.Войкова,6 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 347703 | 118 | 01.06.2018г | 451м.п
17 | ул.Дикопольцева,78 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 373910 | 119 | 01.06.2018г | 1032,4м2
18 | ул.Дикопольцева,78 | Ремонт слаботочки | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 209324 | 120 | 01.06.2018г | 1675м.п
19 | ул.Панькова,22 п.2 | Ремонт крыльца | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 17454 | 121 | 01.06.2018г | 1шт
20 | ул.Кооперативная,5 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 263622 | 122 | 01.06.2018г | 433,7м2
21 | ул.П.Комарова,5 п.1-3 | Ремонт крыльца | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 444589 | 123 | 01.06.2018г | 3шт
22 | ул.Калинина,5 п.1,2 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 1277888 | 124 | 01.06.2018г | 1118м2
23 | пер.Облачный,74 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 25935 | 125 | 01.06.2018г | 40м2
24 | ул.Карла Маркса,43 | Частичный ремонт кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 1036519 | 126 | 01.06.2018г | 565м2
25 | ул.Фрунзе,39"а" | Прочистка канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 15113 | 36 | 02.06.2018г | 13,6м.п
26 | Уссурийский б-р,15 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18110 | 37 | 13.06.2018г | 16,3м.п
27 | ул.Войкова,5 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 14164 | 42 | 26.06.2018г | 12,75м.п
28 | ул.Дикопольцева,64 п.2,3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 28107 | 40 | 19.06.2018г | 25,3м.п
29 | ул.Красина,5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 14098 | 41 | 23.06.2018г | 12,7м.п
30 | ул.Красина,5"а" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 15221 | 39 | 16.06.2018г | 13,7м.п
31 | ул.Некрасова,41 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 15113 | 38 | 13.06.2018г | 13,6м.п
32 | ул.Ленинградская,7 п.3 | Установка тамбурной перегородки и двери в МОП | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ" | 30501 | 127 | 01.06.2018г | 1шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 5559291

## июль
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Истомина,42"а" | Частичный ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 44664 | 128 | 01.07.2018г | 128м2
2 | ул.Калинина,71 п.3 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 104678 | 129 | 01.07.2018г | 1шт
3 | ул.Калинина,98 п.2 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 121342 | 130 | 01.07.2018г | 172м.п
4 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.151-167 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 119389 | 131 | 01.07.2018г | 102м.п
5 | ул.М.Амурского,31 п.1 | Ремонт розлива и стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 47387 | 132 | 01.07.2018г | 41,5м.п
6 | Уссурийский бульвар.15 п.4 | Ремонт канализации по подвалу | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 28501 | 133 | 01.07.2018г | 12м.п
7 | ул.Ленина,10 | Отделка приямков | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 9271 | 134 | 01.07.2018г | 2шт
8 | ул.Волочаевская,120 п.1-4 | Ремонт козырьков | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 110602 | 135 | 02.07.2018г | 4шт
9 | ул.Волочаевская,122 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 273920 | 136 | 02.07.2018г | 839м2
10 | ул.Гамарника,15"а" | Ремонт элеваторного узла | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 34365 | 137 | 02.07.2018г | 1шт
11 | ул.Гамарника,15"а" п.4 | Ремонт входа в подвал | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 98610 | 138 | 02.07.2018г | 1шт
12 | ул.Запарина,32 п.5,6 | Ремонт фасада | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 352510 | 139 | 02.07.2018г | 399,1м2
13 | ул.Ленина,28 | Монтаж кабельканалов в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 20632 | 140 | 02.07.2018г | 98м.п
14 | ул.Фрунзе,34 п.3 | Устройство пандуса | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 24506 | 141 | 02.07.2018г | 1шт
15 | ул.Фрунзе,34 | Монтаж металлического ограждения на въезде | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 19560 | 142 | 02.07.2018г | 26м.п
| Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  | 934705
16 | ул.Лермонтова,1"ж" кв.43-58 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 46367 | 143 | 01.07.2018г | 21м.п
17 | ул.Лермонтова,1"ж" кв.43-58 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 46367 | 144 | 01.07.2018г | 21м.п
18 | ул.Лермонтова,47 | Бетонирование контейнерной площадки | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 39089 | 145 | 01.07.2018г | 1шт
19 | ул.Ленинградская,35 "а" | Частичный ремонт ливневой канализации | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 20015 | 146 | 01.07.2018г | 15,6м.п
20 | Амурский бульвар.54 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 150757 | 147 | 01.07.2018г | 291,5м2
21 | ул.Дикопольцева,70 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 141468 | 148 | 01.07.2018г | 301,7м2
22 | ул.Кооперативная,5 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 296676 | 149 | 01.07.2018г | 862,3м2
23 | ул.Кооперативная,5 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 291857 | 150 | 01.07.2018г | 859,6м2
24 | ул.Гамарника,80 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 149632 | 151 | 01.07.2018г | 250м2
25 | пер.Ростовский,7 п.3 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 434829 | 152 | 01.07.2018г | 360м2
26 | ул.Панькова,31 п.3 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 156938 | 153 | 01.07.2018г | 185м2
27 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.2 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 129810 | 154 | 02.07.2018г | 1шт
28 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.3 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 129810 | 155 | 02.07.2018г | 1шт
29 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.4 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 129810 | 156 | 02.07.2018г | 1шт
30 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.5 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 129810 | 157 | 02.07.2018г | 1шт
31 | ул.Волочаевская,153 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 12006 | 48 | 17.07.2018г | 10,8м.п
32 | ул.Карла Маркса,94 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 15126 | 45 | 18.07.2018г | 13,5м.п
33 | Амурский бульвар,46 п.1,2 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 25313 | 49 | 21.07.2018г | 22,6м.п
34 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1 | Ремонт канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 27717 | 46 | 20.07.2018г | 8м.п
35 | ул.Ленинградская,35 "а" | Разработка пректно-сметной документации на усиление стен жилого дома | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем ДВ" | 46000 | 40 | 31.07.2018г | 1усл.
36 | ул.Комсомольская,28 п.4 | Замена окон в подъезде | ООО"Базовый элемент" | ООО"Дальмонтажсервис" | 239428 | 158 | 01.07.2018г | 27шт
37 | ул.Запарина,30 | Замена ввода холодной воды | МУП города Хабаровска"Водоканал": | ООО"ОВНК" | 16913 |  | 02.07.2018г | 1усл.
38 | ул.Калинина,50 | Замена ввода холодной воды | МУП города Хабаровска"Водоканал": | ООО"Дальмонтажсервис" | 19595 |  | 02.07.2018г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 4105270

## август
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Синельникова,5 | Диагностирование ВДГО,изготовление эксплуатационного паспорта | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем ДВ" | 61106 | 2018/ВДГО-33-СЦ | 01.08.2018г | 1усл.
2 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.36,72 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 62810 | 160 | 01.08.2018г | 84м.п
3 | ул.Фрунзе,3 кв.25,72,149 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 73105 | 161 | 01.08.2018г | 108м.п
4 | ул.Шеронова,121 кв.9,18 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 34564 | 162 | 01.08.2018г | 56м.п
5 | ул.Волочаевская,131 кв.36 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 30776 | 163 | 01.08.2018г | 42м.п
6 | ул.Волочаевская,131 кв.1,62,72 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 75485 | 164 | 01.08.2018г | 103м.п
7 | ул.Дзержинского,19 кв.23 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 15771 | 165 | 01.08.2018г | 22м.п
8 | ул.Запарина,30 кв.38,40,41,63,87,106 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 101873 | 166 | 01.08.2018г | 161м.п
9 | ул.Фрунзе,14 кв.112,113 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 75785 | 167 | 01.08.2018г | 112м.п
10 | ул.Фрунзе,34 кв.77 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 25711 | 168 | 01.08.2018г | 38м.п
11 | ул.Войкова,6 кв.266 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Рассвет" | 18265 | 169 | 01.08.2018г | 27м.п
12 | ул.Дикопольцева,64 кв.13,17,25,29,33 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Рассвет" | 40607 | 170 | 01.08.2018г | 60м.п
13 | ул.Петра Комарова,2 кв.72,66,62 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Рассвет" | 19635 | 171 | 01.08.2018г | 67м.п
14 | ул.Комсомольская,28 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 296716 | 172 | 01.08.2018г | 1223,7м2
15 | ул.Комсомольская,53 п.2,3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 139692 | 173 | 01.08.2018г | 658м2
16 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Частичный ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"Рассвет" | 240073 | 174 | 01.08.2018г | 933,82м2
17 | ул.М.Амурского,50 п.4 | Установка входной двери в МОП | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 34980 | 175 | 01.08.2018г | 1шт
18 | ул.Гоголя,17 кв.39-67 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 145195 | 176 | 01.08.2018г | 127,5м.п
19 | ул.Истомина,34 п.4 | Устройство козырька над подъездом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 13827 | 177 | 01.08.2018г | 1шт
20 | Уссурийский бульвар,20 п.4 | Частичный ремонт канализации по арендаторам | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 35303 | 178 | 01.08.2018г | 7м.п
21 | Уссурийский бульвар,20 п1-4 | Ремонт венканалов на кровле | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 111329 | 179 | 01.08.2018г | 1шт
22 | ул.Гамарника,15 "а" п1 | Ремонт входа в подвал | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 95552 | 180 | 01.08.2018г | 1шт
23 | пер.Доступный,18 кв.2 | Ремонт розлива ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 31160 | 181 | 01.08.2018г | 24,2м.п
24 | ул.Волочаевская,122 п.2 | Покраска полов в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 69721 | 182 | 01.08.2018г | 216м2
25 | ул.Волочаевская,122 п.2 | Укладка плитки в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 62011 | 183 | 01.08.2018г | 21,4м2
26 | ул.Запарина,32 п.3-6 | Ремонт лифтовых шахт | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 74708 | 184 | 01.08.2018г | 251м2
27 | ул.Запарина,32 п.3,4 | Ремонт фасада | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 804607 | 185 | 01.08.2018г | 860м2
28 | ул.Фрунзе,14 п.5 | Укладка плитки в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 74121 | 186 | 01.08.2018г | 32,9м2
29 | ул.Фрунзе,34 | Ремонт цоколя со двора | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 60078 | 187 | 01.08.2018г | 233м2
30 | ул.Лермонтова,1"б" п.1-3 | Замена окон в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 293117 | 188 | 01.08.2018г | 15шт
31 | ул.Лермонтова,1"г" п.1,3 | Замена окон в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 197157 | 189 | 01.08.2018г | 10шт
32 | ул.Ленина,63 | Частичный ремонт фасада(арка) | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 44038 | 190 | 01.08.2018г | 61,2м2
33 | ул.Ленина,72 п.3,4 | Замена окон в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 313875 | 191 | 01.08.2018г | 10шт
34 | пер.Облачный,74 п.1,4 | Замена окон в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 215184 | 192 | 01.08.2018г | 9шт
35 | ул.Мухина,14 п.4 | Установка светодиодных светильников и ремонт этажных щитков | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 52925 | 193 | 01.08.2018г | 7шт
36 | ул.Войкова,6 п.1 | Ремонт освещения в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 193584 | 194 | 01.08.2018г | 62шт
37 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.4 | Частичный косметический ремонт в подъезде | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 8569 | 195 | 01.08.2018г | 25,1м2
38 | ул.Калинина,98 п.1,2 | Установка тамбурной двери в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 170480 | 196 | 01.08.2018г | 2шт
39 | ул.Лермонтова,15 п.1,2 | Установка тамбурной двери в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 124640 | 197 | 01.08.2018г | 2шт
40 | Уссурийский бульвар,20 п.3,4 | Прочистка канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 35209 | 51 | 07.08.2018г | 31,4м.п
41 | ул.Синельникова,5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 16145 | 52 | 13.08.2018г | 14,4м.п
42 | ул.Волочаевская,131 кв.36 | Ремонт наружных стеновых панелей | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"ОВНК" | 42306 | 24 | 31.08.2018г | 3м2
43 | ул.Ленина,63 кв.16 | Ремонт чердачного перекрытия | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем-Сервис" | 66174 | 23 | 31.08.2018г | 8,4м2
44 | Амурский бульвар,12 кв.55 | Ремонт балкона | ИП Иванов В,А, | ООО"Дальмонтажсервис" | 48501 | 7 | 19.06.2018г | 1шт
45 | ул.Панькова,24 кв.19 | Устройство козырька над балконом | ИП Иванов В,А, | ООО"Рассвет" | 86457.24 | 8 | 23..08.2018г | 1шт
46 | Амурский бульвар.6 п.1 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 25740 | 198 | 01.08.2018г | 22шт
47 | ул.Шабадина,16 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Гермес" | ООО"Водрем ДВ" | 201299.01 | 199 | 18.06.2018г | 104м2
48 | ул.Ленинградская,5 | Ремонт лебёдки лифта Л-927 | ООО"ОТИС Лифт" | ООО"Водрем-Сервис" | 40208.21 | В7ТF-0615 | 28.08.2018г | 1шт
49 | ул.Комсомольская,85 кв.14 | Ремонт перекрытия потолка | ООО"Студия Позитив" | ООО"Дальмонтажсервис" | 72734.86 | 200 | 16.08.2018г
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 5172909.32

## сентябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за сентябрь 2018 года
|  | Наименование работ |  | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Волочаевская,122 п.5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 232213 | 201 | 03.09.2018г | 843,2м2
2 | ул.Дзержинского,8 кв.84 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 42628 | 202 | 03.09.2018г | 63м.п
3 | ул.Ленинградская,10 кв.112,40 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Водрем-Сервис" | 56842 | 203 | 03.09.2018г | 84м.п
4 | ул.Лермонтова,1"в" кв.1,43 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Водрем-Сервис" | 57524 | 204 | 03.09.2018г | 85м.п
5 | ул.Лермонтова,1"г" кв.29 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"Водрем-Сервис" | 19346 | 205 | 03.09.2018г | 28м.п
6 | ул.Фрунзе,14 кв.135 | Ремонт м/п швов | ООО"ХЭСК" | ООО"ОВНК" | 25711 | 206 | 03.09.2018г | 38м.п
7 | ул.Ленинградская,35 | Частичный ремонт подъезда 2-го этажа | ООО"ХЭСК" | ООО"Водрем ДВ" | 30023 | 207 | 03.09.2018г | 146,4м2
8 | ул.Гоголя,12 кв.4,5,9,10,11 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 108874 | 208 | 01.09.2018г | 97м.п
9 | ул.Дзержинского,62 кв.17 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 5632 | 209 | 01.09.2018г | 1шт
10 | ул.Истомина,42 "а" кв.19 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 26695 | 210 | 01.09.2018г | 1шт
11 | ул.Калинина,65 "а" кв.15,17 | Утепление чердачного перекрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 101285 | 211 | 01.09.2018г | 135м2
12 | ул.Тургенева,68 кв.34 | Ремонт вен.каналов | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18342 | 212 | 01.09.2018г | 1шт
13 | ул.Тургенева,68 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 38612 | 213 | 01.09.2018г | 16,5м.п
14 | ул.Ленина,50 "а" кв.30 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 17256 | 214 | 01.09.2018г | 1шт
15 | ул.Дикопольцева,30 кв.13,14 | Ремонт вен.каналов | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Водрем ДВ" | 26319 | 215 | 01.09.2018г | 1шт
16 | ул.Ленинградская,32 кв.73 | Ремонт вен.каналов | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Водрем ДВ" | 6422 | 216 | 01.09.2018г | 1шт
17 | ул.Запарина,32 п.3-6 | Частичный ремонт цоколя,парапета, вен.шахт | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 64348 | 217 | 03.09.2018г | 245,5м2
18 | ул.Калинина,10 п.4,1 | Замена светильников | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 31117 | 218 | 03.09.2018г | 12шт
19 | ул.Калинина,12 п.7 | Ремонт ввода теплотрассы | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 64943 | 219 | 03.09.2018г | 25,6м.п
20 | ул.Гамарника,82 п.6 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 145277 | 220 | 01.09.2018г | 317,6м2
21 | ул.Гамарника,86 п.2 | Замена светильников | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 7838 | 221 | 01.09.2018г | 8шт
22 | ул.Лермонтова,15 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 248239 | 222 | 01.09.2018г | 631м2
23 | ул.Войкова,6 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 605336 | 223 | 01.09.2018г | 1110,1м2
24 | ул.Дикопольцева,72 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 277256 | 224 | 01.09.2018г | 601,6м2
25 | ул.Кооперативная,1 п.6 | Замена входной и тамбурной двери | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 103748 | 225 | 01.09.2018г | 1шт
26 | ул.Панькова,15 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 223023 | 226 | 01.09.2018г | 480м.п
27 | ул.Панькова,24 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 183967 | 227 | 01.09.2018г | 422,6м2
28 | ул.Панькова,24 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 15096 | 228 | 01.09.2018г | 5шт
29 | ул.Калинина,12 п.6,7 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"ОВНК" | 401812 | 229 | 03.09.2018г | 18шт
30 | Амурский бульвар,16 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18159 | 59 | 27.09.2018г | 16,2м.п
31 | ул.Гоголя,17 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14125 | 54 | 05.09.2018г | 12,6м.п
32 | ул.Запарина,55 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17369 | 57 | 27.09.2018г | 15,5м.п
33 | Уссурийский бульвар,15 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16247 | 56 | 24.09.2018г | 14,5м.п
34 | ул.Дикопольцева,30 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 24090 | 55 | 11.09.2018г | 21,5м.п
35 | ул.Кооперативная,1 кв.30,50 | Ремонт трещины в наружней стене дома | ИП Иванов В,А, | ООО"Рассвет" | 38419 | 9 | 01.09.2018г | 3,3м.п
36 | ул.Панькова,31 п.6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в МОП | ООО"МАСТЕР ОКОН" | ООО"Рассвет" | 50600 | 7512-08/18-Ю | 23.08.2018г | 4шт
37 | ул.Дикопольцева,62 п.4 | Ремонт цоколя | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"Рассвет" | 44068 | 230 | 01.09.2018г | 139,2м2
38 | ул.Ленинградская,7 кв.5,101,138,167, 183, 191,195 | Ремонт м/п швов | ИП Лебедев Н,В, | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 100980 | 24/09/18-1 | 03.09.2018г | 148м.п
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3509781

## октябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за октябрь 2018 года
|  | Наименование работ |  | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Истомина,59"а" кв.31,32,34,подвал | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 84409 | 231 | 01.10.2018г | 72,5м.п
2 | ул.Калинина,65 | Ремонт фановых стояков на кровле | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14798 | 232 | 01.10.2018г | 12м.п
3 | ул.Ленина,21 кв.36 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"ОВНК" | 36829 | 233 | 01.10.2018г | 1шт
4 | ул.Ленина,63 кв.6 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 26006 | 234 | 01.10.2018г | 8м2
5 | ул.Дикопольцева,70 п.4 | Ремонт вен.каналов | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Рассвет" | 5657 | 235 | 01.10.2018г | 1,1м2
6 | ул.Гамарника,15"а" | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 48573 | 236 | 01.10.2018г | 134м2
7 | ул.Калинина,12 п.1,2,3,4,6 | Ремонт ливневой канализации в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 93071 | 237 | 01.10.2018г | 108,9м.п
8 | ул.Ленина,26 п.1,2 | Замена светильников в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 26201 | 238 | 01.10.2018г | 14шт
9 | ул.Фрунзе,14 п.5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 130796 | 239 | 01.10.2018г | 629м2
10 | ул.Ленинградская,10 кв.2 | Ремонт системы отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 35010 | 240 | 01.10.2018г
11 | ул.Постышева,2 п.2 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 252541 | 241 | 01.10.2018г | 194,9м.п
12 | ул.Лермонтова,41 | Ремонт элеваторного узла | ООО"Водрем ДВ | ООО"Водрем ДВ" | 54511 | 242 | 01.10.2018г | 1шт
13 | ул.Постышева,22 кв.5,6,11,17,23,24,29,30,35,41,42,47,53,54, подвал | Ремонт стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ | ООО"Водрем ДВ" | 42819 | 243 | 01.10.2018г | 33,15м.п
14 | ул.Постышева,22 кв.5,6,11,17,23,24,29,30,35,41,42,47,53,54, подвал | Ремонт стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ | ООО"Водрем ДВ" | 38212 | 244 | 01.10.2018г | 29,2м.п
15 | Амурский бульвар,54 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 138491 | 245 | 01.10.2018г | 295м2
16 | ул.Дикопольцева,45 п.2 | Восстановление подъездного отопления | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 30318 | 246 | 01.10.2018г | 28м.п
17 | ул.Дикопольцева,62 п.3,4 | Замена розлива ГВС и циркуляционной линии | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 223228 | 177 | 01.08.2018г | 139,8м.п
18 | ул.Дикопольцева,62 п.3,4 | замена розлива ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 151266 | 176 | 01.08.2018г | 78,9м.п
19 | ул.Дикопольцева,72 п.3,4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 273534 | 247 | 01.10.2018г | 601,6м2
20 | ул.Ким-Ю-Чена,45 "а" кв.56-60,61 | Замена стояков канализации | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 11711 | 248 | 01.10.2018г | 4,5м.п
21 | ул.П.Комарова,2 п.2(мусоропровод) | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 50125 | 249 | 01.10.2018г | 233,2м2
22 | ул.Панькова,31 п.6 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 126353 | 250 | 01.10.2018г | 385,6м2
23 | ул.Истомина,59"а" п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 140247 | 251 | 01.10.2018г | 5шт
24 | ул.Калинина,12 п.4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"ОВНК" | 200906 | 252 | 01.10.2018г | 8шт
25 | ул.Ленинградская,31 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 260078 | 253 | 01.10.2018г | 8шт
26 | ул.Волочаевская,153 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17296 | 65 | 30.10.2018г | 15,3м.п
27 | ул.Дикопольцева,11 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 30028 | 64 | 30.10.2018г | 12м.п
28 | ул.Дикопольцева,49 | Прочистка канализационных выпусков | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 28266 | 66 | 31.10.2018г | 25м.п
29 | ул.Панькова,15 п.6 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Рассвет" | 37171 | 254 | 01.10.2018г | 9шт
30 | ул.Дикопольцева,62 | Ограждение газона | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"Рассвет" | 9527 | 255 | 01.10.2018г | 18м.п
31 | ул.Калинина,12 | Установка шлагбаума | ООО"Домас-ДВ" | ООО"ОВНК" | 140940 | 549 | 26.10.2018г | 1шт
32 | ул.Дзержинского,6 | Ремонт дворовой территории(автопарковка,тротуар) | ООО"Премиум Строй" | ООО"ОВНК" | 541216 | 01/10/2018\э | 01.10.2018г | 428м2
33 | ул.Дзержинского,8 | Ремонт дворовой территории(автопарковка,тротуар) | ООО"Премиум Строй" | ООО"ОВНК" | 456666 | 01/10/2018\э | 01.10.2018г | 274м2
34 | ул.Лермонтова,13 | Ремонт дворовой территории(водоотвод) | ООО"Премиум Строй" | ООО"Водрем -Сервис" | 45595 | 01/10/2018\э | 01.10.2018г
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3802395

## ноябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Лермонтова,32 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | 105281 | 550 | 01.11.2018г | 240,4м2
2 | ул.Запарина,55 | Устройство металлической лестницы | ООО"Дальмонтажсервис" | 70900 | 551 | 01.11.2018г | 1шт
3 | ул.Ленина,11 п.1-3 | Устройство металлических дверей в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 93931 | 552 | 01.11.2018г | 3шт
4 | ул.Лермонтова,11 кв.15 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | 12174 | 553 | 01.11.2018г | 1шт
5 | ул.Волочаевская,115 | Изготовление и установка металлической двери в подвале | ООО"ОВНК" | 10311 | 554 | 01.11.2018г | 1шт
6 | ул.Волочаевская,115 | Ремонт розлива отопления | ООО"ОВНК" | 163990 | 555 | 01.11.2018г | 102,6м.п
7 | ул.Волочаевская,115 | Замена стояков квартирного электроснабжения | ООО"ОВНК" | 78520 | 556 | 01.11.2018г | 342м.п
8 | ул.Постышева,2 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | 272015 | 557 | 01.11.2018г | 119,7м.п
9 | ул.Дикопольцева,6 п.1-4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ | 459369 | 558 | 01.11.2018г | 1393,9м2
10 | ул.Дикопольцева,21 п.3,4 | Замена розлива ГВС | ООО"Водрем ДВ | 107568 | 559 | 01.11.2018г | 80,5м.п
11 | ул.Ленинградская,37 кв.2,подвал | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ | 24777 | 560 | 01.11.2018г | 17,4м.п
12 | ул.Войкова,18 | Устройство решёток на продухи подвала | ООО"Рассвет" | 19853 | 561 | 01.11.2018г | 10шт
13 | ул.Дикопольцева,72 п.4 | Освещение подъездов | ООО"Рассвет" | 71642 | 562 | 01.11.2018г | 28шт
14 | ул.Панькова,15 п.4-6 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | 131118 | 563 | 01.11.2018г | 68м.п
15 | Амурский бульвар,36 п.6 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | 153107 | 564 | 01.11.2018г | 5шт
16 | ул.Дикопольцева,9 п.1-4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | 266096 | 565 | 01.11.2018г | 16шт
17 | ул.Ленинградская,36 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | 16507 | 67 | 24.11.2018г | 14,6м.п
18 | ул.Войкова,18 | Прочистка и промывка дворового ливневого коллектора | ООО"Водоотведение ДВ" | 68087 | 66 | 12.11.2018г | 20м.п
19 | ул.Фрунзе,34 кв.192 | Утепление наружной стены | ООО"Константа" | 184604 | 566 | 01.11.2018г | 43м2
20 | ул.Фрунзе,58 п.1 | Установка входной двери в МОП | МУП г.Хабаровск "Стрела" | 63111.59 | 736 | 30.10.2018г | 1шт
21 | ул.Калинина,12 кв.289 | Утеплене фасада | ИП Голчина О.А. | 64980 | 184-10/10.2018 | 10.10.2018г | 14,34м2
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2437949.59

## декабрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за декабрь 2018 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Калинина,12 п.5 | Ремонт помещения в МОП | ООО"ОВНК" | 105676 | 567 | 01.12.2018г | 53,5м2
2 | ул.Ленина,56"а" | Ремонт розлива ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | 38495 | 568 | 01.12.2018г | 24,3м.п
3 | ул.Ленина,56"а" | Ремонт розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | 124156 | 569 | 01.12.2018г | 79,2м.п
4 | ул.Лермонтова,9 | Ремонт канализации по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | 82347 | 570 | 01.12.2018г | 37,м.п
5 | ул.Постышева,2 | Ремонт асфальтового покрытия | ООО"Водрем-Сервис" | 33055 | 571 | 01.12.2018г | 22,5м2
6 | ул.Дикопольцева,21 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Водрем ДВ | 163343 | 572 | 01.12.2018г | 81,4м.п
7 | ул.Дикопольцева,21 | Ремонт дренажной системы | ООО"Водрем ДВ | 67379 | 573 | 01.12.2018г | 36м.п
8 | ул.Карла Маркса,78 | Изготовление и установка ограждения на водомерный узел | ООО"Водрем ДВ | 13233 | 574 | 01.12.2018г | 1шт
9 | ул.Карла Маркса,78 п.4 | Ремонт входа в подвал | ООО"Водрем ДВ | 85786 | 575 | 01.12.2018г | 1шт
10 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" | Ремонт помещения | ООО"Рассвет" | 142696 | 576 | 01.12.2018г | 43,8м2
11 | ул.Войкова,6 кв.133,182 | Ремонт м/п швов | ИП Лебедев Н.В. | 42570 | 30/11/18-1 | 30.11.2018г | 77,4м.п
12 | Амурский бульвар.6 п.2 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | 15000 | 577 | 29.12.2018г | 8шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 913736