## январь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2020 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Амурский бульвар,38 п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 125548 | 1 | 09.01.2020г | 268,8м2
2 | ул.М.Амурского,11 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 292702 | 2 | 09.01.2020г | 281,4м2
3 | Амурский бульвар,36 п.6 | Муницип.фонд | Ремонт розлива и стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 41984 | 3 | 01.01.2020г | 29м.п
4 | Амурский бульвар,40 кв.3-9 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 39092 | 4 | 01.01.2020г | 29,3м.п
5 | Амурский бульвар,40 кв.3-9 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 30035 | 5 | 01.01.2020г | 23,5м.п
6 | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 7827 | 6 | 01.01.2020г | 35м.п
7 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.75-107 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 233619 | 7 | 01.01.2020г | 115,5м.п
8 | ул.Гамарника,15"а" | Муницип.фонд | Косметический ремонт подвала | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 225108 | 8 | 09.01.2020г | 1680м2
9 | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ГВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 32780 | 9 | 09.01.2020г | 16,7м.п
10 | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Изготовление и монтаж металлической двери входа в подвал | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 15523 | 10 | 09.01.2020г | 1шт
11 | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Изготовление и монтаж металлической двери входа в подвал | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 7057 | 11 | 09.01.2020г | 1шт
12 | ул.Дикопольцева,44 | Муницип.фонд | Замена водомерного узла | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем ДВ" | 37470 | 12 | 09.01.2020г | 6,7м.п
13 | ул.Лермонтова,41 п.2 | Муницип.фонд | Замена подъездного отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем ДВ" | 28291 | 13 | 09.01.2020г | 12,7м.п
14 | ул.Лермонтова,41 п.2 | Муницип.фонд | Изготовление и монтаж металлической двери входа в подвал | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 8338 | 14 | 09.01.2020г | 1шт
15 | ул.Карла Маркса,43 п.7,8 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 467062 | 15 | 01.01.2020г | 720м.п
16 | ул.Истомина,59"а" п.1 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Дальмонтажсервис" | 116100 | 16 | 09.01.2020г | 1шт
17 | ул.Калинина,12 п.1 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"ОВНК" | 214076 | 17 | 09.01.2020г | 8шт
18 | ул.Гамарника,82 кв.107 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем Сервис" | 66852 | 18 | 01.01.2020г | 115м2
19 | ул.Лермонтова,1"в" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем Сервис" | 204297 | 19 | 01.01.2020г | 151м2
20 | пер.Ростовский,7 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем Сервис" | 588718 | 20 | 01.01.2020г | 327,5м2
21 | ул.Синельникова,2 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 249754 | 21 | 01.01.2020г | 225м2
22 | ул.Войкова,5 п.3 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 14155 | 7 | 13.01.2020г | 10,6м.п
23 | ул.Нагишкина,7 п.1,2 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 25112 | 11 | 28.01.2020г | 18,8м.п
24 | ул.П.Комарова,2 п.1 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 15097 | 8 | 18.01.2020г | 11,3м.п
25 | ул.П.Комарова,5 п.1 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 13891 | 9 | 21.01.2020г | 10,4м.п
26 | ул.П.Комарова,12 п.3 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 13617 | 6 | 09.01.2020г | 10,2м.п
27 | ул.Карла Маркса,49 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | ООО"Спец" | ООО"Рассвет" | 42000 | 200101 | 13.01.2020г | 60м2
28 | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | ООО"Спец" | ООО"Дальмонтажсервис" | 248475 | 190910 | 28.09.2019г | 116м2
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 3404580

## февраль
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2020 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Волочаевская,153 п.11,12 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 301214 | 22 | 01.02.2020г | 133,2м.п
2 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.39-43 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 106304 | 23 | 01.02.2020г | 55м.п
3 | ул.Шеронова,123 кв.112-124 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 89538 | 24 | 01.02.2020г | 44м.п
4 | ул.Гамарника,15"а" п.1-4 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 116284 | 25 | 03.02.2020г | 4шт
5 | ул.Гамарника,15"а" | Муницип.фонд | Электромонтажные работы по подвалу | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 29955 | 26 | 03.02.2020г | 60м.п
6 | ул.Гамарника,49 п.2,3 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 49675 | 27 | 01.02.2020г | 2шт
7 | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Установка светильников в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 22370 | 28 | 01.02.2020г | 13шт
8 | пер.Ростовский,7 п.2,3 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 203370 | 29 | 01.02.2020г | 86,5м.п
9 | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Замена слуховых окон из ПВХ на техэтаже | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем ДВ" | 197147 | 30 | 01.02.2020г | 5шт
10 | ул.Карла Маркса,94 кв.5,7 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 43688 | 31 | 01.02.2020г | 36,7м.п
11 | ул.Шеронова,121 п.3 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Дальмонтажсервис" | 138310 | 32 | 03.02.2020г | 7шт
12 | ул.Постышева,10 п.2,3 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем Сервис" | 196600 | 33 | 03.02.2020г | 2шт
13 | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Технострой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 51955 | 34 | 10.02.2020г | 161м2
14 | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Ремонт лифта №06008 | ООО"ОТИС Лифт" | ООО"Водрем ДВ" | 79920.16 | В7Тf-0844 | 12.02.2020г | 1усл.
15 | ул.Карла Маркса,78 п.1 | Муницип.фонд | Частичный ремонт шиферной кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 91184 | 35 | 01.02.2020г | 90м2
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 1717514.16

## март
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2020 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Волочаевская,153 п.11,12 | Муницип.фонд | Общестроительные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 73848 | 36 | 01.03.2020г | 122,2м2
2 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 70342 | 37 | 01.03.2020г | 37,2м2
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 144190
3 | ул.Гамарника,49 п.1,4 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 49837 | 38 | 02.03.2020г | 2шт
4 | ул.Лермонтова,15 | Муницип.фонд | Ремонт канализации по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 104562 | 39 | 02.03.2020г | 50,5м.п
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 154399
5 | ул.Лермонтова,34 кв.1,5,9,13,17 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем ДВ" | 19616 | 40 | 01.03.2020г | 15,35м.п
6 | ул.Лермонтова,34 кв.1,5,9,13,17 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 36972 | 41 | 01.03.2020г | 16м.п
| Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  |  | 56588
7 | ул.Дикопольцева,45 п.2 кв.38,39,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 14194 | 42 | 01.03.2020г | 15м.п
8 | ул.Дикопольцева,45 п.2 кв.38,39,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 14629 | 43 | 01.03.2020г | 15м.п
9 | ул.Дикопольцева,45 п.2 кв.38,39,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков канализации | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 21288 | 44 | 01.03.2020г | 7м.п
| Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 50111
10 | ул.Гоголя,17 п.2 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Дальмонтажсервис" | 279020 | 45 | 02.03.2020г | 16шт
11 | ул.Гоголя,17 п.2 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Дальмонтажсервис" | 88550 | 46 | 02.03.2020г | 1шт
| Итого по ИП Гольцер Р.С.: |  |  |  |  | 367570
12 | ул.Дзержинского,8 кв.84 | Муницип.фонд | Утепление наружной стены дома | ООО"Константа" | ООО"ОВНК" | 103467 | 47 | 25.03.2020г | 18м2
13 | ул.Дзержинского,8 кв.100 | Муницип.фонд | Утепление наружной стены дома | ООО"Константа" | ООО"ОВНК" | 101988 | 48 | 26.03.2020г | 15м2
| Итого по ООО"Константа": |  |  |  |  | 205455
14 | ул.Лермонтова,34 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 119423 | 49 | 02.03.2020г | 190,2м2
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 1097736

## апрель
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2020 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Вывоз общестроительного мусора | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 7600 | 50 | 01.04.2020г | 720кг
2 | ул.Калинина,12 кв.117 | Муницип.фонд | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 8173 | 51 | 01.04.2020г | 1шт
3 | ул.Калинина,12 кв.285 | Муницип.фонд | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 8202 | 52 | 01.04.2020г | 1шт
4 | ул.Ленинградская,35 кв.83 | Муницип.фонд | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 7304 | 53 | 01.04.2020г | 1шт
5 | ул.Ленинградская,35 кв.84 | Муницип.фонд | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 7657 | 54 | 01.04.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 38936
6 | пер.Облачный,64 п.5,6 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 225383 | 55 | 01.04.2020г | 148,5м.п
7 | ул.Ленина,61 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт козырька | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 11131 | 56 | 01.04.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 236514
8 | ул.Дикопольцева,70 п.2 кв.33,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 45027 | 57 | 01.04.2020г | 20м.п
| Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 45027
9 | ул.Постышева,20 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем ДВ" | 97200 | 58 | 01.04.2020г | 1шт
| Итого по ИП Гольцер Р.С.: |  |  |  |  | 97200
10 | ул.Лермонтова,35 п.1 | Муницип.фонд | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 75438 | 59 | 01.04.2020г | 143м2
| Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 75438
11 | ул.Муравьёва Амурского,11 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт лестничных маршей и лестничных площадок в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Дальмонтажсервис" | 278363 | 60 | 01.04.2020г | 74,71м2
12 | ул.Муравьёва Амурского,11 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт сапожков лестничного марша | ООО"Капитал" | ООО"Дальмонтажсервис" | 84800 | 61 | 01.04.2020г | 106м.п
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 856278

## май
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2020 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Волочаевская,153 п.9 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 295897 | 62 | 01.05.2020г | 32м.п
2 | ул.Гоголя,16 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 39139 | 63 | 01.05.2020г | 25,9м.п
3 | ул.Гоголя,16 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16450 | 64 | 01.05.2020г | 12м.п
4 | ул.Гоголя,16 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16530 | 65 | 01.05.2020г | 12м.п
5 | ул.Шевченко,4 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 65121 | 66 | 01.05.2020г | 28,5м.п
6 | ул.Шевченко,4 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 59800 | 67 | 01.05.2020г | 30м.п
7 | ул.Волочаевская,122 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 95360 | 68 | 05.05.2020г | 1шт
8 | ул.Запарина,32 | Ремонт фасада (торец) | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 129115 | 69 | 05.05.2020г | 286,3м2
9 | ул.Калинина,10п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 307890 | 70 | 05.05.2020г | 1163,1м2
10 | ул.Ленина,22 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 127718 | 71 | 05.05.2020г | 370,8м2
11 | ул.Фрунзе,14 п.5 | Ремонт элеваторного узла | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 207685 | 72 | 05.05.2020г | 1шт
12 | ул.Ленина,50"а" п.2 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 8056 | 73 | 01.05.2020г | 1шт
13 | ул.Ленина,50"а" п.2 | Ремонт козырька | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 38706 | 74 | 01.05.2020г | 1шт
14 | ул.Лермонтова,1"ж" | Ремонт розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 203572 | 75 | 01.05.2020г | 139,3м.п
15 | пер.Облачный,64 п.5,6 | Замена ввода ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 84902 | 76 | 01.05.2020г | 28м.п
16 | ул.Войкова,6 п.4 кв.114-150 | Замена стояков отопления | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 274359 | 77 | 01.05.2020г | 206,8м.п
17 | ул.Панькова,15 п.4 | Замена окон на ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 166457 | 78 | 01.05.2020г | 5шт
18 | ул.Ленинградская,7 п.1-6 | Изготовление и монтаж ограждения мусорных камер | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 170979 | 79 | 01.05.2020г | 76м.п
19 | ул.Запарина,1"а" п.2 | Установка тамбурной двери в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем ДВ" | 97100 | 80 | 06.05.2020г | 1шт
20 | ул.Запарина,59 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 388635 | 81 | 01.05.2020г | 306м2
21 | ул.Калинина,38 п.1-3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Дальмонтажсервис" | 143320 | 82 | 06.05.2020г | 116шт
22 | ул.Карла Маркса,94 | Благоустройство контейнерной площадки | ООО"Капитал" | ООО"Водрем ДВ" | 28458 | 83 | 06.05.2020г | 102м2
23 | ул.Лермонтова,47 | Ремонт канализационного выпуска | ИП Гребенник А.С. | ООО"Водрем- Сервис" | 163533 | 4 | 08.05.2020г | 6м.п
24 | ул.Лермонтова,7 кв.7 | Усиление перекрытия над санузлом | ИП Ли А.В. | ООО"Водрем-Сервис" | 88765 | 7 | 20.05.2020г
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3217547

## июнь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2020 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Ленина,74 | Замена теплосчётчика КМ 5-4 ду 50 | ООО"ДЭСК" | ООО"Водрем Сервис" | 91071 | 148 | 01.06.2020г | 1шт
2 | Амурский бульвар,36 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Вектор-Комфорт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 261851 | 84 | 01.06.2020г | 10шт
3 | ул.Даниловского,14 "а" п.3,4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Вектор-Комфорт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 260735 | 85 | 01.06.2020г | 10шт
4 | ул.Фрунзе,3 кв.1,18,186 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 81289 | 159 | 01.06.2020г | 120м.п
5 | ул.Шеронова,121 кв.51 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14204 | 158 | 01.06.2020г | 21м.п
6 | ул.Запарина,30 кв.124,128 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 31398 | 174 | 01.06.2020г | 51м.п
7 | ул.Калинина,10 кв.157 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 31167 | 133 | 01.06.2020г | 46м.п
8 | ул.Фрунзе,34 кв.100 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 31467 | 131 | 01.06.2020г | 36м.п
9 | ул.Ленинградская,7 кв.205 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 24354 | 132 | 01.06.2020г | 46м.п
10 | ул.Дикопольцева,64 кв.21 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 36494 | 134 | 01.06.2020г | 54м.п
11 | ул.Войкова,6 кв.278 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 50819 | 135 | 01.06.2020г | 75м.п
12 | ул.Некрасова,12 кв.77,91 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 34523 | 176 | 01.06.2020г | 51м.п
13 | ул.Волочаевская,153 п.12,13,14 | Ремонт дымоходных труб | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 199324 | 86 | 01.06.2020г | 3шт
14 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.28,32,36 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 141317 | 87 | 01.06.2020г | 72м.п
15 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.1 | Ремонт козырька | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 25078 | 88 | 01.06.2020г | 1шт
16 | ул.Шевченко,4 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 44138 | 89 | 01.06.2020г | 1шт
17 | ул.Калинина,10 п.1 | Ремонт входной группы | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 52796 | 90 | 01.06.2020г | 41м2
18 | ул.Калинина,12 п,5 | Ремонт фасада,ремонт входной группы | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 38250 | 91 | 01.06.2020г | 23,6м2
19 | ул.Ленина,22"а" | Устройство железобетонной лестницы(спуска) | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 74175 | 92 | 01.06.2020г | 1шт
20 | ул.Фрунзе,14 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 70292 | 93 | 01.06.2020г | 1шт
21 | ул.Ленинградская,5 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 162231 | 94 | 01.06.2020г | 60,4м.п
22 | ул.Ленинградская,15 п.1-3 | Установка противопожарных дверей входа в подвал | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 81819 | 95 | 01.06.2020г | 3шт
23 | ул.Лермонтова,13 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 119092 | 96 | 01.06.2020г | 277,6м2
24 | ул.Лермонтова,49 п.1,2 | Ограждения газона | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 65399 | 97 | 01.06.2020г | 48м.п
25 | ул.Постышева,8 | Устройство приямка для ввода ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 88460 | 98 | 01.06.2020г
26 | ул.Карла Маркса,78 п.1 | Ограждения газона | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 32887 | 99 | 01.06.2020г | 12м.п
27 | ул,Ленинградская,34 п.3 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 147957 | 100 | 01.06.2020г | 5шт
28 | ул.Лениградская,7 п.3 | Ремонт входа в подъезд | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 23557 | 101 | 01.06.2020г | 2м2
29 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Капитал" | ООО"Дальмонтажсервис" | 29250 | 102 | 01.06.220г | 1шт
30 | ул.Лермонтова,1"в" п.2 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Водрем Сервис"" | 46720 | 103 | 01.06.2020г | 28шт
31 | ул.Дикопольцева,62 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Капитал" | ООО"Рассвет" | 37000 | 104 | 01.06.2020г | 1шт
32 | ул.Лермонтова,13 | Ремонт канализационного выпуска | ИП Гребенник А.С. | ООО"Водрем- Сервис" | 166564 | 12 | 30.06.2020г | 1вып.
33 | пер.Облачный,64 п.1 | Замена окон ПВХ и двери "Холодный алюминий" | ООО"Авангард-Элком" | ООО"Водрем-Сервис" | 107473.88 |  | 09.06.2020г | 4/1 шт
34 | ул.Ленинградская,35 "а" | Выезд геодезиста на объект | ООО"ГеоТочка" | ООО"Водрем ДВ" | 7000 |  | 22.06.2020г | 1усл.
35 | ул.Ленина,25,ул.Комсомольская,52,ул.Комсомольская,53 | Кадастровые работы по формированию межевых планов | ООО"Дальтопосъёмка" | ООО"Дальмонтажсервис",ООО"ОВНК" | 54000 | 13 | 20.03.2020г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2764151

## июль
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2020 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Ленинградская,3 | Замена межэтажных деревянных дверей на металлические в МОП | ООО"Вектор-Комфорт" | ООО"Водрем-Сервис" | 520321 | 105 | 01.07.2020г | 13шт
| Итого по ООО "Вектор Комфорта": |  |  |  | 520321
2 | ул.Краснодарская,31 "а" | Установка карусели | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 65328 | 201 | 01.07.2020г | 1шт
| Итого по ООО "Гейзерстрой: |  |  |  | 65328
3 | ул.Волочаевская,153 п.13 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40003 | 106 | 01.07.2020г | 15,6м.п
4 | ул.Калинина,5 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 88459 | 107 | 01.07.2020г | 44,2м.п
5 | ул.Пушкина,49 | Ремонт детской площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 27786 | 108 | 01.07.2020г | 3,1м2
6 | ул.Ленина.28 кв.51 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"ОВНК" | 12215 | 109 | 01.07.2020г | 1шт
7 | ул.Фрунзе,14 кв.35 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"ОВНК" | 12215 | 110 | 01.07.2020г | 1шт
8 | ул.Панькова,15 кв.64 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Рассвет" | 12215 | 112 | 01.07.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  | 192893
9 | ул.Дзержинского,8 п.5 | Ремонт мягкой кровли | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 212709 | 113 | 01.07.2020г | 294,1м2
10 | ул.Запарина,32 п.1 | Ремонт фасада | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 165561 | 114 | 01.07.2020г
11 | ул.Ленина,22 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 127223 | 115 | 01.07.2020г | 341,2м2
| Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  | 505493
12 | ул.Лермонтова,1"г" п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 127100 | 116 | 01.07.2020г | 278,8м2
13 | ул.Лермонтова,9 п.4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 61652 | 117 | 01.07.2020г | 4шт
14 | пер.Облачный,74 п.3,4 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 32122 | 118 | 01.07.2020г | 2шт
15 | пер.Облачный,74 п.1-4 | Ремонт козырька | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 112161 | 119 | 01.07.2020г | 4шт
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  | 333035
16 | ул.Дикопольцева,21 | Ремонт канализации по подсобному помещению магазина | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 26413 | 120 | 01.07.2020г | 18,5м.п
17 | ул.Дикопольцева,44 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 132272 | 121 | 01.07.2020г | 279,9м2
18 | ул.Ленинградская,32 кв.7,3,подвал | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 30439 | 122 | 01.07.2020г | 30м.п
| Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  | 189124
19 | Амурский бульвар,46 | Ремонт ограждения контейнерной площадки | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 14643 | 123 | 01.07.2020г | 9м2
20 | ул.Войкова,6 п.2 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 53620 | 124 | 01.07.2020г | 8м.п
21 | ул.Дикопольцева,76 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 275543 | 125 | 01.07.2020г | 301,1м2
22 | ул.Ким-Ю-Чена,30 | Ремонт выпуска ливнёвой канализации | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 42079 | 126 | 01.07.2020г | 5м.п
23 | ул.Некрасова,12 п.1-4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 741505 | 127 | 01.07.2020г | 32шт
24 | ул.Панькова,29 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 205645 | 128 | 01.07.2020г | 283,5м2
25 | ул.П.Комарова,5 | Электроснабжение шлагбаума и ворот | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 75617 | 129 | 01.07.2020г
| Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  | 1408652
26 | ул.Ленинградская,31 п.2 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Водрем ДВ" | 70720 | 130 | 03.07.2020г | 56шт
27 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Частичный ремонт дворовой части | ООО"Капитал" | ООО"Рассвет" | 148000 | 131 | 03.07.2020г
| Итого по ООО"Капитал": |  |  |  | 218720
28 | ул.Карла Маркса,49 | Частичный ремонт металлической кровли | ООО"Спец" | ООО"Рассвет" | 51000 | 1092020 | 01.07.2020г | 85м2
| Итого по ООО"Спец": |  |  |  | 51000
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3484566

## август
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2020 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Фрунзе,58"а" кв.29,48,52 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 59628 | 251 | 03.08.2020г | 88м.п
2 | ул.Волочаевская,122 п.4 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 20351 | 238 | 03.08.2020г | 30м.п
3 | ул.Дзержинского,6 кв.105 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 12195 | 249 | 03.08.2020г | 18м.п
4 | ул.Запарина,30 кв.148 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 24403 | 243 | 03.08.2020г | 36м.п
5 | ул.Фрунзе,14 кв.34 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 14332 | 240 | 03.08.2020г | 21м.п
6 | ул.Фрунзе,14 кв.55,59 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 48811 | 253 | 03.08.2020г | 72м.п
7 | ул.Ленинградская,7 кв.134 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 14232 | 250 | 03.08.2020г | 21м.п
8 | ул.Ленинградская,10 кв.74,75 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 25740 | 252 | 03.08.2020г | 38м.п
9 | ул.Ленинградская,10 кв.67 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 20351 | 242 | 03.08.2020г | 30м.п
10 | ул.Лермонтова,1"б" кв.44,21 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 47433 | 238 | 03.08.2020г | 70м.п
11 | ул.Лермонтова,5 кв.27 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 14332 | 241 | 03.08.2020г | 21м.п
12 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 295558 | 267 | 03.08.2020г | 591,1м2
| Итого по ООО "Гейзерстрой: |  |  |  | 597366
13 | Амурский бульвар,40 кв.7--13 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 67932 | 132 | 01.08.2020г | 25,5м.п
14 | ул.Волочаевская,153 п.5 | Ремонт кровли(вход в подвал) | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 10038 | 133 | 01.08.2020г | 8,5м2
15 | ул.Волочаевская,153 п.6-9 | Электромонтажные работы(освещение чёрных входов) | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 23074 | 134 | 01.08.2020г | 50м.п
16 | ул.Гоголя,14 п.4 | Ремонт подъездного отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 48271 | 135 | 01.08.2020г | 18м.п
17 | ул.Дзержинского,62 кв.2,3,10,подвал | Ремонт стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 38103 | 136 | 01.08.2020г | 25,5м.п
18 | ул.Дзержинского,62 кв.2,3,10,подвал | Ремонт полотенцесушителя | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 20199 | 137 | 01.08.2020г | 14м.п
19 | ул.Дзержинского,62 кв.2,3,10,подвал | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40449 | 138 | 01.08.2020г | 25,5м2
20 | ул.Ленина,8 кв.67 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 13164 | 139 | 01.08.2020г | 1шт
21 | М.Амурского,50 кв.39,41 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 72217 | 140 | 01.08.2020г | 54м.п
22 | ул.Фрунзе,74 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40665 | 141 | 01.08.2020г | 28,1м.п
23 | ул.Панькова,15 кв.18 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Рассвет" | 12215 | 142 | 01.08.2020г | 4м2
24 | ул.Панькова,15 кв.19 |  | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Рассвет" | 12215 | 143 | 01.08.2020г | 4м2
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  | 398542
25 | ул.Волочаевская,115 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 282528 | 144 | 03.08.2020г | 984м2
26 | ул.Волочаевская,120 п.3 | Ремонт крыльца,пандус | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 105875 | 145 | 03.08.2020г | 1шт
27 | ул.Гамарника,15 п.3,4 | Ремонт отмостки (торец,за домом) | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 78849 | 146 | 03.08.2020г | 84,3м2
28 | ул.Дзержинского,6 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 285656 | 147 | 03.08.2020г | 943,5м2
29 | ул.Калинина,10 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 353957 | 148 | 03.08.2020г | 1220,6м2
| Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  | 1106865
30 | ул.Ленинградская,3 | Усиление плиты перекрытия в тамбуре подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 36222 | 149 | 01.08.2020г
31 | ул.Ленинградская,3 | Ремонт входной группы 1-го этажа | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 283565 | 150 | 01.08.2020г | 55м2
32 | ул.Ленинградская,15 п.1,3,4 | Замена тамбурной двери | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 110352 | 151 | 01.08.2020г | 3шт
33 | ул.Ленина,69 | Ремонт розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 247357 | 152 | 01.08.2020г | 139,5 м.п
34 | ул.Лермонтова,49 | Ремонт ВРУ | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 35236 | 153 | 01.08.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  | 712732
35 | ул.Войкова,6 п.1 | Замена окон из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 134504 | 154 | 01.08.2020г | 11шт
36 | ул.Войкова18 | Устройство металлического мостика на дворовой части | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 8649 | 155 | 01.08.2020г | 1,8м2
37 | ул.Дикопольцева,35 | Замена светильников(дворовая часть) | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 27390 | 156 | 01.08.2020г | 3шт
38 | ул.Кооперативная,5 | Заделка входов в подвал | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 57354 | 157 | 01.08.2020г | 6м2
39 | ул.Кооперативная,5 | Освещение аншлага дома | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 8620 | 158 | 01.08.2020г | 20м.п
40 | ул.Нагишкина,11 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 210742 | 159 | 01.08.2020г | 286,8м2
41 | ул.Некрасова,12 кв.144 | Ремонт парапета кровли | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 10733 | 160 | 01.08.2020г | 10,6м2
| Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  | 457992
42 | ул.Краснодарская,31 "а" кв.110 | Замена стояков ГВС | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 20238 | 161 | 01.08.2020г | 12м.п
43 | ул.Краснодарская,31 "а" п.6,7 | Ремонт крылец | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 53813 | 162 | 01.08.2020г | 2шт
44 | ул.Лениградская,7 | Бетонирование полов в мусорокамерах | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 114022 | 163 | 01.08.2020г | 11,4м2
| Итого по ООО"Жилтехстрой ДВ": |  |  |  | 188073
45 | ул.Ленинградская,9 п.2 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 237052 | 164 | 01.08.2020г | 141м2
46 | ул.Фрунзе,3 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 557161 | 165 | 01.08.2020г | 298м2
| Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  | 794213
47 | ул.Волочаевская,122 кв.28 | Установка оконных отливов | ООО"Капитал" | ООО"ОВНК" | 2100 | 166 | 03.08.2020г | 2шт
48 | ул.Кооперативная,5 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Капитал" | ООО"Рассвет" | 127000 | 167 | 03.08.2020г | 1шт
49 | ул.Панькова,29 п.1-3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Рассвет" | 46280 | 168 | 03.08.2020г | 34шт
| Итого по ООО"Капитал": |  |  |  | 175380
50 | ул.Краснодарская,31 "а" | Ремонт парковки | ИП Овакян А.Ш. | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 235856 | 132 | 01.07.2020г | 300м2
| Итого по ИП Овакян А.Ш.: |  |  |  | 235856
51 | Уссурийский бульвар,4 | Ремонт тамбура | ООО"ТриТэк" | ООО"Дальмонтажсервис" | 177600 |  | 03.08.2020г | 30м2
52 | Уссурийский бульвар,4 |  | ООО"ТриТэк" | ООО"Дальмонтажсервис" | 52800 |  | 03.08.2020г | 15м2
| Итого по ООО"ТриТэк": |  |  |  | 230400
53 | ул.Ленинградская,35 "а" | Юридические услуги | ИП Иванов В.А. | ООО"Водрем ДВ" | 118176 |  |  | 1усл.
| Итого по ИП Иванов В.А.: |  |  |  | 118176
| Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  | 2151391
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 5015595
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль-август 2020 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Краснодарская,31 "а" | Установка карусели | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 65328 | 201 | 01.07.2020г | 1шт
| Итого по ООО "Гейзерстрой: |  |  |  | 65328
2 | ул.Краснодарская,31 "а" кв.110 | Замена стояков ГВС | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 20238 | 161 | 01.08.2020г | 12м.п
3 | ул.Краснодарская,31 "а" п.6,7 | Ремонт крылец | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 53813 | 162 | 01.08.2020г | 2шт
| Итого по ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ": |  |  |  | 74051
4 | ул.Краснодарская,31 "а" | Ремонт парковки | ИП Овакян А.Ш. | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 235856 | 132 | 01.07.2020г | 300м2
| Итого по ИП Овакян А.Ш.: |  |  |  | 235856
| Итого по ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ": |  |  |  | 74051
| Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  | 301184
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 375235

## сентябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за сентябрь 2020 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Устройство парковки во дворе | ООО"Вектор-Комфорт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 453209 | 163 | 01.09.2020г | 172м2
2 | ул.Ленина,13 п.1-3 | Муницип.фонд | Замена тамбурных дверей в МОП | ООО"Вектор-Комфорт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 150529 | 164 | 01.09.2020г | 9шт
| Итого по ООО "Вектор Комфорта": |  |  |  |  | 603738
3 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 295558 | 285 | 01.09.2020г | 591,1м2
4 | ул.Ленина,13 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 140882 | 284 | 01.09.2020г | 350,6м2
5 | ул.Дзержинского,6 квю2,105,109 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 58981 | 303 | 01.09.2020г | 87м.п
6 | ул.Калинина,12 кв.240 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 31179 | 308 | 01.09.2020г | 46м.п
7 | ул.Фрунзе,14 кв.114 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 30483 | 307 | 01.09.2020г | 45м.п
8 | ул.Лермонтова,1"ж" кв.13 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем -Сервис" | 16255 | 304 | 01.09.2020г | 24м.п
9 | ул.Лермонтова,9 кв.44 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 14896 | 306 | 01.09.2020г | 22м.п
10 | ул.Лермонтова,13 кв.75 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 20999 | 305 | 01.09.2020г | 31м.п
11 | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 124996 | СЦ-ВО-176 | 03.08.2020г | 1усл.
12 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 179978 | СЦ-ДК-62 | 03.08.2020г | 1усл.
13 | ул.Калинина,12 кв.43 | Муницип.фонд | Установка гофры в вентиляционный канал | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 3800 | 165 | 01.09.2020г | 1шт
14 | ул.Фрунзе,34 кв.108 | Муницип.фонд | Установка 2-х активных дефлекторов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 67840 | 166 | 01.06.2020г | 1усл.
| Итого по ООО "Гейзерстрой: |  |  |  |  | 985847
15 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Ремонт асфальтового покрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 6052 | 167 | 01.09.2020г | 70м
16 | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 34763 | 168 | 01.09.2020г | 46м2
17 | ул.Гоголя,14 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 81653 | 169 | 01.09.2020г | 62м2
18 | ул.Гоголя,15 кв.78 | Муницип.фонд | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 13881 | 170 | 01.09.2020г | 1шт
19 | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Устройство ограждения дворовой тер-и | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 15068 | 171 | 01.09.2020г | 4шт
20 | ул.Калинина,50 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 56553 | 172 | 01.09.2020г | 1шт
21 | ул.Калинина,80 кв.11 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 191991 | 173 | 01.09.2020г | 154м2
22 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Муницип.фонд | Устройство контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 180935 | 174 | 01.09.2020г | 1шт
23 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 71172 | 175 | 01.09.2020г | 21,5м.п
24 | Уссурийский бульвар,4 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 60013 | 176 | 01.09.2020г | 1шт
25 | ул.Ленинградская,9 кв.68 | Муницип.фонд | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 13136 | 177 | 01.09.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 725217
26 | ул.Волочаевская,115 | Муницип.фонд | Монтаж кабельканала | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 28394 | 178 | 01.09.2020г | 174м.п
27 | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 162137 | 179 | 01.09.2020г | 73,9м2
28 | ул.Дзержинского,6 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 305685 | 180 | 01.09.2020г | 794,8м2
29 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Замена участка теплотрассы в подвале | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 25741 | 181 | 01.09.2020г | 5м.п
30 | ул.Фрунзе,14 п.1-3 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 182658 | 182 | 01.09.2020г | 66м2
31 | ул.Фрунзе,14 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт входной группы | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 21589 | 183 | 01.09.2020г | 26,2м2
| Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 726204
32 | пер.Ростовский,5 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт входной группы | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 36349 | 184 | 01.09.2020г | 18,4м2
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 36349
33 | ул.Дикопольцева,21 п.1-4 | Муницип.фонд | Установка светодиодных светильников | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 92752 | 185 | 01.09.2020г | 27шт
34 | ул.Ленинградская,32 п.2 | Муницип.фонд | Замена окон на ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 149309 | 186 | 01.09.2020г | 4шт
35 | ул.Лермонтова,51 п.4 | Муницип.фонд | Рремонт розлива отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 29297 | 187 | 01.09.2020г | 19,2м.п
36 | ул.Лермонтова,51 п.3,4 | Муницип.фонд | Замена участка теплотрассы в подвале | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 137766 | 188 | 01.09.2020г | 62,8м.п
| Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  |  | 409124
37 | Амурский б-р,46(торец) | Муницип.фонд | Ремонт бетонной отмостки | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 39389 | 189 | 01.09.2020г | 16,2м2
38 | ул.Войкова,5 п.1,2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 468542 | 190 | 01.09.2020г | 793м.п
39 | ул.Ким-Ю-Чена,22 | Муницип.фонд | Установка дорожных полусфер | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 12497 | 191 | 01.09.2020г | 5шт
40 | ул.Нагишкина,11 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 210390 | 192 | 01.09.2020г | 289,8м2
41 | ул.П.Комарова,2 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт пожарного водопровода | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 239085 | 193 | 01.09.2020г | 70м.п
| Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 969903
42 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" | Муницип.фонд | Окраска металлоконструкции по фасаду | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Рассвет" | 60798 | 194 | 01.09.2020г | 80м2
43 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Рассвет" | 151226 | 195 | 01.09.2020г | 145,8м2
44 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.3,4 | Муницип.фонд | Ремонт входов в подвал | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Рассвет" | 96298 | 196 | 01.09.2020г | 2шт
| Итого по ООО"Жилтехстрой ДВ": |  |  |  |  | 308322
45 | ул.Войкова,5 п.1-4 | Муницип.фонд | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Рассвет" | 137020 | 197 | 01.09.2020г | 86шт
46 | ул.Нагишкина,11 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Капитал" | ООО"Рассвет" | 64350 | 198 | 01.09.2020г | 55шт
| Итого по ООО"Капитал": |  |  |  |  | 201370
47 | пер.Донской,3 п.1-4 | Муницип.фонд | Изготовление и установка дверей входной группы в МОП | ООО"Вига" | ООО"Водрем-Сервис" | 166200 | 199 | 01.09.2020г
| Итого по ООО"Вига": |  |  |  |  | 166200
48 | ул.Фрунзе,58"а" | Муницип.фонд | Разработка проекта по реконструкции системы электроснабжения в МКД | ООО"ВАРД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 36000 | б/н | 11.09.2020г | 1усл.
| Итого по ООО"ВАРД": |  |  |  |  | 36000
49 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | ИП Гребенник А,С, | ООО"Рассвет" | 200565 | 26 | 29.09.2020г | 9м
| Итого по ИП Гребенник А,С,: |  |  |  |  | 200565
50 | ул.Карла Маркса,94 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"УЗБ" | ООО"Водрем ДВ" | 150222 | 200 | 01.09.2020г | 433,3м2
| Итого по ООО"УЗБ": |  |  |  |  | 150222
| Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 2343942
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 5519061

## октябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за октябрь 2020 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Волочаевская,122 кв.108 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 24160 | 324 | 01.10.2020г | 36м.п
2 | ул.Войкова,6 кв.76 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 14085 | 331 | 01.10.2020г | 21м.п
3 | ул.Истомина,34 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 148253 | 349 | 01.10.2020г | 111,8м2
| Итого по ООО "Гейзерстрой: |  |  |  |  | 186498
4 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Освещение контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 12846 | 201 | 01.10.2020г | 20м.п
5 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Освещение дворовой территории | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 10707 | 202 | 01.10.2020г | 5м.п
6 | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Освещение дворовой территории | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17042 | 203 | 01.10.2020г | 5м.п
7 | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 118886 | 204 | 01.10.2020г | 1шт
8 | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Установка ограждения | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 23676 | 205 | 01.10.2020г | 6шт
9 | ул.Комсомольская,53 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждения дворовой территории | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 53988 | 206 | 01.10.2020г | 25м.п
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 237145
10 | ул.Запарина,8 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 229726 | 207 | 01.10.2020г | 541,1м2
11 | ул.Запарина,32 п.2,4 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 93155 | 208 | 01.10.2020г | 51,4м.п
12 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 301405 | 209 | 01.10.2020г | 986,2м2
| Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 624286
13 | ул.Гамарника,82 п.2,4 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 306185 | 210 | 01.10.2020г | 8шт
14 | ул.Гамарника,82 п.2,3 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 120926 | 211 | 01.10.2020г | 2шт
15 | ул.Гамарника,84 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 138645 | 212 | 01.10.2020г | 325,4м2
16 | ул.Лермонтова,5 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 116023 | 213 | 01.10.2020г | 283,5м2
17 | пер.Ростовский,5 п.1-4 | Муницип.фонд | Ремонт входной группы 1-го этажа | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 589361 | 214 | 01.10.2020г | 388,3м2
18 | пер.Ростовский,5 п.2 | Муницип.фонд | Изготовление и установка козырька | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 29804 | 215 | 01.10.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 1300944
19 | ул.Дикопольцева,11 п. 1-3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 434634 | 216 | 01.10.2020г | 930м2
20 | ул.Постышева,20 | Муницип.фонд | Установка входной двери в подвал | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 18424 | 217 | 01.10.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  |  | 453058
21 | ул.Гайдара,12 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт откосов тамбурных дверей | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 7681 | 218 | 01.10.2020г | 12м2
22 | ул.Дикопольцева,64 п.1-3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 135401 | 219 | 01.10.2020г | 352,3м2
23 | ул.Нагишкина,11 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 36490 | 220 | 01.10.2020г | 1шт
| Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 179572
24 | ул.Краснодарская,31 "а" п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Жилтехстрой ДВ" | ООО"Жилтехстрой ДВ" | 100028 | 221 | 01.10.2020г | 116м2
| Итого по ООО"Жилтехстрой ДВ": |  |  |  |  | 100028
25 | ул.Постышева,20 | Муницип.фонд | Косметический ремонт 1-го этажа подъезда | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем ДВ" | 48997 | 222 | 01.10.2020г | 87м2
| Итого по ИП Гольцер Р.С.: |  |  |  |  | 48997
26 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"ОВНК" | 429845 | 223 | 01.10.2020г | 88м2
| Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 429845
27 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | ООО"Константа" | ООО"Дальмонтажсервис" | 38276 | 224 | 28.10.2020г | 6м2
| Итого по ООО"Константа": |  |  |  |  | 38276
28 | пер.Облачный,64 п.2-4 | Муницип.фонд | Замена окон ПВХ,тамбурных дверей | ООО"Авангард-Элком" | ООО"Водрем-Сервис" | 316291.2 | 0.0097894 | 10.09.2020г | 12шт
29 | пер.Облачный,64 п.5,7,8 | Муницип.фонд | Замена окон ПВХ,тамбурных дверей | ООО"Авангард-Элком" | ООО"Водрем-Сервис" | 314318.19 |  | 24.08.2020г | 12шт
| Итого по ООО"Авангард- Элком": |  |  |  |  | 630609.39
30 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Изготовление и установка калитки в МОП | ИП Середняков В.И. | ООО"Рассвет" | 53118 | 1 | 14.09.2020г | 1шт
| Итого по ИП Середников В.И.: |  |  |  |  | 53118
31 | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Монтаж шлагбаума | ООО"СИГУР" | ООО"ОВНК" | 79384 | б/н | 23.09.2020г | 1усл.
32 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Монтаж QSM модуля управления автоматикой | ООО"СИГУР" | ООО"Водрем-Сервис" | 10000 | б/н | 14.10.2020г | 1усл.
| Итого по ООО"СИГУР": |  |  |  |  | 89384
33 | ул.Даниловского,14"а" | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | ИП Гребенник А,С, | ООО"Дальмонтажсервис" | 124915 | 30 | 30.10.2020г | 4м.п
| Итого по ИП Гребенник А,С,: |  |  |  |  | 124915
34 | ул.Карла Маркса,94 п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"УЗБ" | ООО"Водрем ДВ" | 110030 | 225 | 01.10.2020г | 411,8м2
| Итого по ООО"УЗБ": |  |  |  |  | 110030
| Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 1711672.39
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 4606705.39

## ноябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2020 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п | [5 empty] | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Калинина,д.5 | Муницип.фонд | Устройство контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 135449 | 226 | 02.11.2020г | 1шт
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Муравьева-Амурского,д.40 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления кв. 11-15 | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 63113 | 227 | 02.11.2020г | 1шт
3 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Калинина,д.76 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждения | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 74896 | 228 | 02.11.2020г | 1шт
4 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Ким Ю Чена,д.9а | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления кв.167-175,179 | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 66028 | 229 | 02.11.2020г | 8шт
5 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Фрунзе,д.58а | Муницип.фонд | Изготовление и установка металлических дверей(выход на кровлю) | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 44036 | 230 | 02.11.2020г | 2шт
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 383522
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Запарина,д.8 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №3 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 232835 | 231 | 02.11.2020г | 1шт
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Запарина,д.8 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №4 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 270394 | 232 | 02.11.2020г | 1шт
3 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Волочаевская,д.131 | Муницип.фонд | Замена канализационного стояка по кухне кв.4-36 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 41999 | 233 | 02.11.2020г | 32м
4 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Ленина,д.25 | Муницип.фонд | Ремонт балкона кв.10 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 20540 | 234 | 02.11.2020г | 1шт
5 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Запарина,д.30 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 66089 | 235 | 02.11.2020г | 20м
6 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Запарина,д.8 | Муницип.фонд | Замена светильиков и датчиков п.4 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 17057 | 236 | 02.11.2020г | 1усл
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 648914
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Ленинградская,д.5 | Муницип.фонд | Замена подъездного отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 113400 | 237 | 02.11.2020г | 1шт
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Гамарника,д.80а | Муницип.фонд | Ремонт входа в подвал п.№3 | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 64496 | 238 | 02.11.2020г | 1шт
3 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Гамарника,д.80а | Муницип.фонд | Ремонт входа в подвал п.№6 | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 54878 | 239 | 02.11.2020г | 1шт
4 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Лермонтова,д.1б,1в,1г,1ж,5,7 | Муницип.фонд | Установка ограждения контейнерной площадки с местом под КГМ | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 62962 | 240 | 02.11.2020г | 1шт
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 295736
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Карла Маркса,д.78 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезд №2 | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 139417 | 241 | 02.11.2020г | 1шт
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Карла Маркса,д.78 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезд №4 | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 181930 | 242 | 02.11.2020г | 1шт
3 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Карла Маркса,д.78 | Муницип.фонд | Теплоизоляция входных дверей | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 20119 | 243 | 02.11.2020г | 2шт
4 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Ленинградская,д.33 | Муницип.фонд | Установка светодиодных светильников | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 15396 | 244 | 02.11.2020г | 1усл
|  | Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  |  | 356862
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Дикопольцева,д.76 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №2 | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 251623 | 245 | 02.11.2020г | 1шт
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Войкова,д.5 | Муницип.фонд | Строительные работы (после ЭМР) | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 61244 | 246 | 02.11.2020г | 1шт
|  | Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 312867
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Дикопольцева,д.35 | Муницип.фонд | Монтажные и пусконаладочные работы домофонной системы на калитке | ООО"ВостокТехноСервис" | ООО"Рассвет" | 56460 | 1 | 02.11.2020г | 1шт
|  | Итого по ООО"ВостокТехноСервис": |  |  |  |  | 56460
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Ленинградская,д.10 | Муницип.фонд | Ремонт кровли, п.1,2,4 | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 927924 | 2/11-2020 | 2020-11-01 | 1усл
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Ким Ю Чена,д.45а | Муницип.фонд | Ремонт кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 607317 | 1/11-2020 | 2020-11-01 | 1шт
|  | Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 1535241
1 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Истомина,д.42а | Муницип.фонд | Ремонт ступенек в подъездах №1,2,стяжка лестничных площадок | ООО"КАПИТАЛ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 68640 | 247 | 02.11.2020г | 57шт
2 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,ул.Лермонтова,д.51 | Муницип.фонд | Стяжка пола в подвале | ООО"КАПИТАЛ" | ООО"Водрем ДВ" | 18600 | 248 | 02.11.2020г | 15,5м2
3 | 30.11.2020г | г.Хабаровск,.ульвар Амурский,д.46 | Муницип.фонд | Ремонт ступенек в подъезде №3 | ООО"КАПИТАЛ" | ООО"Рассвет" | 37440 | 249 | 02.11.2020г | 32шт
|  | Итого по ООО"КАПИТАЛ": |  |  |  |  | 124680
1 | 30.11.2020г | ул.Карла Маркса,94 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"УЗБ" | ООО"Водрем ДВ" | 110620 | 250 | 02.11.2020г | 1шт
|  | Итого по ООО"УЗБ": |  |  |  |  | 110620
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 3824902

## декабрь
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за декабрь 2020 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п | [5 empty] | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 30.12.2020г | г.Хабаровск,ул.Комсомольская,д.53 | Муницип.фонд | Изготовление и установка перил | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17800 | 251 | 01.12.2020г | 34,3м
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 17800
1 | 30.12.2020г | г.Хабаровск,ул.Ленинградская,д.35 | Муницип.фонд | Установка циркуляционного насоса на систему ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 79021 | 252 | 01.12.2020г | 1шт
|  | Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  |  | 79021
1 | 30.12.2020г | г.Хабаровск,ул.Кооперативная,д.5 | Муницип.фонд | Ремонт колясочной п.1 | ООО"КОМДУК" | ООО"Рассвет" | 155400 | 73 | 21.10.2020г | 1шт
2 | 30.12.2020г | г.Хабаровск,ул.Кооперативная,д.5 | Муницип.фонд | Ремонт колясочной п.4 | ООО"КОМДУК" | ООО"Рассвет" | 99400 | 72 | 21.10.2020г | 1шт
|  | Итого по ООО"КОМДУК": |  |  |  |  | 254800
1 | 30.12.2020г | г.Хабаровск,ул.Дикопольцева,д.62 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков п 1-4 | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"Рассвет" | 59084 | 253 | 01.12.2020г | 4шт
|  | Итого по ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ": |  |  |  |  | 59084
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 410705
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая