## тек. ремонт.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 31.01.2014г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кров | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Водрем-ДВ" | 292478 |  |  | 250м2
2 | 31.01.2014г | ул.Ленина, 83"Г" | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кров | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Водрем-ДВ" | 164937 |  |  | 110м2
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 457415
3 | 31.01.2014г | ул.М.Амурского,13 п.2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 41307 |  |  | 50м.п
4 | 31.01.2014г | ул.Шеронова,60 | Муницип.фонд | Утепление чердачного перекрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 51008 |  |  | 572м2
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 92315
5 | 31.01.2014г | ул.Лермонтова,1"б" | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 27657 |  |  | 24м.п
6 | 31.01.2014г | ул.Лермонтова,16 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 25128 |  |  | 1 шт
7 | 31.01.2014г | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Ремонт освещения в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 23598 |  |  | 27 шт
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 76383
8 | 31.01.2014г | ул.Ленинградская,25"а" | Муницип.фонд | Замена розлива ГВС | ООО"Водрем-ДВ" | ООО"Водрем-ДВ" | 53029 |  |  | 59м.п
9 | 31.01.2014г | ул.Ленинградская,25"а" | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-ДВ" | ООО"Водрем-ДВ" | 51826 |  |  | 51,5м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-ДВ"; |  |  |  |  | 104855
10 | 31.01.2014г | ул.Гамарника,80"а" | Муницип.фонд | Устранение засора канализ.выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-Сервис" | 14586 |  |  | 13м.п
|  | Итого по ООО"Восток Строй ЖД": |  |  |  |  | 14586
11 | 31.01.2014г | ул.Синельникова,2 п.6 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-ДВ" | 93133 |  |  | 410м2
|  | Итого по ООО"Просвет ДВ": |  |  |  |  | 93133
12 | 31.01.2014г | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | ООО"СтройСетьМонтаж" | ООО"Водрем-Сервис" | 100962 |  |  | 1выпуск
|  | Итого по ООО"СтройСетьМонтаж": |  |  |  |  | 100962
13 | 31.01.2014г | Амурский бульвар,48 | Муницип.фонд | Замена оконных блоков на ПВХ в МОП | ООО"Союз Окон" | ООО"Рассвет" | 108058 |  |  | 4шт
|  | Итого по ООО"Союз Окон" |  |  |  |  | 108058
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 774154
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 1047707
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 28.02.2014г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"ОВНК" | 225338 |  |  | 220м.п
2 | 28.02.2014г | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Дальмонтажсервис" | 210873 |  |  | 183м2
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 436211
3 | 28.02.2014г | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 428203 |  |  | 506м.п
4 | 28.02.2014г | ул.Гоголя,14 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 50234 |  |  | 57м.п
5 | 28.02.2014г | ул.Калинина,65 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40802 |  |  | 27,2м.п
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 519239
6 | 28.02.2014г | пер.Гражданский,5 | Муницип.фонд | Ремонт канализационных стояков кв.1,6 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 75743 |  |  | 21,9м.п
7 | 28.02.2014г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт выходов на кровлю(дверей) п.1-7 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 133907 |  |  | 7шт
8 | 28.02.2014г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 234731 |  |  | 198м.п
9 | 28.02.2014г | ул.Ленина,22"а" | Муницип.фонд | Ремонт входа в подвал п.1 | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 99103 |  |  | 1вход
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 543484
10 | 28.02.2014г | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Замена ливневой канализации | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 142707 |  |  | 80м.п
11 | 28.02.2014г | ул.Постышева,10 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 63343 |  |  | 105м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 206050
12 | 28.02.2014г | Амурский бульвар,56 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 86538 |  |  | 83м.п
|  | Итого по ООО"Рассвет"; |  |  |  |  | 86538
13 | 28.02.2014г | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Устранение засора канализ.выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-ДВ" | 14016 |  |  | 12,5м.п
14 | 28.02.2014г | ул.Ленинградская,34 | Муницип.фонд | Устранение засора канализ.выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-ДВ" | 15272 |  |  | 12м.п
15 | 28.02.2014г | ул.М.Амурского,11 | Муницип.фонд | Устранение засора внутреней канализации | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 20087 |  |  | 17,4м.п
|  | Итого по ООО"Восток Строй ЖД": |  |  |  |  | 49375
16 | 28.02.2014г | ул.Гамарника,15"а" п.3,4 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"ОВНК" | 143971 |  |  | 6шт
|  | Итого по ООО"Просвет ДВ": |  |  |  |  | 143971
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 629557
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 1984868
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 31.03.2014г | ул.Волочаевская,153 п.4"а" | Муницип.фонд | Установка светильников в МОП | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Дальмонтажсервис" | 39698 | 39698 |  | 9шт
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 39698 | 39698
2 | 31.03.2014г | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 110596 |  |  | 300м.п
3 | 31.03.2014г | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 184652 |  |  | 700м.п
4 | 31.03.2014г | ул.Шеронова,121 п.2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 131692 |  |  | 997м.п
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 426940
5 | 31.03.2014г | ул.Дзержинско,8 п.1-5 | Муницип.фонд | Установка светильников в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 103749 |  |  | 90шт
6 | 31.03.2014г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Изоляция розлива отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 287093 |  |  | 626м.п
87 | 31.03.2014г | ул.Калинина,10 кв.77,73,65,61,57,53,49,55,47,42,44,52,56,60,51,43,74,78,13,17,21 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 347987 |  |  | 325м.п
8 | 31.03.2014г | ул.Калинина,10 кв.100,96,155,160,159, 101,97,93,86,82,83,157,123,127 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 180399 |  |  | 152,7м.п
9 | 31.03.2014г | ул.Ленина, 22"а" | Муницип.фонд | Изоляция розлива отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 231495 |  |  | 608м.п
10 | 31.03.2014г | ул.Ленина, 22"а" | Муницип.фонд | Косметический ремонт подвала | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 36498 |  |  | 1217м2
11 | 31.03.2014г | ул.Ленина,26 кв.9,21,12,17,20,4,5,16,8 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 36758 |  |  | 41,25м.п | 50
12 | 31.03.2014г | ул.Ленина,26 кв.9,21,12,17,20,4,5,16,8 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 42392 |  |  | 43,65м.п | 50
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 1266371
13 | 31.03.2014г | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Ремонт ливневой канализации | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 29119 |  |  | 14,5м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 29119
14 | 31.03.2014г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 166065 |  |  | 181м.п
15 | 31.03.2014г | ул.Шабадина,16 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 19236 | 19236 |  | 1 шт
|  | Итого по ООО"Водрем-ДВ"; |  |  |  |  | 185301 | 19236
16 | 31.03.2014г | ул.Ким-Ю-Чена,30 п.1,2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 270408
|  | Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 270408
17 | 31.03.2014г | ул.Ленинградская,9 | Муницип.фонд | Разработка проекта "Ремонт деформационного шва жилого дома" | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем-Сервис" | 24000 |  |  | 1усл.
18 | 31.03.2014г | ул.Карла Маркса,45 | Муницип.фонд | Разработка проекта капитального ремонта крыльца жилого дома | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Рассвет" | 36000 |  |  | 1усл.
|  | Итого по ООО"Архитектурно-строительная компания": |  |  |  |  | 60000
19 | 31.03.2014г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Устранение засоров 2-х канализационных выпусков | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18471 |  |  | 16м.п
20 | 31.03.2014г | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16157 |  |  | 14м.п
21 | 31.03.2014г | ул.Шеронов,63 п.3 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"ОВНК" | 16157 |  |  | 14м.п
22 | 31.03.2014г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Устранение засоров 3-х канализационных выпусков | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-ДВ" | 48351 |  |  | 25,5м.п
|  | Итого по ООО"Восток Строй ЖД": |  |  |  |  | 99136
23 | 31.03.2014г | ул.Запарина,32 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"ОВНК" | 313366 |  |  | 16шт
|  | Итого по ООО"Просвет ДВ": |  |  |  |  | 313366
24 | 31.03.2014г | ул.Войкова,6 п,6,7 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 607755 |  |  | 667м2
|  | Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 607755
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 1119955
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 3298094 | 58934
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 30.04.2014г | Амурский бульвар,8 | Муницип.фонд | Замена задвижек | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 9452 |  |  | 2шт
2 | 30.04.2014г | ул.Истомина,42"а" | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 126025 |  |  | 237м.п
3 | 30.04.2014г | ул.Калинина,38"а" | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 10399 |  |  | 4шт
4 | 30.04.2014г | ул.Ленина,13 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 28368 |  |  | 10шт
5 | 30.04.2014г | Уссурийский бульвар,20 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 125128 |  |  | 195м.п
6 | 30.04.2014г | ул.Шеронова,99 п.1 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 55484 |  |  | 105м.п
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 354856
7 | 30.04.2014г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Установка светильников в МОП | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 95776 |  |  | 50шт
8 | 30.04.2014г | ул.Ленина,26 кв.34,29,30,33,14,10,28,32,36,40,27,31 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 33437 |  |  | 33,5м.п
9 | 30.04.2014г | ул.Ленина,26 кв.34,29,30,33,14,10,28,32,36,40,27,31 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 34614 |  |  | 33,6м.п
10 | 30.04.2014г | ул.Калинина,10 кв.1,5,9,40,36,32,28,8,12,4 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 175248 |  |  | 182,1м.п
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 339075
11 | 30.04.2014г | ул.Гамарника,80"а" | Муницип.фонд | Замена розлива ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 19979 |  |  | 33,5м.п
12 | 30.04.2014г | ул.Гамарника,80"а" | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 43099 |  |  | 33м.п
13 | 30.04.2014г | ул.Ленина,72 кв.9 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 29646 |  |  | 56м.п
14 | 30.04.2014г | ул.Лермонтова,15 кв.33-43 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 20241 |  |  | 20,5м.п
15 | 30.04.2014г | ул.Лермонтова,15 кв.33-43 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 12690 |  |  | 13м.п
16 | 30.04.2014г | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 28667 |  |  | 37,3м.п
17 | 30.04.2014г | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Смена этажных щитков | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 7796 |  |  | 3шт
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 162118
18 | 30.04.2014г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Замена розлива ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 24661 |  |  | 48м.п
19 | 30.04.2014г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 17246 |  |  | 21,5м.п
20 | 30.04.2014г | ул.Ленинградская,35"а" | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 131615 |  |  | 150,2м.п
21 | 30.04.2014г | ул.Шабадина,16 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 26264 |  |  | 31,1м.п
22 | 30.04.2014г | ул.Шабадина,16 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 29061 |  |  | 32,1м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-ДВ"; |  |  |  |  | 228847
23 | 30.04.2014г | ул.Войкова,5 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 485737 |  |  | 630м2
24 | 30.04.2014г | ул.Войкова,18 п.6 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 7709 |  |  | 7м.п
25 | 30.04.2014г | ул.Войкова,18 п.6 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 12217 |  |  | 8м.п
26 | 30.04.2014г | ул.Дикопольцева,45 п.2,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 315669 |  |  | 1570.1
|  | Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 821332
27 | 30.04.2014г | ул.Дзержинского,38 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 12 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
28 | 30.04.2014г | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Обследование кровли | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 6000 |  |  | 1усл.
29 | 30.04.2014г | ул.Тургенева,66 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 21 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
30 | 30.04.2014г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 232 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"ОВНК" | 8000 |  |  | 1усл.
31 | 30.04.2014г | ул.Лермонтова,13 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 77 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем-Сервис" | 8000 |  |  | 1усл.
32 | 30.04.2014г | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 31 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем-ДВ" | 8000 |  |  | 1усл.
|  | Итого по ООО"Архитектурно-строительная компания": |  |  |  |  | 46000
33 | 30.04.2014г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14416 |  |  | 12,5м.п
34 | 30.04.2014г | М.Амурского,13 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14082 |  |  | 12,2м.п
35 | 30.04.2014г | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-ДВ" | 15001 |  |  | 13м.п
|  | Итого по ООО"Восток Строй ЖД": |  |  |  |  | 43499
36 | 30.04.2014г | ул.Дзержинского,6 п.4 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"ОВНК" | 141610 |  |  | 7шт
|  | Итого по ООО"Просвет ДВ": |  |  |  |  | 141610
37 | 30.04.2014г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" |  | 639680 |  |  | 670м2
|  | Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 639680
38 | 30.04.2014г | ул.Комсомольская,38 | Муницип.фонд | Установка узла учета на ХВС | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 115914 |  |  | 1приб.
39 | 30.04.2014г | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Установка узла учета на ХВС | ООО"ХЭСК" | ООО"Дальмонтажсервис" | 111953 |  |  | 1приб.
|  | Итого по ООО"Хабаровской энергосервисной компании": |  |  |  |  | 227867
40 | 30.04.2014г | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.6,10,11,14,18,22,26, 30,34,63,126,148,151, 152,156,160,164,168, 172,180 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Дальмонтажсервис" | 296171 |  |  | 480м.п
41 | 30.04.2014г | ул.Дзержинского,6 кв.157 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"ОВНК" | 22215 |  |  | 36м.п
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 318386
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 1417042
42 | 30.04.2014г | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 47747 |  |  | 108м.п
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 47747
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 3371017
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20
ё
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 31.05.2014г | ул.Дзержинского,6 кв.86,90,96,98,106 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"ОВНК" | 178363 |  |  | 290м2
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 178363
2 | 31.05.2014г | Амурский бульвар,6 кв.1-18 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 169407 |  |  | 153м.п
3 | 31.05.2014г | Амурский бульвар,6 п.2 кв.24,28,32,36,40, подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 51659 |  |  | 44м.п
4 | 31.05.2014г | Амурский бульвар,6 п.1 кв.6,7,10,14,15,18,19 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 19888 |  |  | 17м.п
5 | 31.05.2014г | Амурский бульвар,6 п.2 кв.24,28,32,36,40, подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 26603 |  |  | 24м.п
6 | 31.05.2014г | ул.Даниловского,18"г" | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 217676 |  |  | 185м.п
7 | 31.05.2014г | ул.Дзержинского,38 | Муницип.фонд | Утепление чердачного перекрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 83078 |  |  | 35м2
8 | 31.05.2014г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Ремонт кровли над балконами | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 45566 |  |  | 38м2
9 | 31.05.2014г | ул.Комсомольская,53 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 98582 |  |  | 162м2
10 | 31.05.2014г | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 12155 |  |  | 13м.п
11 | 31.05.2014г | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Изменение уровня пола в подвале | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 169063 |  |  | 135,9м2
12 | 31.05.2014г | ул.М.Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 25087 |  |  | 30м.п
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 918764
13 | 31.05.2014г | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 138905 |  |  | 79,7м2
14 | 31.05.2014г | ул.Гамарника,15 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 72124 |  |  | 429,7м2
15 | 31.05.2014г | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 165335 |  |  | 90,5м2
16 | 31.05.2014г | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 106806 |  |  | 56,9м2
17 | 31.05.2014г | ул.Ленина,22"а" п.1,2 | Муницип.фонд | Устройство подпорной стены входа в подвал | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 34000 |  |  | 2,63м2
18 | 31.05.2014г | ул.Ленина,22"а" п.1-4 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 96260 |  |  | 40м.п
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 613430
19 | 31.05.2014г | ул.Гамарника,80 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 75022 |  |  | 259м2
20 | 31.05.2014г | ул.Гамарника,86 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 90289 |  |  | 296м2
21 | 31.05.2014г | ул.Ленинградская,10 кв.4-36 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 52739 |  |  | 55,5м.п
22 | 31.05.2014г | ул.Ленинградская,10 кв.4-36 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 45573 |  |  | 50,5м.п
23 | 31.05.2014г | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 37884 |  |  | 47,3м.п
24 | 31.05.2014г | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 34743 |  |  | 44м.п
25 | 31.05.2014г | ул.Лермонтова,49 кв.41-47 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 42789 |  |  | 40м.п
26 | 31.05.2014г | пер.Ростовский,7 кв.83-103 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 28010 |  |  | 24,8м.п
27 | 31.05.2014г | пер.Ростовский,7 кв.83-103 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 21128 |  |  | 24м.п
28 | 31.05.2014г | пер.Ростовский,7 п.3-5 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 103914 |  |  | 100м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 532091
29 | 31.05.2014г | ул.Дикопольцева,6"а" п.2 кв.11,14,15,16,17,18,19,20,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 121570 |  |  | 133м.п
30 | 31.05.2014г | ул.Ленинградская,35 "а" | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 138897 |  |  | 154,4м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-ДВ"; |  |  |  |  | 260467
31 | 31.05.2014г | ул.Владивостокская,24 п.4 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 67320 |  |  | 47,2м.п
32 | 31.05.2014г | ул.Владивостокская,24 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 103946 |  |  | 329,7м2
33 | 31.05.2014г | ул.Дикопольцева,45 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 144551 |  |  | 785,5м2
34 | 31.05.2014г | ул.Карла Маркса,43 п.1-3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 249842 |  |  | 1350,4м2
|  | Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 565659
35 | 31.05.2014г | ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Устранение засора внутренней канализации | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 13410 |  |  | 11,5м.п
36 | 31.05.2014г | ул.Фрунзе,39"а" | Муницип.фонд | Устранение засора внутренней канализации | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16312 |  |  | 14м.п
37 | 31.05.2014г | ул.Гамарника,80 | Муницип.фонд | Устранение засоров 2-х канализационных выпусков | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-Сервис" | 30313 |  |  | 36м.п
38 | 31.05.2014г | ул.Лермонтова,38 | Муницип.фонд | Устранение засора внутренней канализации и водоотлива из подвала | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-ДВ" | 36001 |  |  | 26м.п
39 | 31.05.2014г | ул.Синельникова,2 | Муницип.фонд | Устранение засоров 2-х канализационных выпусков | ООО"Восток Строй ЖД" | ООО"Водрем-ДВ" | 31458 |  |  | 27м.п
|  | Итого по ООО"Восток Строй ЖД": |  |  |  |  | 127494
40 | 31.05.2014г | ул.Гамарника,80 п.1 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 79748 |  |  | 4шт
41 | 31.05.2014г | пер,Донской,3 п.2 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 107395 |  |  | 17шт
|  | Итого по ООО"Просвет ДВ": |  |  |  |  | 187143
42 | 31.05.2014г | ул.Войкова,18 п.5,6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 199730 |  |  | 200м2
43 | 31.05.2014г | ул.Кооперативная,1 п.1,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 319566 |  |  | 360м2
44 | 31.05.2014г | ул.Некрасова,12 п.2-4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 714715 |  |  | 794м2
|  | Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 1234011
45 | 31.05.2014г | ул.Ленинградская,36 п.3,4 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | ИП Дубовской М.Ю, | ООО"Водрем-ДВ" | 166683 |  |  | 10шт
46 | 31.05.2014г | ул.Лермонтова,32 п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | ИП Дубовской М.Ю, | ООО"Водрем-ДВ" | 82203 |  |  | 5шт
|  | Итого по ИП Дубовской : иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии": |  |  |  |  | 248886
47 | 31.05.2014г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Облицовка фасадной стены | ООО"Константа" | ООО"Дальмонтажсервис" | 422001 |  |  | 112,3м2
|  | Итого по ООО"Константа": |  |  |  |  | 422001
48 | 31.05.2014г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей | ООО"Восток-Профиль" | ООО"ОВНК" | 94000 |  |  | 2шт
|  | Итого по ООО"Восток-Профиль: |  |  |  |  | 94000
49 | 31.05.2014г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов | ООО"Бизнез- Альтернатива" | ООО"ОВНК" | 386592 |  |  | 3309,9м2
386592
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 2878490
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 5768901
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 30.06.2014г | ул.Дзержинского,8 кв.26,42,72,80,84,123, 131 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"ОВНК" | 138992 |  |  | 226м.п
2 | 30.06.2014г | ул.Дзержинского,8 кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"ОВНК" | 209116 |  |  | 340м.п
3 | 30.06.2014г | ул.Ленинградская,25"а" кв.1,8,15,22,29 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Водрем-ДВ" | 70747 |  |  | 115м.п
4 | 30.06.2014г | ул.Кооперативная,5 кв.44,84,97,100,102, 117 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Рассвет" | 105773 |  |  | 172м.п
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 524628
5 | 30.06.2014г | ул.Волочаевская,166 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 71192 |  |  | 117,5м2
6 | 30,06,2014г | ул.Гоголя,15 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 144047 |  |  | 64м2
7 | 30.06.2014г | ул.Гоголя,17 п.3 кв.74,78,82,86,90,94,98,102,106 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 108267 |  |  | 93,5м.п
8 | 30.06.2014г | ул.Даниловского,14"а" | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 12040
9 | 30.06.2014г | ул.Запарина,66 п.1 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 121257 |  |  | 4шт
10 | 30.06.2014г | ул.Истомина,35 | Муницип.фонд | Ремонт канализационных труб над крышей | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 21509 |  |  | 6шт
11 | 30.06.2014г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 414315 |  |  | 449м2
12 | 30.06.2014г | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Ремонт элеваторного узла | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 12731 |  |  | 1шт
13 | 30.06.2014г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков и крылец | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 332909 |  |  | 5шт
14 | 30.06.2014г | ул.Комсомольская,38 | Муницип.фонд | Ремонт элеваторного узла | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 61820 |  |  | 1шт
15 | 30.06.2014г | ул.Тургенева,66 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 23309 |  |  | 2шт
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 1323396
16 | 30.06.2014г | ул.Дзержинского,6 п.4,5 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 29396 |  |  | 26,9м2
17 | 30.06.2014г | ул.Калинина,12 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 176380 |  |  | 1090,8м2
18 | 30.06.2014г | ул.Калинина,12,п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 188710 |  |  | 1097,3м2
19 | 30.06.2014г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Смена сборок отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 125356 |  |  | 145шт
20 | 30.06.2014г | ул.Калинина,12 п.1-7 | Муницип.фонд | Замена дверей в мусорокамерах | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 151557 |  |  | 7шт
21 | 30.06.2014г | ул.Шеронова,63 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт лестничных маршей | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 37491 |  |  | 2шт
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 708890
22 | 30.06.2014г | ул.Гамарника,49 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 111995 |  |  | 355,5м2
23 | 30.06.2014г | ул.Гамарника,86 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 14473 |  |  | 19,5м.п
24 | 30.06.2014г | ул.Гамарника,86 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 13306 |  |  | 18м.п
25 | 30.06.2014г | ул.Гамарника,86 | Муницип.фонд | Замена стояков канализации | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 10176 |  |  | 16,5м.п
26 | 30.06.2014г | ул.Ленина,56"а" | Муницип.фонд | Установка светильников | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 170906 |  |  | 110шт
27 | 30.06.2014г | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 155951 |  |  | 166м.п
28 | 30.06.2014г | пер.Облачный,74 кв.68,69 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 149604 |  |  | 120м2
29 | 30.06.2014г | пер.Ростовский,5 п.1,4 | Муницип.фонд | Замена перил лестничных маршей | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 19048 |  |  | 44м.п
30 | 30.06.2014г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 229404 |  |  | 187,9м.п
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 874863
31 | 30.06.2014г | ул.Войкова,18 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 77108 |  |  | 214м2
32 | 30.06.2014г | ул.Даниловского,14"а" п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 99401 |  |  | 367,1м2
33 | 30.06.2014г | ул.Гайдара,12 п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 262354 |  |  | 1108м2
34 | 30.06.2014г | ул.Карла Маркса,43 п.4-6 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 287239 |  |  | 1539м2
35 | 30.06.2014г | ул.Карла Маркса,43 п.7,8 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 170579 |  |  | 906м2
36 | 30.06.2014г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1-5 | Муницип.фонд | Замена ливневой канализации | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 255156 |  |  | 150м.п
37 | 30.06.2014г | ул.Некрасова,41 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 70112 |  |  | 248м.п
38 | 30.06.2014г | ул.Петра Комарова,12 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт слаботочки | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 105234
|  | Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 1327183
39 | 30,06,2014г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Замена канализационного выпуска | ООО"СтройСеть Монтаж" | ООО"Дальмонтажсервис" | 137424 |  |  | 5м.п
40 | 30,06,2014г | ул.Гамарника,80 | Муницип.фонд | Замена канализационного выпуска | ООО"СтройСеть Монтаж" | ООО"Водрем-Сервис" | 141993 |  |  | 4м.п
41 | 30,06,2014г | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Замена канализационного выпуска | ООО"СтройСеть Монтаж" | ООО"ОВНК" | 144137 |  |  | 5м.п
|  | Итого по ООО"СтройСетьМонтаж": |  |  |  |  | 423554
42 | 30,06,2014г | ул.Ленинградская,33 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-ДВ" | 180002 |  |  | 8шт
43 | 30,06,2014г | ул.Лермонтова,35 п.3,4 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Просвет ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 158347 |  |  | 8шт
|  | Итого по ООО"Просвет ДВ": |  |  |  |  | 338349
44 | 30,06,2014г | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли гаражей | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-ДВ" | 347257 |  |  | 190м2
45 | 30,06,2014г | ул.Дикопольцева,35 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 668221 |  |  | 565м2
46 | 30,06,2014г | ул.Дикопольцева,64 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 257127 |  |  | 278м2
|  | Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 1272605
47 | 30,06,2014г | ул.Волочаевская,119 | Муницип.фонд | Ремонт купе кабины лифта | ООО"ОТИС Лифт" | ООО"ОВНК" | 27874
|  | Итого по ООО"ОТИС ЛИФТ": иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии": |  |  |  |  | 27874
48 | 30.06.2014г | ул.М.Амурского,11 | Муницип.фонд | Ремонт балконов | ООО"Востокстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 247135.66
|  | Итого по ООО"Востокстрой": |  |  |  |  | 247135.66
49 | 30.06.2014г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Строительно Монтажная Компания"Лидер-Восток" | ООО"ОВНК" | 46553.36
50 | 30.06.2014г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезд (бетоннирование полов в МОП) | ООО"Строительно Монтажная Компания"Лидер-Восток" | ООО"ОВНК" | 31719.58
|  | Итого по ООО"СтроительноМонтажная Компания"Лидер-Восток: |  |  |  |  | 78272.94
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 2912418.6
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 7146750.6
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 31.07.2014г | ул.Лермонтова,13 кв.5,10,16,76,79,82,85 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Водрем-Сервис" | 119889 |  |  | 192м.п
2 | 31.07.2014г | ул.Фрунзе,14 кв.20 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"ОВНК" | 22486 |  |  | 36м.п
3 | 31.07.2014г | ул.Фрунзе,3 п.1 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Универсал-Трейд" | ООО"Дальмонтажсервис" | 134483 |  |  | 9шт
|  | Итого по ООО"Универсал-Трейд": |  |  |  |  | 276858
4 | 31.07.2014г | ул.Гоголя,15 | Муницип.фонд | Ремонт металлических дверей | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16534 |  |  | 2шт
5 | 31.07.2014г | ул.Гоголя,17 кв.75,79,83,87,91,99, 103,107 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 72583 |  |  | 64м.п
6 | 31.07.2014г | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Ремонт металлических дверей | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 25672 |  |  | 3шт
7 | 31.07.2014г | ул.Истомина,34 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 54494 |  |  | 35,2м.п
8 | 31.07.2014г | ул.Истомина,59"а" п,1 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 117368 |  |  | 5шт
9 | 31.07.2014г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Ремонт металлических дверей | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18058 |  |  | 2шт
10 | 31.07.2014г | ул.Калинина,65"а" | Муницип.фонд | Ремонт ввода ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 49043 |  |  | 21м.п
11 | 31.07.2014г | ул.М.Амурского,,31 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 254449 |  |  | 179,5м2
12 | 31.07.2014г | ул.М.Амурского,,31 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 44028 |  |  | 105м.п
13 | 31.07.2014г | Уссурийский б-р,4 | Муницип.фонд | Ремонт канализационных труб на кровле | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 89760
|  | Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 741989
14 | 31.07.2014г | ул.Калинина,12 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 194836 |  |  | 1061,4м2
|  | Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 194836
15 | 31.07.2014г | ул.Гамарника,49 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 93071 |  |  | 274,5м2
16 | 31.07.2014г | пер.Донской,3 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 281083 |  |  | 234м2
17 | 31.07.2014г | пер.Донской,3 п.2,3 | Муницип.фонд | Ремонт перил в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 29983 |  |  | 21шт
18 | 31.07.2014г | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Ремонт мусорокамеры | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 53750 |  |  | 1шт
19 | 31.07.2014г | ул.Ленинградская,5 кв.8,15,22,29,36,43,57,64,71,92 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 99368 |  |  | 86м.п
20 | 31.07.2014г | ул.Лермонтова,15 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 116205 |  |  | 284м2
21 | 31.07.2014г | пер.Ростовский,5 п.1-4 | Муницип.фонд | Установка светильников на движение | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 50351 |  |  | 40шт
22 | 31.07.2014г | пер.Ростовский,7 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт перил в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 8561 |  |  | 6шт
|  | Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 732372
23 | 31.07.2014г | ул.Дикопольцева,6"а" | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 144955 |  |  | 162,8м2
24 | 31.07.2014г | ул.Дикопольцева,7 кв.15 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 53683 |  |  | 45м2
25 | 31.07.2014г | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Установка балансировочного клапана на элеваторный узел | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 55726 |  |  | 2шт
|  | Итого по ООО"Водрем-ДВ"; |  |  |  |  | 254364
26 | 31.07.2014г | Амурский бульвар,46 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 223641 |  |  | 10шт
27 | 31.07.2014г | ул.Гайдара,12 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 253840 |  |  | 1197м2
28 | 31.07.2014г | ул.Дикопольцева,7 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Водрем ДВ" | 85198 |  |  | 381м2
29 | 31.07.2014г | ул.Лермонтова,1"в" п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Водрем-Сервис" | 99170 |  |  | 327,7м2
30 | 31.07.2014г | ул.Ленина,50"а" п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Водрем-Сервис" | 95101 |  |  | 359м2
31 | 31.07.2014г | ул.Ленина,61 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Водрем-Сервис" | 133863 |  |  | 477,5м2
32 | 31.07.2014г | ул.Ленина,63 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Водрем-Сервис" | 134542 |  |  | 479,5м2
33 | 31.07.2014г | ул.Мухина,23 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Водрем ДВ" | 112368 |  |  | 377,7м2
34 | 31.07.2014г | ул.Панькова,29 | Муницип.фонд | Разборка кирпичной трубы | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 224714 |  |  | 42,82м3
|  | Итого по ООО"Рассвет": |  |  |  |  | 1362437
35 | 31.07.2014г | ул.Дзержинского,8 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"ОВНК" | 207590 |  |  | 375м2
36 | 31.07.2014г | ул.Фрунзе,14 п.3,6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"ОВНК" | 340680 |  |  | 675м2
37 | 31.07.2014г | ул.Гамарника,80"а" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 124076 |  |  | 140м2
38 | 31.07.2014г | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 260507 |  |  | 292м2
39 | 31.07.2014г | ул.П.Комарова,2 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Рассвет" | 476414 |  |  | 676м2
|  | Итого по ООО"Кровля ДВ": |  |  |  |  | 1409267
40 | 31.07.2014г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Разработка проекта восстановление плит покрытия на кровле | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
41 | 31.07.2014г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Разработка проекта восстановления панели цоколя жилого дома | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"ОВНК" | 10000 |  |  | 1усл.
42 | 31.07.2014г | ул.Ленина,22"а" | Муницип.фонд | Обследование балкона квартиры №40 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"ОВНК" | 8000 |  |  | 1усл.
43 | 31.07.2014г | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Обследование балкона квартиры № 60 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"ОВНК" | 8000 |  |  | 1усл.
44 | 31.07.2014г | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 7 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"ОВНК" | 8000 |  |  | 1усл.
45 | 31.07.2014г | ул.Мухина,14 | Муницип.фонд | Обследование балкона квартиры № 33 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем-ДВ" | 6000 |  |  | 1усл.
46 | 31.07.2014г | ул.Дикопольцева,30 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 2 | ООО"Архитектурно-строительная компания"МГТ" | ООО"Водрем-ДВ" | 8000 |  |  | 1усл.
|  | Итого по ООО"Архитектурно-строительная компания": |  |  |  |  | 56000
47 | 31.07.2014г | ул.Ленинградская,9 п.1,2,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | ООО"Востокстрой" | ООО"Водрем-Сервис" | 210003 |  |  | 972,3м2
|  | Итого по ООО"Востокстрой": |  |  |  |  | 210003
48 | 31.07.2014г | Амурский б-р,36 | Муницип.фонд | Прочистка и устранения засора канализационного выпуска | ООО"ДАЛЬСТРОЙДЕВЕТОПМЕНТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14217 |  |  | 12,2м.п
49 | 31.07.2014г | ул.М.Амурского,50 | Муницип.фонд | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"ДАЛЬСТРОЙДЕВЕТОПМЕНТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 29148 |  |  | 25м.п
50 | 31.07.2014г | Уссурийский б-р,4 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ДАЛЬСТРОЙДЕВЕТОПМЕНТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14217 |  |  | 12,2м.п
51 | 31.07.2014г | Уссурийский б-р,15 | Муницип.фонд | Прочистка и устранения засора канализационного выпуска | ООО"ДАЛЬСТРОЙДЕВЕТОПМЕНТ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 15144 |  |  | 13м.п
52 | 31.07.2014г | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Прочистка и устранения засора канализационного выпуска | ООО"ДАЛЬСТРОЙДЕВЕТОПМЕНТ" | ООО"Водрем ДВ" | 16072 |  |  | 13,8м.п
|  | Итого по ООО"ДАЛЬСТРОЙДЕВЕТОПМЕНТ": |  |  |  |  | 88798
53 | 31.07.2014г | ул.Волочаевская,131 п.1,2 | Муницип.фонд | Закуп и установка 2-х лебедок лифта | ООО"Инженерно-консультационный центр технической экспертизы лифтов" | ООО"ОВНК" | 520000 |  |  | 2шт
|  | Итого по ООО"Инженерно-консультационный центр технической экспертизы лифтов: |  |  |  |  | 520000
54 | 31.07.2014г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 87021 |  |  | 1 комп.
|  | Итого по ООО"Гейзерстрой: |  |  |  |  | 87021
|  | Итого по сторонним подрядчикам: |  |  |  |  | 2647947
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 5933945
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Исполнитель Тимофеева Л,А. 42 06 20

## капитальный ремонт.
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за январь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Ленинградская,32 | Ремонт шиферной кровли | ООО"Универсал-Трейд" | 100121 | 164м2
2 | ул.М.Амурского,50 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 194214 | 95м.п
3 | ул.Шеронова,60 | Утепление чердачного перекрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | 152288 | 572м2
4 | ул.Дзержинского,8 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"ОВНК" | 22319 | 52м.п
5 | ул.Запарина,1"а" | Установка светильников в МОП | ООО"ОВНК" | 19390 | 14шт
6 | ул.Лермонтова,1"в" | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-79" | 64867 | 150м.п
7 | пер.Ростовский,5 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-79" | 161693 | 136,1м.п
8 | пер.Ростовский,5 | Замена канализации | ООО"Водрем-79" | 73812 | 89,5м.п
9 | ул.Ленинградская,35"а" | Замена стояков отопления | ООО"Водрем-79" | 189870 | 203м.п
10 | ул.Гамарника,15"а" | Установка пластиковых окон в МОП | ООО"Просвет ДВ" | 290256 | 23шт
11 | Амурский бульвар,48 | Установка пластиковых окон в МОП | ООО"Союз Окон" | 232000 | 12шт
12 | ул.Ленина,69 | Устранение засоров и ТВ диагностика 2-х канализационных выпусков | ООО"Восток Строй ЖД" | 60029 | 30м.п
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 1560859
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая
исполнитель Л.А.Тимофеева
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за февраль 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Калинина,65 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 38821 | 36,2м.п
2 | ул.Ленинградская,37 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-79" | 159002 | 167м.п
3 | Амурский бульвар,56 | Замена стояков отопления | ООО"Рассвет" | 168762 | 115м.п
4 | ул.Ленина,69 | Замена канализационного выпуска | МУП г.Хабаровска "Водоканал" | 42094.14 | 1выпуск
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 408679.14
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая
исполнитель Л.А.Тимофеева
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за март 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1-3,5-8 | Устройство козырьков | ООО"Рассвет" | 54350 | 7 шт
2 | ул.Волочаевская,122 п.1-2 | Электромонтажные работы | ООО"ОВНК" | 127216 | 432м.п
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 181566
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая
исполнитель Л.А.Тимофеева
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за апрель 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Истомина,42"а" | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 21252
2 | ул.Войкова,5 п.1,2 | Ремонт шиферной кровли | ООО"Рассвет" | 179837 | 85м.п
3 | ул.Калинина,10 кв.209,229,233,237,239,231,219,215,204,203,207,201,205,213,227,223,235 | Замена стояков отопления | ООО"ОВНК" | 234883 | 227.4
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 435972
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая
исполнитель Л.А.Тимофеева
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за май 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Дзержинского,38 | Утепление чердачного перекрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | 39529 | 110м2
2 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт шиферной кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 50945 | 80м2
3 | ул.Владивостокская,24 п4 | Замена стояков ГВС | ООО"Рассвет" | 35220 | 21,2м.п
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 125694
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая
исполнитель Л.А.Тимофеева
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за июнь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Ленинградская,33 | Ремонт ВРУ | ООО"Водрем-79" | 54298 | 1шт
2 | ул.Некрасова,41 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | 63495 | 28м.п
3 | ул.Петра Комарова,12 п.1 | Ремонт проводки слаботочки | ООО"Рассвет" | 98328
4 | ул.Дикопольцева,21 | Ремонт мягкой кровли гаражей | ООО"Кровля ДВ" | 700507 | 369м2
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 916628
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая
исполнитель Л.А.Тимофеева
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
____________ Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за июль 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Подрядная организация | Сумма (руб) | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Комсомольская,34 кв.36,64 | Ремонт м/п швов | ООО"Универсал-Трейд" | 47469 | 76м.п
2 | ул.Ленина,25 | Устройство металлического ограждения проезда | ООО"ОВНК" | 36389
3 | ул.Ленинградская,5 кв.7-91 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | 57009 | 48м.п
4 | ул.Постышева,8 | Ремонт спуска в подвал | ООО"Рассвет" | 138215 | 1 спуск
5 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | 101463 | 120м2
6 | ул.Лермонтова,35 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | 78475 | 132м2
7 | ул.Гамарника,49 п.1-4 | Установка пластиковых окон в МОП | ООО"Просвет ДВ" | 312892 | 20шт
8 | ул.Ленина,61 | Установка противопожарных металлических люков а МОП | ООО"Оксема-ДВ" | 84000 | 5шт
9 | ул.Ленинградская,36 п.1 | Установка пластиковых окон в МОП | ИП Дубовской М.Ю. | 83796
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 939708
| Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" |  | Г.М.Разлатая