## Лист1
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2013год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2013г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2013г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2012г. | 2012г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2012г.
2012г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Металлическая кровля
1 | ул.Гоголя,12 | Ремонт метал.кровли | м2 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120
2 | ул.Истомина,44 | Ремонт метал.кровли | м2 | 104 | 104 |  |  | 104 | 104 | 104
3 | ул.М.Амурского,50 кв.42 | Ремонт метал.кровли | м2 | 89 | 89 |  |  | 89 | 89 |  |  | 89
4 | ул.Тургенева,66 | Ремонт метал.кровли | м2 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого металлическая кровля: |  |  | 363 | 363 |  |  | 363 | 363 | 104 |  | 139 | 120
Шиферная кровля
1 | ул.Дзержинского,38 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 130 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  |  | 65
2 | ул.Истомина,35 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 140 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
3 | ул.Калинина,90 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 240 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120
4 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 90 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 45
5 | ул.Комсомольская,85 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 450 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225
6 | пер.Гражданский,5 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 60 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
7 | ул.Ленина,35(частич.) | Ремонт шифер.кровли | м2 | 80 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
8 | ул.Пенина,22"а" | Ремонт примыкания вентканалов на шифер.кровли | м2 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
9 | ул.Ленинградская,34 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 362 | 178 |  |  | 178 | 178 | 178
10 | ул.Лермонтова,38 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 64 | 57 |  |  | 57 | 57 |  |  |  | 57
11 | ул.Студенческая,36"а" | Ремонт шифер.кровли | м2 | 226.3 | 203.7 |  |  | 203.7 | 203.7 |  |  |  | 203.7
12 | Амурский бульвар,44 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 270 | 244 |  |  | 244 | 244 |  |  | 244 |  | окна
13 | ул.Нагишкина,11п.2 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 180 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
| Итого шиферная кровля: |  |  | 2332.3 | 1407.7 |  |  | 1407.7 | 1407.7 | 178 | 70 | 599 | 560.7
Мягкая кровля
1 | Амурский бульвар,36 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 210 | 138 |  |  | 138 | 138 |  | 138
2 | ул.Даниловского,16 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 220 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
3 | ул.Запарина,59 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 490 | 346 |  |  | 346 | 346 |  |  | 346
4 | ул.Комсомольская,28 п.4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  | 260
5 | ул.Пушкина,47 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 105 | 75.7 |  |  | 75.7 | 75.7 |  | 75.7
6 | ул.Фрунзе,3 п.4,3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 330 | 231.5 |  |  | 231.5 | 231.5 |  |  | 231.5
7 | ул.Шеронова,121 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 23 |  |  | 23 | 23 | 23
8 | ул.Волочаевская,115(частично) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 335 | 236 |  |  | 236 | 236 |  |  | 236
9 | ул.Ленинградская,35 кв.82 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 230 | 149 |  |  | 149 | 149 |  |  | 149
10 | ул.Синельникова,2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 470 | 310 |  |  | 310 | 310 |  | 310
11 | ул.Гамарника,80(кв.35-48),сремонтом отливов над кв.34 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
12 | ул.Гамарника,82 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 240 | 158 |  |  | 158 | 158 |  | 158
13 | ул.Лермонтова,35 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 118 |  |  | 118 | 118 |  |  | 118
14 | пер.Облачный,74 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 190 | 126 |  |  | 126 | 126 |  |  | 126
15 | ул.Кооперативная,1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 260 | 183 |  |  | 183 | 183 |  | 183
16 | ул.Панькова,11 п.2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90
17 | ул.Панькова,15 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 210
18 | ул.Панькова,24 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110
| Итого мягкие кровли: |  |  | 4400 | 3034.2 |  |  | 3034.2 | 3034.2 | 23 | 1134.7 | 1786.5 | 90
| Итого кровли: |  |  | 7095.3 | 4804.9 |  |  | 4804.9 | 4804.9 | 305 | 1204.7 | 2524.5 | 770.7
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | (козырька)
1 | ул.Даниловского,18"г" | Ремонт козырька | шт | 4 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
2 | ул.Комсомольская,52 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
3 | ул.М,Амурского,15 | Ремонт козырька | шт | 1 | 35 |  |  | 35 | 35 |  | 35
4 | ул.Волочаевская,117 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
5 | ул.Волочаевская,120 | Ремонт крыльца | шт | 2 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
6 | ул.Дикопольцева,23"а" | Ремонт крыльца | шт | 3 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
7 | ул.Дикопольцева,23"а" | Установка козырьков | шт | 3 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 48
8 | ул.Лермонтова,49 п.1,2,3,4 | Ремонт козырька | шт | 4 | 32 |  |  | 32 | 32 |  | 32
9 | ул.П.Комарова,8 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт крыльца(козырька): |  |  | 20 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | 107 | 293
Ремонт фасада
1 | ул.Волочаевская,166 | Ремонт фасада | м2 | 130 | 125.6 |  |  | 125.6 | 125.6 |  |  | 125.6
2 | ул.Гамарника,86 п.2 | Ремонт фасада | м2 | 58 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт фасада: |  |  | 188 | 175.6 |  |  | 175.6 | 175.6 |  |  | 175.6
Ремонт цоколя
1 | Уссурийский б-р,20 | Ремонт цоколя(со двора) | м2 | 195 | 98 |  |  | 98 | 98 |  |  |  | 98
2 | ул.Дикопольцева,23"а" | Ремонт цоколя | м2 | 370 | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  | 185
| Итого ремонт цоколя: |  |  | 565 | 283 |  |  | 283 | 283 |  |  | 185 | 98
Ремонт балконов,дверей
1 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт балконов | шт | 12 | 333 |  |  | 333 | 333 |  | 333
2 | ул.Синельникова,5 | Ремонт балконов | шт | 2 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  | 145
3 | ул.Дикопольцева,51 п.1,2 | Замена тамбурной двери | шт | 2 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
4 | ул.Дикопольцева,78 | Ремонт входной двери | шт | 1 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25
| Итого ремонт балконов: |  |  | 17 | 533 |  |  | 533 | 533 | 25 | 333 | 175
Ремонт входа в подвал
1 | ул.Даниловского,16 п.2 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 45 |  |  | 45 | 45 |  | 45
2 | ул.Ленина,22"а" | Ремонт входа в подвал | шт | 2 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
3 | ул.Дикопольцева,23"а" | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 4 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 45 | 85
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Даниловского,14"а" п.1,3,4,5 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 600 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
2 | Уссурийский бульвар,4 | Окраска балконов | м2 | 700 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 140
3 | ул.Шеронова,60 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 275 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55
4 | ул.Гамарника,15 п.3,4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 707 | 141.5 |  |  | 141.5 | 141.5 | 141.5
5 | ул.Гамарника,15"а" п.3,4 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 707 | 141.5 |  |  | 141.5 | 141.5 | 141.5
6 | ул.Калинина,12 п.3,6,7,5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1943 | 680 |  |  | 680 | 680 |  |  | 680
7 | ул.Ленина,25 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 895 | 179 |  |  | 179 | 179 |  | 179
8 | ул.Лермонтова,1"ж" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 61.5 |  |  | 61.5 | 61.5 |  |  | 61.5
9 | ул.Постышева,2 | Косм.ремонт подъезд(тамбуров) | м2 | 250 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
10 | пер.Облачный,64 п3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
11 | пер.Ростовский,5 п.4 | Косм ремонт подъезд | м2 | 1600 | 320 |  |  | 320 | 320 |  | 320
12 | ул.Дикопольцева,7 п.1,3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 750 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
13 | ул.Дикопольцева,11 п.5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
14 | ул.Дикопольцева,64 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 630 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
15 | ул.Карла Маркса,78 п.1,2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 750 | 138 |  |  | 138 | 138 |  |  | 138
16 | ул.Постышева,22 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 455 | 159.3 |  |  | 159.3 | 159.3 |  | 159.3
17 | ул.Карла Маркса,43 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 1800 | 363.7 |  |  | 363.7 | 363.7 |  |  | 363.7
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 13187 | 3079.5 |  |  | 3079.5 | 3079.5 | 283 | 1078.3 | 1718.2
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Дзержинского,6 кв.64 | Ремонт м/п швов | м2 | 35 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
2 | ул.Запарина,32 кв.162,185 | Ремонт м/п швов | м2 | 80 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 64
3 | ул.Калинина,12 | Ремонт м/п швов | м2 | 144 | 122.5 |  |  | 122.5 | 122.5 |  |  | 122.5
4 | ул.Ленинградская,10 | Ремонт м/п швов | м2 | 50 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 40
5 | ул.Лермонтова,9 | Ремонт м/п швов | м2 | 94 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
6 | ул.Лермонтова,13 | Ремонт м/п швов | м2 | 24 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20
| Итого ремонт м/п швов: |  |  | 427 | 356.5 |  |  | 356.5 | 356.5 |  | 140 | 216.5
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
Ремонт ливневой канализации
|  | Ремонт ливневых водостоков | м.п.
| Итого ремонт ливневой канализации: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ремонт дренажной системы,бетонирование полов
1 | ул.Волочаевская,153 п.10,11 | Бетонирование полов в подвале | м2 | 360 | 435 |  |  | 435 | 435 |  |  | 435
2 | ул.Запарина,4 | Бетонирование полов в подвале | м2 | 24 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28
| Итого ремонт дренажной системы,бетонирование полов: |  |  |  | 463 |  |  | 463 | 463 |  | 28 | 435
Прочие общестроительные работы
1 | ул.М.Амурского,40 | Утепление чердачного перекрчтия | м2 | 20 | 69 |  |  | 69 | 69 |  |  | 69
2 | ул.Фрунзе,3 кв.36,68,118 | Утепление стены со стороны фасада | м2 | 108 | 324 |  |  | 324 | 324 |  |  |  | 324
| Итого прочие общестроительные работы: |  |  | 128 | 393 |  |  | 393 | 393 |  |  | 69 | 324
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 10968.5 |  |  | 10968.5 | 10968.5 | 663 | 3036 | 5976.8 | 1292.7 | 10604.2
6033.1
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
1 | Амурский бульвар,6 | Замена розлива отопл. | м.п. | 58 | 44 |  |  | 44 | 44 |  | 44
2 | ул.Гоголя,16 | Замена розлива отопл. | м.п. | 80 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
3 | ул.Истомина,42"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 75 | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58
4 | ул.Калинина,50 | Замена розлива отопл. | м.п. | 180 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 140
5 | ул.Калинина,65"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 160 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
6 | ул.Пушкина,49 | Замена розлива отопл. | м.п. | 135 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
7 | ул.Тургенева,62 | Замена розлива отопл. | м.п. | 130 | 96.9 |  |  | 96.9 | 96.9 |  |  | 96.9
8 | ул.Ленина,63 | Замена розлива отопл. | м.п. | 180 | 137 |  |  | 137 | 137 | 137
9 | ул.Лермонтова,1"б" | Замена розлива отопл. | м.п. | 200 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
10 | ул.Лермонтова,1"в" | Замена розлива отопл. | м.п. | 105 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
11 | ул.ленинградская,32 | Замена розлива отопл. | м.п. | 150 | 114 |  |  | 114 | 114 |  |  | 114
12 | ул.Ленинградская,34 | Замена розлива отопл. | м.п. | 140 | 105 |  |  | 105 | 105 | 105
13 | ул.Ленинградская,36 | Замена розлива отопл. | м.п. | 200 | 153.7 |  |  | 153.7 | 153.7 |  |  | 153.7
14 | ул.Лермонтова,41 | Замена розлива отопл. | м.п. | 68 | 51 |  |  | 51 | 51 |  |  | 51
| Итого ремонт розливов отопления: |  |  | 1861 | 1409.6 |  |  | 1409.6 | 1409.6 | 242 | 494 | 673.6
Замена стояков отопления
1 | ул.Даниловского,18"г" | Замена стояков отопл. | м.п | 190 | 170 |  |  | 170 | 170 |  | 170
2 | ул.Запарина,66 | Замена стояков отопл. | м.п | 80 | 87.8 |  |  | 87.8 | 87.8 |  |  | 87.8
3 | ул.Ленина,10 | Замена стояков отопл. | м.п | 100 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
4 | ул.М,Амурского,31 (мет.) | Замена стояков отопл. | м.п | 200 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 140
5 | ул.Дикопольцева,6 | Замена стояков отопл. | м.п | 112 | 99.5 |  |  | 99.5 | 99.5 |  | 99.5
6 | ул.Мухина,23 | Замена стояков отопл. | м.п | 48 | 42 |  |  | 42 | 42 | 42
7 | ул.Ленина,61(кв.29) | Замена стояков отопл. | м.п. | 102 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90
8 | ул.Панькова,20 | Замена стояков отопл. | м.п. | 120 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
9 | ул.Панькова,22 | Замена стояков отопл. | м.п. | 115 | 82 |  |  | 82 | 82 |  | 82
10 | Амурский бульвар,56 | Замена стояков отопл. | м.п | 159 | 175.2 |  |  | 175.2 | 175.2 |  |  | 175.2
11 | ул.П.Комарова,5 п.1 | Замена стояков отопл. | м.п | 110 | 126 |  |  | 126 | 126 |  | 126
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 1336 | 1184.5 |  |  | 1184.5 | 1184.5 | 42 | 567.5 | 575
| Итого система отопления: |  |  | 3197 | 2594.1 |  |  | 2594.1 | 2594.1 | 284 | 1061.5 | 1248.6
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.Карла Маркса,57 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 56 |  |  | 56 | 56 |  | 56
2 | ул.Ленинградская,33 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 64
| Итого ремонт элеваторных узлов: |  |  | 2 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 56 | 64
Ремонт розлива ГВС
1 | Амурский бульвар,8 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 13 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 11
2 | ул.Дикопольцева,9 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 115 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
3 | ул.Гамарника,84 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 90 | 77 |  |  | 77 | 77 |  |  | 77
4 | ул.Ленина,72 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 88 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
5 | ул.Лермонтова,11 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 132 | 86.585 |  |  | 86.585 | 86.585 | 86.585
6 | ул.Ленинградская,33 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 40 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36
7 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 55 | 47.5 |  |  | 47.5 | 47.5 |  | 47.5
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 533 | 433.085 |  |  | 433.085 | 433.085 | 86.585 | 194.5 | 152
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Калинина,65 | Замена стояков ГВС | м.п. | 95 | 85.2 |  |  | 85.2 | 85.2 |  |  |  | 85.2
2 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ГВС | м.п. | 56 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
3 | ул.Войкова,18 | Замена стояков ГВС | м.п. | 138 | 165 |  |  | 165 | 165 |  | 165
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 289 | 295.2 |  |  | 295.2 | 295.2 |  | 165 | 45 | 85.2
Ремонт розлива ХВС
1 | Амурский бульвар,8 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 13 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 11
2 | ул.Лермонтова,17 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 70 | 51.814 |  |  | 51.814 | 51.814 | 51.814
3 | ул.Постышева,2 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 105 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90
4 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 55 | 47.5 |  |  | 47.5 | 47.5 |  | 47.5
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 243 | 200.314 |  |  | 200.314 | 200.314 | 141.814 | 58.5
Замена стояков ХВС
1 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ХВС | м.п. | 56 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
2 | ул.Войкова,18 | Замена стояков ХВС | м.п. | 138 | 165 |  |  | 165 | 165 |  | 165
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 194 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 165 | 45
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Установка приборов учета |  |  | ХВС
1 | ул.Комсомольская,90 | Установка прибора | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
2 | ул.Лермонтова,9 | Установка прибора | шт | 1 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
| Итого установка приборов учета; |  |  | 2 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240
Установка общедомового прибора учета ГВС
1 | ул.Ленина,69 | Установка прибора | шт | 1 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
2 | ул.Ленинградская,10 | Установка прибора | шт | 1 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
| Итого установка общедомовых приборов учета: |  |  | 2 | 287 |  |  | 287 | 287 |  | 200 | 87
Ремонт канализации
1 | ул.Гамарника,80 | Замена канализационного выпуска | м.п | 20 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | ё
2 | ул.Шабадина,16 | Замена канализации в подвале | м,п | 50 | 44 |  |  | 44 | 44 | 44
3 | ул.Панькова,29 | Замена канализации в подвале | м.п | 170 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
| Итого ремонт канализации: |  |  | 240 | 294 |  |  | 294 | 294 | 44 | 100 | 150
Ремонт подъездного отопления
|  | Ремонт подъездного | м.п.
отопления
Итого ремонт подъездного отопления:
Замена оборудования
|  | Ремонт насоса подкачи | шт
Итого замена оборудования :
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 4673.699 |  |  | 4673.699 | 4673.699 | 556.399 | 2000.5 | 2031.6 | 85.2
Электромонтажные работы
1 | Амурский ьульвар,16 | Электромонтаж.работ | м.п. | 450 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
2 | ул.Волочаевская,160 | Электромонтаж.работ | м.п. | 340 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
3 | ул.Волочаевская,176 | Электромонтаж.работ | м.п. | 340 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
4 | ул.Истомина,59"а"п.1 | Электромонтаж.работ | м.п. | 236 | 82.7 |  |  | 82.7 | 82.7 |  |  |  | 82.7
5 | ул.Калинина,5 | Электромонтаж.работ | м.п. | 620 | 220 |  |  | 220 | 220 |  | 220
6 | ул.Калинина,38"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 159 | 55.7 |  |  | 55.7 | 55.7 |  | 55.7
7 | ул.Калинина,76 | Электромонтаж.работ | м.п. | 670 | 235 |  |  | 235 | 235 |  |  |  | 235
8 | ул.Калинина,83 | Электромонтаж.работ | м.п. | 154 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
9 | ул.Ким-ю-Чена,9"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 750 | 265 |  |  | 265 | 265 |  |  |  | 265
10 | ул.Тургенева,68 п.4 | Электромонтаж.работ | м.п. | 730 | 260 |  |  | 260 | 260 | 260
11 | Уссурийский бульвар,15 | Электромонтаж.работ | м.п. | 285 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
12 | ул.Фрунзе,74 | Электромонтаж.работ | м.п. | 385 | 135 |  |  | 135 | 135 |  |  |  | 135
13 | ул.Шеронова,95 | Электромонтаж.работ | м.п. | 120 | 42 |  |  | 42 | 42 |  | 42
14 | ул.Шеронова,121 | Электромонтаж.работ | м.п. | 210 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75
15 | ул.Шеронова,123 | Электромонтаж.работ | м.п. | 340 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
16 | ул.Шеронова,63 | Электромонтаж.работ | м.п. | 500 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
17 | ул.Ленина,50 | Электромонтаж работ | м.п. | 325 | 115 |  |  | 115 | 115 |  | 115
18 | ул.Ленинградская,9 | Электромонтаж работ | м.п. | 570 | 200 |  |  | 200 | 200 | 100 | 100
19 | ул.Лермонтова,1"б" | Электромонтаж.работ | м.п. | 140 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50
20 | ул.Лермонтова,47 | Электромонтаж работ | м.п. | 420 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
21 | ул.Постышева,10 | Электромонтаж работ | м.п. | 160 | 59 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59
22 | ул.Волочаевская,120 | Электромонтаж.работ | м.п. | 650 | 230 |  |  | 230 | 230 |  | 230
23 | ул.Карла Маркса,61 | Электромонтаж.работ | м.п. | 500 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
24 | ул.Дикопольцева,78 | Электромонтаж.работ | м.п. | 170 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  |  | 62
25 | ул.Ким-ю-Чена,30 | Электромонтаж.работ | м.п. | 80 | 28.6 |  |  | 28.6 | 28.6 |  |  |  | 28.6
26 | ул.Нагишкина,7 | Электромонтаж.работ | м.п. | 480 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
| Электромонтажные работы: |  |  | 9784 | 3495 |  |  | 3495 | 3495 | 360 | 1022.7 | 1179 | 933.3
Ремонт ВРУ
1 | ул.Ленина,83"Г" | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58
2 | ул.Лермонтова,47 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
| Замена ВРУ: |  |  | 2 | 108 |  |  | 108 | 108 |  | 50 | 58
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Калинина,5 | Установка энергосвет. | шт | 26 | 34 |  |  | 34 | 34 |  | 34
2 | ул.Калинигна,12 | Установка энергосвет. | шт | 36 | 81 |  |  | 81 | 81 |  |  |  | 81
3 | ул.Ленина,21 | Установка энергосвет. | шт | 18 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 |  | 41.4
4 | ул.Ленина,22"а" | Установка энергосвет. | шт | 18 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 |  |  | 41.4
5 | ул.Ленинградская,15 | Установка энергосвет. | шт | 26 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |  | 34
6 | ул.Карла Маркса,61 | Установка энергосвет. | шт | 18 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 |  |  | 41.4
7 | ул.Дикопольцева,72 | Установка энергосвет. | шт | 24 | 54 |  |  | 54 | 54 |  |  |  | 54
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 166 | 327.2 |  |  | 327.2 | 327.2 |  | 75.4 | 116.8 | 135
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 3930.2 |  |  | 3930.2 | 3930.2 | 360 | 1148.1 | 1353.8 | 1068.3
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | ул.Калинина,80 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 65 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
2 | ул.Лермонтова,47 | Благоустройство (ремонт отмостки) | м2 | 190 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
3 | ул.Лермонтова,49 | Благоустройство (ремонт отмостки) | м2 | 190 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105
4 | ул.Дикопольцева,35 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 280 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 210
5 | ул.Дикопольцева,49 | Ограждение дворовой тер-и | м2 | 160 | 57 |  |  | 57 | 57 |  | 57
6 | ул.Ким-Ю-Чена,22 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 110 | 84.4 |  |  | 84.4 | 84.4 |  |  | 84.4
7 | ул.Ким-Ю-Чена,43 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 445 | 334 |  |  | 334 | 334 |  |  | 334
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 1440 | 945.4 |  |  | 945.4 | 945.4 |  | 317 | 628.4
Замена окон
1 | ул.Комсомольская,30 | Установка пластиковых окон | шт | 3 | 43 |  |  | 43 | 43 | 43
2 | ул.Комсомольская,38 | Установка пластиковых окон | шт | 6 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
3 | ул.Волочаевская,117 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 143 |  |  | 143 | 143 | 143
4 | ул.Дзержинского,6 | Установка пластиковых окон | шт | 24 | 316 |  |  | 316 | 316 |  | 316
5 | ул.Запарина,32 п.4,5,6 | Установка пластиковых окон | шт | 24 | 350 |  |  | 350 | 350 |  | 350
6 | ул.Ленина,21 | Установка пластиковых окон | шт | 15 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
7 | ул.Ленина,28 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 143 |  |  | 143 | 143 | 143
8 | ул.Лермонтова,18 п.3 | Установка пластиковых окон | шт | 18 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
9 | ул.Ленина,50"а" | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
10 | ул.Лермонтова,32 п.1 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 66 |  |  | 66 | 66 |  | 66
11 | ул.Гайдара,12 | Установка пластиковых окон | шт | 48 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900
12 | ул.Дикопольцева,70 | Установка пластиковых окон | шт | 1 | 23 |  |  | 23 | 23 |  | 23
13 | ул.Дикопольцева,72 | Установка пластиковых окон | шт | 10 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 210
14 | ул.Ким-Ю-Чена,28 | Установка пластиковых окон | шт | 9 | 218 |  |  | 218 | 218 |  |  | 218
15 | ул.Ким-Ю-Чена,63 | Установка пластиковых окон | шт | 16 | 338 |  |  | 338 | 338 |  |  | 338
| Итого замена окон: |  |  | 199 | 3430 |  |  | 3430 | 3430 | 329 | 1265 | 1836
МАФ
1 |  | Установка МАФ | шт
| Итого МАФ: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка шлагбаума
1 | ул.Запарина,1"а" | Установка шлагбаума | шт | 1 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
| Итого установка шлагбаума: |  |  | 1 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
Ремонт ступений в подъездах
1 | ул.Шеронова,63 | Ремонт ступений | шт |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт ступений в подъездах: |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого благоустройство: |  |  |  | 4515.4 |  |  | 4515.4 | 4515.4 | 329 | 1582 | 2604.4
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 24387.799 |  |  | 24387.799 | 24387.799 | 1948.399 | 7926.6 | 12016.6 | 2496.2
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 24387.799 |  |  | 24387.799 | 24387.799 | 1948.399 | 7926.6 | 12016.6 | 2496.2
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2014год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2014г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2014г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2013г. | 2032г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2013г.
2013г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Металлическая кровля
1 | ул.Гоголя,16 | Устройство водоотвода с кровли | м2 | 85 | 67 |  |  | 67 | 67 |  |  | 67
2 | ул.М.Амурского,50 | Ремонт метал.кровли | м2 | 230 | 218 |  |  | 218 | 218 |  |  |  | 218
3 | ул.Тургенева,66 кв.16 | Ремонт метал.кровли | м2 | 30 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  |  | 31
| Итого металлическая кровля: |  |  | 345 | 316 |  |  | 316 | 316 | 0 |  | 67 | 249
Шиферная кровля
1 | ул.Калинина,90 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 183 | 210.873 |  |  | 210.873 | 210.873 | 210.873
2 | ул.Калинина,96 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 22.5 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  |  | 95
3 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 120 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
4 | Уссурийский бульвар,4 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 115 | 93 |  |  | 93 | 93 |  |  |  | 93
5 | ул.Ленина,22 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 750 | 649 |  |  | 649 | 649 |  |  | 649
6 | ул.Ленина,25 | Ремонт карнизов кровли | м2 | 80 | 132 |  |  | 132 | 132 |  |  | 132
7 | ул.Ленина,35 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 200 | 173 |  |  | 173 | 173 |  |  | 173
8 | ул.Шеронова,63 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 470 | 373 |  |  | 373 | 373 |  |  |  | 373
9 | ул.Лермонтова,49 кв.70 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 100 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
10 | ул.Постышева,2 кв.62,64,65,66,68,49 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 220 | 192.6 |  |  | 192.6 | 192.6 |  |  |  | 192.6
11 | ул.Ленинградская,31 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 145 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
12 | ул.Ленинградская,32 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 250 | 292.478 |  |  | 292.478 | 292.478 | 292.478
13 | ул.Ленина,83"г" | Ремонт шифер.кровли | м2 | 110 | 164.937 |  |  | 164.937 | 164.937 | 164.937
14 | ул.Лермонтова,34 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 360 | 335 |  |  | 335 | 335 |  |  |  | 335
15 | ул.Синельникова,5 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 200 | 204.5 |  |  | 204.5 | 204.5 |  |  |  | 204.5
16 | ул.Войкова,5 п.4 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 560 | 486 |  |  | 486 | 486 |  | 486
17 | ул.Красина,5 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 200 | 141.5 |  |  | 141.5 | 141.5 |  |  | 141.5
| Итого шиферная кровля: |  |  | 4085.5 | 3837.888 |  |  | 3837.888 | 3837.888 | 668.288 | 486 | 1320.5 | 1363.1
Мягкая кровля
1 | Амурский бульвар,36 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 395 | 289 |  |  | 289 | 289 |  |  | 289
2 | ул.Даниловского,16 п.5,6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 495 | 345.5 |  |  | 345.5 | 345.5 |  | 345.5
3 | ул.Калинина,5 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 590 | 414 |  |  | 414 | 414 |  | 414
4 | ул.Калинина,83 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 194 |  |  | 194 | 194 |  |  | 194
5 | ул.Комсомольская,28 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 630 | 441 |  |  | 441 | 441 |  |  | 441
6 | ул.Пушкина,47 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 185 |  |  | 185 | 185 |  | 185
7 | ул.Волочаевская,115 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 125 |  |  | 125 | 125 |  | 125
8 | ул.Дзержинского,8 кв.143 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 285 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
9 | ул.Фрунзе,14 п.3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 285 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350
10 | пер.Донской,3 в т.ч.кв.156,157 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
11 | ул.Ленинградская,10 кв.115,118 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 130 | 91 |  |  | 91 | 91 |  |  | 91
12 | ул.Лермонтова,1"ж" кв.20,21 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 205 |  |  | 205 | 205 |  |  | 205
13 | ул.Лермонтова,11 кв.29 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 115 | 81 |  |  | 81 | 81 |  |  | 81
14 | ул.Лермонтова15 кв.30,43,59 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 110 | 116 |  |  | 116 | 116 |  |  | 116
15 | ул.Лермонтова,17 кв.60 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 110 |  |  | 110 | 110 |  | 110
16 | пер.Облачный,74 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 143 |  |  | 143 | 143 |  | 143
17 | ул.Дикопольцева,9 п.1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 181 |  |  | 181 | 181 |  | 181
18 | ул.Ленинградская,25"а" | Ремонт мягкой кровли(тамбур) | м2 | 100 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
19 | ул.Ленинградская,35 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 210 | 167.7 |  |  | 167.7 | 167.7 |  | 167.7
20 | ул.Синельникова,2(в т.ч.кв.48) | Ремонт мягкой кровли с заменой свесов | м2 | 200 | 205 |  |  | 205 | 205 |  | 205
21 | ул.Войкова, 6 п.6,7 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 700 | 630 |  |  | 630 | 630 | 630
22 | ул.Войкова,18 п.1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 285 | 200.3 |  |  | 200.3 | 200.3 |  |  | 200.3
23 | ул.Дикопольцева,35 п.1, кв.78,79 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 700 | 715 |  |  | 715 | 715 |  |  | 715
24 | ул.Дикопольцева,64 п.2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 260 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
25 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1,4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 650 | 620 |  |  | 620 | 620 |  |  | 620
26 | ул.Кооперативная,1 кв.79,80 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 280 | 293.5 |  |  | 293.5 | 293.5 |  | 293.5
27 | ул.Некрасова,12 кв.45,72 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 700 | 715 |  |  | 715 | 715 |  | 715
28 | ул.П.Комарова,2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 490 | 395 |  |  | 395 | 395 |  |  | 395
| Итого мягкие кровли: |  |  | 9210 | 7962 |  |  | 7962 | 7962 | 630 | 3354.7 | 3977.3 | 0
| Итого кровли: |  |  | 13640.5 | 12115.888 |  |  | 12115.888 | 12115.888 | 1298.288 | 3840.7 | 5364.8 | 1612.1
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | (козырька)
1 | ул.Волочаевская,160 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
2 | ул.Комсомольская,28 | Ремонт козырька | шт | 2 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
3 | ул.Фрунзе,3 п.1 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
4 | ул.Волочаевская,120 п.3 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
5 | ул.Гамарниеа,86 п.1,2 | Ремонт козырька | шт | 2 | 11.4 |  |  | 11.4 | 11.4 |  | 11.4
6 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт крыльца | шт | 3 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
7 | ул.Карла Маркса,78 п.1,5 | Ремонт крыльца | шт | 2 | 12.45 |  |  | 12.45 | 12.45 |  |  | 12.45
8 | ул.Карла Маркса,94 | Ремонт ступенек | шт | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
| Итого ремонт крыльца(козырька): |  |  | 13 | 533.85 |  |  | 533.85 | 533.85 |  | 71.4 | 462.45
Ремонт фасада
1 | ул.Волочаевская,166 | Ремонт фасада | м2 | 100 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95
2 | ул.Гоголя,15 кв.110 | Усиление наружной стены жилого дома | м2 | 200 | 217 |  |  | 217 | 217 |  |  | 217
3 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт фасада (двор) | м2 | 320 | 255 |  |  | 255 | 255 |  | 255
4 | уо.Фрунзе,3 п.2 | Утепление торцовой стены | м2 | 360 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
5 | ул.Панькова,11 | Ремонт фасада (двор) | м2 | 200 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
| Итого ремонт фасада: |  |  | 1180 | 1037 |  |  | 1037 | 1037 |  | 350 | 687
Ремонт цоколя
1 | ул.Калинина,12 | Ремонт цоколя | м2 | 200 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
2 | Уссурийский б-р,20 | Ремонт цоколя(со двора) | м2 | 370 | 148 |  |  | 148 | 148 |  |  | 148
| Итого ремонт цоколя: |  |  | 570 | 228 |  |  | 228 | 228 |  |  | 228 | 0
Ремонт балконов,дверей
1 | ул.Волочаевская,176 | Замена этажных дверей на ПВХ | шт | 4 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
2 | ул.Дзержинского,38 кв.28 | Ремонт балконов | шт | 1 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
3 | ул.Гоголя,15 | Установка метал. дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
4 | ул.Гоголя,17 | Ремонт входной двери выхода на кровлю | шт | 3 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90
5 | ул.Запарина,59 | Ремонт балконных козырьков | шт | 2 | 34.2 |  |  | 34.2 | 34.2 |  |  | 34.2
6 | ул.Комсомольская,28 | Ремонт входной двери выхода на кровлю | шт | 5 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
7 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт балкона | шт | 6 | 247 |  |  | 247 | 247 |  |  | 247
8 | ул.Запарина,30 | Установка тамбурных дверей | шт | 4 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
9 | ул.Калинина,10 п.1-7 | Ремонт входной двери выхода на кровлю | шт | 7 | 133.907 |  |  | 133.907 | 133.907 | 133.907
10 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Установка тамбурных дверей | шт | 7 | 147 |  |  | 147 | 147 |  |  | 147
11 | ул.Дикопольцева,64 кв.105 | Ремонт болкона | шт | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
| Итого ремонт балконов: |  |  | 42 | 1182.107 |  |  | 1182.107 | 1182.107 | 133.907 | 120 | 928.2
Ремонт входа в подвал
1 | ул.Ленина,22"а" п.1 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 99.103 |  |  | 99.103 | 99.103 | 99.103
2 | ул.Постышева,8 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
3 | ул.Лермонтова,41 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 2 | 195.103 |  |  | 195.103 | 195.103 | 99.103 | 36 | 60
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Даниловского,14"а" п.5 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95
2 | ул.Калинина,65 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 480 | 122 |  |  | 122 | 122 |  | 122
3 | ул.Гамарника,15 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 58 |  |  | 58 | 58 |  | 58
4 | ул.Запарина,30 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 300 | 105 |  |  | 105 | 105 |  | 105
5 | ул.Калинина,12 п.1,2,4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1565 | 547 |  |  | 547 | 547 |  |  | 547
6 | ул.Ленина,22 "а" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1157 | 405 |  |  | 405 | 405 |  | 405
7 | ул.Гамарника,49 п.1-4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1500 | 314.1 |  |  | 314.1 | 314.1 |  | 314.1
8 | ул.Гамарника,80 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 75 |  |  | 75 | 75 |  | 75
9 | ул.Гамарника,86 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 300 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
10 | пер.Донской,3 п.2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1000 | 349 |  |  | 349 | 349 |  | 349
11 | ул.Ленина,50"а" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 450 | 85.7 |  |  | 85.7 | 85.7 |  | 85.7
12 | ул.Ленина,61 п.4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 112 |  |  | 112 | 112 |  |  | 112
13 | ул.Ленина,63 п.4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 112 |  |  | 112 | 112 |  | 112
14 | ул.Ленинградская,3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 695 | 208 |  |  | 208 | 208 |  | 208
15 | ул.Ленинградская,9 п.1,2,3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1125 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
16 | ул.Лермонтова,1"в" п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 200 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  | 62
17 | ул.Лермонтова,35 п.2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 64 |  |  | 64 | 64 |  | 64
18 | пер.Ростовский,5 п.1,2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 2300 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700
19 | ул.Дикопольцева,11 п.2-6 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1875 | 342 |  |  | 342 | 342 |  |  | 342
20 | ул.Карла Маркса,78 | Косм.ремонт козырьков над входом | м2 |  | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15
21 | ул.Мухина,23 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 71 |  |  | 71 | 71 |  | 71
22 | ул.Синельникова,2 п.6 | Косм ремонт подъезда | м2 | 410 | 93.133 |  |  | 93.133 | 93.133 | 93.133
23 | ул.Дикопольцева,62 п.1-4 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 4080 | 850 |  |  | 850 | 850 |  |  | 850
24 | ул.Карла Маркса,43 п.1-6 | Косм ремонт подъезд | м2 | 2310 | 646 |  |  | 646 | 646 |  |  | 646
25 | ул.Ким-Ю-Чена,45 п.2,3 | Косм ремонт подъезд | м2 | 1350 | 315.7 |  |  | 315.7 | 315.7 |  | 315.7
26 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 3300 | 990 |  |  | 990 | 990 |  |  | 990
27 | ул.Панькова,22 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  | 85
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 27397 | 7111.633 |  |  | 7111.633 | 7111.633 | 93.133 | 2379.5 | 4639
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" в т.ч.кв.151 | Ремонт м/п швов | м2 | 375 | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 300
2 | ул.Дзержинского,6 | Ремонт м/п швов | м2 | 250 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
3 | ул.Дзержинского,8 | Ремонт м/п швов | м2 | 178 | 142 |  |  | 142 | 142 |  | 142
4 | ул.Калинина,12 | Ремонт м/п швов | м2 | 125 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
5 | ул.Лермонтова,13 кв.7,13,5,10,16,43,85,88,82,79,76 | Ремонт м/п швов | м2 | 220 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
6 | ул.Ленинградская,25"а" в т.ч кв.77 | Ремонт м/п швов | м2 | 216 | 173 |  |  | 173 | 173 |  |  | 173
7 | ул.Дикопольцева,64 кв.24,25,49,64,68,55,58,59,92,96 | Ремонт м/п швов | м2 | 250 | 200 |  |  | 200 | 200 |  | 200
8 | ул.Кооперативная,5 | Ремонт м/п швов | м2 | 385 | 280 |  |  | 280 | 280 |  | 280
| Итого ремонт м/п швов: |  |  | 1999 | 1570 |  |  | 1570 | 1570 |  | 922 | 648
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100
Ремонт ливневой канализации
1 | ул.Дзержинского,6 п.3 | Замена ливневой канализации | м.п. | 30 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
2 | ул.Ленинградская,3 | Замена ливневой канализации | м.п. | 80 | 142.707 |  |  | 142.707 | 142.707 | 142.707
3 | ул.Лермонтова,18 | Замена ливневой канализации | м.п. | 40 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
4 | ул.Ким-Ю-Чена,43 | Замена ливневой канализации | м.п. | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
| Итого ремонт ливневой канализации: |  |  | 450 | 542.707 |  |  | 542.707 | 542.707 | 142.707 | 50 | 350
Ремонт дренажной системы,бетонирование полов
|  | Бетонирование полов в подвале | м2
| Итого ремонт дренажной системы,бетонирование полов: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прочие общестроительные работы
1 | ул.Запарина,55 | Ремонт водосточных труб | м2 | 45 | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58
2 | ул.Истомина,35 | Вывод канализац.стояков на кровлю | м2 | 40 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
3 | ул.Шеронова,60 | Утепление чердачного перекрчтия | м2 | 572 | 51.008 |  |  | 51.008 | 51.008 | 51.008
4 | ул.Комсомольская,90 | Ремонт подвала | м2 | 250 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
5 | ул.Тургенева,62 кв.32 | Ремонт чердачного перекрытия | м2 | 15 | 69 |  |  | 69 | 69 |  |  | 69
6 | ул.Тургенева,62 кв.14 | Вывод канализац.стояков на кровлю | м2 |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
7 | ул.Фрунзе,34 кв.232 | Утепление стены | м2 | 35 | 215 |  |  | 215 | 215 |  |  | 215
8 | ул.Гамарника,80 | Ремонт спортивной площадки | м2 | 45 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16
9 | ул.Войкова,6 | Ремонт мусоропровода с заменой клапонов | м2 |  | 366 |  |  | 366 | 366 |  | 366
10 | ул.Панькова,29 п.1 | Разбор печной трубы | м2 |  | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225
| Итого прочие общестроительные работы: |  |  | 1002 | 1280.008 |  |  | 1280.008 | 1280.008 | 51.008 | 366 | 863
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 26146.296 |  |  | 26146.296 | 26146.296 | 1868.146 | 8235.6 | 14330.45 | 1712.1
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
1 | ул.Волочаевская,153 п.13,14 | Замена розлива отопл. | м.п. | 230 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
2 | ул.Калинина,65 | Замена розлива отопл. | м.п. | 27.2 | 40.802 |  |  | 40.802 | 40.802 | 40.802
3 | ул.Комсомольская,85 | Замена розлива отопл. | м.п. | 70 | 64 |  |  | 64 | 64 |  | 64
4 | пер.Студенческий,36"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 200 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160
| Итого ремонт розливов отопления: |  |  | 527.2 | 439.802 |  |  | 439.802 | 439.802 | 40.802 | 64 | 335
Замена стояков отопления
1 | ул.Гоголя,17 | Замена стояков отопл. | м.п | 360 | 392.5 |  |  | 392.5 | 392.5 |  | 392.5
2 | ул.Калинина, 65"а" | Замена стояков отопл. | м.п | 65 | 74 |  |  | 74 | 74 |  | 74
3 | ул.Калинина,10 | Замена стояков отопл. | м.п | 500 | 462 |  |  | 462 | 462 |  |  | 462
4 | ул.Калинина,12 | Замена стояков отопл.(сборки по подвалу) | м.п | 43.5 | 146 |  |  | 146 | 146 |  | 146
5 | ул.Ленина,72 кв.9 | Замена стояков отопл. | м.п | 60 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
6 | ул.Ленина,74 | Замена стояков отопл. | м.п | 310 | 275 |  |  | 275 | 275 |  |  | 275
7 | ул.Лермонтова,49 кв.41,44,47 | Замена стояков отопл. | м.п | 50 | 53.5 |  |  | 53.5 | 53.5 |  |  | 53.5
8 | пер.Ростовский,5 кв.20,118,37 | Замена стояков отопл. | м.п | 405 | 357 |  |  | 357 | 357 |  |  | 357
9 | ул.Дикопольцева,6 п.2 | Замена стояков отопл. | м.п | 115 | 126 |  |  | 126 | 126 |  |  | 126
10 | ул.Дикопольцева,6"а" п.1,2,3 | Замена стояков отопл. | м.п | 200 | 218 |  |  | 218 | 218 |  | 218
11 | ул.Ленинградская,25"а" | Замена стояков отопл. | м.п | 150 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
12 | ул.Ленинградская,35"а" | Замена стояков отопл. | м.п | 360 | 293 |  |  | 293 | 293 |  | 293
13 | ул.Постышева,20 | Замена стояков отопл | м.п | 125 | 134 |  |  | 134 | 134 |  |  | 134
14 | Амурский бульвар,56 | Замена стояков отопл. | м.п. | 83 | 86.538 |  |  | 86.538 | 86.538 | 86.538
15 | ул.Дикопольцева,45 п.1 | Замена стояков отопл. | м.п | 135 | 148 |  |  | 148 | 148 |  |  | 148
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 2961.5 | 2955.538 |  |  | 2955.538 | 2955.538 | 86.538 | 1193.5 | 1675.5
| Итого система отопления: |  |  | 3488.7 | 3395.34 |  |  | 3395.34 | 3396.34 | 127.34 | 1257.5 | 2010.5
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.Шеронова,95 | Ремонт элеватор.узла | шт | 1 | 96 |  |  | 96 | 96 |  | 96
2 | ул.Волочаевская,115 | Ремонт элеватор.узла с ПСД | шт | 1 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
3 | ул.Ленина,26 | Замена злеваторного узла | шт | 1 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
| Итого ремонт элеваторных узлов: |  |  | 3 | 496 |  |  | 496 | 496 |  | 196 | 300
Ремонт розлива ГВС
1 | ул.Пушкина,49(сталь) | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 50 | 42.5 |  |  | 42.5 | 42.5 |  | 42.5
2 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 70 | 67 |  |  | 67 | 67 |  |  | 67
3 | ул.Карла Маркса,57 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 50 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
4 | ул.Карла Маркса,94 п.1,2 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
5 | ул.Лермонтова,36 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 35 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
6 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 45 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
7 | пер.Студенческий,36"а" | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 40 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 320 | 287.5 |  |  | 287.5 | 287.5 |  | 72.5 | 215
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Волочаевская,153 | Замена стояков ГВС | м.п. | 240 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
2 | ул.М.Амурского,31 | Замена стояков ГВС | м.п. | 45 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
3 | ул.Пушкина,49 | Замена стояков ГВС | м.п. | 215 | 162.5 |  |  | 162.5 | 162.5 |  | 162.5
4 | ул.Ленина,26 | Замена стояков ГВС | м.п. | 57 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
5 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ГВС | м.п. | 20 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5
6 | ул.Лермонтова,35 | Замена стояков ГВС | м.п. | 110 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
7 | ул.Ленинградская,25"а" | Замена стояков ГВС | м.п. | 59 | 53.029 |  |  | 53.029 | 53.029 | 53.029
8 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ГВС | м.п. | 80 | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74
9 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ГВС | м.п. | 45 | 38.5 |  |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5
10 | ул.Войкова,18 п.6 | Замена стояков ГВС | м.п. | 80 | 72 |  |  | 72 | 72 |  | 72
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 951 | 807.529 |  |  | 807.529 | 807.529 | 103.029 | 252 | 452.5
Ремонт розлива ХВС
1 | ул.Даниловского,18"г" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 96 | 85 |  |  | 85 | 85 |  | 85
2 | ул.Калинина,12 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 198 | 234.731 |  |  | 234.731 | 234.731 | 234.731
3 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
4 | ул.Ленинградская,25"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 51.5 | 51.826 |  |  | 51.826 | 51.826 | 51.826
5 | ул.Карла Маркса,57 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 56 | 44.6 |  |  | 44.6 | 44.6 |  |  | 44.6
6 | ул.Карла Маркса,94 п.1,2 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
7 | ул.Лермонтова,36 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 30 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
8 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 45 | 41 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
9 | пер.Студенческий,36"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 40 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 596.5 | 606.157 |  |  | 606.157 | 606.157 | 286.557 | 115 | 204.6
Замена стояков ХВС
1 | ул.Волочаевская,153 | Замена стояков ХВС | м.п. | 240 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
2 | ул.Даниловского,18"г" | Замена стояков ХВС | м.п. | 190 | 169 |  |  | 169 | 169 |  | 169
3 | ул.Истомина,44 | Замена стояков ХВС | м.п. | 280 | 247 |  |  | 247 | 247 |  |  | 247
4 | ул.М.Амурского,31 | Замена стояков ХВС | м.п. | 45 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
5 | ул.Ленина,26 | Замена стояков ХВС | м.п. | 56 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
6 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ХВС | м.п. | 20 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5
7 | ул.Лермонтова,35 | Замена стояков ХВС | м.п. | 115 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
8 | ул.Ленинградская,37 | Замена стояков ХВС | м.п. | 166 | 341 |  |  | 341 | 341 | 341
9 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ХВС | м.п. | 85 | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74
10 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ХВС | м.п. | 45 | 38.5 |  |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5
11 | ул.Войкова,18 п.6 | Замена стояков ХВС | м.п. | 80 | 70.5 |  |  | 70.5 | 70.5 |  | 70.5
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 1322 | 1347.5 |  |  | 1347.5 | 1347.5 | 391 | 257 | 699.5
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Установка приборов учета ХВС
|  | Установка прибора | шт
| Итого установка приборов учета; |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка общедомового прибора учета ГВС
1 | ул.Дзержинского,8 | Установка прибора | шт | 2 | 460 |  |  | 460 | 460 |  |  | 460
2 | ул.Калинина,10 | Установка прибора | шт | 2 | 460 |  |  | 460 | 460 |  | 460
| Итого установка общедомовых приборов учета: |  |  | 4 | 920 |  |  | 920 | 920 |  | 460 | 460
Ремонт канализации
1 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт канализации в подвале | м.п | 21 | 26 |  |  | 26 | 26 |  | 26
2 | пер.Гражданский,5 кв.1,6 | Ремонт канализации | м.п | 21.9 | 75.743 |  |  | 75.743 | 75.743 | 75.743
3 | ул.Гамарника,80 п.3 | Замена канализационного выпуска | м.п | 9 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
4 | ул.Постышева,8 | Замена канализационного выпуска | м.п | 9 | 100.962 |  |  | 100.962 | 100.962 | 100.962
5 | ул.Синельникова,2 п.5 | Замена канализационного выпуска | м.п | 15 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
| Итого ремонт канализации: |  |  | 75.9 | 452.705 |  |  | 452.705 | 452.705 | 176.705 | 126 | 150
Ремонт подъездного отопления
1 | ул.Постышева,8 | Ремонт подъездного | м.п. | 40 | 31 |  |  | 31 | 31 |  | 31
отопления
| Итого ремонт подъездного отопления: |  |  | 40 | 31 |  |  | 31 | 31 |  | 31
Замена оборудования
|  | Ремонт насоса подкачи | шт
Итого замена оборудования :
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 8343.731 |  |  | 8343.731 | 8343.731 | 1084.631 | 2767 | 4492.1
Электромонтажные работы
1 | Амурский бульвар,6 | Электромонтаж.работ | м.п. | 240 | 85 |  |  | 85 | 85 |  | 85
2 | Амурский бульвар,16 | Электромонтаж.работ | м.п. | 506 | 428.203 |  |  | 428.203 | 428.203 | 428.203
3 | ул.Волочаевская,153 | Электромонтаж.работ | м.п. | 380 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  |  | 350
4 | ул.Гоголя,14 | Электромонтаж.работ | м.п. | 57 | 50.234 |  |  | 50.234 | 50.234 | 50.234
5 | ул.Истомина,42"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 140 | 109 |  |  | 109 | 109 |  |  |  | 109
6 | ул.Калинина,38"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 60 | 22 |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 22
7 | ул.Комсомольская,38 | Электромонтаж.работ | м.п. | 200 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 160
8 | ул.М.Амурского,13 п.2 | Электромонтаж.работ | м.п. | 50 | 41.307 |  |  | 41.307 | 41.307 | 41.307
9 | ул.М.Амурского,31 | Электромонтаж.работ | м.п. | 145 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
10 | ул.М.Амурского,40 | Электромонтаж.работ | м.п. | 100 | 68 |  |  | 68 | 68 |  |  | 68
11 | ул.Тургенева,68 | Электромонтаж.работ | м.п. | 250 | 179 |  |  | 179 | 179 |  | 179
12 | ул.Шеронова,60 | Электромонтаж.работ | м.п. | 132 | 46.4 |  |  | 46.4 | 46.4 |  |  |  | 46.4
13 | ул.Шеронова,99 | Электромонтаж.работ | м.п. | 86 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
14 | ул.Шеронова,121 | Электромонтаж.работ | м.п. | 170 | 118 |  |  | 118 | 118 |  |  | 118
15 | ул.Шеронова,123 | Электромонтаж.работ | м.п. | 150 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  |  | 115
16 | ул.Гамарника,15"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 300 | 106 |  |  | 106 | 106 |  |  | 106
17 | ул.Калинина,10 | Электромонтаж.работ | м.п. | 220 | 225.338 |  |  | 225.338 | 225.338 | 225.338
18 | ул.Калинина,12 п.1,3,5,7 | Электромонтаж.работ | м.п. | 410 | 225 |  |  | 225 | 225 |  | 225
19 | ул.Ленина,31 | Электромонтаж.работ | м.п. | 450 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  |  | 230
20 | ул.Лермонтова,1"б" | Электромонтаж.работ | м.п. | 24 | 27.657 |  |  | 27.657 | 27.657 | 27.657
21 | ул.Постышева,10 | Электромонтаж.работ | м.п. | 105 | 63.343 |  |  | 63.343 | 63.343 | 63.343
22 | ул.Ленинградская,25"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 480 | 168 |  |  | 168 | 168 |  |  | 168
23 | Амурский бульвар,44 | Электромонтаж.работ | м.п. | 200 | 105 |  |  | 105 | 105 |  | 105
24 | Амурский бульвар,56 | Электромонтаж.работ | м.п. | 750 | 263.5 |  |  | 263.5 | 263.5 |  |  | 263.5
25 | ул.Карла Маркса,49 | Электромонтаж.работ | м.п. | 180 | 121 |  |  | 121 | 121 |  |  |  | 121
26 | ул.Ким=Ю=Чена,30 | Электромонтаж.работ | м.п. | 320 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  | 270
27 | ул.П.Комарова,5 | Электромонтаж.работ | м.п. | 400 | 293 |  |  | 293 | 293 |  |  |  | 293
| Электромонтажные работы: |  |  | 6505 | 4009.982 |  |  | 4009.982 | 4009.982 | 836.082 | 674 | 1053.5 | 1446.4
Ремонт ВРУ
1 | ул.Лермонтова,16 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 25.128 |  |  | 25.128 | 25.128 | 25.128
| Замена ВРУ: |  |  | 1 | 25.128 |  |  | 25.128 | 25.128 | 25.128 |  | 0
Установка энергосберегающих светильников
1 | Амурский б-р,12 | Установка энергосвет. | шт | 40 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
2 | ул.Волочаевская,153 п.4"а" | Установка энергосвет. | шт | 26 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
3 | ул.Ленина,13 | Установка энергосвет. | шт | 24 | 33 |  |  | 33 | 33 |  |  | 33
4 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Установка энергосвет. | шт | 84 | 151 |  |  | 151 | 151 |  |  | 151
5 | ул.Ленинградская,3 | Установка энергосвет. | шт | 24 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20
6 | ул.Лермонтова,18 | Установка энергосвет. | шт | 27 | 23.598 |  |  | 23.598 | 23.598 | 23.598
7 | пер.Ростовский,5 | Установка энергосвет. | шт | 28 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
8 | ул.Лермонтова,38 | Установка энергосвет. | шт | 73 | 146.5 |  |  | 146.5 | 146.5 |  |  | 146.5
9 | ул.Войкова,18 п.1-6 | Установка энергосвет. | шт | 36 | 43.2 |  |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 362 | 567.298 |  |  | 567.298 | 567.298 | 23.598 | 123.2 | 420.5
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 4602.408 |  |  | 4602.408 | 4602.408 | 884.808 | 797.2 | 1474 | 1446.4
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | Амурский б-р,12 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 120 | 82 |  |  | 82 | 82 |  |  | 82
2 | ул.Волочаевская,166 | Ремонт отмостки | м2 | 200 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
3 | ул.Волочаевская,120 | Ремонт отмостки | м2 | 130 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
4 | ул.Дзержинского,6 | Благоустройство (ремонт отмостки) | м2 | 270 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
5 | ул.Запарина,1"а" | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35
6 | ул.Запарина,32 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 600 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500
7 | ул.Запарина,32 п.5 | Укладка плитки в МОП | м2 | 15 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
8 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт спортивной площадки | м2 | 56 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28
9 | ул.Лермонтова,18 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 300 | 376 |  |  | 376 | 376 |  |  | 376
10 | ул.Дикопольцева,21 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 280 | 348.8 |  |  | 348.8 | 348.8 |  | 348.8
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 2011 | 1779.8 |  |  | 1779.8 | 1779.8 |  | 786.8 | 993
Замена окон
1 | ул.Запарина,66 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 99 |  |  | 99 | 99 |  |  | 99
2 | ул.Запарина,86 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 99 |  |  | 99 | 99 |  |  | 99
3 | ул.Истомина,34 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 156 |  |  | 156 | 156 |  |  | 156
4 | ул.Истомина,59"а" п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 106 |  |  | 106 | 106 |  |  | 106
5 | ул.Калинина,50 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 117 |  |  | 117 | 117 |  | 117
6 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Установка пластиковых окон | шт | 20 | 349 |  |  | 349 | 349 |  |  | 349
7 | Уссурийский бульвар,15 п.4 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 123 |  |  | 123 | 123 |  |  | 123
8 | ул.Дзержинского,19 | Установка пластиковых окон | шт | 16 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  | 260
9 | ул.Гамарника,80 п.1 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 78 |  |  | 78 | 78 |  | 78
10 | ул.Гамарника,15"а" п.3,4 | Установка пластиковых окон | шт | 6 | 143.971 |  |  | 143.971 | 143.971 | 143.971
11 | ул.Дзержинского,6 | Установка пластиковых окон | шт | 7 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 140
12 | ул.Дзержинского,19 | Установка пластиковых окон | шт | 16 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  | 260
13 | ул.Запарина,32 | Установка пластиковых окон | шт | 18 | 314 |  |  | 314 | 314 |  | 314
14 | ул.Фрунзе,14 п.1,6 | Установка пластиковых окон | шт | 16 | 320 |  |  | 320 | 320 |  |  | 320
15 | пер.Донской,3 п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 9 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 140
16 | ул.Карла Маркса,61 п.4 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
17 | ул.Ленинградская,33 п.1,2 | Установка пластиковых окон | шт | 10 | 177 |  |  | 177 | 177 |  |  | 177
18 | ул.Ленинградская,36 п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
19 | ул.Лермонтова,32 п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 51 |  |  | 51 | 51 |  |  |  | 51
20 | ул.Лермонтова,51 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
21 | ул.Дикопольцева,49 п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 104 |  |  | 104 | 104 |  |  | 104
22 | ул.Дикопольцева,62 п.1-4 | Установка пластиковых окон | шт | 32 | 447 |  |  | 447 | 447 |  |  | 447
23 | Амурский бульвар,46 | Установка пластиковых окон | шт | 11 | 224 |  |  | 224 | 224 | 224
24 | Амурский бульвар,48 | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 108.058 |  |  | 108.058 | 108.058 | 108.058
| Итого замена окон: |  |  | 227 | 4203.029 |  |  | 4203.029 | 4203.029 | 476.029 | 789 | 2887 | 51
МАФ
1 |  | Установка МАФ | шт
| Итого МАФ: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка шлагбаума
шт
| Итого установка шлагбаума: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Ремонт ступений в подъездах
|  | Ремонт ступений | шт
Итого ремонт ступений в подъездах:
| Итого благоустройство: |  |  |  | 5982.829 |  |  | 5982.829 | 5982.829 | 476.029 | 1575.8 | 3880 | 51
Ремонт лифтового оборудования
1 | ул.Волочаевская,131 п.1,2 | Замена лебедок лифта | шт | 2 | 520 |  |  | 520 | 520 |  |  | 520
2 | ул.Фрунзе,34 п.1-6 | Замена лифтовых кабин | шт | 6 | 580 |  |  | 580 | 580 |  |  |  | 580
| Итого ремонт лифтового оборудования: |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 520 | 580
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  | 10 | 300 |  |  | 300 | 300 | 40 | 160 | 50 | 50
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 46475.264 |  |  | 46475.264 | 46475.264 | 4353.614 | 13535.6 | 24746.55 | 3839.5
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 46475.264 |  |  | 46475.264 | 46475.264 | 4353.614 | 13535.6 | 24746.55 | 3839.5
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2014год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2014г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2014г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2013г. | 2032г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2013г.
2013г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Мягкая кровля
1 | ул.Даниловского,16 п.5,6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 165 | 115.5 |  |  | 115.5 | 115.5 |  | 115.5
| Итого мягкие кровли: |  |  | 165 | 115.5 |  |  | 115.5 | 115.5 |  | 115.5
| Итого кровли: |  |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 | 115.5 |  | 115.5
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Даниловского,14"а" п.5 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 375 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95
| Итого косметические работы; |  |  | 375 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 210.5 |  |  | 210.5 | 210.5 |  | 210.5
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива ХВС
1 | ул.Даниловского,18"г" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 96 | 85 |  |  | 85 | 85 |  | 85
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 96 | 85 |  |  | 85 | 85 |  | 85 | 0
Замена стояков ХВС
1 | ул.Даниловского,18"г" | Замена стояков ХВС | м.п. | 190 | 169 |  |  | 169 | 169 |  | 169
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 190 | 169 |  |  | 169 | 169 | 0 | 169 | 0
Благоустройство
Замена окон
1 | ул.Даниловского,16 | Установка пластиковых окон | шт | 10 | 230 |  |  | 230 | 230 |  | 230
| Итого замена окон: |  |  | 10 | 230 |  |  | 230 | 230 |  | 230
| Итого благоустройство: |  |  |  | 230 |  |  | 230 | 230 |  | 230
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 694.5 |  |  | 694.5 | 694.5 |  | 694.5
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 694.5 |  |  | 694.5 | 694.5 |  | 694.5
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
"___" _________ 2014г
________________Н.П.Миненко
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2014год (рабочий вариант)
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2014г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2014г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2013г. | 2032г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2013г.
2013г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Металлическая кровля
Итого металлическая кровля:
Шиферная кровля
1 | ул.Лермонтова,49 кв.70 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 100 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
2 | ул.Постышева,2 кв.62,64,65,66,68,49 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 220 | 192.6 |  |  | 192.6 | 192.6 |  |  |  | 192.6
| Итого шиферная кровля: |  |  | 320 | 262.6 |  |  | 262.6 | 262.6 | 0 | 0 | 0 | 262.6
Мягкая кровля
1 | пер.Донской,3 в т.ч.кв.156,157 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
2 | ул.Ленинградская,10 кв.115,118 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 130 | 91 |  |  | 91 | 91 |  |  | 91
3 | ул.Лермонтова,1"ж" кв.20,21 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 205 |  |  | 205 | 205 |  |  | 205
4 | ул.Лермонтова,11 кв.29 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 115 | 81 |  |  | 81 | 81 |  |  | 81
5 | ул.Лермонтова15 кв.30,43,59 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 110 | 116 |  |  | 116 | 116 |  |  | 116
6 | ул.Лермонтова,17 кв.60 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 110 |  |  | 110 | 110 |  | 110
| Итого мягкие кровли: |  |  | 965 | 883 |  |  | 883 | 883 | 0 | 110 | 773 | 0
| Итого кровли: |  |  | 1285 | 1145.6 |  |  | 1145.6 | 1145.6 |  | 110 | 773 | 262.6
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | (козырька)
1 | ул.Гамарниеа,86 п.1,2 | Ремонт козырька | шт | 2 | 11.4 |  |  | 11.4 | 11.4 |  | 11.4
2 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт крыльца | шт | 3 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
| Итого ремонт крыльца(козырька): |  |  | 5 | 161.4 |  |  | 161.4 | 161.4 |  | 11.4 | 150
Ремонт фасада
Итого ремонт фасада:
Ремонт цоколя
Итого ремонт цоколя:
Ремонт балконов,дверей
1 | ул.Ленина,61 | Установка пожароустойчивых дверей | шт | 2 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
| Итого ремонт балконов: |  |  | 2 | 95 |  |  | 95 | 95 | 0 | 0 | 95
Ремонт входа в подвал
1 | ул.Постышева,8 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 60
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Гамарника,80 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 75 |  |  | 75 | 75 |  | 75
2 | ул.Гамарника,86 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 300 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
3 | пер.Донской,3 п.2 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 1000 | 349 |  |  | 349 | 349 |  | 349
4 | ул.Ленина,50"а" | Косм.ремонт подъезда | м2 | 450 | 85.7 |  |  | 85.7 | 85.7 |  | 85.7
5 | ул.Ленина,63 п.4 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 375 | 112 |  |  | 112 | 112 |  | 112
6 | ул.Ленинградская,3 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 695 | 208 |  |  | 208 | 208 |  | 208
7 | ул.Лермонтова,1"в" п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 200 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  | 62
8 | ул.Лермонтова,35 п.2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 64 |  |  | 64 | 64 |  | 64
9 | пер.Ростовский,5 п.1,2 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 2300 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 6070 | 1745.7 |  |  | 1745.7 | 1745.7 | 0 | 893.7 | 852
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Лермонтова,13 кв.7,13,5,10,16,43,85,88,82,79,76 | Ремонт м/п швов | м2 | 220 | 175 |  |  | 175 | 175 |  |  | 175
| Итого ремонт м/п швов: |  |  | 220 | 175 |  |  | 175 | 175 |  | 0 | 175
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 25 | 25 | 20
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 0 | 25 | 25 | 20
Ремонт ливневой канализации
1 | ул.Ленинградская,3 | Замена ливневой канализации | м.п. | 80 | 142.707 |  |  | 142.707 | 142.707 | 142.707
2 | ул.Лермонтова,18 | Замена ливневой канализации | м.п. | 40 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
| Итого ремонт ливневой канализации: |  |  | 120 | 192.707 |  |  | 192.707 | 192.707 | 142.707 | 50 | 0
Ремонт дренажной системы,бетонирование полов
|  | Бетонирование полов в подвале | м2
| Итого ремонт дренажной системы,бетонирование полов: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прочие общестроительные работы
1 | ул.Гамарника,80 | Ремонт спортивной площадки | м2 | 45 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16
| Итого прочие общестроительные работы: |  |  |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 16
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 3661.407 |  |  |  |  | 142.707 | 1090.1 | 2146 | 282.6
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
Итого ремонт розливов отопления:
Замена стояков отопления
1 | ул.Ленина,72 кв.9 | Замена стояков отопл. | м.п | 60 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
2 | ул.Ленина,74 | Замена стояков отопл. | м.п | 310 | 275 |  |  | 275 | 275 |  |  | 275
3 | ул.Лермонтова,49 кв.41,44,47 | Замена стояков отопл. | м.п | 50 | 53.5 |  |  | 53.5 | 53.5 |  |  | 53.5
4 | пер.Ростовский,5 кв.20,118,37 | Замена стояков отопл. | м.п | 405 | 357 |  |  | 357 | 357 |  |  | 357
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 825 | 755.5 |  |  | 755.5 | 755.5 |  | 70 | 685.5
| Итого система отопления: |  |  | 825 | 755.5 |  |  | 755.5 | 755.5 |  | 70 | 685.5
Модернизация элеваторных узлов
Итого ремонт элеваторных узлов:
Ремонт розлива ГВС
1 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 70 | 67 |  |  | 67 | 67 |  |  | 67
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 70 | 67 |  |  | 67 | 67 |  |  | 67
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ГВС | м.п. | 20 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5
2 | ул.Лермонтова,35 | Замена стояков ГВС | м.п. | 110 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 130 | 117.5 |  |  | 117.5 | 117.5 |  | 17.5 | 100
Ремонт розлива ХВС
1 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50
Замена стояков ХВС
1 | ул.Лермонтова,15 | Замена стояков ХВС | м.п. | 20 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5
2 | ул.Лермонтова,35 | Замена стояков ХВС | м.п. | 115 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 135 | 117.5 |  |  | 117.5 | 117.5 | 0 | 17.5 | 100
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Установка приборов учета ХВС
|  | Установка прибора | шт
| Итого установка приборов учета; |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка общедомового прибора учета ГВС
Итого установка общедомовых приборов учета:
Ремонт канализации
1 | ул.Гамарника,80 п.3 | Замена канализационного выпуска | м.п | 9 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
2 | ул.Постышева,8 | Замена канализационного выпуска | м.п | 9 | 100.962 |  |  | 100.962 | 100.962 | 100.962
| Итого ремонт канализации: |  |  | 18 | 200.962 |  |  | 200.962 | 200.962 | 100.962 | 100 | 0
Ремонт подъездного отопления
1 | ул.Постышева,8 | Ремонт подъездного | м.п. | 40 | 31 |  |  | 31 | 31 |  | 31
отопления
| Итого ремонт подъездного отопления: |  |  | 40 | 31 |  |  | 31 | 31 |  | 31
Замена оборудования
|  | Ремонт насоса подкачи | шт
Итого замена оборудования :
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 1339.462 |  |  | 1339.462 | 1339.462 | 100.962 | 236 | 1002.5
Электромонтажные работы
1 | ул.Лермонтова,1"б" | Электромонтаж.работ | м.п. | 24 | 27.657 |  |  | 27.657 | 27.657 | 27.657
2 | ул.Постышева,10 | Электромонтаж.работ | м.п. | 105 | 63.343 |  |  | 63.343 | 63.343 | 63.343
| Электромонтажные работы: |  |  | 129 | 91 |  |  | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВРУ
1 | ул.Лермонтова,16 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 25.128 |  |  | 25.128 | 25.128 | 25.128
| Замена ВРУ: |  |  | 1 | 25.128 |  |  | 25.128 | 25.128 | 25.128 |  | 0
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Ленинградская,3 | Установка энергосвет. | шт | 24 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20
2 | ул.Лермонтова,18 | Установка энергосвет. | шт | 27 | 23.598 |  |  | 23.598 | 23.598 | 23.598
3 | пер.Ростовский,5 | Установка энергосвет. | шт | 28 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 79 | 93.598 |  |  | 93.598 | 93.598 | 23.598 | 20 | 50
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 209.726 |  |  | 209.726 | 209.726 | 139.726 | 20 | 50
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт спортивной площадки | м2 | 56 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28
2 | ул.Лермонтова,18 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 300 | 376 |  |  | 376 | 376 |  |  | 376
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 356 | 404 |  |  | 404 | 404 |  | 28 | 376
Замена окон
Итого замена окон:
МАФ
1 |  | Установка МАФ | шт
| Итого МАФ: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка шлагбаума
шт
| Итого установка шлагбаума: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Ремонт ступений в подъездах
|  | Ремонт ступений | шт
Итого ремонт ступений в подъездах:
| Итого благоустройство: |  |  |  | 404 |  |  | 404 | 404 |  | 28 | 376
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт | 10 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 20 | 20 | 20
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  | 10 | 60 |  |  | 60 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 5674.595 |  |  | 5674.595 | 5674.595 | 383.395 | 1394.1 | 3594.5 | 302.6
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 5674.595 |  |  | 5674.595 | 5694.595 | 383.395 | 1394.1 | 3594.5 | 302.6
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
"___" _________ 2014г
________________Н.П.Миненко
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2014год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2014г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2014г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2013г. | 2032г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2013г.
2013г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Шиферная кровля
1 | ул.Ленинградская,32 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 250 | 292.478 |  |  | 292.478 | 292.478 | 292.478
2 | ул.Ленина,83"г" | Ремонт шифер.кровли | м2 | 110 | 164.937 |  |  | 164.937 | 164.937 | 164.937
3 | ул.Лермонтова,34 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 360 | 335 |  |  | 335 | 335 |  |  |  | 335
4 | ул.Синельникова,5 | Ремонт шифер.кровли | м2 | 200 | 204.5 |  |  | 204.5 | 204.5 |  |  |  | 204.5
| Итого шиферная кровля: |  |  | 920 | 996.915 |  |  | 996.915 | 996.915 | 457.415 | 0 | 0 | 539.5
Мягкая кровля
1 | ул.Дикопольцева,9 п.1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 181 |  |  | 181 | 181 |  | 181
2 | ул.Ленинградская,25"а" | Ремонт мягкой кровли(тамбур) | м2 | 100 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
3 | ул.Ленинградская,35 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 210 | 167.7 |  |  | 167.7 | 167.7 |  | 167.7
4 | ул.Синельникова,2(в т.ч.кв.48) | Ремонт мягкой кровли с заменой свесов | м2 | 200 | 205 |  |  | 205 | 205 |  | 205
| Итого мягкие кровли: |  |  | 760 | 623.7 |  |  | 623.7 | 623.7 | 0 | 623.7 | 0 | 0
| Итого кровли: |  |  | 1680 | 1620.615 |  |  | 1620.615 | 1620.615 | 457.415 | 623.7 |  | 539.5
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | (козырька)
1 | ул.Карла Маркса,78 п.1,5 | Ремонт крыльца | шт | 2 | 12.45 |  |  | 12.45 | 12.45 |  |  | 12.45
2 | ул.Карла Маркса,94 | Ремонт ступенек | шт | 1 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60
| Итого ремонт крыльца(козырька): |  |  | 3 | 72.45 |  |  | 72.45 | 72.45 |  | 60 | 12.45
Ремонт входа в подвал
1 | ул.Лермонтова,41 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 1 | 36 |  |  | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Дикопольцева,11 п.2-6 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 1875 | 342 |  |  | 342 | 342 |  |  | 342
2 | ул.Карла Маркса,78 | Косм.ремонт козырьков над входом | м2 | 10 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15
3 | ул.Мухина,23 п.1 | Косм.ремонт подъезда | м2 | 375 | 71 |  |  | 71 | 71 |  | 71
4 | ул.Синельникова,2 п.6 | Косм ремонт подъезд | м2 | 410 | 93.133 |  |  | 93.133 | 93.133 | 93.133
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 2670 | 521.133 |  |  | 521.133 | 521.133 | 93.133 | 71 | 357
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Ленинградская,25"а" в т.ч кв.77 | Ремонт м/п швов | м2 | 216 | 173 |  |  | 173 | 173 |  |  | 173
| Итого ремонт м/п швов: |  |  | 216 | 173 |  |  | 173 | 173 |  | 0 | 173
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
Ремонт ливневой канализации
Итого ремонт ливневой канализации:
Ремонт дренажной системы,бетонирование полов
|  | Бетонирование полов в подвале | м2
| Итого ремонт дренажной системы,бетонирование полов: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прочие общестроительные работы
Итого прочие общестроительные работы:
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 2503.198 |  |  | 2503.198 | 2503.198 | 570.548 | 810.7 | 562.45 | 559.5
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
1 | пер.Студенческий,36"а" | Замена розлива отопл. | м.п. | 200 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160
| Итого ремонт розливов отопления: |  |  | 200 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 0 | 160
Замена стояков отопления
1 | ул.Дикопольцева,6 п.2 | Замена стояков отопл. | м.п | 115 | 126 |  |  | 126 | 126 |  |  | 126
2 | ул.Дикопольцева,6"а" п.1,2,3 | Замена стояков отопл. | м.п | 200 | 218 |  |  | 218 | 218 |  | 218
3 | ул.Ленинградская,25"а" | Замена стояков отопл. | м.п | 150 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
4 | ул.Ленинградская,35"а" | Замена стояков отопл. | м.п | 360 | 293 |  |  | 293 | 293 |  | 293
5 | ул.Постышева,20 | Замена стояков отопл. | м.п | 125 | 134 |  |  | 134 | 134 |  |  | 134
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 950 | 891 |  |  | 891 | 891 |  | 511 | 380
| Итого система отопления: |  |  | 1150 | 1051 |  |  | 1051 | 1051 |  | 511 | 540
Модернизация элеваторных узлов
Итого ремонт элеваторных узлов:
Ремонт розлива ГВС
1 | ул.Карла Маркса,57 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 50 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
2 | ул.Карла Маркса,94 п.1,2 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
3 | ул.Лермонтова,36 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 35 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30
4 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 45 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
5 | пер.Студенческий,36"а" | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 40 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 200 | 178 |  |  | 178 | 178 |  | 30 | 148
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Ленинградская,25"а" | Замена стояков ГВС | м.п. | 59 | 53.029 |  |  | 53.029 | 53.029 | 53.029
2 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ГВС | м.п. | 80 | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74
3 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ГВС | м.п. | 45 | 38.5 |  |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 184 | 165.529 |  |  | 165.529 | 165.529 | 53.029 | 0 | 112.5 | 0
Ремонт розлива ХВС
1 | ул.Ленинградская,25"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 51.5 | 51.826 |  |  | 51.826 | 51.826 | 51.826
2 | ул.Карла Маркса,57 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 56 | 44.6 |  |  | 44.6 | 44.6 |  |  | 44.6
3 | ул.Карла Маркса,94 п.1,2 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 30
4 | ул.Лермонтова,36 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 30 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31
5 | ул.Мухина,14 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 45 | 41 |  |  | 41 | 41 |  |  | 41
6 | пер.Студенческий,36"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 40 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 252.5 | 236.426 |  |  | 236.426 | 236.426 | 51.826 | 30 | 154.6
Замена стояков ХВС
1 | ул.Ленинградская,37 | Замена стояков ХВС | м.п. | 166 | 341 |  |  | 341 | 341 | 341
2 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ХВС | м.п. | 85 | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74
3 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ХВС | м.п. | 45 | 38.5 |  |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 296 | 453.5 |  |  | 453.5 | 453.5 | 341 | 0 | 112.5
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Установка приборов учета ХВС
|  | Установка прибора | шт
| Итого установка приборов учета; |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка общедомового прибора учета ГВС
Итого установка общедомовых приборов учета:
Ремонт канализации
4 | ул.Синельникова,2 п.5 | Замена канализационного выпуска | м.п | 15 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
| Итого ремонт канализации: |  |  | 15 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
Ремонт подъездного отопления
1 |  | Ремонт подъездного | м.п.
отопления
| Итого ремонт подъездного отопления: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Замена оборудования
|  | Ремонт насоса подкачи | шт
Итого замена оборудования :
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 2234.455 |  |  | 2234.455 | 2234.455 | 445.855 | 571 | 1217.6
Электромонтажные работы
1 | ул.Ленинградская,25"а" | Электромонтаж.работ | м.п. | 480 | 168 |  |  | 168 | 168 |  |  | 168
| Электромонтажные работы: |  |  | 480 | 168 |  |  | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0
Ремонт ВРУ
Замена ВРУ:
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Лермонтова,38 | Установка энергосвет. | шт | 73 | 146.5 |  |  | 146.5 | 146.5 |  |  | 146.5
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 73 | 146.5 |  |  | 146.5 | 146.5 | 0 | 0 | 146.5
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 314.5 |  |  | 314.5 | 314.5 |  |  | 314.5
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | ул.Дикопольцева,21 | Благоустройство | м2 | 280 | 348.8 |  |  | 348.8 | 348.8 |  | 348.8
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 280 | 348.8 |  |  | 348.8 | 348.8 |  | 348.8
Замена окон
1 | ул.Ленинградская,33 п.1,2 | Установка пластиковых окон | шт | 10 | 177 |  |  | 177 | 177 |  |  | 177
2 | ул.Ленинградская,36 п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87
3 | ул.Лермонтова,32 п.2 | Установка пластиковых окон | шт | 5 | 51 |  |  | 51 | 51 |  |  |  | 51
| Итого замена окон: |  |  | 20 | 315 |  |  | 315 | 315 | 0 | 0 | 264 | 51
МАФ
1 |  | Установка МАФ | шт
| Итого МАФ: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Установка шлагбаума
шт
| Итого установка шлагбаума: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Ремонт ступений в подъездах
|  | Ремонт ступений | шт
Итого ремонт ступений в подъездах:
| Итого благоустройство: |  |  |  | 663.8 |  |  | 663.8 | 663.8 |  | 348.8 | 264 | 51
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт | 2 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 10 | 10
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  | 2 | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 5735.953 |  |  | 5735.953 | 5735.953 | 1016.403 | 1740.5 | 2368.55 | 610.5
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 5735.953 |  |  | 5735.953 | 5735.953 | 1016.403 | 1740.5 | 2368.55 | 610.5