## Лист1
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 12.01.2015г | ул.Волочаевская,153 п.5 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 257817
2 | 12.01.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Муницип.фонд | Смена светильников в МОП | 63785 |  |  | 34шт
321602
3 | 12.01.2015г | ул.Волочаевская,153 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт помещения лифтерной | 19503
19503
4 | 12.01.2015г | ул.Гамарника,86 | Муницип.фонд | Замена розлива ГВС | 60783 |  |  | 62м.п
60783
5 | 12.01.2015г | ул.Постышева,2 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 331874 |  |  | 305м2
6 | 12.01.2015г | ул.Синельникова,5 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 299571 |  |  | 80м2
631445
7 | 12.01.2015г | ул.Дикопольцева,11 п.1-6 | Муницип.фонд | Замена тамбурных дверей из дерева на ПВХ | 280257 |  |  | 6шт
280257
8 | 12.01.2015г | ул.Тургенева,62 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 16095 |  |  | 13,5м.п
9 | 12.01.2015г | ул.Шеронова,101 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 17051 |  |  | 14,3м.п
33146
10 | 12.01.2015г | ул.Истомина,35 | Муницип.фонд | Проект усиления лестницы | 12500 |  |  | 1усл.
11 | 12.01.2015г | ул.Истомина,44 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 18 | 9000 |  |  | 1усл.
12 | 12.01.2015г | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 13 | 9000 |  |  | 1усл.
13 | 12.01.2015г | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 102 | 7000 |  |  | 1усл.
14 | 12.01.2015г | ул.Ленинградская,9 | Муницип.фонд | Обследование подвала жилого дома | 10000 |  |  | 1усл.
15 | 12.01.2015г | ул.Ленина,69 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 31 | 12500 |  |  | 1усл.
16 | 12.01.2015г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Обследование квартиры № 75 | 9000 |  |  | 1усл.
17 | 12.01.2015г | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Обследование подвала жилого дома | 10000 |  |  | 1усл.
79000
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1425736
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 02.02.2015г | ул.Волочаевская,153 п.6 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 260837 |  |  | 5шт
260837
2 | 02.02.2015г | ул.Гоголя,17 п.3 | Муницип.фонд | Ремонт ливневой канализации | 64997 |  |  | 32,6м.п
3 | 02.02.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 217150 |  |  | 14м.п
4 | 02.02.2015г | ул.Шеронова,123 п.3 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 126272 |  |  | 22м.п
408419
5 | 02.02.2015г | ул. Гамарника,80"а" | Муницип.фонд | Замена розлива отопле-ния | 194597 |  |  | 197,6м.п
194597
6 | 02.02.2015г | ул.Ленинградская,25"а" | Муницип.фонд | Ремонт освещения в МОП | 133338 |  |  | 125шт
133338
7 | 02.02.2015г | Амурский бульвар,46 п.3,4 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 121961 |  |  | 6шт
8 | 02.02.2015г | ул.Дикопольцева,45 пе.1-3 | Муницип.фонд | Ремонт подъездного освещения | 66803 |  |  | 20м.п
188764
9 | 02.02.2015г | Амурский бульвар,36 п.5,6 кв.88,114 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 220766 |  |  | 202м2
10 | 02.02.2015г | пер.Ростовский,5 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 289773 |  |  | 298м2
11 | 02.02.2015г | пер.Ростовский,7 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 339373 |  |  | 349м2
12 | 02.02.2015г | ул.Синельникова,3 кв.29,42 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 62581 |  |  | 22м2
912493
13 | 02.02.2015г | ул.Постышева,8 п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 63859 |  |  | 4шт
63859
14 | 02.02.2015г | ул.Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 17010 |  |  | 14,1м.п
17010
15 | 02.02.2015г | ул.Лермонтова,38 | Муницип.фонд | Обследование подвала жилого дома | 10000 |  |  | 1усл.
10000
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2189317
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 02.03.2015г | ул.Волочаевская,153 п.7 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 271000 |  |  | 7шт
271000
2 | 02.03.2015г | ул.Комсомольская,38 кв.4,8,12,16,чердак | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 62338 |  |  | 64м.п
3 | 02.03.2015г | ул.М.Амурского,13 кв.28,29,32,33,37,38,40,41 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | 16488 |  |  | 16м.п
4 | 02.03.2015г | ул.М.Амурского,13 кв.28,29,32,33,37,38,40,41 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | 16488 |  |  | 16м.п
95314
5 | 02.03.2015г | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Установка регулятора температуры | 200105 |  |  | 3шт
6 | 02.03.2015г | ул.Гамарника,15"а" п.1-4 |  | Электромонтажные работы | 221859 |  |  | 275м.п
421964
7 | 02.03.2015г | ул.Гамарника,84 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | 139155 |  |  | 182,4м.п
139155
8 | 02.03.2015г | ул.Войкова,18 п.4-6 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 291830 |  |  | 989,7м2
291830
9 | 02.03.2015г | ул.Гайдара,12 п3,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 876982 |  |  | 776м2
876982
10 | 02.03.2015г | ул.Ленина,61 п.1 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ в МОП | 134106 |  |  | 5шт
134106
11 | 02.03.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Устранение засора 2-х канализационных выпусков | 17117 |  |  | 14,2м.п
12 | 02.03.2015г | ул.Волочаевская,160 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 15051 |  |  | 12,5м.п
13 | 02.03.2015г | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Устранение засаора канализационного выпуска | 20136 |  |  | 16,7м.п
14 | 02.03.2015г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Устранение засаора канализационного выпуска | 16019 |  |  | 13,3м.п
68323
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2298674
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта по кровле жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за 2012-2014 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 31.05.12г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 81155 |  |  | 119м2
2 | 31.05.12г | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 70707 |  |  | 111м2
3 | 31.05.12г | ул.Даниловского, 14"а" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 340673 |  |  | 480м2
4 | 31.05.12г | ул.Комсомольская,38 | Муницип.фонд | Ремонт шиииферной кровли | 89654 |  |  | 158м2
5 | 30.06.12г | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 362131 |  |  | 535м2
6 | 30.06.12г | ул.М.Амурского,40 | Муницип.фонд | Ремонт металлической кровли | 128375 |  |  | 40,65м2
7 | 30.06.12г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 43835 |  |  | 36м2
8 | 31.07.12г | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 43874 |  |  | 59м2
9 | 31.07.12г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 66661 |  |  | 216,8м2
10 | 31.08.12г | ул.Истомина,35 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 67970 |  |  | 128,35м2
11 | 31.08.12г | ул.Калинина,80 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 39465 |  |  | 65,25м2
12 | 31.08.12г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 51350 |  |  | 55м2
13 | 31.08.12г | ул.М.Амурского,11 | Муницип.фонд | Ремонт металлической кровли | 106588 |  |  | 100м2
14 | 30.09.12г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 113915 |  |  | 175м2
15 | 30.09.12г | ул.Комсомольская,30 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 125474 |  |  | 154м2
16 | 30.09.12г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 83477 |  |  | 79м2
17 | 30.09.12г | Уссурийский б-р,20 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 306493 |  |  | 250м2
18 | 30.09.12г | ул.Фрунзе,3 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 272729 |  |  | 305,5м2
19 | 31.10.12г | ул.Истомина,42"а" | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 72345 |  |  | 131,4м2
10 | 31.10.12г | ул.Комсомольская,30 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 10672
21 | 31.10.12г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 150109 |  |  | 270м2
22 | 30.11.12г | Амурский бульвар,18 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 465135 |  |  | 330м2
23 | 30.11.12г | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 348017 |  |  | 382м2
24 | 28.02.2013г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 22826 |  |  | 40м2
15 | 30.06.2013г | ул.Комсомольская,28 п.3,4,5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 954856 |  |  | 1131м2
26 | 31.07.2013г | ул.Дзержинского,38 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 64742 |  |  | 105м2
27 | 31.07.2013г | ул.М.Амурского 40 | Муницип.фонд | Устройство чердачного перекрытия | 57258 |  |  | 67,7м2
28 | 31.08.2013г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 120002 |  |  | 134м2
29 | 30.09.2013г | ул.Даниловского,18"г" кв.33,34,48 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 188729 |  |  | 236м2
30 | 31.10.2013г | ул.Запарина,59 п.2,3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 159183 |  |  | 176м2
31 | 31.10.2013г | ул.Комсомольская,85 | Муницип.фонд | Ремонт металлической кровли | 205780 |  |  | 112,4м2
32 | 31.05.2014г | ул.Дзержинского,38 | Муницип.фонд | Утепление чердачного перекрытия | 83078 |  |  | 35м2
33 | 31.05.2014г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Ремонт кровли над балконами | 45566 |  |  | 38м2
34 | 31.05.2014г | ул.Комсомольская,53 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 98582 |  |  | 162м2
35 | 30.06.2014г | ул.Истомина,35 | Муницип.фонд | Ремонт канализационных труб над крышей | 21509 |  |  | 6шт
36 | 30.06.2014г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 414315 |  |  | 449м2
37 | 31.07.2014г | Уссурийский б-р,4 | Муницип.фонд | Ремонт канализационных труб на кровле | 89760
38 | 31.08.2014г | ул.Даниловского,16 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 574474 |  |  | 701м2
39 | 31.08.2014г | ул.Запарина,59 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт балконных козырьков | 34296 |  |  | 2шт
40 | 30.09.2014г | ул.Даниловского,18"г" кв.,35 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 76698 |  |  | 90м2
41 | 30.09.2014г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 184590 |  |  | 196м2
42 | 3110.2014г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 111086 |  |  | 114м2
43 | 3110.2014г | ул.Комсомольская,30 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 50791 |  |  | 70м2
6998925
1 | 30.11.12г | ул.Запарина,1"а" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 38227 |  |  | 188м2
2 | 31.12.2013г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт парапетов на кровле | 284984 |  |  | 233м2
323211
1 | 31.05.12г | ул.Гамарника,82 (кв.33,34,35) | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 280058 |  |  | 260м2
21 | 31.05.12г | ул.Гамарника,86 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 28117 |  |  | 70м2
3 | 30.06.12г | ул.Гамарника,80 кв.35-48 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 24995 |  |  | 64и2
4 | 31.07.12г | ул.Лермонтова,1"ж" п.1 | Муницип.фонд | Ремон мягкой кровли | 110115 |  |  | 289м2
5 | 31.08.12г | пер.Облачный,74 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 116167 |  |  | 282м2
6 | 30.09.12г | ул.Ленинградская,10 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 345412 |  |  | 290м2
7 | 30.09.12г. | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 315250 |  |  | 258м2
8 | 30.06.2013г | ул.Лермонтова,9 кв.14 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 135112 |  |  | 132м2
9 | 30.06.2013г | ул.Гамарника,82 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 458624 |  |  | 440м2
10 | 31.08.2013г | ул.Гамарника,84 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 100728 |  |  | 83м2
11 | 31.08.2013г | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 150737 |  |  | 126м2
12 | 30.09.2013г | пер.Облачный,74 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 126430 |  |  | 103м2
13 | 31.10.2013г | ул.Гамарника,49 кв.48 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 94116 |  |  | 81м2
14 | 31.10.2013г | ул.Лермонтова,16 кв.42 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 522878 |  |  | 407м2
15 | 30.06.2014г | пер.Облачный,74 кв.68,69 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 149604 |  |  | 120м2
16 | 31.07.2014г | пер.Донской,3 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 281083 |  |  | 234м2
17 | 31.07.2014г | ул.Лермонтова,15 кв.59 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 116205 |  |  | 284м2
18 | 31.08.2014г | ул.Ленина,50 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 39082 |  |  | 40м2
19 | 31.08.2014г | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Ремонт вентиляционных шахт на кровле | 33843 |  |  | 6шт
3428556
1 | 30.06.12г | ул.Синельникова,2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 145578 |  |  | 125м2
2 | 31.08.12г | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 127721 |  |  | 111м2
3 | 31.08.2013г | ул.Ленинградская,35 кв.82,83,84 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 149938 |  |  | 123м2
4 | 31.10.2013г | ул.Постышева,22 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 88156 |  |  | 72м2
5 | 31.07.2014г | ул.Дикопольцева,7 кв.15 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 53683 |  |  | 45м2
565076
1 | 7 | ул.Некрасова,41 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 150475 |  |  | 127м2
2 | 30.06.12г | ул.Панькова,31 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 165634 |  |  | 250м2
3 | 30.06.12г | ул.Некрасова,12 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 132953 |  |  | 160м2
4 | 31.07.12г | ул.Кооперативная,1 п.3-4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 406615 |  |  | 445м2
5 | 31.07.12г | ул.Кооперативная,5 п.3-4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 675629 |  |  | 611м2
6 | 30.09.12г | ул.Дикопольцева,49 | Муницип.фонд | Замена жолобов и настенных карнизов | 42368 |  |  | 20м.п
7 | 30.09.12г | ул.Дикопольцева,51 | Муницип.фонд | Замена жолобов и настенных карнизов,водосточных труб | 226272 |  |  | 128м.п
8 | 30.09.12г | ул.Дикопольцева,74 | Муницип.фонд | Замена желобов и настенных карнизов,водосточных труб | 122328 |  |  | 54,9м.п
9 | 30,09.12г | ул.Панькова,15 п 3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 158366 |  |  | 220м2
10 | 31.10.12г | ул.Дикопольцева,62 п.1-4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли(устройство полимерного покрытия) | 499997 |  |  | 437м2
11 | 31.10.12г | ул.Дикопольцева,78 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 202761 |  |  | 270м2
12 | 30.04.2014г | ул.Войкова,5 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 485737 |  |  | 630м2
я |  |  |  |  | 3269135
1 | 31.08.2012г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 95000 |  |  | 87м2
2 | 30.09.2013г | ул.Кооперативная,1 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 182476 |  |  | 167м2
3 | 31.10.2013г | ул.Войкова,6 п.2,3,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 981294 |  |  | 845м2
4 | 30.11.2013г | ул.Лермонтова, 35 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 117468 |  |  | 108м2
5 | 30.11.2013г | ул.Дикопольцева,35 п.1,3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 212188 |  |  | 195м2
6 | 30.11.2013г | ул.Панькова,15 п.2,3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 213430 |  |  | 280м2
7 | 31.12.2013г | ул.Гамарника,80 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 139537 |  |  | 195м2
8 | 31.12.2013г | ул.Ленина,56"а" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 164650 |  |  | 131м2
9 | 31.03.2014г | ул.Войкова,6 п,6,7 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 607755 |  |  | 667м2
10 | 30.04.2014г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 639680 |  |  | 670м2
11 | 31.05.2014г | ул.Войкова,18 п.5,6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 199730 |  |  | 200м2
12 | 31.05.2014г | ул.Кооперативная,1 п.1,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 319566 |  |  | 360м2
13 | 31.05.2014г | ул.Некрасова,12 п.2-4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 714715 |  |  | 794м2
14 | 30,06,2014г | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли гаражей | 347257 |  |  | 190м2
15 | 30,06,2014г | ул.Дикопольцева,35 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 668221 |  |  | 565м2
16 | 30,06,2014г | ул.Дикопольцева,64 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 257127 |  |  | 278м2
17 | 31.07.2014г | ул.Дзержинского,8 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 207590 |  |  | 375м2
18 | 31.07.2014г | ул.Фрунзе,14 п.3,6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 340680 |  |  | 675м2
19 | 31.07.2014г | ул.Гамарника,80"а" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 124076 |  |  | 140м2
20 | 31.07.2014г | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 260507 |  |  | 292м2
21 | 31.07.2014г | ул.П.Комарова,2 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 476414 |  |  | 676м2
22 | 31.08.2014г | ул.Гамарника,82 п.5,6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 376132 |  |  | 373м2
23 | 31.08.2014г | ул.Лермонтова,1"в" кв.19 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 48841 |  |  | 85м2
24 | 31.08.2014г | ул.Лермонтова,1"ж" п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 204483 |  |  | 200м2
25 | 31.08.2014г | ул.Ленинградская,13 п.2,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 206663 |  |  | 249м2
26 | 31.08.2014г | ул.Ленинградская,10 кв.108 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 91284 |  |  | 110м2
27 | 31.08.2014г | пер.Ростовский,7 п.1,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 666189 |  |  | 748м2
28 | 30.09.2014г | ул.Лермонтова,11 кв.29 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 80730 |  |  | 35м2
29 | 30.09.2014г | ул.Лермонтова,17 кв.60 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 25607 |  |  | 36м2
30 | 30.09.2014г | пер.Облачный,64 п.7,8 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 329530 |  |  | 322м2
31 | 30.09.2014г | пер.Ростовский,5 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 329979 |  |  | 337м2
32 | 30.09.2014г | пер.Ростовский,5 п.3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 152591 |  |  | 146м2
33 | 30.09.2014г | ул.Панькова,15 п.1,5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 507756 |  |  | 494м2
34 | 30.09.2014г | ул.Панькова,31 п.6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 247185 |  |  | 252м2
35 | 3110.2014г | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 355875 |  |  | 365м2
36 | 30.11.2014г | ул.Дикопольцева,9 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 345281 |  |  | 378м2
37 | 31.12.2014г | ул.Ленина,69 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 252040 |  |  | 175м2
38 | 12.01.2015г | ул.Постышева,2 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 331874 |  |  | 305м2
39 | 12.01.2015г | ул.Синельникова,5 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 299571 |  |  | 80м2
40 | 02.02.2015г | Амурский бульвар,36 п.5,6 кв.88,114 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 220766 |  |  | 202м2
41 | 02.02.2015г | пер.Ростовский,5 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 289773 |  |  | 298м2
42 | 02.02.2015г | пер.Ростовский,7 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 339373 |  |  | 349м2
43 | 02.02.2015г | ул.Синельникова,3 кв.29,42 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 62581 |  |  | 22м2
44 | 02.03.2015г | ул.Гайдара,12 п3,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 876982 |  |  | 776м2
45 | 01.04.2015г | м | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 318304 |  |  | 265м2
45 | 04.05.2015г | ул.Запарина,90 кв.9,10,31 | Муницип.фонд | Ремонт метал. кровли | 192980 |  |  | 163,8м2
47 | 04.05.2015г | ул.Калинина,38,38"а" | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 179955 |  |  | 70м2
48 | 04.05.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.3,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 722660 |  |  | 595м2
49 | 04.05.2015г | ул.М.Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 366731 |  |  | 300м2
50 | 01.04.2015г | ул.Лермонтова,1"Б" п.3,кв.19 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 402333 |  |  | 335м2
51 | 04.05.2015г | ул.Лермонтова,1"г" п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 97426 |  |  | 118м2
52 | 04.05.2015г | ул.Лермонтова,5 кв.60 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 65763 |  |  | 110м2
53 | 04.05.2015г | пер.Облачный,64 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 242022 |  |  | 198м2
54 | 04.05.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 206563 |  |  | 165м2
55 | 04.05.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 378945 |  |  | 312м2
56 | 01.04.2015г | ул.Шеронова,63 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 325976 |  |  | 255м2
| 01.06.2015г | ул.Лермонтова,1"в" кв.57 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 120734 |  |  | 96м2
| 01.06.2015г | ул.Войкова,18 п.1(кв.17,18,19) | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 155904 |  |  | 149м2
| 01.06.2015г | ул.Дикопольцева,64 п.3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 340120 |  |  | 325м2
| 01.07.2015г | ул.Лермонтова,1"в" кв.20 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 91107 |  |  | 83м2
| 01.07.2015г | ул.Войкова,18 кв.80 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 49250 |  |  | 90м2
| 01.07.2015г | ул.Дикопольцева,64 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 327457
| 01.07.2015г | ул.Панькова,31 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 270114
17410105
1 | 30.06.12г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Обследование крыши здания | 17500 |  |  | 1усл.
2 | 30.06.12г | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Обследование кровли здания | 7000 |  |  | 1усл.
3 | 30.09.12г | ул.Дикопольцева,76 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 250126 |  |  | 240м2
4 | 30.11.12г | ул.Ленина,83 "г" | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 225959 |  |  | 261м2
5 | 30.11.12г | ул.Истомина,44 | Муницип.фонд | Ремонт металлической кровли | 130698 |  |  | 180м2
6 | 31.12.12г | ул.Ленина,7 | Муницип.фонд | Устройство водоотводящей системы на кровле | 118032 |  |  | 75м2
7 | 31.12.12г | ул.Лермонтова,38 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 219946 |  |  | 260м2
8 | 31.12.2012г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 169948 |  |  | 162,6м2
9 | 28.02.2013г | ул.Ленинградская,34 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 177769 |  |  | 362,94м2
10 | 30.04.2013г | ул.Постышева,2 кв.61 | Муницип,фонд | Ремонт кровли и перекрытия после пожара | 79825.82 |  |  | 40,5м2
11 | 31.08.2013г | ул.Истомина,44 | Муницип.фонд | Ремонт кровли профлистом | 43541
12 | 31.10.2013г | ул.Дикопольцева,21 | Муницип,фонд | Ремонт кровли метал. | 157746 |  |  | 101,5м2
13 | 31.01.2014г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кров | 292478 |  |  | 250м2
14 | 31.01.2014г | ул.Ленина, 83"Г" | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кров | 164937 |  |  | 110м2
15 | 28.02.2014г | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 210873 |  |  | 183м2
16 | 30.09.2014г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 350194.2 |  |  | 875м2
17 | 30.11.2014г | ул.Фрунзе,58 | Муницип.фонд | Обследование кровли | 7000 |  |  | 1усл.
2623573.02
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 35025196
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.04.2015г | ул.Волочаевская,153 п.8 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 271000 |  |  | 4шт
2 | 01.04.2015г | ул.Волочаевская,153 п.9 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 271000 |  |  | 4шт
542008
3 | 01.04.2015г | ул.Ленинградская,33 п.2,3 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 240222 |  |  | 10 щит.
240222
4 | 01.04.2015г | ул.Волочаевская,153 п.10,11 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 158626 |  |  | 126м.п
5 | 01.04.2015г | ул.Гоголя,17 кв.80-108 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 179709 |  |  | 178м.п
6 | 01.04.2015г | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Ремонт помещения консьержки | 12655 |  |  | 1пом.
7 | 01.04.2015г | ул.М.Амурского,50 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы( замена ВРУ) | 112748 |  |  | 1шт
463738
8 | 01.04.2015г | ул.Ленина,25 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 96942 |  |  | 451,97м2
96942
9 | 01.04.2015г | ул.Гамарника,49 | Муницип.фонд | Ремонт подъезного освещения | 28069 |  |  | 26шт
10 | 01.04.2015г | ул.Ленинградская,9 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | 43542 |  |  | 31м.п
11 | 01.04.2015г | ул.Лениградская,9 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 91427 |  |  | 91,5м.п
12 | 01.04.2015г | ул.Ленина,74 п.2,3,4 | Муницип.фонд | Монтаж подъездного козырька | 34911 |  |  | 3шт
13 | 01.04.2015г | ул.Лермонтова,17 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | 30033 |  |  | 1шт
14 | 01.04.2015г | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | 15917 |  |  | 1шт
243899
15 | 01.04.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" кв.119 | Муницип.фонд | Замена стояков ХГВС.п/с | 9455 |  |  | 7,5м.п
16 | 01.04.2015г | ул.Ленинградская,35 кв.6,13,20,27,48,55,62,69,7,14,21,28,49,56,63,70 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 180967 |  |  | 178,7м.п
190422
17 | 01.04.2015г | Амурский бульвар,46 п.2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 63489 |  |  | 259м.п
18 | 01.04.2015г | Амурский бульвар,56 | Муницип.фонд | Замена светильников | 57355 |  |  | 30шт
19 | 01.04.2015г | ул.Войкова,18 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 100905 |  |  | 318,1м2
20 | 01.04.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,30 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 199446 |  |  | 708,94м2
421195
21 | 01.04.2015г | ул.Даниловского,14"а" п.6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 318304 |  |  | 265м2
22 | 01.04.2015г | ул.Лермонтова,1"Б" п.3,кв.19 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 402333 |  |  | 335м2
23 | 01.04.2015г | ул.Шеронова,63 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 325976 |  |  | 255м2
1046613
24 | 01.04.2015г | ул.Лермонтова,17 п.2,4 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 115434 |  |  | 8шт
115434
25 | 01.04.2015г | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15681 |  |  | 12,5м.п
26 | 01.04.2015г | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15069 |  |  | 12,5м.п
27 | 01.04.2015г | ул.М.Амурского,11 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 14002 |  |  | 11,6м.п
28 | 01.04.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 16039 |  |  | 13,3м.п
29 | 01.04.2015г | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | 60112 |  |  | 1м.п
120903
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 3481368
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 04.05.2015г | ул.Гоголя,15 кв.82,подвал | Муницип.фонд | Ремонт стояков ГВС | 15679 |  |  | 10,5м.п
2 | 04.05.2015г | ул.Гоголя,15 кв.82,подвал | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | 10639 |  |  | 7,5м.п
3 | 04.05.2015г | ул.Гоголя,15 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт теплотрассы | 42252 |  |  | 48м.п
4 | 04.05.2015г | ул.Гоголя,17 кв.37,40,подвал | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 17343 |  |  | 16,5м.п
5 | 04.05.2015г | ул.Истомина,42"а" п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 63910 |  |  | 3шт
6 | 04.05.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | 41953 |  |  | 42м.п
7 | 04.05.2015г | ул.Фрунзе,3 п.1,2,5 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления по подвалу | 90627 |  |  | 82,5м.п
282403
8 | 04.05.2015г | ул.Дзержинского,8 п.5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 178678 |  |  | 989,19м2
9 | 04.05.2015г | ул.Ленина,22 п.1,2 | Муницип.фонд | Устройство крылец | 170103 |  |  | 2шт
348781
10 | 04.05.2015г | ул.Ленинградская,10 п.1 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | 90495 |  |  | 89м.п
11 | 04.05.2015г | ул.Ленинградская,10 п.1 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | 92995 |  |  | 91,5м.п
12 | 04.05.2015г | ул.Ленина,72 | Муницип.фонд | Разборка кладовок в подвальном помещении | 78441 |  |  | 70м2
13 | 04.05.2015г | ул.Лермонтова,35 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт козырька | 23722 |  |  | 1шт
285653
14 | 04.05.2015г | ул.Дикопольцева,45 п.1 | Муницип.фонд | Заменн стояков ГВС | 112827 |  |  | 59м.п
15 | 04.05.2015г | ул.Дикопольцева,45 п.1 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | 139980 |  |  | 59м.п
16 | 04.05.2015г | ул.Дикопольцева,76 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 233339 |  |  | 10шт
17 | 04.05.2015г | ул.Красина,5"а" п.1,2 | Муницип.фонд | Замена тамбурных дверей | 126380 |  |  | 2шт
18 | 04.05.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,22 п.3,4 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 229625 |  |  | 8шт
19 | 04.05.2015г | ул.Петра Комарова,5 п.3 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 130000 |  |  | 45м.п
20 | 04.05.2015г | ул.Петра Комарова,8 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 78373 |  |  | 4шт
21 | 04.05.2015г | ул.Петра Комарова,8 п.1,2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 161666 |  |  | 585м2
1212190
22 | 04.05.2015г | ул.Запарина,90 кв.9,10,31 | Муницип.фонд | Ремонт метал. кровли | 192980 |  |  | 163,8м2
23 | 04.05.2015г | ул.Калинина,38,38"а" | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 179955 |  |  | 70м2
24 | 04.05.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.3,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 722660 |  |  | 595м2
25 | 04.05.2015г | ул.М.Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 366731 |  |  | 300м2
26 | 04.05.2015г | ул.Лермонтова,1"г" п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 97426 |  |  | 118м2
27 | 04.05.2015г | ул.Лермонтова,5 кв.60 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 65763 |  |  | 110м2
28 | 04.05.2015г | пер.Облачный,64 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 242022 |  |  | 198м2
29 | 04.05.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 206563 |  |  | 165м2
30 | 04.05.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 378945 |  |  | 312м2
2453045
31 | 04.05.2015г | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Установка входных дверей в подвальное помещение | 82428 |  |  | 3шт
82428
32 | 04.05.2015г | Амурский б-р,36 кв.72 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 10000 |  |  | 1усл.
33 | 04.05.2015г | Амурский б-р,38 кв.36,38 | Муницип.фонд | Обследование балкона | 10000 |  |  | 1усл.
34 | 04.05.2015г | Амурский б-р,38 кв.35 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 10000 |  |  | 1усл.
35 | 04.05.2015г | ул.Волочаевская,160 кв.22 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 10000 |  |  | 1усл.
36 | 04.05.2015г | ул.Истомина,44 кв.31 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 8000 |  |  | 1усл.
37 | 04.05.2015г | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Обследование кровли | 8000 |  |  | 1усл.
38 | 04.05.2015г | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Обследование водостоков | 10000 |  |  | 1усл.
39 | 04.05.2015г | ул.Лермонтова,38 кв.30 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 10000 |  |  | 1усл.
40 | 04.05.2015г | ул.Карла Маркса,43 кв.10 | Муницип.фонд | Обследование балкона | 10000 |  |  | 1усл.
41 | 04.05.2015г | ул.Петра Комарова,12 кв.21 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 8000 |  |  | 1усл.
94000
42 | 04.05.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Профилактическое испытания и измерения в электроустановках жилого дома | 50068 |  |  | 1усл.
50068
43 | 04.05.2015г | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 812818 |  |  | 53шт
812818
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 5621386
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.06.2015г | ул.Фрунзе,3 п.1 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 210789 |  |  | 954,6м2
2 | 01.06.2015г | пер.Ростовский,7 п.1 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 286373
3 | 01.06.2015г | пер.Ростовский,7 п.2 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 280162
777324
4 | 01.06.2015г | ул.Джержинского,6 кв.81,102,116,185 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 92263 |  |  | 140м.п
5 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,1"г" кв.3,29,30,38,49,60 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 28360 |  |  | 100м.п
6 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,11 кв.1 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 47453 |  |  | 72м.п
7 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,13 кв.3,6,12,15,30 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 27241 |  |  | 96м.п
8 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,15 кв.61 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 3685 |  |  | 13м.п
9 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,15 кв.9,13,43 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 27673 |  |  | 42м.п
226675
10 | 01.06.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы (в лифтерной) | 9053 |  |  | 40м.п
11 | 01.06.2015г | ул.Волочаевская,176 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | 21369 |  |  | 20м.п
12 | 01.06.2015г | ул.Волочаевская,176 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ГВС | 33268 |  |  | 32м.п
13 | 01.06.2015г | ул.Волочаевская,176 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | 51554 |  |  | 42м.п
14 | 01.06.2015г | ул.Волочаевская,176 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 187989 |  |  | 176м.п
15 | 01.06.2015г | ул.Гоголя,15 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 183723 |  |  | 92,5м.п
16 | 01.06.2015г | ул.Калинина,65"а" | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 32765 |  |  | 86м.п
17 | 01.06.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 96573 |  |  | 72,4м.п
616294
18 | 01.06.2015г | ул.Волочаевская,122 п.3,4,5 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы(стояки) | 181717 |  |  | 64,8м.п
19 | 01.06.2015г | ул.Гамарника,15 п.2 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 122573 |  |  | 392,98м2
20 | 01.06.2015г | ул.Дзержинского,6 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 165916 |  |  | 219,5м2
21 | 01.06.2015г | ул.Запарина ,32 п.4,6 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 460549 |  |  | 1783,7м2
22 | 01.06.2015г | ул.Калинина,12 п.1-7 | Муницип.фонд | Ремонт ливневой канализации,стяжка полов в мусорокамерах | 57438 |  |  | 42,7м.п
988193
23 | 01.06.2015г | ул.Гамарника,80 п.4 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 96312 |  |  | 302,28м2
24 | 01.06.2015г | ул.Ленинградская,15 кв.10,12,14,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | 33785 |  |  | 37м.п
25 | 01.06.2015г | ул.Ленинградская,15 кв.10,12,14,подвал | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | 24360 |  |  | 21м.п
26 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,35 п.3 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца | 48971 |  |  | 1шт
27 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Ремонт освещения в МОП | 43560 |  |  | 28шт
28 | 01.06.2015г | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Модернизация элеваторного узла | 115774 |  |  | 2шт
29 | 01.06.2015г | ул.Ленинградская,9 п.2,3 | Муницип.фонд | Установка почтовых ящиков | 38098 |  |  | 18шт
400860
30 | 01.06.2015г | ул.Шабадина,16 | Муницип.фонд | Замена стояков ГВС | 50641 |  |  | 46м.п
31 | 01.06.2015г | ул.Шабадина,16 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС | 52218 |  |  | 46м.п
102859
32 | 01.06.2015г | ул.Войкова,18 п.3 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 105030 |  |  | 317,9м2
33 | 01.06.2015г | ул.Дикопольцева,70 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 75159
34 | 01.06.2015г | ул.Дикопольцева,74"а" п.1,2 | Муницип.фонд | Косметичяеский ремонт подъезда | 199677 |  |  | 561,7м2
35 | 01.06.2015г | ул.Панькова,29 п.3 | Муницип.фонд | Замена подъездных окон | 93174 |  |  | 4шт
36 | 01.06.2015г | ул.П.Комарова,2 п.1 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 71970 |  |  | 81м.п
37 | 01.06.2015г | ул.П.Комарова,5 п.2,3 | Муницип.фонд | Устройство полов из плитки | 84159 |  |  | 67м2
38 | 01.06.2015г | ул.П,Комарова,5п.1-3 | Муницип.фонд | Замена подъездных окон | 35897 |  |  | 4шт
665066
39 | 01.06.2015г | ул.Лермонтова,1"в" кв.57 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 120734 |  |  | 96м2
40 | 01.06.2015г | ул.Войкова,18 п.1(кв.17,18,19) | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 155904 |  |  | 149м2
41 | 01.06.2015г | ул.Дикопольцева,64 п.3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 340120 |  |  | 325м2
616758
42 | 01.06.2015г | Амурский Бульвар,10 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 16039 |  |  | 13,3м.п
43 | 01.06.2015г | ул.Гоголя,12 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 18099 |  |  | 15м.п
44 | 01.06.2015г | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | 50083 |  |  | 2м.п
45 | 01.06.2015г | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15069 |  |  | 12,5м.п
46 | 01.06.2015г | ул.Ленинградская,34 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15034 |  |  | 12,46м.п
47 | 01.06.2015г | ул.П.Комарова,12 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 19062 |  |  | 15,8м.п
133386
48 | 01.06.2015г | ул.Карла Маркса,57 кв.21 | Муницип.фонд | Усиление перекрытия над помещением кухни | 69011 |  |  | 1усл.
69011
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 4596426
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.07.2015г | ул.Шеронова,121 кв.13,41 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 46425 |  |  | 70м.п
2 | 01.07.2015г | ул.Кооперативная,5 кв.146,154 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 46425 |  |  | 70м.п
3 | 01.07.2015г | ул.Панькова,31 кв.56,69,79,82,85 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 59709 |  |  | 90м.п
4 | 01.07.2015г | ул.Фрунзе,14 кв.197,208,212 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 56384 |  |  | 85м.п
208943
5 | 01.07.2015г | ул.Гоголя,17 кв.76,подвал | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 36673 |  |  | 35м.п
6 | 01.07.2015г | ул.Гоголя,17 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт ливневой канализации | 81336 |  |  | 35м.п
7 | 01.07.2015г | ул.Калинина,5 п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков | 21740 |  |  | 2шт
139749
8 | 01.07.2015г | ул.Гамарника,15"а" п.1,2 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 137059 |  |  | 376м2
9 | 01.07.2015г | ул.Калинина,10 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 211807
348866
10 | 01.07.2015г | пер.Донской,3 п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 334541 |  |  | 1311,8м2
11 | 01.07.2015г | ул.Лермонтова,1"ж" п.1-3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 193958 |  |  | 676м2
12 | 01.07.2015г | ул.Лермонтова,13 п.6 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 83756 |  |  | 305,3м25
13 | 01.07.2015г | ул.Ленинградская,9 п.4,5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 101972 |  |  | 315,5м2
714227
14 | 01.07.2015г | ул.Дикопольцева,7 кв.1,4,7,10 | Муницип.фонд | Замена стояков ХВС,ГВС | 22456 |  |  | 24,5м.п
15 | 01.07.2015г | ул.Ленинградская,31 кв.4,8 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 31404 |  |  | 24,6м.п
16 | 01.07.2015г | ул.Ленинградская,35 кв.3,4 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 68860 |  |  | 64м.п
122720
17 | 01.07.2015г | ул.Дикопольцева,49 п.1,2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 27309
18 | 01.07.2015г | ул.Кооперативная,5 п.1-4 | Муницип.фонд | Замена подъездных окон | 568597 |  |  | 36шт
19 | 01.07.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.2 | Муницип.фонд | Замена элеваторного узла | 108965 |  |  | 1узел
20 | 01.07.2015г | ул.Панькова,11 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 205740 |  |  | 53,6м2
21 | 01.07.2015г | ул.Некрасова,12 п.1-4 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 87433
998044
22 | 01.07.2015г | ул.Лермонтова,1"в" кв.20 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 91107 |  |  | 83м2
23 | 01.07.2015г | ул.Войкова,18 кв.80 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 49250 |  |  | 90м2
24 | 01.07.2015г | ул.Дикопольцева,64 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 327457 |  |  | 270м2
25 | 01.07.2015г | ул.Панькова,31 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 270114 |  |  | 250м2
737928
26 | 01.07.2015г | ул.Запарина,1"а" п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 96472 |  |  | 3шт
96472
27 | 01.07.2015г | Амурский бульвар,6 | Муницип.фонд | Прочистка ливневой канализации | 15111 |  |  | 12,45м.п
28 | 01.07.2015г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 16006 |  |  | 13,2м.п
29 | 01.07.2015г | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | 17042 |  |  | 14,5м.п
30 | 01.07.2015г | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Ремонт внутренней канализации | 40363 |  |  | 10м.п
31 | 01.07.2015г | ул.Синельникова,2 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15039 |  |  | 12,4м.п
103561
32 | 01.07.2015г | ул.Калинина,71 кв.21 | Муницип.фонд | Обследование перекрытия | 10000 |  |  | 1усл.
33 | 01.07.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,63 | Муницип.фонд | Обследование входа в подвал | 8000 |  |  | 1усл.
34 | 01.07.2015г | ул.Истомина,44 кв.31 | Муницип.фонд | Замена чердачного перекрытия над квартирой | 95482 |  |  | 18м2
113482
35 | 01.07.2015г | ул.Карла Маркса,78 п.1,5 | Муницип.фонд | Ремонт крылец | 100973 |  |  | 2шт
36 | 01.07.2015г | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | 78498.32 |  |  | 80м2
37 | 01.07.2015г | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | 110296.96 |  |  | 130м2
289768.28
38 | 01.07.2015г | ул.М.Амурского,29 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 27879 |  |  | 3м2
27879
39 | 01.07.2015г | ул.Карла Маркса,94 п.2 | Муницип.фонд | ремонт крыльца | 36809
36809
40 | 01.07.2015г | ул.Фрунзе,58"а" | Муницип.фонд | Ремонт дворовой тер-и и проезда к дворовой тер-и | 561903 |  |  | грант
561903
41 | 01.07.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 231271 |  |  | грант
42 | 01.07.2015г | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 235092 |  |  | грант
466363
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 4966714.28
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.08.2015г | ул.Гоголя,17 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 213787 |  |  | 374,35м2
2 | 01.08.2015г | ул.Шеронова,121 кв.1 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 17898 |  |  | 27м.п
231685
3 | 01.08.2015г | ул.Гоголя,12 | Муницип.фонд | Ремонт розлива и стояков ГВС | 23652 |  |  | 29м.п
4 | 01.08.2015г | ул.Калинина,90 п.3 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 140831 |  |  | 15м.п
5 | 01.08.2015г | Уссурийский бульвар,20 | Муницип.фонд | Ремонт тамбура в подъезде №3 | 38124
6 | 01.08.2015г | ул.Шеронова,123, п.1,2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 197504 |  |  | 7шт
400111
7 | 01.08.2015г | пер.Гражданский,11 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 66094 |  |  | 274,85м2
8 | 01.08.2015г | ул.Запарина,32 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт полов лестничной клетки | 122597 |  |  | 29м2
188691
9 | 01.08.2015г | ул.Гамарника,49 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 130320 |  |  | 320м2
10 | 01.08.2015г | ул.Гамарника,82 | Муницип.фонд | Замена канализации по подвалу п.5 | 52400 |  |  | 15,6м.п
11 | 01.08.2015г | ул.Ленина,56"а" | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 710254 |  |  | 1752,7 м2
12 | 01.08.2015г | УЛ.Ленина,72 | Муницип.фонд | Замена светильников в МОП | 77845 |  |  | 20шт
13 | 01.08.2015г | ул.Постышева,10 | Муницип.фонд | Модернизация элеваторного узла | 72391 |  |  | 1узел
1043210
14 | 01.08.2015г | ул.Дикопольцева,7 кв.59 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 52309 |  |  | 60м2
15 | 01.08.2015г | ул.Карла Маркса,94 п.1-4 | Муницип.фонд | Замена подъездного освещения | 41624 |  |  | 26шт
16 | 01.08.2015г | ул.Постышева,22 кв.50,51,52 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 126400 |  |  | 142м2
220333
17 | 01.08.2015г | ул.Дикопольцева,49 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 100479 |  |  | 504м2
18 | 01.08.2015г | ул.Дикопольцева,78 | Муницип.фонд | Замена тамбурной двери | 75782 |  |  | 1шт
19 | 01.08.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.1-4 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления(верхнего) | 448432 |  |  | 242,8м.п
20 | 01.08.2015г | ул.Панькова,24 п.1 | Муницип.фонд | Замена тамбурной двери | 77325 |  |  | 1шт
21 | 01.08.2015г | ул.П.Комарова,5 п.1,2 | Муницип.фонд | Устройство полов из керамической плитки | 115327 |  |  | 94,2м2
817345
22 | 01.08.2015г | ул.Лермонтова1"в" кв.39,59 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 107349 |  |  | 164м2
23 | 01.08.2015г | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 332941 |  |  | 324м2
24 | 01.08.2015г | пер.Облачный,74 кв.17,19,49 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 180992 |  |  | 217м2
25 | 01.08.2015г | ул.Дикопольцева,7 кв.13,14,45,58 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 263005 |  |  | 284м2
26 | 01.08.2015г | ул,Дикопольцева,11 кв.29,45,п.6 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 184033 |  |  | 156м2
27 | 01.08.2015г | ул.Мухина,14 кв.19,33,35,49,67,70 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 142802 |  |  | 200м2
28 | 01.08.2015г | ул.Синельникова,3 кв.42 | Муницип.фонд | Ремонт вентшахты | 48133 |  |  | 1шт
1259255
29 | 01.08.2015г | ул.Фрунзе,34 п.1 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 160000 |  |  | 8шт
30 | 01.08.2015г | ул.Фрунзе,34 п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 160000 |  |  | 8шт
31 | 01.08.2015г | ул.Фрунзе,34 п.3 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 160000 |  |  | 8шт
32 | 01.08.2015г | ул.Фрунзе,34 п.4 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 160000 |  |  | 8шт
33 | 01.08.2015г | ул.Тургенева,62 п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 132901 |  |  | 4шт
772901
34 | 01.08.2015г | ул.Волочаевская,160 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 19042 |  |  | 15,7м.п
35 | 01.08.2015г | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | 31030 |  |  | 10м.п
36 | 01.08.2015г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 12137 |  |  | 10м.п
37 | 01.08.2015г | ул.Панькова,29 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 12137 |  |  | 10м.п
38 | 01.08.2015г | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 19062 |  |  | 15,8м.п
93408
39 | 01.08.2015г | ул.Дзержинского,38 кв.28 | Муницип.фонд | Ремонт балкона | 42753 |  |  | 1шт
40 | 01.08.2015г | ул.Карла Маркса,43 кв.10 | Муницип.фонд | Ремонт балкона | 49702 |  |  | 1шт
92455
41 | 01.08.2015г | ул.Кооперативная,5 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт двигателя главного привода лифта | 27274.54 |  |  | 1шт
27274.54
42 | 01.08.2015г | ул.Дикопольцева,78 | Муницип.фонд | Замена лебедки пас.лифта | 285000 |  |  | 1шт
285000
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 5431668.54
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.08.2015г | ул.Лермонтова,11 кв.29 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 66822 |  |  | 90м2
66822
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 66822
\
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за сентябрь 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.09.2015г | ул.Даниловского,16 кв.92,96,100 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ГВС | 11919 |  |  | 12м.п
2 | 01.09.2015г | ул.Даниловского,16 кв.92,96,100 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | 18775 |  |  | 13м.п
3 | 01.09.2015г | ул.Даниловского,16 кв.92,96,100 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | 6228 |  |  | 6м.п
4 | 01.09.2015г | ул.Гоголя,17 кв.37-61 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 20155 |  |  | 21м.п
5 | 01.09.2015г | ул.Гоголя,17 п.3 | Муницип.фонд | Ремонт подъезного отопления | 39224 |  |  | 34м.п
6 | 01.09.2015г | ул.Гоголя,17 п.3 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | 71000 |  |  | 1шт
7 | 01.09.2015г | ул.Запарина,55 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 20000 |  |  | 15м2
8 | 01.09.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 79555 |  |  | 81м.п
9 | 01.09.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ГВС | 13919 |  |  | 13,6м.п
10 | 01.09.2015г | Уссурийский бульвар,20 п.3 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | 70200 |  |  | 1шт
11 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,58"а" | Муницип.фонд | Ремонт сантехнических приборов в лифтерной | 16409
12 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,58"а" | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ в лифтерной | 23480 |  |  | 1шт
390864
13 | 01.09.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 333853 |  |  | 1237м.п
14 | 01.09.2015г | ул.Гамарника,15 п.1-4 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 227016 |  |  | 577м.п
15 | 01.09.2015г | пер.Гражданский,11 п,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 89476 |  |  | 283м2
16 | 01.09.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Монтаж металлического ограждения дворовой тер-и | 440197 |  |  | 86,5м.п
17 | 01.09.2015г | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Ремонт фасада(частично) | 63077 |  |  | 583,5м2
1153619
18 | 01.09.2015г | ул.Гамарника,80"а" кв.11,12 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 76632 |  |  | 90м2
76632
19 | 01.09.2015г | ул.Шабадина,16 кв.29,33,37 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ГВС | 7325 |  |  | 8м.п
20 | 01.09.2015г | ул.Шабадина,16 кв.29,33,37 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | 7336 |  |  | 8м.п
14661
21 | 01.09.2015г | ул,Панькова,24 п.1,2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда(первого этажа) | 106186 |  |  | 130м2
22 | 01.09.2015г | ул.Панькова,24 п.2 | Муницип.фонд | Замена тамбурной двери | 64998 |  |  | 1шт
171184
23 | 01.09.2015г | ул.Волочаевская,115 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 418191 |  |  | 302м2
24 | 01.09.2015г | ул.Лермонтова,1"ж" кв.57 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 68615 |  |  | 128м2
25 | 01.09.2015г | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 158845 |  |  | 278м2
26 | 01.09.2015г | ул.Синельникова,2 п.1-3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 605322 |  |  | 771м2
27 | 01.09.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.3,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 802225 |  |  | 645м2
28 | 01.09.2015г | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 239915 |  |  | 240м2
2293113
29 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,34 п.5 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ В МОП | 160000 |  |  | 8шт
160000
30 | 01.09.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15039 |  |  | 12,4м.п
31 | 01.09.2015г | ул.М.Амурского,13 | Муницип.фонд | Прочистка внутренней системы канализации | 19042 |  |  | 15,7м.п
32 | 01.09.2015г | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 18099 |  |  | 15м.п
52180
33 | 01.09.2015г | ул.Истомина,44 кв.10 | Муницип.фонд | Обследования балкона | 9500 |  |  | 1усл.
34 | 01.09.2015г | ул.Запарина,59 кв.28 | Муницип.фонд | Обследования балкона | 8000 |  |  | 1усл.
35 | 01.09.2015г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Разработка ПСД на усиление плит перекрытия | 26000 |  |  | 1усл.
36 | 01.09.2015г | ул.Комсомольская,90 кв.1 | Муницип.фонд | Обследование наружних стен | 10000 |  |  | 1усл.
37 | 01.09.2015г | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Обследование помещения первого этажа | 10000 |  |  | 1усл.
38 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,58"а" | Муницип.фонд | Обследование помещения убежища в жилом доие | 8000 |  |  | 1усл.
39 | 01.09.2015г | ул.Шевченко,4 кв.33 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 9500 |  |  | 1усл.
40 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,34 кв.207 | Муницип.фонд | Обследование наружной стены | 9500 |  |  | 1усл.
41 | 01.09.2015г | ул.Дикопольцева,64 кв.9 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 8000 |  |  | 1усл.
42 | 01.09.2015г | пер.Ростовский,7 кв.75 | Муницип.фонд | Устройство вентилируемого фасада | 74238.3 |  |  | 10м2
172738.3
43 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,58"а" | Муницип.фонд | Установка распашных металлических ворот на дворовой тер-и | 111630 |  |  | 1шт
111630
44 | 01.09.2015г | Амурский бульвар,56 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | 65648 |  |  | 1шт
45 | 01.09.2015г | ул.Некрасова,41 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | 65606 |  |  | 1шт
131254
46 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,14 п.6 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 236210
236210
47 | 01.09.2015г | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 439277 |  |  | 338м2
439277
48 | 01.09.2015г | ул.Волочаевская,166 | Муницип.фонд | Установка прибора учета на ХВС | 131326 |  |  | 1приб.
49 | 01.09.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Замена прибора учета на ГВС | 89516
50 | 01.09.2015г | ул.Панькова,29 | Муницип.фонд | Установка прибора учета на ХВС | 126301 |  |  | 1приб.
347143
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 5750505.3
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за октябрь 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.10.2015г | ул.Истомина,34 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 81998 |  |  | 312,5м2
2 | 01.10.2015г | ул.Истомина,34 п.1 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 87748 |  |  | 343м2
3 | 01.10.2015г | ул.Истомина,34 п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 81998 |  |  | 312,5м2
4 | 01.10.2015г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 280304 |  |  | 1420,4м2
5 | 01.10.2015г | ул.Комсомольская,34 кв.16 | Муницип.фонд | Ремонт м/п швов | 22896 |  |  | 34м.п
6 | 01.10.2015г | ул.Дзержинского,19 | Муницип.фонд | Смена светильников в МОП | 133640 |  |  | 62 шт
688584
7 | 01.10.2015г | Амурский бульвар,36 п.4 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 105146 |  |  | 183м.п
8 | 01.10.2015г | ул.Гоголя,16 кв.29,33,35 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 37336 |  |  | 34м.п
9 | 01.10.2015г | ул.Калинина,71 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 131454 |  |  | 80,6м.п
10 | 01.10.2015г | ул.М.Амурсого,40 кв.2,4,6,8 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления | 65713 |  |  | 61 м.п
339649
11 | 01.10.2015г | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 87615 |  |  | 24шт
12 | 01.10.2015г | ул.Дзержинского,6 п.3 | Муницип.фонд | Монтаж ограждения газона | 31888 |  |  | 19м.п
119503
13 | 01.10.2015г | ул.Лермонтова,35 кв.65,66 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 77269 |  |  | 110м2
77269
14 | 01.10.2015г | ул.Дикопольцева,6"а" кв.36,37,39,40,42,43,45,46,48,49 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 163754 |  |  | 140м.п
15 | 01.10.2015г | ул.Карла Маркса,57 п.1 | Муницип.фонд | Замена окон на ПВХ в МОП | 78303 |  |  | 4шт
16 | 01.10.2015г | ул.Карла Маркса,88 п.1,4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 197077 |  |  | 525,6м2
17 | 01.10.2015г | ул.Карла Маркса,88 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 99628 |  |  | 265м2
18 | 01.10.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Частичная замена верхнего розлива отопления | 35652 |  |  | 18,1м.п
19 | 01.10.2015г | ул.Мухина,23 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 79086 |  |  | 276м2
653500
20 | 01.10.2015г | ул.Дикопольцева,51 кв.3,20 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | 18863 |  |  | 20м.п
21 | 01.10.2015г | ул.Дикопольцева,51 кв.3,20 | Муницип.фонд | Замена розлива ГВС | 6399 |  |  | 10м.п
22 | 01.10.2015г | ул.Дикопольцева,51 кв.3,20 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | 7252 |  |  | 9м.п
23 | 01.10.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,28 п.1,2(первый этаж) | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 63700 |  |  | 155,7м2
24 | 01.10.2015г | ул.П.Комарова,12 кв.3 | Муницип.фонд | Ремонт ванной комнаты | 34609
130823
25 | 01.10.2015г | ул.Гамарника,80"а" кв.10 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 73717 |  |  | 101м2
26 | 01.10.2015г | ул.Ленина,50"а" | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 175526 |  |  | 245м2
27 | 01.10.2015г | ул.Лермонтова,1"г" кв.37 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 65295 |  |  | 90м2
28 | 01.10.2015г | ул.Лермонтова,1"ж" кв.60 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 74544 |  |  | 105м2
29 | 01.10.2015г | пер.Облачный,74 кв.48 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 82363 |  |  | 115м2
30 | 01.10.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" кв.73 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 76174 |  |  | 105м2
547619
31 | 01.10.2015г | ул.Фрунзе,14 п.3 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ в МОП | 176234 |  |  | 8шт
32 | 01.10.2015г | ул.Ленина,61 п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ в МОП | 69978 |  |  | 2шт
33 | 01.10.2015г | ул.Ленина,83"д" п.1 | Муницип.фонд | Установка пластиковых тамбурных дверей из ПВХ в МОП | 54000 |  |  | 1шт
300212
34 | 01.10.2015г | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15021 |  |  | 12,2м.п
35 | 01.10.2015г | ул.Гамарника,15 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 15523 |  |  | 12,6м.п
36 | 01.10.2015г | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 16002 |  |  | 13м.п
37 | 01.10.2015г | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Ремонт канализационного выпуска | 25042 |  |  | 5м.п
38 | 01.10.2015г | ул.Владивостокская,24 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 14042 |  |  | 11,4м.п
85630
39 | 01.10.2015г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Ремонт плит перекрытия жилого дома | 167719 |  |  | 30м2
40 | 01.10.2015г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Восстановление цокольных стеновых панелей жилого дома | 31360 |  |  | 3,5м2
199079
41 | 01.10.2015г | ул.Дзержинского,6 п.6 | Муницип.фонд | Замена тягового каната | 38277 |  |  | 1шт
38277
42 | 01.10.2015г | ул.Петра Комарова,12 кв.3 | Муницип.фонд | Ремонт внутридомовой канализации | 105721 |  |  | 4м.п
105721
43 | 01.10.2015г | ул.Запарина,8 п.3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда(первый этаж) | 391675 |  |  | 122м2
44 | 01.10.2015г | ул.Запарина,8 п,2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда(первый этаж) | 184716
576391
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 3862257
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01.11.2015г | ул.Лермонтова,34 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 200296 |  |  | 1200м.п
2 | 01.11.2015г | ул.Ленинградская,34 п.1-3 | Муницип.фонд | Смена светильников в МОП | 24176 |  |  | 17шт
224472
3 | 01.11.2015г | ул.Гоголя,16 | Муницип.фонд | Ремонт помещения элеваторного узла | 41630
4 | 01.11.2015г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | 73363 |  |  | 83м.п
5 | 01.11.2015г | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 40580 |  |  | 24,8м.п
6 | 01.11.2015г | ул.М.Амурского,15 | Муницип.фонд | Ремонт канализации по подвалу | 29522 |  |  | 22м.п
7 | 01.11.2015г | ул.М.Амурского,15 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 33475 |  |  | 18,6м.п
8 | 01.11.2015г | ул.Шеронова,95 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 79839 |  |  | 77,6м.п
298409
9 | 01.11.2015г | ул.Волочаевская,117 | Муницип.фонд | Установка насоса подкачки холодной воды | 58704 |  |  | 1шт
10 | 01.11.2015г | ул.Дзержинского,6 кв.88,92,96,100,104 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | 19995 |  |  | 27м.п
11 | 01.11.2015г | ул.Запарина,32 п.4,5 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 78258 |  |  | 50м2
12 | 01.11.2015г | ул.Фрунзе,3 п.5 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца | 56183 |  |  | 1шт
213140
13 | 01.11.2015г | ул.Ленина,61 п.1,2 | Муницип.фонд | Восстановление подъездного освещения | 15214 |  |  | 60м.п
14 | 01.11.2015г | ул.Постышева,8 кв.15,61 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 46916 |  |  | 138м2
62130
15 | 01.11.2015г | ул.Дикопольцева,44 п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 90660 |  |  | 270,1м2
16 | 01.11.2015г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Ремонт циркуляционного трубопровода ГВС | 88503 |  |  | 61м.п
17 | 01.11.2015г | ул.Лермонтова,41 п.2 | Муницип.фонд | Замена оконных блоков из ПВХ в МОП | 86268 |  |  | 4шт
265431
18 | 01.11.2015г | ул.Красина,5"а" п.2 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 142593 |  |  | 324м2
19 | 01.11.2015г | ул.Ленинградская,33 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 200110 |  |  | 318,9м2
20 | 01.11.2015г | ул.П.Комарова,2 п.1 | Муницип.фонд | Замена подъездного отопления | 25610 |  |  | 40м.п
368313
21 | 01.11.2015г | ул.Запарина,86 кв.12 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 156001 |  |  | 163м2
22 | 01.11.2015г | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Ремонт парапета | 182406 |  |  | 30м.п
23 | 01.11.2015г | ул.Карла Маркса,45 кв. | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 61912 |  |  | 63м2
400319
24 | 01.11.2015г | ул.Фрунзе,14 п.4 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ в МОП | 176234 |  |  | 8шт
25 | 01.11.2015г | ул.Ленина,83"д" п.2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон из ПВХ в МОП | 64785 |  |  | 3шт
241019
26 | 01.11.2015г | ул.Гоголя,14 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 20101 |  |  | 14,2м.п
27 | 01.11.2015г | ул.Гамарника,15 | Муницип.фонд | Устранение засора 2-х канализационных выпусков | 29008 |  |  | 20,5м.п
28 | 01.11.2015г | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 15012 |  |  | 10,6м.п
29 | 01.11.2015г | ул.Ленина,8 п.3 | Муницип.фонд | Устранение засора канализационного выпуска | 14022 |  |  | 9,9м.п
78143
30 | 01.11.2015г | ул.Гоголя,15 | Муницип.фонд | Обследование водостока здания жилого дома | 8000 |  |  | 1усл.
31 | 01.11.2015г | ул.Гоголя,17 п.1 | Муницип.фонд | Обследование мусоросборочной камеры | 8000 |  |  | 1усл.
32 | 01.11.2015г | ул.Запарина,66 | Муницип.фонд | Обследование кровли | 9500 |  |  | 1усл.
33 | 01.11.2015г | ул.Запарина,90 кв.26 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 8000 |  |  | 1усл.
34 | 01.11.2015г | ул.Ленина,11 | Муницип.фонд | Обследование кровли | 9500 |  |  | 1усл.
35 | 01.11.2015г | ул.Фрунзе,58 | Муницип.фонд | Обследование кровли | 9500 |  |  | 1усл.
36 | 01.11.2015г | ул.Калинина,10 кв.29 | Муницип.фонд | Обследование квартиры | 9500 |  |  | 1усл.
37 | 01.11.2015г | ул.Дикопольцева,44 | Муницип.фонд | Обследование стен жилого дома | 9500 |  |  | 1усл.
38 | 01.11.2015г | ул.Ленинградская,35"а" | Муницип.фонд | Разработка ПСД на благоустройство дворовой тер-и | 50000 |  |  | 1усл.
39 | 01.11.2015г | Амурский бульвар,44 кв.34 | Муницип.фонд | Обследование балкона | 9500 |  |  | 1усл.
40 | 01.11.2015г | ул.Некрасова,12 кв.59 | Муницип.фонд | Обследование балкона | 9500 |  |  | 1усл.
140500
41 | 01.11.2015г | ул.Лермонтова,34 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 144961.32 |  |  | 10шт
144961.32
42 | 01.11.2015г | ул.Лермонтова,34 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка межэтажных оконных ограждений | 20000
20000
43 | 01.11.2015г | ул.Волочаевская,166 | Муницип.фонд | Устройство пункта учёта тепла | 177617 |  |  | 1узел
177617
44 | 01.11.2015г | ул.Запарина,8 п.4 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда(первый этаж) | 442235 |  |  | 102м2
442235
45 | 01.11.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Монтаж приводов на ворота | 132448
132448
46 | 01.11.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.72 | Муницип.фонд | Утепление наружной стены | 154416 |  |  | 36м2
154416
47 | 01.11.2015г | ул.Карла Маркса,94 п.1 | Муницип.фонд | Установка стальной двери в МОП | 33000 |  |  | 1шт
33000
48 | 01.11.2015г | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 43194.83
43194.83
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 3439748.15
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за декабрь 2015 года
| Дата составления |  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ |  | АДРЕС |  |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п | [5 empty] | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1 | 01,12,2015г | ул.Волочаевская,153 п.14 | Муницип.фонд | Замена входной двери | 53100 |  |  | 1шт
53100
2 | 01.12.2015г | ул.Гоголя,15 п.2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 168212 |  |  | 335м.п
3 | 01.12.2015г | ул.Даниловского,16 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | 16096 |  |  | 12м.п
4 | 01.12.2015г | ул.Запарина,59 п.2,3 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 58374 |  |  | 10шт
5 | 01.12.2015г | ул.М.Амурского,13 кв.1,5,9,13,17,21 | Муницип.фонд | Ремонт стояка ГВС и п/с | 46074 |  |  | 40,3м.п
6 | 01.12.2015г | ул.М.Амурского,13 кв.1,5,9,13,17,21 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | 21141 |  |  | 25м.п
309897
7 | 01.12.2015г | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 166470 |  |  | 21м.п
166470
8 | 01.12.2015г | ул.Ленина,83"д" | Муницип.фонд | Замена подъездного освещения | 32371 |  |  | 12шт
9 | 01.12.2015г | ул.Лениградская,31 | Муницип.фонд | Замена подъездного освещения | 32371 |  |  | 12шт
64742
10 | 01.12.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 226798 |  |  | 225м.п
11 | 01.12.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.2 | Муницип.фонд | Монтаж подъезного освещения | 46434 |  |  | 10шт
12 | 01.12.2015г | ул.Панькова,20 п.1,2 | Муницип.фонд | Монтаж подъезного освещения | 28801 |  |  | 15шт
13 | 01.12.2015г | ул.Панькова,21 п.1,2 | Муницип.фонд | Устройство козырьков входа в подъезд | 25106 |  |  | 2шт
327139
14 | 01.12.2015г | ул.Фрунзе,3 п.1 | Муницип.фонд | Установка входной двери | 30000 |  |  | 1шт
30000
15 | 01.12.2015г | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений | 89832 |  |  | 1усл.
16 | 01.12.2015г | ул.Волочаевская,153 п.2 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений | 47506
137338
17 | 01.12.2015г | ул.Шеронова,123 | Муницип.фонд | Межевые работы по объекту | 35000 |  |  | 1усл.
35000
18 | 01.12.2015г | ул.Дикопольцева,62 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 23868.54
23868.54
|  | ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1147554.54
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая