## доля и аренда, ук
УТВЕРЖДАЮ:
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за январь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.01.2015г | ул.Карла Маркса,88 | Муницип.фонд | Замена деревянных окон на блоки из ПВХ 3п-д | 127892 | 12,09м2
2 | 30.01.2015г | ул.Карла Маркса,88 | Муницип.фонд | Замена деревянных окон на блоки из ПВХ 4п-д | 127892 | 12.09
3 | 30.01.2015г | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Установка электрощита | 23890 | 1шт
4 | 30.01.2015г | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери из ПВХ 3п. | 54469 | 1шт
5 | 30.01.2015г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда (7,8,9,10эт) | 150056
6 | 30.01.2015г | ул.Ленина,50а | Муницип.фонд | Косметический ремонт 2подъезда (после пожара) | 73201 | 368,6м2
7 | 30.01.2015г | ул.Карла Маркса,45 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 60821 | 985м2
8 | 30.01.2015г | ул.Карла Маркса,43 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 116789 | 2106м2
9 | 30.01.2015г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 101579 | 1367м2
10 | 30.01.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в 4подъезде | 224690 | 19,15м2
15 | 30.01.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в электрощитой | 130003
16 | 30.01.2015г | ул.Карла Маркса,45 | Муницип.фонд | Установка ротационных дифлекторов для вентиляции кровли | 25842
18 | 30.01.2015г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Установка ротационных дифлекторов для вентиляции кровли | 74576
1291700
1 | 30.01.2015г | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Изготовление иустановка аллюминиевой двери с обшивкой | 53575 | 1шт
53575
1 | 30.01.2015г | ул.Гамарника,15 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 18173 | 188,97м3
2 | 30.01.2015г | ул.Дзержинского,19 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 40116 | 417,33м3
3 | 30.01.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 12962 | 134,58м3
4 | 30.01.2015г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 52476 | 546м3
5 | 30.01.2015г | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 15598 | 162м3
6 | 30.01.2015г | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 7738 | 80,52м3
7 | 30.01.2015г | ул.Запарина,15 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 7003 | 73,26м3
8 | 30.01.2015г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 57798 | 601,5м3
9 | 30.01.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 50065 | 521,01м3
10 | 30.01.2015г | ул.Гамарника,15а | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 9335 | 97,32м3
11 | 30.01.2015г | ул.Ленина,22а | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз уплотненного снега | 11232 | 116,64м3
282496
1 | 30.01.2015г | ул.Синельникова,5-1п | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 298877 | 455м2
298877
1 | 30.01.2015г | ул.Гамарника,82 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | 40500 | 38м.п.
40500
1 | 30.01.2015г | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 307404 | 1шт
307404
1 | 30.01.2015г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Формирование границ земельного участка | 35000 | 1шт
35000
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за февраль 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 27.02.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | профилактическте измерения и испытания электрооборудования, осветительной проводки и силовых кабелей | 20531 | 1шт
20531
1 | 27.02.2015г | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Демонтаж,монтаж металлической двери и домофонного оборудования | 64500 | 1шт
64500
1 | 27.02.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду-80 | 11151 | 1шт
2 | 27.02.2015г | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду-80 | 11118 | 1шт
22269
1 | 27.02.2015г | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Замена стояков ХГВС по кв№34,37,40 | 12048 | 12м.п.
12048
1 | 27.02.2015г | Амурский бульвар,46 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в 3,4пп | 115447 | 12,92м2
115447
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за март 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.03.2015г. | ул.Тургенева,62 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | 29569 | 21,1м.п.
29569
1 | 31.03.2015г. | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Монтажные и пусконаладочные работы систем ограничения допуска в п.4 | 8750 | 1шт
8750
29 | 31.03.2015г. | ул.Карла Маркса,61 | Муницип.фонд | Монтаж щитка и ремонт ВРУ | 102294 | 1шт
102294
1 | 31.03.2015г. | ул.Карла Маркса,61 | Муницип.фонд | Установка фильтра -80 | 17660 | 1шт
2 | 31.03.2015г. | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Установка фильтра -80 | 16756 | 1шт
34416
1 | 31.03.2015г. | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 175000
2 | 31.03.2015г. | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 251226
3 | 31.03.2015г. | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №2 | 240771 | 764,1м2
4 | 31.03.2015г. | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №3 | 254125 | 878,1м2
5 | 31.03.2015г. | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №4 | 253643 | 771,4м2
1174765
1 | 31.03.2015г. | ул.Гоголя,12 кв 5 | Муницип.фонд | Ремонт балок перекрытия | 116398 | 1шт
116398
1 | 31.03.2015г. | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Монтаж стояков электроосвещения в подъездах №№1-4 | 127918 | 446м
127918
1 | 31.03.2015г. | ул.Лермонтова,51-54 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 2394 | 40м2
2 | 31.03.2015г. | ул.Лермонтова,41 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 5258 | 190м2
3 | 31.03.2015г. | ул.Лермонтова,32 кв.36,35,37,38 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 13784 | 282м2
4 | 31.03.2015г. | ул.Дикопольцева,7 кв 15,44,58,59 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 10585 | 216,5м2
5 | 31.03.2015г. | ул.Дикопольцева,9 кв 43 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 5058 | 104м2
6 | 31.03.2015г. | ул.Дикопольцева,11 кв 43,44,45 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 10202 | 208м2
7 | 31.03.2015г. | ул.Дикопольцева,11 кв 58,88 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 6878 | 140м2
8 | 31.03.2015г. | ул.Дикопольцева,23 кв 24 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 9451 | 192м2
9 | 31.03.2015г. | ул.Ленинградская,25акв 80 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 5780 | 118м2
10 | 31.03.2015г. | ул.Ленинградская,35а кв 83 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 4682 | 96м2
11 | 31.03.2015г. | ул.Карла Маркса,57 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 2763 | 46,5м2
12 | 31.03.2015г. | ул.Карла Маркса,88 кв 33,56,59 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 11793 | 240м2
13 | 31.03.2015г. | ул.Карла Маркса,88 кв 56,59 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 7369 | 150м2
14 | 31.03.2015г. | ул.Шабадина,16 кв 38 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 4164 | 84м2
100161
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за апрель 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.04.2015 г | ул.Петра Комарова,12 кв 21 | Муницип.фонд | Ремонт перекрытия | 78772 | 1шт
78772
1 | 30.04.2015 г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и измерений кв 33 | 8004 | 1шт
8004
1 | 30.04.2015 г | пер.Ростовский,5(4п-д) | Муницип.фонд | Замена канализации в подвале | 51555 | 55,5м.п.
51555
1 | 30.04.2015 г | Амурский бульвар,44 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 39370 | 7шт
39370
1 | 30.04.2015 г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №6 | 227290 | 1шт
2 | 30.04.2015 г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт служебного помещения | 23921 | 1шт
3 | 30.04.2015 г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №3(с 1по7этаж) | 200044 | 1шт
4 | 30.04.2015 г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Замена концевой муфты | 13721 | 1шт
5 | 30.04.2015 г | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Установка электрощитка для арендаторов | 27187 | 1шт
492163
1 | 30.04.2015 г | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №1,3 | 189753 | 2шт
2 | 30.04.2015 г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы по подвалу и в подъездах 1-4 | 460225 | 1145м.п.
649978
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за май 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 29.05.2015г | ул.Шеронова,99 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 49007 | 136м.п.
2 | 29.05.2015г | ул.Карла Маркса,88 | Муницип.фонд | Ремонт крылец | 78151 | 3шт
127158
1 | 29.05.2015г | ул.Петра Комарова,8 | Муницип.фонд | Замена подъездных окон | 100140
100140
1 | 29.05.2015г | ул.Калинина,38,38а | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 80026 | 66м2
80026
1 | 29.05.2015г | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в 3,4пп | 252335
2 | 29.05.2015г | ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Установка электрощита (для арендатора) | 12910
3 | 29.05.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Смена водосточных труб | 7583
4 | 29.05.2015г | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в п.1,4 | 243443
5 | 29.05.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№2 | 220882
6 | 29.05.2015г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№2 | 396623
1133776
1 | 29.05.2015г | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Смена деревянных дверных блоков на блоки из ПВХ (1,2,4пп) | 198050 | 3шт
2 | 29.05.2015г | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.96,112,116,120,124,128,132,136,140,144 | 184498
382548
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июнь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.06.2015г | ул.Ленина,3 | Муницип.фонд | Ремонт фасада со стороны ул.Ленина и ул.Тургенева жилого дома | 110014.94 |  | т
110014.94
1 | 30.06.2015. | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли п№1 | 250122 | 239м2
250122
1 | 30.06.2015. | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Металлическое ограждение | 360263
360263
1 | 30.06.2015. | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 17,21,49,88 | 63257 | 96м
2 | 30.06.2015. | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 4,8,12,16,20,24,28,32,40 | 131798 | 200м
3 | 30.06.2015. | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 33 | 19783 | 30м
4 | 30.06.2015. | ул.Лермонтова,17 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 1 | 11910 | 42м
5 | 30.06.2015. | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 146307
373055
1 | 30.06.2015. | ул.Ленина,72,74 | Муницип.фонд | Окраска малых форм | 74523 | 117,5м2
2 | 30.06.2015. | ул.Дикопольцева,23 | Муницип.фонд | Ремонт крылец 1,2,3пп | 144247 | 3шт
3
218770
1 | 30.06.2015. | ул.Фрунзе,39а | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №1,2 | 165710 | 2шт
2 | 30.06.2015. | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в 1,3пп | 270770 | 12,9м2
3 | 30.06.2015. | ул.Муравьева-Амурского,11 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей ПВХ и облицовка откосов пластиком | 151049
587529
1 | 30.06.2015. | ул.Петра Комарова,5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №3 | 78348 | 1шт
2 | 30.06.2015. | ул.Петра Комарова,5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №2 | 123662 | 1шт
3 | 30.06.2015. | ул.Петра Комарова,5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 132769 | 1шт
4 | 30.06.2015. | ул.Войкова,5 | Муницип.фонд | Замена подъездных окон п 1-4 | 458961 | 21шт
793740
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июль 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.07.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Окраска существующих малых форм | 38256 | 203,16м2
2 | 31.07.2015г | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Окраска существующих малых форм | 27822 | 112,6м2
3 | 31.07.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков, крылец , входа в подвал | 64197 | 6п-в
4 | 31.07.2015г | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Бетонирование полов мусорокамеры, заделка пролетов под лоджиями 1 этажа т ремонт входа в подвал | 142391 | 63,12м
272666
1 | 31.07.2015г | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Смена деревянного дверного блока на блок из ПВХ-5п | 68567 | 1шт
2 | 31.07.2015г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Замена почтовых ящиков | 24315 | 6шт
3 | 31.07.2015г | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 6,61,65 | 64994 | 98м
4 | 31.07.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 107,132,171 | 71656 | 108м
5 | 31.07.2015г | ул.Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 1,9,13,19 | 12634 | 51м
6 | 31.07.2015г | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 14 | 26537 | 40м
7 | 31.07.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 4 | 26537 | 40м
8 | 31.07.2015г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 40 | 23211 | 35м
9 | 31.07.2015г | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 9,12,13,45,69 | 96853 | 146м
10 | 31.07.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Смена деревянного дверного блока в п.14 | 100148 | 1шт
11 | 31.07.2015г | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 17,32,39,53,85 | 72963 | 110 м
12 | 31.07.2015г | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 204,231 | 47096 | 71м
13 | 31.07.2015г | ул.Дикопольцева,76 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 6741 | 1шт
14 | 31.07.2015г | ул.Дикопольцева,74 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 7971 | 1шт
15 | 31.07.2015г | ул.Панькова,20 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 5963 | 1шт
16 | 31.07.2015г | ул.Нагишкина,11 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 10482 | 1шт
17 | 31.07.2015г | ул.Панькова,21 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 6033 | 1шт
18 | 31.07.2015г | ул.Панькова,22 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 7387 | 1шт
19 | 31.07.2015г | ул.Панькова,24 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 6577 | 1шт
20 | 31.07.2015г | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 177 | 25198 | 38м
711863
1 | 31.07.2015г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Установка электрощита для арендаторов | 6626 | 1шт
2 | 31.07.2015г | Амурский бульвар,40 | Муницип.фонд | Установка электрощита для арендаторов | 19908 | 1шт
3 | 31.07.2015г | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Установка электрощита для арендаторов | 17386 | 1шт
4 | 31.07.2015г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Установка электрощита для арендаторов | 20912 | 1шт
5 | 31.07.2015г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№4 | 296248 | 1шт
6 | 31.07.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№3 | 189011 | 1шт
7 | 31.07.2015г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 180465 | 1компл.
730556
1 | 31.07.2015г | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Брелоки от въездных ворот | 13800 | 22шт
13800
1 | 31.07.2015г | ул.Дикопольцева,64-105 | Муницип.фонд | Восстановление плиты балконного перекрытия , остекление балкона | 67800 | 1шт
67800
1 | 31.07.2015г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Межевание земельного участка | 35000 | 1шт
35000
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за август 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,39а | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 306980 | 162,5м2
2 | 31.08.2015г | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 137472 | 84м2
444452
1 | 31.08.2015г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территрии | 584021 | 1310м2
584021
1 | 31.08.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Смена светильников | 13917 | 5шт
2 | 31.08.2015г | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Установка электрощита для арендаторов | 21515
3 | 31.08.2015г | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 8015
4 | 31.08.2015г | ул.Лермонтова,13 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 98968 | 35,5т
5 | 31.08.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Смена деревянного дверного блока на блок из ПВХ в 14 подъезде | 71857 | 1шт
6 | 31.08.2015г | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв№ 50,166,171,176,181,186,191,196 | 132677 | 200м
7 | 31.08.2015г | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 44482 | 103м2
8 | 31.08.2015г | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №2 | 75666 | 1 под.
467097
1 | 31.08.2015г | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 184003 | 66т
2 | 31.08.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 186819 | 67т
370822
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет рекламы , конструктивных элементов за август 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.08.2015г | ул.Панькова,11 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 309594 | 435м2
2 | 31.08.2015г | ул.Волочаевская,115 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 33537 | 141,22м2
3 | 31.08.2015г | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 23046 | 14,3м2
4 | 31.08.2015г | ул.Шеронова,95 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 50088 | 30,4м2
5 | 31.08.2015г | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 10665 | 6,1м2
6 | 31.08.2015г | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Замена общедомового прибора учета холодной воды на базе счетчика-расходомера РМ5 | 58193 | 1шт
7 | 31.08.2015г | ул.Владивостокская,24 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 122683 | 44т
8 | 31.08.2015г | ул.Мухина,14 | Муницип.фонд | Ремонт кровли над кв № 19,33,35,49,67,70 | 180140 | 339м2
787946
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды за август 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.08.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон | 121659 | 10шт
121659
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет возмещения доли эксплуатационных расходов
за сентябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.09.2015г | ул.Лермонтова,9 кв 26,29 | Муницип.фонд | Промазка межпанельных швов | 9098 | 32м
2 | 30.09.2015г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 56 | 17255 | 26м
26353
1 | 30.09.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 286253 | 1 под.
286253
1 | 30.09.2015г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 449998 | 16шт
449998
1 | 30.09.2015г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Ремонт крылец 1,3,4 подъездов | 53666.4 | 3шт
2 | 30.09.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 78039 | 28т
3 | 30.09.2015г | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 147799 | 53т
279504.4
1 | 30.09.2015г | ул.Мухина,23 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 16993 | 6т
16993
1 | 30.09.2015г | ул.Тургенева,62 | Муницип.фонд | Ремонт помещения | 250507 | 1шт
250507
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет рекламы , конструктивных элементов за сентябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.09.2015г | ул.Карла Маркса,43 | Муницип.фонд | Ремонт канализации | 258189.9 | 1шт
2 | 30.09.2015г | ул.Муравьева-Амурского,13 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 184839 | 1шт
3 | 30.09.2015г | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.186 | 27856 | 42м
4 | 30.09.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.121 | 23887 | 36м
5 | 30.09.2015г | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.21 | 10598 | 16м
6 | 30.09.2015г | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Промазка межпанельных швов кв.84,81,86,88,89,90 | 53131 | 197м
7 | 30.09.2015г | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 361984
8 | 30.09.2015г | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 1398866
9 | 30.09.2015г | ул.Мухина,14 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 36804 | 13т
10 | 30.09.2015г | ул.Панькова,11 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 160160
11 | 30.09.2015г | ул.Муравьева-Вмурского,13 | Муницип.фонд | Ремонт канализации в общественном туалете | 61700 | 42м.п.
12 | 30.09.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт подъезда №4 | 278640 | 1шт
13 | 30.09.2015г | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Установка изделий из ПВХ (окна) | 345000 | 9шт
14 | 30.09.2015г | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Разработка ПСД | 40000 | 1шт
15 | 30.09.2015г | ул.Лермонтова,34 | Муницип.фонд | Разработка ПСД | 25000 | 1шт
16 | 30.09.2015г | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Установка системы контроля доступа | 171605 | 1усл
3438259.9
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды за сентябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.09.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 1,48 | 42452 | 64м
2 | 30.09.2015г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 135 | 22540 | 34м
3 | 30.09.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 58,182 | 53054 | 80м
4 | 30.09.2015г | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 16,84,92 | 67648 | 102м
5 | 30.09.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 4,8 | 21227 | 32м
6 | 30.09.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 70 | 21227 | 32м
7 | 30.09.2015г | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 70 | 23887 | 36м
8 | 30.09.2015г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 56 | 22540 | 34м
9 | 30.09.2015г | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 21061 | 1шт
10 | 30.09.2015г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Переключение арендаторов | 5762 | 1шт
11 | 30.09.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Промазка межпанельных швов | 32350 | 120м
12 | 30.09.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 128190
461938
1 | 30.09.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда№5 | 170550 | 1шт
170550
1 | 30.09.2015г | ул.Войкова,5 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 89201 | 32т
89201
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет возмещения доли эксплуатационных расходов
за октябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.10.2015г | ул.Истомина,34 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №4 | 87748 | 1шт
2 | 30.10.2015г | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 43364 | 1шт
3 | 30.10.2015г | ул.Фрунзе,39а | Муницип.фонд | Установка МАФ | 50421 | 2шт
4 | 30.10.2015г | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Промазка межпанельных швов кв 16,19,22,25,28,30 | 20586 | 76м
202119
1 | 30.10.2015г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Монтаж ограждения газонов,ремонт кровли козырька 2подъезда | 65148
65148
1 | 30.10.2015г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Устройство гидроизоляции балконных козырьков кв№185 | 12847 | 1шт
12847
1 | 30.10.2015г | ул.Нагишкина,2 | Муницип.фонд | Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории | 231994
231994
1 | 30.10.2015г | ул.Калинина,71,ул.Муравьева-Амурского,11,13 | Муницип.фонд | Межевые работы | 105000 | 3шт
105000
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды за октябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.10.2015г | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Телевизионная инспекция канализационной сети | 5612.08 | 15м
2 | 30.10.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.29,33 | 37722 | 56м
3 | 30.10.2015г | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.1,5 | 21051 | 31м
4 | 30.10.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Устройство ограждения | 71743 | 189,36м
5 | 30.10.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Устройство козырьков над подъездами № 3,4,6,7,8,9,11,14 | 119975 | 8шт
6 | 30.10.2015г | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Ремонт полов на 1 этаже во 2п-де | 52386 | 14,83м2
7 | 30.10.2015г | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Ремонт внутридомовой канализации | 51131.76 | 1шт
8 | 30.10.2015г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Устройство гидроизоляции балконных козырьков кв№104-105 | 14987 | 1шт
9 | 30.10.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Устройство гидроизоляции балконных козырьков кв№120 | 12847 | 1шт
10 | 30.10.2015г | ул.Дикопольцева,62,64 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 256700 | 231,5м2
11 | 30.10.2015г | ул.Карла Маркса,50 | Муницип.фонд | Установка металлической двери 3-й подъезд | 42834 | 1шт
12 | 30.10.2015г | ул.Войкова,5 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 200000 | 1компл
13 | 30.10.2015г | ул.Ленина,28 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 235827 | 130м2
14 | 30.10.2015г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Ремонт подъезда №2(1этаж) | 238839 | 1п-д
1361654.84
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет рекламы , конструктивных элементов за октябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.10.2015г | ул.Муравьева-Амурского,11 | Муницип.фонд | Ремонт кровли(промазка) над кв 16 | 12500 | 1шт
2 | 30.10.2015г | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Промазка межпанельных швов кв 51 | 5959 | 22м
3 | 30.10.2015г | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 34 | 22896 | 34м
4 | 30.10.2015г | ул.Ленина,11 | Муницип.фонд | Частичный ремонт отмостки | 10047 | 11,12м2
5 | 30.10.2015г | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Устройство крылец подъездов №№1-3 | 108236 | 3шт
6 | 30.10.2015г | ул.Карла Маркса,43 | Муницип.фонд | Устройство контейнерной площадки | 34408.08 | 1шт
7 | 30.10.2015г | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 57695 | 1шт
8 | 30.10.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Изготовление стендов | 13916 | 6шт
9 | 30.10.2015г | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений электроустановок электрооборудования | 69416 | 1шт
335073.08
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет возмещения доли эксплуатационных расходов
за ноябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 27.11.2015г | ул.Калинина,10,ул.Истомина,34,ул.Гоголя,17,ул.Ленинградская,32,ул.Калинина,83, | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 107485.02 | 22шт
107485.02
1 | 30.11.2015г. | ул.Лермонтова,34 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 27168 | 1шт
2 | 30.11.2015г. | ул.Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 27168 | 1шт
54336
1 | 30.11.2015г. | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Изготовление информационных досок | 22692 | 6шт
22692
1 | 30.11.2015г. | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Ремонт кафельной плитки после ремонта стояка ХВС | 37179
37179
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет рекламы
за ноябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.11.2015г | ул.Шеронова,99 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 150161 | 1шт
2 | 30.11.2015г | ул.Шеронова,99 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №2 | 148602 | 1шт
3 | 30.11.2015г | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 82495 | 1шт
4 | 30.11.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 41,44,160 | 50023 | 80м
431281
1 | 30.11.2015г | ул.Лермонтова,32 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 27168 | 1шт
27168
1 | 30.11.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Изготовление информационных досок | 2611 | 1шт
2611
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды
за ноябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.11.2015г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Устройство спортивной площадки | 83898 | 1шт
83898
1 | 30.11.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Замена оконных блоков | 148487
148487
1 | 30.11.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 85421 | 1шт
85421
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет возмещения доли эксплуатационных расходов
за декабрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.12.2015г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Устройство керамогранитных полов | 203604 | 1шт
2 | 31.12.2015г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 350551 | 1шт
554155
1 | 31.12.2015г | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 89385 | 1шт
89385
1 | 31.12.2015г | ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Межевые работы | 35000 | 1шт
35000
1 | 31.12.2015г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
1 | 31.12.2015г | ул.Шеронова,123 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
1 | 31.12.2015г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 6800 | 1шт
1 | 31.12.2015г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 10200 | 1шт
27200
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет рекламы
за декабрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.12.2015г | ул.Панькова,11 | Муницип.фонд | Замена водомерного узла | 78853 | 1шт
78853
| 31.12.2015г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Смена деревянного дверного блока | 79762 | 1шт
79762
1 | 31.12.2015г | ул.Ким Ю Чена,28 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 6800 | 1шт
2 | 31.12.2015г | ул.Шеронова,95 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 6800 | 1шт
3 | 31.12.2015г | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 8500 | 1шт
4 | 31.12.2015г | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 8500 | 1шт
5 | 31.12.2015г | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5950 | 1шт
6 | 31.12.2015г | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 10200 | 1шт
7 | 31.12.2015г | Амурский бульвар,48 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
8 | 31.12.2015г | Амурский бульвар,50 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
9 | 31.12.2015г | Амурский бульвар,52 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
10 | 31.12.2015г | ул.Дикопольцева,51 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 6800 | 1шт
11 | 31.12.2015г | Амурский бульвар,54 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
12 | 31.12.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 11900 | 1шт
85850
1 | 31.12.2015г | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Кадастровые работы | 35000 | 1шт
35000
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды
за декабрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.12.2015г | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 17000 | 1шт
2 | 31.12.2015г | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 13600 | 1шт
3 | 31.12.2015г | ул.Муравьева-Амурского,11 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 2550 | 1шт
4 | 31.12.2015г | ул.Муравьева-Амурского,13 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 2550 | 1шт
5 | 31.12.2015г | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 7650 | 1шт
6 | 31.12.2015г | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 8500 | 1шт
7 | 31.12.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 15300 | 1шт
8 | 31.12.2015г | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 8500 | 1шт
9 | 31.12.2015г | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 5100 | 1шт
10 | 31.12.2015г | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 10200 | 1шт
11 | 31.12.2015г | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 8500 | 1шт
12 | 31.12.2015г | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 13600 | 1шт
13 | 31.12.2015г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Очистка придомовой территории от снега и снежной наледи | 10200 | 1шт
123250
1 | 31.12.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Подготовка схемы расположения земельного участка | 21000 | 1шт
21000
1 | 31.12.2015г | ул.Тургенева,62 | Муницип.фонд | Изготовление и монтаж алюминиевых дверей | 92300 | 2шт
92300
Главный инженер ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.

## программа техобслуживания
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за январь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.01.2015г | ул.Ленинградская,34 | Муницип.фонд | Отключение участка тепловых сетей в ТК | 3831.66 | 1шт
3831.66
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за февраль 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 27.02.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Механизированная уборка территории в зимний период времени | 16000 | 8час
16000
1 | 27.02.2015г | ул.Ким Ю Чена,47 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
2 | 27.02.2015г | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 | 8400 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 | 6470 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Фрунзе,74 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 | 7040 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Комсомольская,53 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 | 6470 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 | 8400 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленина,22а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 | 7040 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 | 7040 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Дикопольцева,78 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 | 7040 | 1шт
| 27.02.2015г | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 | 7040 | 1шт
116950
1 | 27.02.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Погрузка и вывоз снега | 217253 | 1020м3
217253
1 | 27.02.2015г | пер.Ростовский,7 кв 75 | Муницип.фонд | Обследование конструкций | 18160 | 1шт
18160
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за март 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.03.2015г | ул.Ленинградская,25а | Муницип.фонд | Ремонт двигателя главного привода пассажирского лифта | 16187 | 1шт
2 | 31.03.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Ремонт пассажирского лифта № 06008 | 29322 | 1шт
45509
1 | 31.03.2015г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Межевание земельного участка | 35000
35000
1 | 31.03.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов | 33822.2 | 4шт
33822.2
1 | 31.03.2015г | ул.Дзержинского,38,ул.Фрунзе,58а,ул.Дикопольцева,11,ул.Лермонтова,51,ул.Дикопольцева,64,ул.Фрунзе,3,ул.Гамарника,80а,Амурский бульвар,36,ул.Фрунзе,34,ул.Дикопольцева,9 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 206025 | 43шт
206025
1 | 31.03.2015г | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Отключение участка тепловых сетей в ТК | 3831.66 | 1шт
3831.66
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за апрель 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.04.2015г | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Обследование наружной стены кв 9 | 16000 | 1шт
16000
1 | 30.04.2015г | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Ремонт купе кабины пассажирского лифта | 33618 | 1шт
2 | 30.04.2015г | ул.Калинина,10 п.2,4,5 | Муницип.фонд | Установка зеркала в купе пассажирских лифтов | 9890.72 | 1шт
43508.72
1 | 30.04.2015г | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1 | 2шт
2 | 30.04.2015г | ул.Дзержинского,8 (2,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1 | 2шт
3 | 30.04.2015г | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
4 | 30.04.2015г | ул.Дзержинского,6 (2,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75 | 5шт
5 | 30.04.2015г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2 | 4шт
135288.8
1 | 30.04.2015г | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
2 | 30.04.2015г | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
3 | 30.04.2015г | ул.Панькова,24 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
4 | 30.04.2015г | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
5 | 30.04.2015г | ул.Ленинградская,36 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
6 | 30.04.2015г | ул.Панькова,20 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
7 | 30.04.2015г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
87 | 30.04.2015г | ул.Мухина,23 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
9 | 30.04.2015г | ул.Петра Комарова,8 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
10 | 30.04.2015г | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
11 | 30.04.2015г | ул.Кооперативная,1 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
12 | 30.04.2015г | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
86280
1 | 30.04.2015г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=125 | 22206 | 1шт
2 | 30.04.2015г | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=80 | 16777 | 1шт
3 | 30.04.2015г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=125 | 22583 | 1шт
4 | 30.04.2015г | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=80 | 16777 | 1шт
5 | 30.04.2015г | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=80 | 16671 | 1шт
6 | 30.04.2015г | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=80 | 11155 | 1шт
7 | 30.04.2015г | ул.Войкова,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=80 | 17453 | 1шт
8 | 30.04.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=80, два ввода | 35017 | 2шт
9 | 30.04.2015г | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=125 | 22735 | 1шт
10 | 30.04.2015г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=125 | 22938 | 1шт
11 | 30.04.2015г | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Установка фильтра ду=125 | 23993 | 1шт
228305
1 | 30.04.2015г | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Межевание земельного участка | 35000 | 1шт
2 | 30.04.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Межевание земельного участка | 35000 | 1шт
70000
1 | 30.04.2015г | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Ремонт подъезда №1 на 8этаже после пожара | 42422 | 85м2
2 | 30.04.2015г | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Ремонт подъезда №3 на 7 этаже после пожара | 42109 | 71м2
84531
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за май 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 29.05.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Бетонирование полов мусорокамеры | 110738 | 9,2м2
110738
1 | 29.05.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75 | 5шт
2 | 29.05.2015г | ул.Фрунзе,14 (1,2,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
3 | 29.05.2015г | ул.Калинина,10(1,2,3,4,5,6,7пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 59188.85 | 7шт
4 | 29.05.2015г | ул.Фрунзе,34(1,2,3,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
5 | 29.05.2015г | ул.Запарина,32(1,2,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 50733.3 | 6шт
6 | 29.05.2015г | ул.Калинина,5(1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911.1 | 2шт
7 | 29.05.2015г | ул.Фрунзе,58а(1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911.1 | 2шт
8 | 29.05.2015г | ул.Ким Ю Чена,9а(1,2,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
9 | 29.05.2015г | ул.Дзержинского,19 (1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911.1 | 2шт
10 | 29.05.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911 | 2шт
321310.8
1 | 29.05.2015г | ул.Калинина,12 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт купе кабины пассажирского лифта | 9284.17 | 1шт
9284.17
1 | 29.05.2015г | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
2 | 29.05.2015г | ул.Карла Маркса,61 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
3 | 29.05.2015г | ул.Дзержинского,19 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
4 | 29.05.2015г | ул.Ленинградская,25а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
5 | 29.05.2015г | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
6 | 29.05.2015г | ул.Шеронова,95 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
7 | 29.05.2015г | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
8 | 29.05.2015г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
9 | 29.05.2015г | ул.Ленинградская,31 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
10 | 29.05.2015г | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
75290
1 | 29.05.2015г | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.125 | 24221 | 1шт
2 | 29.05.2015г | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.125 | 24060 | 1шт
3 | 29.05.2015г | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.125 | 23208 | 1шт
4 | 29.05.2015г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.80 | 19344 | 1шт
5 | 29.05.2015г | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.80 | 18527 | 1шт
6 | 29.05.2015г | ул.Лермонтова,17 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.80 | 18809 | 1шт
7 | 29.05.2015г | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.80 | 18261 | 1шт
8 | 29.05.2015г | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.80 | 13027 | 1шт
9 | 29.05.2015г | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Установка фильтра д.80 | 18316 | 1шт
177773
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июнь 2015года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.06.2015г | ул.Ким Ю Чена,45а п.2,3,4 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 25366.65 | 3шт
2 | 30.06.2015г | ул.Ким Ю Чена,43 (1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
3 | 30.06.2015г | ул.Дикопольцева,45 ( 1,2,3п) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 25366.65 | 3шт
4 | 30.06.2015г | ул.Комсомольская,28 (3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 25366.65 | 3шт
5 | 30.06.2015г | ул.Войкова,6 ( 1,2,3,4,6,7пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 50733.3 | 6шт
6 | 30.06.2015г | ул.Некрасова,12 ( 1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
7 | 30.06.2015г | ул.Дикопольцева,62 (1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
8 | 30.06.2015г | ул.Гайдара,12 ( 1,2,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 50733.3 | 6шт
9 | 30.06.2015г | пер.Ростовский,7(1,2,3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75 | 5шт
10 | 30.06.2015г | пер.Ростовский,5 (1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
11 | 30.06.2015г | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55 | 1шт
12 | 30.06.2015г | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55 | 1шт
13 | 30.06.2015г | ул.Постышева,22 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55 | 1шт
14 | 30.06.2015г | ул.Ленинградская,10 (1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2 | 4шт
414321.95
1 | 30.06.2015г | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Изготовление стенда | 14172 | 6шт
2 | 30.06.2015г | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Изготовление стенда | 4624 | 2шт
18796
1 | 30.06.2015г | ул.Дикопольцева,76 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
2 | 30.06.2015г | Амурский бульвар,50 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
3 | 30.06.2015г | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
4 | 30.06.2015г | Амурский бульвар,44 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
5 | 30.06.2015г | ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
6 | 30.06.2015г | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
7 | 30.06.2015г | ул.Гоголя,15 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
8 | 30.06.2015г | Амурский бульвар,46 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
9 | 30.06.2015г | Амурский бульвар,54 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
10 | 30.06.2015г | ул.Войкова,5 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
11 | 30.06.2015г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
12 | 30.06.2015г | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
13 | 30.06.2015г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Поверкв счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
98740
1 | 30.06.2015г | ул.Ким-Ю-Чена,22 | Муницип.фонд | Обследование наружной стены в жилой комнате кв 14 | 15800 | 1шт
15800
1 | 30.06.2015г | ул.Лермонтова,1ж | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 20418 | 31м
20418
1 | 30.06.2015г | ул.Ленина,25,ул.Гамарника,86,80а,ул.Запарина,55,ул.Лермонтова,49,ул.Ленинградская,9,Уссурийский бульвар,15,ул.Постышева,2 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 209028.59
209028.59
1 | 30.06.2015г | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Окраска малых форм | 81870 | 150м2
81870
1 | 30.06.2015г | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений электроустановок электрооборудования | 58656 | 1шт
58656
1 | 30.06.2015г | ул.Калинина,12 п.4 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 9284.17 | 1шт
2 | 30.06.2015г | ул.Волочаевская,131 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 9284.17 | 1шт
3 | 30.06.2015г | ул.Запарина.59 п.1-3 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 31149.85 | 3шт
4 | 30.06.2015г | ул.Лермонтова,18 п.1 | Муницип.фонд | Замена тяговых канатов на пассажирском лифте | 39159.07 | 1шт
5 | 30.06.2015г | ул.Калинина,12 п.2 | Муницип.фонд | Замена тяговых канатов на пассажирском лифте | 9284.17 | 1шт
98161.43
1 | 30.06.2015г | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Нанесение координат поворотных точек | 5000 | 1шт
5000
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июль 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.07.2015г. | ул.Синельникова,2 | Муницип.фонд | Окраска существующих малых форм | 3722 | 11,932м2
2 | 31.07.2015г. | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Окраска существующих малых форм | 864 | 2,926м2
3 | 31.07.2015г. | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца п№1, пандус п№5 | 37895 | 2шт
42481
1 | 31.07.2015г. | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 108 | 13255 | 20м.п.
2 | 31.07.2015г. | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 140 | 16583 | 25м.п.
3 | 31.07.2015г. | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 48,61,65,81 | 80265 | 121м
4 | 31.07.2015г. | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 14,18 | 26537 | 40м
5 | 31.07.2015г. | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 87,103,107 | 27186 | 41м.
163826
1 | 31.07.2015г. | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприёмных клапанов | 8455.55 | 1шт
2 | 31.07.2015г. | ул.Ким Ю Чена,47 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприёмных клапанов | 8455.55 | 1шт
3 | 31.07.2015г. | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприёмных клапанов | 59188.85 | 7шт
4 | 31.07.2015г. | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприёмных клапанов | 8455.55 | 1шт
84555.5
1 | 31.07.2015г. | ул.Фрунзе,34-5п. | Муницип.фонд | Замена аппарата приказного в купе пассажирского лифта | 23541.17 | 1шт
2 | 31.07.2015г. | ул.Гоголя,17 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 9284.17 | 1шт
3 | 31.07.2015г. | ул.Войкова,6 п.1,5 | Муницип.фонд | Ремонт двигателя главного привода на 2-х лифтах | 54414.73 | 2шт
4 | 31.07.2015г. | ул.Гоголя,15 п.1 | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирского лифта | 9284.17 | 1шт
96524.24
1 | 31.07.2015г. | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Вынос в натуру 4-х точек границы земельного участка | 10000 | 4шт
10000
1 | 31.07.2015г. | ул.Ким , Чена,43 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей во 2подъезде | 35676 | 1шт
2 | 31.07.2015г. | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Замена стекла в тамбурной двери в 4подъезде | 1500 | 1шт
37176
1 | 31.07.2015г. | ул.Гамарника,80,82,ул.Некрасова,12,Амурский бульвар,36,ул.Шеронова,123,ул.Ленинградская,37,ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Санитарная обрезка , формовочная обрезка и снос деревьев | 89071.46 | 16шт
89071.46
1 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,6 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
2 | 31.07.2015г. | ул.Калинина,71 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
3 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,12 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
4 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
5 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
6 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,13 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
8 | 31.07.2015г. | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
9 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,1ж | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
10 | 31.07.2015г. | ул.Дикопольцева,6а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
11 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,1б | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
12 | 31.07.2015г. | ул.Дикопольцева,6 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
13 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
14 | 31.07.2015г. | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
15 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,8 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-25 в связи с истечением межповерочного интервала | 6000 | 1шт
16 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,1г | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
17 | 31.07.2015г. | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
18 | 31.07.2015г. | ул.Шеронова,123 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
19 | 31.07.2015г. | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
20 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
21 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,32 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
22 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,34 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
23 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
24 | 31.07.2015г. | ул.Нагишкина,7 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-25 в связи с истечением межповерочного интервала | 6000 | 1шт
25 | 31.07.2015г. | ул.Тургенева,66 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-25 в связи с истечением межповерочного интервала | 6000 | 1шт
26 | 31.07.2015г. | ул.Красина,5 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
27 | 31.07.2015г. | ул.Красина,5а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
28 | 31.07.2015г. | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
29 | 31.07.2015г. | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
30 | 31.07.2015г. | ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
31 | 31.07.2015г. | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
32 | 31.07.2015г. | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
219700
1 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,46 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 16879 | 1шт
2 | 31.07.2015г. | ул.Красина,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 16408 | 1шт
3 | 31.07.2015г. | ул.Карла Маркса,43 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 15547 | 1шт
4 | 31.07.2015г. | ул.Синельникова,5 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 16368 | 1шт
5 | 31.07.2015г. | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 17503 | 1шт
6 | 31.07.2015г. | ул.Ленина,69 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 11288 | 1шт
7 | 31.07.2015г. | ул.Ленина,72 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 16934 | 1шт
8 | 31.07.2015г. | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 17123 | 1шт
9 | 31.07.2015г. | ул.Ленинградская,15 | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-80 | 16604 | 1шт
10 | 31.07.2015г. | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Установка фильтра ДУ-125 | 30074 | 1шт
11 | 31.07.2015г. | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Реконструкция (перенос) врезки ГВС | 39119 | 1шт
213847
1 | 31.07.2015г. | ул.Синельникова,2 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 240674
2 | 31.07.2015г. | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 216131
456805
1 | 31.07.2015г. | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Ремонт проезда к дворовой территории (спуск) | 238597
238597
1 | 31.07.2015г. | ул.Войкова,6-5п | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли (ПВХ) | 411544 | 422м2
411544
1 | 31.07.2015г. | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Изготовление дорожного знака | 1128 | 1шт
1128
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за август 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,14 кв 31 | Муницип.фонд | Обследование технического состояния конструкции квартиры | 15800 | 1шт
15800
1 | 31.08.2015г | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Ремонт лифта | 12708.79 | 1шт
2 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Ремонт двигателя главного привода на лифте п№5 | 27274.54 | 1шт
3 | 31.08.2015г | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Ремонт купе пассажирских лифтов п 1-4 | 47008.88 | 4шт
86992.21
1 | 31.08.2015г | ул.Калинина,38а | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 9513.31 | 1шт
2 | 31.08.2015г | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 106623.14 | 1шт
3 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,58 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 24615.12 | 1шт
4 | 31.08.2015г | ул.Муравьева-Амурского,15 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 30655.15 | 1шт
171406.72
1 | 31.08.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 70273.08 | 25,2т
2 | 31.08.2015г | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 127120 | 45,6т
3 | 31.08.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Ремонт крыльца п№1 | 30910 | 1шт
228303.08
1 | 31.08.2015г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 117,120,145,157,160 | 123390 | 186м
2 | 31.08.2015г | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 139,143,147 | 27856 | 42м
3 | 31.08.2015г | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 188,206 | 29196 | 44м
4 | 31.08.2015г | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 92,146,150,154,158,162 | 179102 | 270м
5 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 61,123,129,187,193,202,203,218 | 164501 | 248м
6 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 9,12,17,36(балкон) | 70309 | 106м
7 | 31.08.2015г | ул.Лермонтова,13 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 15,28,30 | 5671 | 20м
8 | 31.08.2015г | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 21,70 | 26537 | 40м
9 | 31.08.2015г | ул.Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №№ 14,18,30,58 | 22741 | 80м
10 | 31.08.2015г | ул.Лермонтова,1б | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №39 | 4254 | 15м
11 | 31.08.2015г | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №42 | 8533 | 30м
12 | 31.08.2015г | ул.Лермонтова,1ж | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №40 | 4254 | 15м
13 | 31.08.2015г | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов №120,124,128,132,136,140 | 112766 | 170м
14 | 31.08.2015г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Устройство ограждения | 34698 | 63,12м
813808
1 | 31.08.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт в 4 подъезде | 208666 | 1шт
208666
1 | 31.08.2015г | ул.Панькова,11 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6544.44 | 1шт
6544.44
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за сентябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.09.2015г. | ул.Запарина,86 | Муницип.фонд | Снятие показаний ИПУ,ОДПУ | 1500 | 28шт
1500
1 | 30.09.2015г. | ул.Ким Ю Чена,43(1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2 | 4шт
2 | 30.09.2015г. | ул.Ким Ю Чена,45а (2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
3 | 30.09.2015г. | ул.Калинина,12(1,2,3,4,5,6,7) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 59188.85 | 7шт
4 | 30.09.2015г. | ул.Запарина,32(1,2,3,4,5,6) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 50733.3 | 6шт
5 | 30.09.2015г. | ул.Дикопольцева,62( 1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2 | 4шт
6 | 30.09.2015г. | ул.Войкова,6( 1,2,3пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
7 | 30.09.2015г. | ул.Дикопольцева,45(1,2,3пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
8 | 30.09.2015г. | ул.Дзержинского,19(1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1 | 2шт
9 | 30.09.2015г. | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1 | 2шт
10 | 30.09.2015г. | ул.Ким Ю Чена,47 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55 | 1шт
11 | 30.09.2015г. | пер.Ростовский,7(1,2,3,4,5) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75 | 5шт
12 | 30.09.2015г. | ул.Войкова,6(4,5,6,7пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2 | 4шт
13 | 30.09.2015г. | ул.Некрасова,12(1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2 | 4шт
14 | 30.09.2015г. | ул.Гайдара,12(1,2,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 50733.3 | 6шт
456599.7
1 | 30.09.2015г. | ул.Ленина,63,ул.Запарина,32,8,ул.Дзержинского,8,ул.Ким Ю Чена,63,ул.Кооперативная,1,ул.Гоголя,12,ул.Владивостокская,24,ул.Панькова,15 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 151074.71
151074.71
1 | 30.09.2015г. | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ограждений на лифт Л-5524 | 20557.31 | 4шт
20557.31
1 | 30.09.2015г. | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Ремонт полов в 3,4 подъездах | 95517 | 32м2
95517
1 | 30.09.2015г | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Поверка теплосчетчикаКМ-5-4-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 9550 | 1шт
2 | 30.09.2015г | ул.Гоголя,17(2вв) | Муницип.фонд | Поверка теплосчетчикаКМ-5-4-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 9550 | 1шт
3 | 30.09.2015г | ул.Гоголя,17(1вв) | Муницип.фонд | Поверка теплосчетчикаКМ-5-4-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 9550 | 1шт
4 | 30.09.2015г | ул.Ленина,8 | Муницип.фонд | Поверка теплосчетчикаКМ-5-4-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 10510 | 1шт
5 | 30.09.2015г | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Поверка теплосчетчикаКМ-5-4-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 10510 | 1шт
6 | 30.09.2015г | ул.Панькова,21 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 в связи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
7 | 30.09.2015г | ул.Карла Маркса,88 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
8 | 30.09.2015г | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
9 | 30.09.2015г | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
10 | 30.09.2015г | ул.Гамарника,49 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
11 | 30.09.2015г | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
12 | 30.09.2015г | Амурский бульвар,56 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
13 | 30.09.2015г | ул.Владивостокская,51 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
14 | 30.09.2015г | ул.Ким Ю Чена,63 (1вв) | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
15 | 30.09.2015г | ул.Владивостокская,49 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
16 | 30.09.2015г | ул.Владивостокская,53 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 в связи с истечением межповерочного интервала | 7430 | 1шт
17 | 30.09.2015г | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
18 | 30.09.2015г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
19 | 30.09.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
20 | 30.09.2015г | ул.Панькова,15 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
21 | 30.09.2015г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 в связи с истечением межповерочного интервала | 8400 | 1шт
22 | 30.09.2015г | ул.Карла Маркса,49 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
23 | 30.09.2015г | ул.Дзержинского,38 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
24 | 30.09.2015г | ул.Дзержинского,62 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
25 | 30.09.2015г | ул.Калинина,96 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
26 | 30.09.2015г | ул.Запарина,1а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-32 в связи с истечением межповерочного интервала | 6470 | 1шт
205360
1 | 30.09.2015г | ул.Комсомольская,38 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта на жилой дом | 30095.5 | 1шт
2 | 30.09.2015г | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта на жилой дом | 148658.89 | 1шт
178754.39
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за октябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.10.2014г | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Согласование проектов на стадии проектирования | 382.17 | 1шт
382.17
1 | 31.10.2014г | ул.Ким Ю Чена,45а | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 95514.56 | 1шт
2 | 31.10.2014г | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 102076.84 | 1шт
3 | 31.10.2014г | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 128044.5 | 1шт
4 | 31.10.2014г | ул.Карла Маркса,49 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 26708.9 | 1шт
352344.8
1 | 31.10.2014г | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Межевые работы | 35000 | 1шт
2 | 31.10.2014г | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Межевые работы | 35000 | 1шт
70000
1 | 30.10.2015. | пер.Облачный,74 | Муницип.фонд | Изготовление стендов | 9294 | 4шт
2 | 30.10.2015. | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Изготовление стендов | 2311 | 1шт
Муницип.фонд
11605
1 | 30.10.2015. | ул.Дзержинского,6 (2,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75 | 5шт
2 | 30.10.2015. | ул.Волочаевская,122 (1,2,3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75 | 5шт
3 | 30.10.2015. | кл.Комсомольская,28(3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
4 | 30.10.2015. | ул.Дзержинского,8(2,3,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
5 | 30.10.2015. | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65 | 3шт
6 | 30.10.2015. | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1 | 2шт
7 | 30.10.2015. | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер(1,2,5,6пп) | 33822.2 | 4шт
8 | 30.10.2015. | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер(1,2,4,5пп) | 33822.2 | 4шт
9 | 30.10.2015. | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2 | 4шт
10 | 30.10.2015. | ул.Постышева,22 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55 | 1шт
11 | 30.10.2015. | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55 | 1шт
12 | 30.10.2015. | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55 | 1шт
13 | 30.10.2015. | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер(1,2пп) | 16911.1 | 2шт
321310.9
1 | 30.10.2015. | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
2 | 30.10.2015. | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера КМ-5-4-50 | 9550 | 1шт
3 | 30.10.2015. | ул.Ким Ю Чена,43 (1вв) | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера КМ-5-4-50 | 9550 | 1шт
4 | 30.10.2015. | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 | 8400 | 1шт
5 | 30.10.2015. | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-80 | 8400 | 1шт
6 | 30.10.2015. | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
7 | 30.10.2015. | ул.Ким Ю Чена,63 (2вв) | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
8 | 30.10.2015. | ул.Даниловского,16 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-50 | 7430 | 1шт
9 | 30.10.2015. | ул.Волочаевская,117 | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 | 7040 | 1шт
10 | 30.10.2015. | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера КМ-5-4-80 | 10510 | 1шт
11 | 30.10.2015. | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Входной контроль теплосчетчика КМ-5-4-80 | 6540 | 1шт
89710
1 | 30.10.2015. | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Установка малых архитектурных форм | 231000 | 1городок
231000
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за ноябрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 30.11.2015г | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Очистка подвала от мусора | 140781 | 1шт
2 | 30.11.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Устройство ограждения дворовой территории | 378443 | 1ШТ
519224
1 | 30.11.2015г | ул.Гоголя,14 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 19945.85 | 1шт
2 | 30.11.2015г | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Изготовление технического паспорта | 28086.3 | 1шт
48032.15
1 | 30.11.2015г | ул.Панькова,29 (1вв) | Муницип.фонд | Поверка счетчика-расходомера РМ-5-Т-40 всвязи с истечением межповерочного интервала | 7040 | 1шт
7040
1 | 30.11.2015г | ул.Ленинградская,35а,ул.Дикопольцева,7,9,ул.Шеронова,63,ул.Кооперативная,1,ул.Истомина,42а,ул.Запарина,32,ул.Фрунзе,14,ул.Лермонтова,13,1в,ул.Дзержинского,8,ул.Синельникова,3,Амурский бульвар,50,ул.Ленина,63,ул.Панькова,31,ул.Лермонтова,9,ул.Панькова,20 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 196086.64 | 34шт
196086.64
1 | 30.11.2015г | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Ремонт светильников ви кабине лифта п№3 | 6906.01 | 2шт
6906.01
1 | 30.11.2015г | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Монтаж домофонного оборудования на две калитки | 25950 | 2шт
25950
1 | 30.11.2015г | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Изготовление и монтаж ограждения | 200000 | 1шт
200000
1 | 30.11.2015г | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Спецтара 1200*450 | 5900 | 1шт
5900
1 | 30.11.2015г | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Ремонт подпорной стенки | 64584 | 10м2
2 | 30.11.2015г | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Смена светильников | 10902 | 6шт
75486
1 | 30.11.2015г | ул.Истомина,42а | Муницип.фонд | Изготовление информационных досок | 4822 | 2шт
2 | 30.11.2015г | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Изготовление информационных досок | 10208 | 4шт
15030
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за декабрь 2015 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма | Физич.
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС | объем
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.12.2015г | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Разработка Дизайн-проекта ландшафта дворовой территории | 50000 | 1шт
50000
1 | 31.12.2015г | цл.Запарина,86 | Муницип.фонд | Снятие показаний | 1500 | 27шт
1500
1 | 31.12.2015г | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Межевые работы | 35000 | 1шт
35000
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.