## план тек.рем.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр"
[10 empty] | "____"_____________200__г. |  | 2012 г
________________Н.П.Миненко.
ПЛАН РАБОТ
текущего ремонта жилищного фонда ООО"Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Сервис-Центр" за счет платежей, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений на 2012год
В том числе по кварталам
[5 empty] | Полная | Выполне- | Остаток | План | План 2012г.
№ | Наименование |  |  |  | сметная | но в цен. | в ценах | 2012г. | в действ.
п/п | объектов и их | Вид работ | Ед. | Физ. | стоимость | 2011г. | 2011г. | в ценах | ценах | 1 | 2 | 3 | 4
| местонахождение |  | изм | объём | в ценах |  |  | 2011г.
2011г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт кровель
Металлические кровли
1 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт метал.кровли | м2 | 190 | 183 |  |  | 183 | 183 |  |  |  | 183
2 | ул.М.Амурского,40 | Ремонт метал.кровли | м2 | 130 | 128 |  |  | 158 | 128 |  |  | 128
| Итого металлические кровли: |  |  | 320 | 311 |  |  | 341 | 311 |  |  | 128 | 183
Шиферные кровли
1 | ул.Истомина,35 | Ремонт шиф кровли | м2 | 235 | 117 |  |  | 117 | 117 |  |  |  | 117
2 | ул.Калинина,80 | Ремонт шиф кровли | м2 | 130 | 66 |  |  | 66 | 66 |  |  |  | 66
3 | ул.Комсомольская,38 | Ремонт шиф кровли | м2 | 160 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
4 | ул.Ленина,22 | Ремонт шиф кровли | м2 | 800 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400
5 | ул.Шеронова,63 | Ремонт шиф кровли | м2 | 250 | 148 |  |  | 148 | 148 |  |  | 148
6 | ул.Ленина,83"г" | Ремонт шиф кровли | м2 | 450 | 226 |  |  | 226 | 226 |  |  |  | 226
7 | ул.Лермонтова,38 | Ремонт шиф кровли | м2 | 310 | 223.4 |  |  | 223.4 | 223.4 |  |  | 223.4
8 | ул.Дикопольцева,76 кв.19 | Ремонт шиф кровли | м2 | 170 | 126.5 |  |  | 126.5 | 126.5 |  |  |  | 126.5
9 | ул.Карла Маркса,94 | Ремонт шиф кровли | м2 | 240 | 170.9 |  |  | 170.9 | 170.9 |  |  | 170.9
| Итого шиферные кровли: |  |  | 2745 | 1577.8 |  |  | 1577.8 | 1577.8 |  | 100 | 942.3 | 535.5
Мягкие кровли
1 | Амурский бульвар,16 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 570 | 360 |  |  | 360 | 360 |  | 360
2 | Амурский бульвар,36 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 185 | 120.5 |  |  | 120.5 | 120.5 |  | 120.5
3 | Амурский бульвар,38 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 110 | 73.5 |  |  | 73.5 | 73.5 |  | 73.5
4 | ул.Даниловского,14"а" | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 320 |  |  | 320 | 320 |  | 320
5 | ул.Даниловского,18"г" | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
6 | ул.Калинина,83 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 114 |  |  | 114 | 114 |  |  | 114
7 | ул.Комсомольская,30 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 220 | 135 |  |  | 135 | 135 |  |  | 135
8 | ул.Пушкина,47 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 125 | 79 |  |  | 79 | 79 |  | 79
9 | ул.Пушкина,49 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 85 | 54 |  |  | 54 | 54 |  | 54
10 | Уссурийский б-р,20 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 460 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300
11 | ул.Шеронова,121 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
12 | ул.Гамарника,15"а" | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160
13 | ул.Гамарника,82(кв,19,35,42,72,74,20,75,89,110) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 470 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
14 | ул.Гамарника,86 (кв.20) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 45 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28
15 | ул.Ленинградская,10 (кв.33,36,39,141,144) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 540 | 345 |  |  | 345 | 345 |  | 345
16 | ул.Лермонтова,1"ж" (кв.60) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
17 | пер.Облачный,64 (кв.114,115,116,56) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 380 | 240 |  |  | 240 | 240 |  | 240
18 | пер.Облачный,74 (кв.33,34,17,49) | Ремонт мягкой кровли | м2 | 185 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
19 | ул.Ленинградская,25 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 127 |  |  | 127 | 127 |  |  | 127
20 | ул.Ленинградская,25"а" | Ремонт мягкой кровли | м2 | 260 | 165 |  |  | 165 | 165 |  |  | 165
21 | ул.Постышева,22 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
22 | ул.Синельникова,2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 230 | 145 |  |  | 145 | 145 |  | 145
23 | ул.Дикопольцева,62 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 790 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500
24 | ул.Дикопольцева,78 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
25 | ул.Кооперативная,1 п.3,4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 650 | 408 |  |  | 408 | 408 |  |  | 408
26 | ул.Кооперативная,5 п.3,4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 600 | 385 |  |  | 385 | 385 |  |  | 385
27 | ул.Некрасова,12 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 285 | 180 |  |  | 180 | 180 |  | 180
28 | ул.Некрасова,41 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 130 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150
29 | ул.Панькова,15 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 188 |  |  | 188 | 188 |  |  | 188
30 | ул.Панькова,31 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 264 | 166.4 |  |  | 166.4 | 166.4 |  | 166.4
| Итого мягкие кровли: |  |  | 9004 | 5778.4 |  |  | 5778.4 | 5778.4 |  | 2421.4 | 3357
| Итого кровли: |  |  |  | 7667.2 |  |  | 7667.2 | 7667.2 |  | 2521.4 | 4427.3 | 718.5
Ремонт фасадов
1 | ул.Ким-Ю-Ченга,9"а" кв.144 | Утепления стены | м2 | 100 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
| Итого ремонт фасадов: |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150
Ремонт цоколей
1 | пер.Доступный,18 | Ремонт цоколя | м2 | 400 | 130.8 |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 130.8
| Итого ремонт цоколей: |  |  | 400 | 130.8 |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 130.8
Ремонт козырьков
1 |  | Ремонт козырьков | шт
| Итого ремонт козырьков: |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Ремонт крыльца
1 | Амурский бульвар,8 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
2 | ул.Даниловского,18"г" п.2,5 | Ремонт крыльца | шт | 2 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40
3 | ул.М.Амурского,15 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 33.8 |  |  | 33.8 | 33.8 |  |  | 33.8
4 | ул.Ленина,52"а" | Ремонт крыльца | шт | 1 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10
5 | ул.П.Комарова,5 п.1-3 | Ремонт крыльца | шт | 3 | 94.1 |  |  | 94.1 | 94.1 |  |  |  | 94.1
| Итого ремонт крыльца: |  |  | 8 | 227.9 |  |  | 227.9 | 227.9 |  | 10 | 83.8 | 134.1
Ремонт водосточных труб
1 | ул.Ленина,7 | Ремонт водосточ.труб | м.п | 140 | 103 |  |  | 103 | 103 |  |  | 103
2 | ул.Дикопольцева,72 | Замена водосточных труб | м.п | 225 | 167.9 |  |  | 167.9 | 167.9 |  |  | 167.9
| Итого ремонт водосточных труб: |  |  | 365 | 270.9 |  |  | 270.9 | 270.9 |  |  | 270.9
Ремонт желобов на кровле
1 | ул.Дикопольцева,51 | Замена желобов и настенных карнизов | м.п | 250 | 229 |  |  | 229 | 229 |  |  |  | 229
2 | ул.Дикопольцева,70 | Замена желобов и настенных карнизов | м.п | 41 | 78.905 |  |  | 78.905 | 78.905 | 78.905
3 | ул.Дикопольцева,74 | Замена желобов и настенных карнизов | м.п | 160 | 123.9 |  |  | 123.9 | 123.9 |  |  | 123.9
| Итого гемонт желобов: |  |  | 451 | 431.805 |  |  | 431.805 | 431.805 | 78.905 |  | 123.9 | 229
Восстановление вентиляционных шахт(на кровли)
Ремонт балконов,дверей
1 | ул.Ленинградская,3 | Замена этажных дверей | шт | 28 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95
2 | ул.Синельникова,5 | Ремонт балконов | шт | 2 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90
| Итого ремонт балконов,дверей: |  |  | 30 | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  | 185
Ремонт входа в подвал
1 | ул.Даниловского,16 | Ремонт входа в подвал. п.2 | шт | 1 | 69 |  |  | 69 | 69 |  |  | 69
2 | пер.Ростовский,5 | Ремонт входа в подвал п.4 | шт | 1 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
| Итого ремонт входа в подвал: |  |  | 2 | 119 |  |  | 119 | 119 |  | 50 | 69
Ремонт лодвала
1 | ул.Волочаевская,153 | Бетонирование полов в подвале | м2 | 280 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
| Итого ремонт подвала: |  |  | 280 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
Ремонт мусоропровода(мусорокамер)
1 |  | Ремонт мусоропров. | шт
| Итого ремонт мусоропровода; |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Волочаевская,122 (кв.24,122) | Ремонт м/п швов, | м.п. | 60 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
2 | ул.Дзержинского,8 | Ремонт м/п швов | м.п | 100 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75
3 | ул.Запарина,32 | Ремонт м/п швов | м.п | 120 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
4 | ул.Калинина,10 | Ремонт м/п швов | м.п | 120 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
5 | ул.Калинина,12 | Ремонт м/п швов | м.п | 70 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
6 | ул.Фрунзе,14 (кв.106,125,133) | Ремонт м/п швов | м.п. | 135 | 105 |  |  | 105 | 105 |  | 105
7 | ул.Фрунзе,34 | Ремонт м/п швов | м.п | 240 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160
8 | ул.Войкова,6 | Ремонт м/п швов | м.п | 300 | 190 |  |  | 190 | 190 |  |  | 190
9 | ул.Дикопольцева,62 | Ремонт м/п швов | м.п | 300 | 190 |  |  | 190 | 190 |  |  | 190
| Итого ремонт межпанельных швов: |  |  | 1445 | 990 |  |  | 990 | 990 |  | 155 | 835
Косметический ремонт подъездов
1 | ул.Гоголя.14 п.3 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 350 | 71.5 |  |  | 71.5 | 71.5 |  |  | 71.5
2 | ул.Гоголя,16 п.1,2 | Крсм.ремонт подъезда | м2 | 400 | 138.5 |  |  | 138.5 | 138.5 |  |  | 138.5
3 | ул.Гоголя,17 п.2 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 710 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
4 | ул.Даниловского,18"г" п.5,6 | Крсм.ремонт подъезда | м2 | 650 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
5 | ул.Шеронова,60 | Крсм.ремонт подъезда | м2 | 450 | 90.6 |  |  | 90.6 | 90.6 |  |  | 90.6
6 | ул.Дзержинского,6 п.4 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 840 | 97 |  |  | 97 | 97 |  | 97
7 | ул.Волочаевская,120 п.3,4 | Косм ремонт подъезд | м2 | 835 | 130 |  |  | 130 | 130 | 65 | 65
8 | ул.Волочаевская,122 п.2 | Косм ремонт подъезд | м2 | 1984 | 263.826 |  |  | 263.826 | 263.826 | 263.826
9 | ул.Гамарника,15 п.1,2 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 767 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 160
10 | ул.Гамарника,15"а" п.1,2 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 767 | 155 |  |  | 155 | 155 | 155
11 | ул.Дзержинского,24 п.3,4 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 1600 | 297 |  |  | 297 | 297 |  |  |  | 297
12 | ул.Запарина,4 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 375 | 69 |  |  | 69 | 69 |  |  |  | 69
13 | ул.Калинина,12 п .3,5,6 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 2800 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  | 420
14 | ул.Ленина,25 | Косм.ремонт подъезд | м2 | 375 | 85 |  |  | 85 | 85 |  |  |  | 85
15 | ул.Ленина,50"а" | Косм ремонт подъезд | м2 | 275 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55
16 | ул.Ленина,63 п.1 | Косм ремонт подъезд | м2 | 800 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
17 | ул.Лермонтова,17 п.1 | Косм ремонт подъезд | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
18 | ул.Лермонтова,47 п.1 | Косм ремонт подъезд | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80
19 | ул.Лермонтова,49 п.4 | Косм ремонт подъезд | м2 | 375 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
20 | пер.Донской,3 п,4 | Косм ремонт подъезд | м2 | 1400 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280
21 | ул.Панькова,11п.1 | Косм ремонт подъезд | м2 | 375 | 59.9 |  |  | 59.9 | 59.9 |  |  | 59.9
22 | ул.Панькова,20 п.1,2 | Косм ремонт подъезд | м2 | 610 | 125 |  |  | 125 | 125 |  | 125
| Итого косметический ремонт подъездов: |  |  | 17488 | 3187.326 |  |  | 3187.326 | 3187.326 | 483.826 | 767 | 1325.5 | 611
Ремонт вент каналов
1 | Жилмассив | Ремонт вент каналов |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 85 | 85 | 90 | 90
| Итого ремонт вентиляционных каналов: |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 | 85 | 85 | 90 | 90
Ремонт ливневой канализации
1 |  | Ремонт ливневых водостоков | м.п.
| Итого ремонт ливневой канализации: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого общестроительные работы: |  |  |  | 13909.931 |  |  | 13909.931 | 13909.931 | 647.731 | 3588.4 | 7891.2 | 1782.6
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ремонт розлива отопления
1 | ул.Запарина,90 | Замена розлива отопл. | м.п. | 60 | 45.6 |  |  | 45.6 | 45.6 |  |  | 45.6
2 | ул.Калинина,90 | Замена розлива отопл. | м.п. | 240 | 180 |  |  | 180 | 180 |  | 180
3 | ул.Ленина,10 | Замена розлива отопл. | м.п. | 240 | 186 |  |  | 186 | 186 |  |  |  | 186
4 | ул.М.Амурского,31 | Замена розлива отопл. | м.п. | 350 | 265 |  |  | 265 | 265 |  |  |  | 265
5 | Уссурийский б-р,15 | Замена розлива отопл. | м.п. | 75 | 79 |  |  | 79 | 79 |  |  | 79
6 | ул.Калинина,10 п.1-7 | Изоляция розлива отопл. | м.п. | 325 | 407.759 |  |  | 407.759 | 407.759 | 407.759
7 | ул.Дикопольцева,6 | Замена розлива отопл. | м.п. | 110 | 83.2 |  |  | 83.2 | 83.2 |  | 83.2
8 | ул.Дикопольцева,7 | Замена розлива отопл. | м.п. | 160 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120
9 | ул.Дикопольцева,9 | Замена розлива отопл. | м.п. | 155 | 116 |  |  | 116 | 116 |  |  | 116
10 | ул.Дикопольцева,11 | Замена розлива отопл. | м.п. | 100 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75
11 | ул.Ленинградская,31 | Замена розлива отопл. | м.п. | 110 | 84.8 |  |  | 84.8 | 84.8 |  |  |  | 84.8
12 | ул.Ленинградская,32 | Замена розлива отопл. | м.п. | 290 | 212 |  |  | 212 | 212 |  | 212
13 | ул.Лермонтова,41 | Замена розлива отопл. | м.п. | 78.5 | 63.186 |  |  | 63.186 | 63.186 | 63.186
14 | ул.Войкова,5 | Замена розлива отопл. | м.п. | 350 | 430 |  |  | 430 | 430 |  | 430
15 | ул.Ким-Ю-Чена,43 | Замена розлива отопл. | м.п. | 360 | 270 |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270
| Итого ремонт розливов отопления: |  |  | 3003.5 | 2617.545 |  |  | 2617.545 | 2617.545 | 470.945 | 905.2 | 240.6 | 1000.8
Замена стояков отопления
1 | ул.Запарина,66 | Эамена стояков отопл | м.п. | 270 | 238.8 |  |  | 238.8 | 238.8 |  |  | 238.8
2 | ул.Волочаевская,122 п.3 | Замена стояков отопл. | м.п. | 475 | 417 |  |  | 417 | 417 |  | 417
3 | ул.Волочаевская,131 | Замена стояков отопл. | м.п. | 620.4 | 438.881 |  |  | 438.881 | 438.881 | 438.881
4 | ул.Гамарника,80 | Замена стояков отопл. | м.п. | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
5 | ул.Ленина,61 | Замена стояков отопл. | м.п. | 195 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
6 | ул.Лермонтова,1"б" | Замена стояков отопл. | м.п. | 195 | 170 |  |  | 170 | 170 |  | 170
7 | ул.Лермонтова,1"в" | Замена стояков отопл. | м.п. | 210 | 184 |  |  | 184 | 184 |  |  | 184
8 | ул.Лермонтова,1"г" | Замена стояков отопл. | м.п. | 140 | 125 |  |  | 125 | 125 |  | 125
9 | ул.Лермонтова,18 | Замена стояков отопл. | м.п. | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350
10 | ул.Постышева,8 | Замена стояков отопл. | м.п. | 100 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90
11 | ул.Постышева,10 | Замена стояков отопл. | м.п. | 125 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  |  | 110
12 | пер.Ростовский,5 | Замена стояков отопл. | м.п. | 380 | 340 |  |  | 340 | 340 |  | 340
13 | пер.Ростовский,7 | Замена стояков отопл. | м.п. | 420 | 470 |  |  | 470 | 470 |  |  | 470
14 | ул.Ленинградская,35 | Замена стояков отопл. | м.п. | 40 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  |  | 31
15 | ул.Лермонтова,32 | Замена стояков отопл. | м.п. | 75 | 64.8 |  |  | 64.8 | 64.8 |  |  |  | 64.8
16 | ул.Мухина,14 | Замена стояков отопл. | м.п. | 200 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
17 | ул.Постышева,20 | Замена стояков отопл. | м.п. | 140 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
18 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков отопл. | м.п. | 85 | 67.96 |  |  | 67.96 | 67.96 | 67.96
19 | Амурский бульвар,46 | Замена стояков отопл. | м.п. | 100 | 113 |  |  | 113 | 113 |  | 113
20 | ул.Панькова,22 | Замена стояков отопл. | м.п. | 135 | 118.7 |  |  | 118.7 | 118.7 |  |  | 118.7
| Итого ремонт стояков отопления: |  |  | 4355.4 | 3899.141 |  |  | 3899.141 | 3899.141 | 506.841 | 1265 | 1831.5 | 295.8
| Итого система отопления: |  |  | 7358.9 | 6516.686 |  |  | 6516.686 | 6516.686 | 977.786 | 2170.2 | 2072.1 | 1296.6
Модернизация элеваторных узлов
1 | ул.Волочаевская,166 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
2 | ул.Калинина,96 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 28.5 |  |  | 28.5 | 28.5 |  |  | 28.5
3 | ул.Волочаевская,115 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90
4 | ул.Дзержинского,6 | Модер.элеват.узла | шт | 2 | 178.42 |  |  | 178.42 | 178.42 |  | 178.42
5 | ул.Калинина,10 | Модер.элеват.узла | шт | 4 | 297.654 |  |  | 297.654 | 297.654 | 297.654
6 | ул.Ленина,28 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 90.3 |  |  | 90.3 | 90.3 | 90.3
7 | ул.Ленинградская,3 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
8 | ул.Лермонтова,41 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 63 |  |  | 63 | 63 |  |  | 63
9 | ул.Синельникова,2 | Модер.элеват.узла | шт | 1 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
| Итого ремонт элеваторных узлов: |  |  | 13 | 1077.874 |  |  | 1077.874 | 1077.874 | 387.954 | 278.42 | 221.5 | 190
Ремонт розлива ГВС
1 | ул.Дикопольцева,11 | Замена розлива ГВС | м.п. | 180 | 155 |  |  | 155 | 155 |  |  | 155
2 | ул.Ленинградская,37 | Ремонт розлива ГВС | м.п. | 67 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90
| Итого ремонт розливов ГВС: |  |  | 247 | 245 |  |  | 245 | 245 |  | 90 | 155
Ремонт стояков ГВС метапол
1 | ул.Волочаевская,120 | Замена стояков ГВС | м.п. | 106 | 85 |  |  | 85 | 85 | 19.557 |  |  | 65.443
2 | ул.Дзержинского,8 | Замена стояков ГВС | м.п. | 250 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
3 | ул.Запарина,32 | Замена стояков ГВС | м.п. | 200 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
4 | ул.Фрунзе,34 | Замена стояков ГВС | м.п. | 325 | 285 |  |  | 285 | 285 |  |  | 285
5 | ул.Дикопольцева,30 | Замена стояков ГВС | м.п. | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
6 | ул.К.Маркса,61 | Замена стояков ГВС | м.п. | 65 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
7 | Амурский б-р,54 | Замена стояков ГВС | м.п. | 225 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
8 | ул.К.Маркса,49 | Замена стояков ГВС | м.п. | 88 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
9 | ул.Кооперативная,5 | Замена стояков ГВС | м.п. | 170 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  |  | 145
| Итого ремонт стояков ГВС: |  |  | 1489 | 1235 |  |  | 1235 | 1235 | 19.557 | 160 | 775 | 280.443
Ремонт розлива ХВС
1 | ул.Ленинградская,35"а" | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 50 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
2 | ул.Ленинградская,36 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 80 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  | 62
3 | ул.Ленинградская,37 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 55 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50
| Итого ремонт розливов ХВС: |  |  | 185 | 157 |  |  | 157 | 157 |  | 50 | 107
|  |  | Замена стояков ХВС | Замена стояков ХВС
1 | ул.Волочаевская,120 | Замена стояков ХВС | м.п. | 106 | 85 |  |  | 85 | 85 | 28.887 |  |  | 56.113
2 | ул.Дзержинского,8 | Замена стояков ХВС | м.п. | 250 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
3 | ул.Запарина,32 | Замена стояков ХВС | м.п. | 180 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
4 | ул.Фрунзе,34 | Замена стояков ХВС | м.п. | 325 | 285 |  |  | 285 | 285 |  |  | 285
5 | ул.Дикопольцева,30 | Замена стояков ХВС | м.п. | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
6 | ул.К.Маркса,61 | Замена стояков ХВС | м.п. | 65 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50
7 | Амурский б-р,54 | Замена стояков ХВС | м.п. | 230 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 180
8 | ул.Дикопольцева,45 | Замена стояков ХВС | м.п. | 170 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150
9 | ул.К.Маркса,49 | Замена стояков ХВС | м.п. | 88 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
10 | ул.Кооперативная,5 | Замена стояков ХВС | м.п. | 170 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  |  | 145
| Итого ремонт стояков ХВС: |  |  | 1644 | 1385 |  |  | 1385 | 1385 | 28.887 | 160 | 775 | 421.113
Ремонт водомерного узла
1 |  | Ремонт водомер.узла | шт
| Итого ремонт водомерного узла: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Установка приборов учета |  |  | ХВС
1 | ул.Волочаевская,160 | Установка прибора | шт | 1 | 92 |  |  | 92 | 92 |  | 92
2 | ул.Волочаевская,115 | Установка прибора | шт | 1 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
3 | ул.Гоголя,12 | Установка прибора | шт | 1 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
4 | ул.М.Амурского,11 | Установка прибора | шт | 1 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | 125
| Итого установка приборов учета; |  |  | 4 | 387 |  |  | 387 | 387 |  | 162 | 225
Установка общедомового прибора учета ГВС
1 | ул.Комсомольская,28 | Установка прибора | шт | 3 | 612 |  |  | 612 | 612 |  |  | 612
2 | ул.Ленина,52"а" | Установка прибора | шт | 1 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
3 | ул.Войкова,6 | Установка прибора | шт | 1 | 237 |  |  | 237 | 237 |  |  |  | 237
| Итого установка общедомовых приборов учета: |  |  | 5 | 1049 |  |  | 1049 | 1049 |  |  | 812 | 237
Ремонт канализации
1 | ул.Ленина,13 | Ремонт канализации | м.п. | 95 | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  | 83
2 | ул.Волочаевская,131 | Ремонт канализации по подвалу | м.п. | 87 | 73.484 |  |  | 73.484 | 73.484 | 73.484
3 | ул.Калинина,10 п,1-7 | Ремонт канализации в подвале | м.п. | 320 | 243.193 |  |  | 243.193 | 243.193 | 243.193
4 | ул.Лермонтова,15 | Ремонт канализации (стояков) | м.п. | 66.5 | 93.086 |  |  | 93.086 | 93.086 | 93.086
5 | ул.Ленинградская,34 | Ремонткапализации по подвалу | м.п. | 210 | 178 |  |  | 178 | 178 |  |  | 178
6 | ул.Войкова,6 | Ремонт канализации(стояков с4-10этаж,кв.89) | м.п. | 265 | 236 |  |  | 236 | 236 |  |  | 236
7 | ул.Ким-Ю-Чена,63 | Ремонт капализации (выпуск) | м.п. | 300 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 550
| Итого ремонт канализации: |  |  | 1343.5 | 1456.763 |  |  | 1456.763 | 1456.763 | 409.763 |  | 1047
Ремонт подъездного отопления
|  | Ремонт подъездного | м.п.
отопления
Итого ремонт подъездного отопления:
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 13509.323 |  |  | 13509.323 | 13509.323 | 1823.947 | 3070.62 | 6189.6 | 2425.156
Электромонтажные работы
1 | ул.Волочаевская,153 | Электромонтаж работ | м.п. | 1300 | 460 |  |  | 460 | 460 |  |  |  | 460
2 | ул.Волочаевская,163 | Электромонтаж работ | м.п. | 230 | 402.172 |  |  | 402.172 | 402.172 | 402.172
3 | ул.Волочаевская,176 | Электромонтаж работ | м.п. | 250 | 112.5 |  |  | 112.5 | 112.5 |  |  | 112.5
4 | ул.Гоголя,17 | Электромонтаж работ | м.п. | 670 | 235 |  |  | 235 | 235 |  |  |  | 235
5 | ул.Даниловского,14"а2 | Электромонтаж работ | м.п. | 370 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 130
6 | ул.Дзержинского,62 | Электромонтаж работ | м.п. | 280 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
7 | ул.Запарина,59 | Электромонтаж работ | м.п. | 380 | 136 |  |  | 136 | 136 |  |  | 136
8 | ул.Истомина,34 п.1 | Электромонтаж работ | м.п. | 750 | 275 |  |  | 275 | 275 |  |  | 275
9 | ул.Калинина,65 | Электромонтаж работ | м.п. | 240 | 94.5 |  |  | 94.5 | 94.5 |  |  |  | 94.5
10 | ул.Калинина,76 | Электромонтаж работ | м.п. | 280 | 156 |  |  | 156 | 156 |  |  |  | 156
11 | ул.Калинина,90 | Электромонтаж работ | м.п. | 30 | 75 |  |  | 75 | 75 |  | 75
12 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Электромонтаж работ | м.п. | 715 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250
13 | ул.Комсомольская,52 | Электромонтаж работ | м.п. | 175 | 62.5 |  |  | 62.5 | 62.5 |  |  | 62.5
14 | ул.М.Амурского,13 | Электромонтаж работ | м.п. | 370 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  |  | 130
15 | ул.Тургенева,62 | Электромонтаж работ | м.п. | 330 | 116 |  |  | 116 | 116 |  |  |  | 116
16 | ул.Тургенева,68 | Электромонтаж работ | м.п. | 420 | 149.6 |  |  | 149.6 | 149.6 |  |  |  | 149.6
17 | Уссурийский б-р,4 | Электромонтаж работ | м.п. | 640 | 224.7 |  |  | 224.7 | 224.7 |  |  | 224.7
18 | ул.Фрунзе,76 | Электромонтаж работ | м.п. | 180 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 64
19 | ул.Шеронова,95 | Электромонтаж работ | м.п. | 570 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200
20 | ул.Шеронова,123 | Электромонтаж работ | м.п. | 540 | 190 |  |  | 190 | 190 |  | 190
21 | ул.Гамарника,84 | Электромонтаж работ | м.п. | 125 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40
22 | ул.Лермонтова,11 | Электромонтаж работ | м.п. | 370 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
23 | ул.Лермонтова,13 | Электромонтаж работ | м.п. | 370 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 130
24 | ул.Лермонтова,16 п.2 | Электромонтаж работ | м.п. | 250 | 160 |  |  | 160 | 160 |  | 160
25 | ул.Лермонтова,18 | Электромонтаж работ | м.п. | 376 | 178.153 |  |  | 178.153 | 178.153 | 178.153
26 | ул.Лермонтова,35 | Электромонтаж работ | м.п. | 315 | 110 |  |  | 110 | 110 |  | 110
27 | ул.Карла Маркса,78 | Электромонтаж работ | м.п. | 500 | 186 |  |  | 186 | 186 |  |  |  | 186
28 | ул.Карла Маркса,88 | Электромонтаж работ | м.п. | 370 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 130
29 | ул.Постышева,2 п.1 | Электромонтаж работ | м.п. | 300 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
30 | ул.Войкова,6 | Электромонтаж работ | м.п. | 1000 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400
31 | ул.Гайдара,12 п.1-3 | Электромонтаж работ | м.п. | 2765 | 968 |  |  | 968 | 968 |  |  |  | 968
32 | ул.Нагишкина,7 п.1 | Электромонтаж работ | м.п. | 370 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  |  | 130
33 | ул.Некрасова,12 | Электромонтаж работ | м.п. | 260 | 116.757 |  |  | 116.757 | 116.757 | 116.757
| Электромонтажные работы: |  |  | 16091 | 6341.882 |  |  | 6341.882 | 6341.882 | 697.082 | 795 | 1624.7 | 3225.1
Ремонт ВРУ
1 | ул.Ленина,50 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50.103 |  |  | 50.103 | 50.103 | 50.103
2 | ул.Лермонтова,9 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 80
3 | ул.Лермонтова,35 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
4 | ул.Мухина,23 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 63.678 |  |  | 63.678 | 63.678 | 63.678
| Замена ВРУ: |  |  | 4 | 263.781 |  |  | 263.781 | 263.781 | 113.781 | 150
Установка энергосберегающих светильников
1 | ул.Истомина,59"а" | Установка энергосвет. | шт | 16 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 26
2 | ул.Калинина,12 | Установка энергосвет. | шт | 36 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70
| Установка энергосберегающих приборов: |  |  | 52 | 96 |  |  | 96 | 96 |  |  | 26 | 70
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 6701.663 |  |  | 6701.663 | 6701.663 | 810.863 | 945 | 1650.7 | 3295.1
Модернизация лифтов
|  | Модерниз.лифта | шт
Итого модернизация лифтов:
Благоустройство
1 | ул.Запарина,55 | Благоустройство | м2 | 190 | 145 |  |  | 145 | 145 |  |  | 145
2 | ул.Ленина,52"а" | Ремонт отмостки | м2 | 130 | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72
3 | ул.Лермонтова,47 | Благоустройство(ремонт отмостки) | м2 | 110 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
4 | ул.Дикопольцева,35 | Благоустройство дворовой тер-и | м2 | 705 | 617 |  |  | 617 | 617 |  |  | 617
5 | ул.Дикопольцева,70 | Благоустройство | м2 | 180 | 138.5 |  |  | 138.5 | 138.5 |  |  | 138.5
6 | ул.П.Комарова,2 | Благоустройство(ремонт полов с укладкой плитки) | м2 | 300 | 165 |  |  | 165 | 165 |  |  |  | 165
7 | ул.П.Комарова,8 | Благоустройство(ямочные работы) | м2 | 85 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60
| Итого ремонт отмостки: |  |  | 1700 | 1257.5 |  |  | 1257.5 | 1257.5 |  |  | 1092.5 | 165
Замена окон
1 | ул.Волочаевская,115 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120
2 | ул.Гамарника,80 | Установка пластиковых окон | шт | 6 | 72 |  |  | 72 | 72 |  | 72
3 | ул.Ленинградская,15 | Установка пластиковых окон | шт | 10 | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240
4 | ул.Лермонтова,17 | Установка пластиковых окон | шт | 6 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70
5 | ул.К.Маркса,57 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 114.9 |  |  | 114.9 | 114.9 |  |  | 114.9
6 | ул.Ленина,83"д" | Установка пластиковых окон | шт | 6 | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5 |  |  |  | 74.5
7 | ул.Дикопольцева,64 | Установка пластиковых окон | шт | 24 | 356.66 |  |  | 356.66 | 356.66 | 189.053 | 167.607
8 | ул.Нагишкина,11 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 140
9 | ул.Панькова,24 | Установка пластиковых окон | шт | 8 | 189 |  |  | 189 | 189 |  |  | 189
| Итого замена окон: |  |  | 84 | 1377.06 |  |  | 1377.06 | 1377.06 | 189.053 | 429.607 | 683.9 | 74.5
МАФ
1 | ул.Лермонтова,13 | Установка МАФ | ком. | 1 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 210
| Итого МАФ: |  |  | 1 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 210
| Итого благоустройство: |  |  |  | 2844.56 |  |  | 2844.56 | 2844.56 | 189.053 | 639.607 | 1776.4 | 239.5
Изготовления ПСД
1 | Жилмассив | Обследование дома, | шт |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 51 | 33.1 | 107.95 | 107.95
ПСД на ремонт
| Итого ПСД: |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 51 | 33.1 | 107.95 | 107.95
| Итого платежи по объектам: |  |  |  | 37265.477 |  |  | 37265.477 | 37265.477 | 3522.594 | 8276.727 | 17615.85 | 7850.306
Непредвиденные платежи:
Аварийные работы:
Содержание платежи:
| ИТОГО ПЛАТЕЖИ: |  |  |  | 37265.477 |  |  | 37265.477 | 37265.477 | 3522.594 | 8276.727 | 17615.85 | 7850.306
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" : | [9 empty] | Г.М.Разлатая.